

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 № \_\_\_\_ г.Белая Калитва

Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», распоряжением Администрации Белокалитвинского района от 03.09.2018 № 110 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Белокалитвинского района по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Е.Н.Керенцеву.

И.о.Главы Администрации

Белокалитвинского района Д.Ю.Устименко

Согласовано:

Управляющий делами Л.Г.Василенко

Начальник юридического отдела С.Ю.Лукьянов

Проект вносит:

Начальник отдела культуры

Администрации

Белокалитвинского района Т.В.Яцкова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Белокалитвинского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Развитие культуры и туризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | - муниципальная программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - отдел культуры Администрации Белокалитвинского района |
| Соисполнители  муниципальной программы | - отдел экономики, малого бизнеса и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района |
| Участники  муниципальной программы | - Администрация Белокалитвинского района;  - органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Белокалитвинского района;  - муниципальные бюджетные учреждения культуры, муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей Белокалитвинского района;  - муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Белокалитвинского района;  - служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (далее – служба по ФКС и ДМ); |
| Подпрограммы муниципальной программы | - «Обеспечение деятельности библиотек» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»;  - «Обеспечение деятельности музея» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»;  - «Обеспечение деятельности учреждений культурно–досугового типа» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»;  - «Мероприятия в области культуры» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»;  - «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»;  - «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»;  - «Охрана и сохранение объектов культурного наследия» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»;  - «Развитие туризма» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»  - «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» |
| Программно–целевые инструменты муниципальной программы | - отсутствуют |
| Цель муниципальной  программы | сохранение и развитие культурного и исторического наследия Белокалитвинского района, а также комплексное развитие туризма для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Белокалитвинского района |
| Задачи  муниципальной  программы | создание условий для увеличения количества посещений учреждений культуры и для сохранения и восстановления культурного и исторического наследия Белокалитвинского района;  создание условий для увеличения туристического потока в Белокалитвинского района |
| Целевые показатели муниципальной программы | количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения);  доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;  прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году);  прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг (к предыдущему году) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - срок реализации муниципальной программы:  2019 – 2030 годы, этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | - финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного, федерального и местного бюджетов и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных программой и утвержденных решением Собрания депутатов Белокалитвинского района на очередной финансовый год и на плановый период.  Общий объем финансирования Программы составляет – 1210670,4 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 154268,7 тыс. рублей;  2020 год – 90007,2, тыс. рублей;  2021 год – 96666,9, тыс. рублей;  2022 год – 96636,4 тыс. рублей;  2023 год – 96636,4 тыс. рублей;  2024 год – 96636,4 тыс. рублей;  2025 год – 96636,4 тыс. рублей;  2026 год – 96636,4 тыс. рублей;  2027 год – 96636,4 тыс. рублей;  2028 год – 96636,4 тыс. рублей;  2029 год – 96636,4 тыс. рублей;  2030 год – 96636,4 тыс. рублей.  Объем средств областного бюджета составляет – 43506,3, тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 41416,4, тыс. рублей;  2020 год – 2089,9, тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  2028 год – 0,0 тыс. рублей;  2029 год – 0,0 тыс. рублей;  2030 год – 0,0 тыс. рублей.  Объем средств федерального бюджета составляет – 57,6, тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 28,8 тыс. рублей;  2020 год – 28,8 тыс. рублей;  2021 год – 0 0, тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  2028 год – 0,0 тыс. рублей;  2029 год – 0,0 тыс. рублей;  2030 год – 0,0 тыс. рублей.  Объем средств местного бюджета составляет – 1017732,9 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 96908,5 тыс. рублей;  2020 год – 75894,9 тыс. рублей;  2021 год – 84520,4 тыс. рублей;  2022 год – 84489,9 тыс. рублей;  2023 год – 84489,9 тыс. рублей;  2024 год – 84489,9 ,8 тыс. рублей;  2025 год – 84489,9 тыс. рублей;  2026 год – 84489,9 тыс. рублей;  2027 год – 84489,9 тыс. рублей;  2028 год – 84489,9 тыс. рублей;  2029 год – 84489,9 тыс. рублей;  2030 год – 84489,9 тыс. рублей.  Объем средств поселений составляет – 69266,4 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 9239,4 тыс. рублей;  2020 год – 5318,0 тыс. рублей;  2021 год – 5470,9 тыс. рублей;  2022 год – 5470,9 тыс. рублей;  2023 год – 5470,9 тыс. рублей;  2024 год – 5470,9 тыс. рублей;  2025 год – 5470,9 тыс. рублей;  2026 год – 5470,9 тыс. рублей;  2027 год – 5470,9 тыс. рублей;  2028 год – 5470,9 тыс. рублей;  2029 год – 5470,9 тыс. рублей;  2030 год – 5470,9 тыс. рублей  Объем средств из внебюджетных источников составляет –80107,2 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 6675,6 тыс. рублей;  2020 год – 6675,6 тыс. рублей;  2021 год – 6675,6 тыс. рублей;  2022 год – 6675,6 тыс. рублей;  2023 год – 6675,6 тыс. рублей;  2024 год – 6675,6 тыс. рублей;  2025 год – 6675,6 тыс. рублей;  2026 год – 6675,6 тыс. рублей;  2027 год – 6675,6 тыс. рублей;  2028 год – 6675,6 тыс. рублей;  2029 год – 6675,6 тыс. рублей;  2030 год – 6675,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - выравнивание доступа к культурным ценностям  Белокалитвинского района разных социальных групп;  - сохранение объектов культурного наследия (памятников культуры, истории и архитектуры);  - развитие социальной активности населения через самодеятельное народное творчество;  - сохранение и увеличение библиотечного и музейного фондов;  - сохранение и развитие дополнительного образования детей Белокалитвинского района;  - улучшение материально–технической базы учреждений культуры;  - увеличение числа прибывающих в район туристов на 5 %;  - увеличение номерного фонда средств размещения на 23,8 %;  - возрастание интереса туристов к культуре и истории района |

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Обеспечение деятельности библиотек»

муниципальной программы

Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности библиотек» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» (далее – Подпрограмма 1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | - отдел культуры Администрации Белокалитвинского района |
| Участники  муниципальной подпрограммы 1 | - Администрация Белокалитвинского района;  - органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Белокалитвинского района;  - муниципальные бюджетные учреждения культуры |
| Программно–целевые инструменты подпрограммы1 | - отсутствуют |
| Цель  подпрограммы 1 | увеличение количества посещений учреждений культуры, сохранение и восстановление культурного и исторического наследия Белокалитвинского района |
| Задачи подпрограммы 1 | создание условий для сохранения культурно-исторического наследия района, а также исторической среды населенных пунктов в Белокалитвинском районе;  повышение привлекательности учреждений культуры Белокалитвинского района для жителей и гостей района, а также повышение доступности и качества услуг учреждений культуры и искусства для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания;  повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887  «О реализации отдельных положений статьи 476 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства);  доля библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (СК РО) (по сравнению с предыдущим годом);  доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;  доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда;  доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации;  количество обменных выставок между музеями Белокалитвинского района и музеями Ростовской области;  темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий;  охват учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием;  соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | срок реализации подпрограммы 1: 2019 – 2030 годы,  этапы реализации подпрограммы 1 не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | - финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного, федерального и местного бюджетов в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Белокалитвинского района на очередной финансовый год.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 278473,9 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 47431,0 тыс. рублей;  2020 год – 21479,4 тыс. рублей;  2021 год –20983 8, тыс. рублей;  2022 год – 20953,3 тыс. рублей;  2023 год – 20953,3 тыс. рублей;  2024 год – 20953,3 тыс. рублей;  2025 год – 20953,3 тыс. рублей;  2026 год – 20953,3 тыс. рублей;  2027 год – 20953,3 тыс. рублей;  2028 год – 20953,3 тыс. рублей;  2029 год – 20953,3 тыс. рублей;  2030 год – 20953,3 тыс. рублей.  Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет – 20581,5тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 18491,6 тыс. рублей;  2020 год – 2089,9 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  2028 год – 0,0 тыс. рублей;  2029 год – 0 0тыс. рублей;  2030 год – 0,0 тыс. рублей.  Объем средств федерального бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет –,тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 28,8 тыс. рублей;  2020 год – 28,8 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  2028 год – 0,0 тыс. рублей;  2029 год – 0 0тыс. рублей;  2030 год – 0,0 тыс. рублей.  Средства местного бюджета, необходимые для финансирования подпрограммы, составляют – 193254,9 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 19878,4 тыс. рублей;  2020 год – 14449,9 тыс. рублей;  2021 год – 15920,1 тыс. рублей;  2022 год – 15889,6 тыс. рублей;  2023 год – 15889,6 тыс. рублей;  2024 год – 15889,6 тыс. рублей;  2025 год – 15889,6 тыс. рублей;  2026 год – 15889,6 тыс. рублей;  2027 год – 15889,6 тыс. рублей;  2028 год – 15889,6 тыс. рублей;  2029 год – 15889,6 тыс. рублей;  2030 год – 15889,6 тыс. рублей.  Средства поселений, необходимые для финансирования подпрограммы, составляют – 64579,9 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 9032,2 тыс. рублей;  2020 год – 4910,8 тыс. рублей;  2021 год – 5063,7 тыс. рублей;  2022 год – 5063,7 тыс. рублей;  2023 год – 5063,7 тыс. рублей;  2024 год – 5063,7 тыс. рублей;  2025 год – 5063,7 тыс. рублей;  2026 год – 5063,7 тыс. рублей;  2027 год – 5063,7 тыс. рублей;  2028 год – 5063,7 тыс. рублей;  2029 год – 5063,7 тыс. рублей;  2030 год – 5063,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | создание условий для доступности участия населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность и обеспечение доступа населения к музейным и библиотечным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Белокалитвинского района и музеями Ростовской области;  улучшение материально-технического состояния зданий учреждений культуры;  создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение деятельности музея» муниципальной программы

Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 | - подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности музея» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» (далее – Подпрограмма2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | - отдел культуры Администрации Белокалитвинского района |
| Участники  подпрограммы 2 | - Администрация Белокалитвинского района;  - муниципальные бюджетные учреждения культуры |
| Программно–целевые инструменты подпрограммы 2 | - отсутствуют |
| Цель муниципальной подпрограммы | - создание единого культурного пространства;  - создание условий для сохранения культурного потенциала Белокалитвинского района и культурного наследия, традиционного для региона;  - обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни |
| Задачи муниципальной подпрограммы 2 | - равный доступ к культурным ценностям всех жителей Белокалитвинского района;  - развитие музейного дела;  - развитие традиционной казачьей культуры на основе преемственности подрастающим поколением;  - улучшение материально–технической базы учреждения культуры |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | - число посещений выставок и экспозиций музея. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | срок реализации подпрограммы 2: 2019 – 2030 годы,  этапы реализации подпрограммы 2 не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | - финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Белокалитвинского района на очередной финансовый год.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 46224,4 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 5227,4 тыс. рублей;  2020 год – 3727,0 тыс. рублей;  2021 год – 3727,0 тыс. рублей;  2022 год – 3727,0 тыс. рублей;  2023 год – 3727,0 тыс. рублей;  2024 год – 3727,0 тыс. рублей;  2025 год – 3727,0 тыс. рублей;  2026 год – 3727,0 тыс. рублей;  2027 год – 3727,0 тыс. рублей;  2028 год - 3727,0 тыс. рублей;  2029 год – 3727,0 тыс. рублей;  2030 год – 3727,0 тыс. рублей.  Средства областного бюджета, необходимые для финансирования подпрограммы, составляют – 1290,7 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 1290,7 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  2028 год – 0,0 тыс. рублей;  2029 год – 0 0тыс. рублей;  2030 год – 0,0 тыс. рублей.  Средства местного бюджета, необходимые для финансирования подпрограммы, составляют – 436868,1 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 3847 9тыс. рублей;  2020 год – 3638,2 тыс. рублей;  2021 год – 3638,2 тыс. рублей;  2022 год – 3638,2 тыс. рублей;  2023 год – 3638,2 тыс. рублей;  2024 год – 3638,2 тыс. рублей;  2025 год – 3638,2 тыс. рублей;  2026 год – 3638,2 тыс. рублей;  2027 год – 3638,2 тыс. рублей;  2028 год – 3638,2 тыс. рублей;  2029 год – 3638,2 тыс. рублей;  2030 год – 3638,2 тыс. рублей.  Средства из внебюджетных источников составляют –1065,6 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 88,8 тыс. рублей;  2020 год – 88,8 тыс. рублей;  2021 год – 88,8 тыс. рублей;  2022 год – 88,8 тыс. рублей;  2023 год – 88,8 тыс. рублей;  2024 год – 88,8 тыс. рублей;  2025 год – 88,8 тыс. рублей;  2026 год – 88,8 тыс. рублей;  2027 год – 88,8 тыс. рублей;  2028 год – 88,8 тыс. рублей;  2029 год – 88,8 тыс. рублей;  2030 год – 88,8 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - выравнивание доступа к культурным ценностям  Белокалитвинского района разных социальных групп;  - сохранение и увеличение музейного фонда;  - улучшение материально–технической базы учреждений культуры |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений

культурно-досугового типа» муниципальной программы

Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 3 | - подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» (далее – Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | - отдел культуры Администрации Белокалитвинского района |
| Участники  подпрограммы 3 | - Администрация Белокалитвинского района;  - органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Белокалитвинского района;  - муниципальные бюджетные учреждения культуры; - муниципальные бюджетные учреждения культуры поселений. |
| Программно–целевые инструменты подпрограммы 3 | - отсутствуют |
| Цель подпрограммы 3 | - создание условий для сохранения культурного потенциала Белокалитвинского района и культурного наследия, традиционного для региона;  - реализация творческого потенциала населения Белокалитвинского района |
| Задачи подпрограммы 3 | - обеспечение условий для развития самодеятельного народного творчества;  - развитие традиционной казачьей культуры на основе преемственности подрастающим поколением;  - улучшение материально–технической базы учреждений культуры |
| Целевые показатели подпрограммы 3 | - число клубных формирований;  - количество участников клубных формирований; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | срок реализации подпрограммы 3: 2019 – 2030 годы,  этапы реализации подпрограммы 3 не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 | - финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного, федерального и местного бюджетов и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Белокалитвинского района на очередной финансовый год.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 245276,6 тыс. рублей в том числе:  2019 год – 46056,9 тыс. рублей;  2020 год – 17077,7 тыс. рублей;  2021 год – 18214,2 тыс. рублей;  2022 год – 18214,2 тыс. рублей;  2023 год – 18214,2 тыс. рублей;  2024 год – 18214,2 тыс. рублей;  2025 год – 18214,2 тыс. рублей;  2026 год – 18214,2 тыс. рублей;  2027 год – 18214,2 тыс. рублей;  2028 год – 18214,2 тыс. рублей;  2029 год – 18214,2 тыс. рублей;  2030 год – 18214,2 тыс. рублей.  Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет – 20596,3 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 20596,3 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  2028 год – 0,0 тыс. рублей;  2029 год – 0 0тыс. рублей;  2030 год – 0,0 тыс. рублей.  Объем средств федерального бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  2028 год – 0,0 тыс. рублей;  2029 год – 0 0тыс. рублей;  2030 год – 0,0 тыс. рублей.  Средства местного бюджета, необходимые для финансирования подпрограммы, составляют – 212107,9 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 24412,9 тыс. рублей;  2020 год – 16030,0 тыс. рублей;  2021 год – 17166,5 тыс. рублей;  2022 год – 17166,5 тыс. рублей;  2023 год – 17166,5 тыс. рублей;  2024 год – 17166,5 тыс. рублей;  2025 год – 17166,5 тыс. рублей;  2026 год – 17166,5 тыс. рублей;  2027 год – 17166,5 тыс. рублей;  2028 год – 17166,5 тыс. рублей;  2029 год – 17166,5 тыс. рублей;  2030 год – 17166,5 тыс. рублей.  Средства из внебюджетных источников составляют –12572,4 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 1047,7 тыс. рублей;  2020 год – 1047,7 тыс. рублей;  2021 год – 1047,7 тыс. рублей;  2022 год – 1047,7 тыс. рублей;  2023 год – 1047,7 тыс. рублей;  2024 год – 1047,7 тыс. рублей;  2025 год – 1047,7 тыс. рублей;  2026 год – 1047,7 тыс. рублей;  2027 год – 1047,7 тыс. рублей;  2028 год – 1047,7 тыс. рублей;  2029 год – 1047,7 тыс. рублей;  2030 год – 1047,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | - развитие социальной активности населения через самодеятельное народное творчество;  - улучшение материально–технической базы учреждений культуры. |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Мероприятия в области культуры»

муниципальной программы

Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - подпрограмма 4 «Мероприятия в области культуры» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» (далее – Подпрограмма 4) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 4 | - отдел культуры Администрации Белокалитвинского района. |
| Участники  подпрограммы 4 | - Администрация Белокалитвинского района;  - органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Белокалитвинского района;  - муниципальные бюджетные учреждения культуры. |
| Программно–целевые инструменты подпрограммы 4 | - отсутствуют |
| Цель подпрограммы 4 | - создание единого культурного пространства;  - обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;  - реализация творческого потенциала населения Белокалитвинского района. |
| Задачи подпрограммы 4 | - равный доступ к культурным ценностям всех жителей Белокалитвинского района;  - охрана и сохранение объектов культурного;  - обеспечение условий для развития народного творчества;  - развитие традиционной казачьей культуры на основе преемственности подрастающим поколением;  - улучшение материально–технической базы учреждений культуры. |
| Целевые показатели подпрограммы 4 | - число культурно–массовых мероприятий. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 4 | срок реализации подпрограммы 4: 2019 – 2030 годы,  этапы реализации подпрограммы 4 не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | - финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Белокалитвинского района на очередной финансовый год.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 6988,8 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 582,4 тыс. рублей;  2020 год – 582,4 тыс. рублей;  2021 год – 582,4 тыс. рублей;  2022 год – 582,4 тыс. рублей;  2023 год – 582,4 тыс. рублей;  2024 год – 582,4 тыс. рублей;  2025 год – 582,4 тыс. рублей;  2026 год – 582,4 тыс. рублей;  2027 год – 582,4 тыс. рублей;  2028 год – 582,4 тыс. рублей;  2029 год – 582,4 тыс. рублей;  2030 год – 582,4 тыс. рублей.  Средства местного бюджета, необходимые для финансирования подпрограммы, составляют – 6988,8 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 582,4 тыс. рублей;  2020 год – 582,4 тыс. рублей;  2021 год – 582,4 тыс. рублей;  2022 год – 582,4 тыс. рублей;  2023 год – 582,4 тыс. рублей;  2024 год – 582,4 тыс. рублей;  2025 год – 582,4 тыс. рублей;  2026 год – 582,4 тыс. рублей;  2027 год – 582,4 тыс. рублей;  2028 год – 582,4 тыс. рублей;  2029 год – 582,4 тыс. рублей;  2030 год – 582,4 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - выравнивание доступа к культурным ценностям  Белокалитвинского района разных социальных групп;  - развитие социальной активности населения через самодеятельное народное творчество;  - улучшение материально–технической базы учреждений культуры |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение деятельности

образовательных учреждений культуры» муниципальной программы

Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» (далее – Подпрограмма5) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 5 | - отдел культуры Администрации Белокалитвинского района; |
| Участники  Подпрограммы 5 | - Администрация Белокалитвинского района;  - муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей Белокалитвинского района |
| Программно–целевые инструменты подпрограммы 5 | - отсутствуют |
| Цель подпрограммы 5 | - создание единого культурного пространства;  - реализация творческого потенциала населения Белокалитвинского района |
| Задачи подпрограммы 5 | - равный доступ к культурным ценностям всех жителей Белокалитвинского района;  - обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;  - улучшение материально–технической базы учреждений дополнительного образования детей. |
| Целевые показатели подпрограммы 5 | - индикатор охвата учащихся дополнительным образованием;  - индикатор уровня квалификации преподавателей |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 5 | срок реализации подпрограммы 5: 2019 – 2030 годы,  этапы реализации подпрограммы 5 не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 | - финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Белокалитвинского района на очередной финансовый год.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 529593,7 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 45868,2 тыс. рублей;  2020 год – 38520,5 тыс. рублей;  2021 год – 44520,5 тыс. рублей;  2022 год – 44520,5 тыс. рублей;  2023 год – 44520 5, тыс. рублей;  2024 год – 44520,5 тыс. рублей;  2025 год – 44520,5 тыс. рублей;  2026 год – 44520,5 тыс. рублей;  2027 год – 44520,5 тыс. рублей;  2028 год – 44520,5 тыс. рублей;  2029 год – 44520,5 тыс. рублей;  2030 год – 44520,5 тыс. рублей.  Средства областного бюджета, необходимые для финансирования подпрограммы, составляют –1037,8 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 1037,8 тыс. рублей;  Средства местного бюджета, необходимые для финансирования подпрограммы, составляют – 516522,3 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 43827,6 тыс. рублей;  2020 год – 37517,7 тыс. рублей;  2021 год – 43517,7 тыс. рублей;  2022 год – 43517,7 тыс. рублей;  2023 год – 43517,7 тыс. рублей;  2024 год – 43517,7 тыс. рублей;  2025 год – 43517,7 тыс. рублей;  2026 год – 43517,7 тыс. рублей;  2027 год – 43517,7 тыс. рублей;  2028 год – 43517,7 тыс. рублей;  2029 год – 43517,7 тыс. рублей;  2030 год – 43517,7 тыс. рублей.  Средства из внебюджетных источников составляют –12033,6 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 1002,8 тыс. рублей;  2020 год – 1002,8 тыс. рублей;  2021 год – 1002 8, тыс. рублей;  2022 год – 1002,8 тыс. рублей;  2023 год – 1002,8 тыс. рублей;  2024 год – 1002,8 тыс. рублей;  2025 год – 1002,8 тыс. рублей;  2026 год – 1002,8 тыс. рублей;  2027 год – 1002,8 тыс. рублей;  2028 год – 1002,8 тыс. рублей;  2029 год – 1002,8 тыс. рублей;  2030 год – 1002,8 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - выравнивание доступа к культурным ценностям  Белокалитвинского района разных социальных групп;  - сохранение и развитие дополнительного образования детей Белокалитвинского района;  - улучшение материально–технической базы учреждений дополнительного образования детей |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии» муниципальной программы

Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности  централизованной бухгалтерии» (далее – Подпрограмма 6) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 6Белокалитвинского района | - отдел культуры Администрации Белокалитвинского района |
| Участники  муниципальной подпрограммы 6 | - Администрация Белокалитвинского района;  - органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Белокалитвинского района;  - муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» |
| Программно–целевые инструменты подпрограммы 6 | - отсутствуют |
| Цель подпрограммы 6 | создание условий для реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» |
| Задачи подпрограммы 6 | достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» |
| Целевые показатели подпрограммы 6 | уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 6 | срок реализации подпрограммы 8: 2019 – 2030 годы,  этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 | - финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Белокалитвинского района на очередной финансовый год.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 54026,4 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 4502,2 тыс. рублей;  2020 год – 4502,2 тыс. рублей;  2021 год – 4502,2 тыс. рублей;  2022 год – 4502,2 тыс. рублей;  2023 год – 4502,2 тыс. рублей;  2024 год – 4502,2 тыс. рублей;  2025 год – 4502,2 тыс. рублей;  2026 год – 4502,2 тыс. рублей;  2027 год – 4502,2 тыс. рублей;  2028 год – 4502,2 тыс. рублей;  2029 год – 4502,2 тыс. рублей;  2030 год – 4502,2 тыс. рублей.  Средства местного бюджета, необходимые для финансирования подпрограммы, составляют – 17590,8 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 1465,9 тыс. рублей;  2020 год – 1465,9 тыс. рублей;  2021 год – 1465,9 тыс. рублей;  2022 год – 1465,9 тыс. рублей;  2023 год – 1465,9 тыс. рублей;  2024 год – 1465,9 тыс. рублей;  2025 год – 1465,9 тыс. рублей;  2026 год – 1465,9 тыс. рублей;  2027 год – 1465,9 тыс. рублей;  2028 год – 1465,9 тыс. рублей;  2029 год – 1465,9 тыс. рублей;  2030 год – 1465,9 тыс. рублей.  Средства внебюджетных источников, необходимых для финансирования подпрограммы, составляют – 36435,6 тыс. рублей, в том числе:  2019 год –3036 3, тыс. рублей;  2020 год – 3036,3 тыс. рублей;  2021 год – 3036,3 тыс. рублей;  2022 год – 3036,3 тыс. рублей;  2023 год – 3036,3 тыс. рублей;  2024 год – 3036,3 тыс. рублей;  2025 год – 3036,3 тыс. рублей;  2026 год – 3036,3 тыс. рублей;  2027 год – 3036,3 тыс. рублей;  2028 год – 3036,3 тыс. рублей;  2029 год – 3036,3 тыс. рублей;  2030 год – 3036,3 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6 | - организация бюджетного учета финансово – хозяйственной деятельности и контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Охрана и сохранение объектов культурного наследия» муниципальной программы

Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 7 | - подпрограмма 7 «Охрана и сохранение объектов  культурного наследия» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» (далее – Подпрограмма 7) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 7 | - отдел культуры Администрации Белокалитвинского района |
| Участники  подпрограммы 7 | - Администрация Белокалитвинского района;  - органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Белокалитвинского района |
| Программно–целевые инструменты подпрограммы 7 | - отсутствуют |
| Цель подпрограммы 7 | - создание единого культурного пространства;  - создание условий для сохранения культурного наследия;  - обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни |
| Задачи подпрограммы 7 | - охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников культуры, истории и архитектуры);  - осуществление учета объектов культурного наследия |
| Целевые показатели подпрограммы 7 | - доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 7 | срок реализации подпрограммы 7: 2019 – 2030 годы,  этапы реализации подпрограммы 7 не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 7 | - не предусмотрено |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7 | - сохранение объектов культурного наследия (памятников культуры, истории и архитектуры), поддержание их в удовлетворительном состоянии. |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы

Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - подпрограмма 8 «Развитие туризма» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» (далее – Подпрограмма 8) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 8 | - отдел экономики, малого бизнеса и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района |
| Участники подпрограммы 8 | - Администрация Белокалитвинского района;  - органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Белокалитвинского района;  - отдел культуры Администрации Белокалитвинского района;  - служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (далее – служба по ФКС и ДМ); |
| Программно–целевые инструменты подпрограммы 8 | - отсутствуют |
| Цель подпрограммы 8 | - развитие туризма на территории Белокалитвинского района, способствующего социально-экономическому развитию территории и обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей в туристских услугах |
| Задачи подпрограммы 8 | - создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры;  - содействие повышению конкурентоспособности туристских услуг за счет улучшения качества обслуживания туристов;  - увеличение притока туристов и экскурсантов |
| Целевые показатели подпрограммы 8 | - количество прибывающих в район туристов;  - размер номерного фонда средств размещения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 8 | срок реализации подпрограммы 8: 2019 – 2030 годы,  этапы реализации подпрограммы 8 не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 8 | - финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Белокалитвинского района на очередной финансовый год.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 19200,0тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 1600,0 тыс. рублей;  2020 год – 1600,0 тыс. рублей;  2021 год – 1600,0 тыс. рублей;  2022 год – 1600,0 тыс. рублей;  2023 год – 1600,0 тыс. рублей;  2024 год – 1600,0 тыс. рублей;  2025 год – 1600,0 тыс. рублей;  2026 год – 1600,0 тыс. рублей;  2027 год – 1600,0 тыс. рублей;  2028 год – 1600,0 тыс. рублей;  2029 год – 1600,0 тыс. рублей;  2030 год – 1600,0 тыс. рублей.  Средства местного бюджета, необходимые для финансирования подпрограммы, составляют – 1200,0 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 100,0 тыс. рублей;  2020 год – 100,0 тыс. рублей;  2021 год – 100,0 тыс. рублей;  2022 год – 100,0 тыс. рублей;  2023 год – 100,0 тыс. рублей;  2024 год – 100,0 тыс. рублей;  2025 год – 100,0 тыс. рублей;  2026 год – 100,0 тыс. рублей;  2027 год – 100,0 тыс. рублей;  2028 год – 100,0 тыс. рублей;  2029 год – 100,0 тыс. рублей;  2030 год – 100,0 тыс. рублей.  Средства внебюджетных источников, необходимых для финансирования подпрограммы, составляют – 18000,0 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 1600,0 тыс. рублей;  2020 год – 1600,0 тыс. рублей;  2021 год – 1600 0, тыс. рублей;  2022 год – 1600,0 тыс. рублей;  2023 год – 1600,0 тыс. рублей;  2024 год – 1600,0 тыс. рублей;  2025 год – 1600,0 тыс. рублей;  2026 год – 1600,0тыс. рублей;  2027 год – 1600,0 тыс. рублей;  2028 год – 1600,0 тыс. рублей;  2029 год – 1600,0 тыс. рублей;  2030 год – 1600,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации 8подпрограммы | - увеличение числа прибывающих в район туристов на 5 %;  - увеличение номерного фонда средств размещения на 23,8 %;  - возрастание интереса туристов к культуре и истории района |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма муниципальной программы

Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» (далее – Подпрограмма 9) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 9 | - отдел культуры Администрации Белокалитвинского района |
| Участники  подпрограммы 9 | - Администрация Белокалитвинского района;  - органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Белокалитвинского района; |
| Программно–целевые инструменты подпрограммы 9 | - отсутствуют |
| Цель подпрограммы 9 | - создание условий для реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» |
| Задачи подпрограммы 9 | - обеспечение эффективной деятельности отдела культуры Белокалитвинского района, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» |
| Целевые показатели подпрограммы 9 | - повышение уровня удовлетворенности жителей Белокалитвинского района качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей Белокалитвинского района |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 9 | срок реализации подпрограммы 9: 2019 – 2030 годы,  этапы реализации подпрограммы 9 не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 9 | - финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Белокалитвинского района на очередной финансовый год.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 30886,6 тыс. рублей, в том числе:  2019 год –3000 6, тыс. рублей;  2020 год – 2518,0 тыс. рублей;  2021 год – 2536,8 тыс. рублей;  2022 год – 2536,8 тыс. рублей;  2023 год – 2536,8 тыс. рублей;  2024 год – 2536,8 тыс. рублей;  2025 год – 2536,8 тыс. рублей;  2026 год –2536,8 тыс. рублей;  2027 год – 2536,8 тыс. рублей;  2028 год – 2536,8 тыс. рублей;  2029 год – 2536,8 тыс. рублей;  2030 год – 2536,8 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет – 26000,2 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 2593,4 тыс. рублей;  2020 год – 2110,8 тыс. рублей;  2021 год – 2129,6 тыс. рублей;  2022 год – 2129,6 тыс. рублей;  2023 год – 2129,6 тыс. рублей;  2024 год – 2129,6 тыс. рублей;  2025 год – 2129,6 тыс. рублей;  2026 год – 2129,6 тыс. рублей;  2027 год – 2129,6 тыс. рублей;  2028 год – 2129,6 тыс. рублей;  2029 год – 2129,6 тыс. рублей;  2030 год – 2129,6 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета поселений составляет – 4886,4 тыс. рублей, в том числе:  2019 год –407,2 тыс. рублей;  2020 год – 407,2 тыс. рублей;  2021 год – 407,2 тыс. рублей;  2022 год – 407,2 тыс. рублей;  2023 год – 407,2 тыс. рублей;  2024 год – 407,2 тыс. рублей;  2025 год – 407,2 тыс. рублей;  2026 год – 407,2 тыс. рублей;  2027 год – 407,2 тыс. рублей;  2028 год – 407,2 тыс. рублей;  2029 год – 407,2 тыс. рублей;  2030 год – 407,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы 9 | - обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма |

Приоритеты и цели в сфере культуры и туризма

Приоритетные направления развития сфер культуры и туризма определены Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период   
до 2020 года, Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года (далее – стратегические документы).

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, определенных стратегическими документами, в рамках реализации государственной программы планируется выполнение мероприятий с учетом усиления эффективности охраны и сохранения объектов культурного наследия, развития музейного, библиотечного, театрального дела, культурно-досуговой деятельности, профессионального искусства и поддержки муниципальных учреждений культуры, а также мероприятий по совершенствованию системы художественного образования.

Стратегические цели развития отрасли культуры Белокалитвинского района включают в себя:

сохранение исторического и культурного наследия Белокалитвинского района;

формирование единого культурного пространства, создание условий для доступа всех категорий населения к культурным ценностям и информационным ресурсам;

создание условий для сохранения и развития культурного потенциала в Белокалитвинском районе;

формирование учреждений культуры современных форматов.

Для реализации указанных целей необходимо обеспечить:

охрану и сохранение объектов культурного наследия Белокалитвинского района;

развитие театрального, музыкального и хореографического искусства;

развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры и искусства;

условия для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи;

повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства.

Основные направления, определенные стратегическими документами   
в сфере туризма:

формирование благоприятных экономических условий для развития туризма;

повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта.

Стратегической целью в сфере туризма является формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Белокалитвинского района.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач по созданию благоприятных экономических условий для развития туризма и повышению конкурентоспособности регионального туристского продукта. Решению поставленных задач способствуют:

повышение качества управления в сфере туризма и уровня доступности туристских услуг;

участие представителей бизнеса, общественных и профессиональных туристских объединений в формировании притягательной индустрии гостеприимства;

проведение комплексной рекламно-информационной кампании по сопровождению туристской деятельности, продвижению регионального турпродукта, обеспечивающего наиболее полную реализацию туристско-рекреационного потенциала, внедрение систем туристской навигации.

Обеспечение высокого качества услуг и конкурентоспособной цены, спрос на донской турпродукт, продвижение Ростовской области как региона, благоприятного для туризма и отдыха, способны сделать туристскую индустрию Ростовской области конкурентоспособной и усилить ее роль в социально-экономическом развитии региона.

Сведения о показателях муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма», подпрограмм муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы местного бюджета и бюджетов поселений на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» приведены в приложении № 4 муниципальной программе.

Бюджетные средства, предусмотренные на повышение заработной платы работникам учреждений культуры Белокалитвинского района приведены в приложении №5 к муниципальной программе.

Управляющий делами: Л.Г.Василенко

Согласовано:

Управляющий делами Л.Г.Василенко

Начальник юридического отдела С.Ю.Лукьянов

Проект вносит:

Начальник отдела культуры

Администрации

Белокалитвинского района Т.В.Яцкова

Приложение № 1

к муниципальной программе

Белокалитвинского района

«Развитие культуры и туризма»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»,

подпрограмм муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименова­ние показателя | Вид показа­теля | Единица изме­рения | Данные  для расчета значений показателя | | Значения показателя | | | | | | | | | | | |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа Белокалитвинского райна «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1. Коли­чество посещений учреждений куль­туры (театров, концертных органи­заций, музеев и библиотек на 1000 человек населения) | ведом­ствен­ный | человек | 4116 | 4131 | 4133 | 4135 | 4136 | 4138 | 4140 | 4142 | 4143 | 4145 | 4147 | 4148 | 4150 | 4152 |
| 1.2. | Показатель 2. Доля объектов культур­ного наследия муниципальной собствен­ности, находящихся в удовлетворитель­ном состоянии, в общем количестве объектов культур­ного наследия муниципальной собственности | ведом­ствен­ный | процен­тов | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 |
| 2. Подпрограмма «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 1.1. Доля объектов культур­ного наследия (памят­ников истории, архитек­туры, монументаль­ного искусства), на которые оформлены охранные обязатель­ства в соответствии с Приказом Министер­ства культуры Россий­ской Федерации  от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положе­ний статьи 476 Феде­рального закона  от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур­ного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монумен­тального искусства) | ведом­ствен­ный | процен­тов | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100 |
| 2.2. | Показатель 1.2. Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростов­ской области, от общего числа библио­графических записей | ведом­ствен­ный | процен­тов | 13,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.4. | Показатель 1.6. Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | статисти­ческий | процен­тов | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 2.5. | Показатель 1.7. Доля музейных предметов, внесенных в электрон­ный каталог,  от общего числа предметов основного фонда | статисти­ческий | процен­тов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6. | Показатель 1.8. Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации | статисти­ческий | процен­тов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Показатель 1.9.Коли­чество обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации | ведом­ствен­ный | единиц | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.8. | Показатель 1.10.  Темп роста числен­ности участников культурно-досуговых мероприятий | ведом­ствен­ный | процен­тов | 6,0 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 7,0 |
| 2.9. | Показатель 1.12. Охват учащихся 1 – 9 классов общеобра­зовательных школ эстетическим образованием | ведом­ствен­ный | процен­тов | 13,3 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 2.10. | Показатель 1.13.  Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | статисти­ческий | процен­тов | 94,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Подпрограмма «Развитие туризма» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 2.1. Прирост туристского потока на террито­рию Ростовской области | статисти­ческий | процен­тов | 0,6 | 3,0 | 5 | 7,5 | 9,9 | 11,3 | 13,5 | 15,2 | 17,9 | 18,2 | 19,1 | 21,9 | 23,1 | 25,4 |
|  | 4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Показатель 3.1.  Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | ведом­ствен­ный | процен­тов | 97,8 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Белокалитвинского района

«Развитие культуры и туризма»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый  результат  (краткое описание) | Последствия нереали­зации основного мероприятия | | Связь с пока­зателями госу­дарственной программы  (подпрограммы) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности библиотек» | | | | | | | | |
| 1.Цель подпрограммы1 «Создание единого культурного пространства и обеспечение граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни» | | | | | | | | |
| 1.1.Задача 1 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Развитие библиотечного дела | МБУК Белокалитвинского района «Межпоселенческая центральная районная библиотека» | 2019 | 2030 | Стабильность или рост числа пользователей библиотеками, количества выданных документов | | Падение показателей | 1.1  1.2 |
|  | Основное мероприятие 1.2.    Реализация Указа Президента от 7 мая 2012 № 597(повышение заработной платы работникам учреждений культуры) | 2019 | 2030 | Совершенствование оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры. | |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Комплектование книжных фондов | 2019 | 2030 | Повышение средней книгообеспеченности на 1 тыс. Жителей новых поступлений | | Снижение средней книгообеспеченности на 1 тыс. жителей новых поступлений |  |
|  | Основное мероприятие 1.4  Приобретение компьютерного оборудования и оргтехеники для библиотек | 2019 | 2030 | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондах | | Сокращение доступа населения к информации |  |
|  | Основное мероприятие 1.5  Приобретение основных средств ( в части приобретения комплексов библиотечно-информационного обслуживания) | 2019 | 2030 | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондах | | Сокращение доступа населения к информации |  |
|  | Основное мероприятие 1.6  Текущий ремонт библиотек | 2019 | 2030 | Улучшение технического состояния зданий | | Снижение доступа населения к учреждениям культуры |  |
|  |  |  | 2019 | 2030 |  | |  |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности музея» | | | | | | | | |
| 2.Цель подпрограммы2 «Создание условий для сохранения культурного потенциала Белокалитвинского района и культурного наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям»» | | | | | | | | |
| 2.1. Задача 2 «Развитие музейного дела , развитие традиционной казачьей культуры» | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.1.  Развитие музейного дела | МБУК «Белокалитвинский историко-краеведческий музей» | 2019 | 2030 | Увеличение количества выставок и посещений музея | | Падение показателей | 2.1. |
|  | Мероприятие 2.2.  Реализация Указа Президента от 7 мая 2012 № 597 (повышение заработной платы работникам учреждений культуры) | 2019 | 2030 | Совершенствование оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры. | |  |  |
|  | Мероприятие 2.3. Ремонтные работы в здании учреждения | 2019 | 2030 | Улучшение технического состояния зданий | | Снижение доступа населения к учреждениям культуры |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа» | | | | | | | | |
| 3. Цель подпрограммы «Реализация творческого потенциала населения района и создание условий для сохранения культурного потенциала» | | | | | | | | |
| 3.1. Задача3 «Обеспечение условий для развития самодеятельного народного творчества | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 3.1.  Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества | МБУК Белокалитвинского района « Дворец культуры им.В.П.Чкалова» | 2019 | 2030 | Увеличение количества клубных формирований и участников в них | | Падение показателей | 3.1  3.2  3.3. |
|  | Мероприятие 3.2.  Реализация Указа Президента от 7 мая 2012 № 597 (повышение заработной платы работникам учреждений культуры) | 2019 | 2030 | Совершенствование оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры. | |  |  |
|  | Мероприятие 3.3.  Приобретение основных средств для учреждений культурно-досугового типа | 2019 | 2030 | Расширение номенклатуры предоставляемых услуг и повышение качества услуг учреждений клубного типа | | Снижение качества предоставляемых услуг учреждениями клубного типа |  |
|  | Мероприятие 3.4.  Газификация учреждений культурно- досугового типа | 2019 | 2030 | Расширение номенклатуры предоставляемых услуг и повышение качества услуг учреждений клубного типа | | Снижение качества предоставляемых услуг учреждениями клубного типа |  |
| Подпрограмма 4. «Мероприятия в области культуры» | | | | | | | | |
| 4. Цель подпрограммы «Реализация творческого потенциала населения района и создание условий для сохранения культурного потенциала» | | | | | | | | |
| 4.1. Задача 4 «Обеспечение условий для развития самодеятельного народного творчества» | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 4.1.  Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | МБУК Белокалитвинского района « Дворец культуры им.В.П.Чкалова» | 2019 | 2030 | Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий | | Падение показателей | 4.1. |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры» | | | | | | | | |
| 5. Цель подпрограммы «Реализация творческого потенциала населения района и создание условий для сохранения культурного потенциала» | | | | | | | | |
| 5.1. Задача 5 «Обеспечение условий для развития самодеятельного народного творчества | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 5.1.  Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. | МБОУ ДОД Детская школа искусств, ДМШ р. п. Шолоховский, ДМШ п. Горняцкий, «ДМШ х. Богураев» | 2019 | 2030 | Стабильность или увеличение контингента учащихся | | Падение контингента учащихся | 5.1  5.2. |
|  | Мероприятие 5.2.  Реализация Указа Президента от 7 мая 2012 № 597 (повышение заработной платы работникам учреждений культуры) | 2019 | 2030 | Совершенствование оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры. | |  |  |
| Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии» | | | | | | | | |
| 6. Цель подпрограммы «Обеспечение единого порядка ведения бюджетного учета и отчетности» | | | | | | | | |
| 6.1. Задача 6 «Формирование полной и достоверной информации о деятельности обслуживаемых учреждений» | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 6.1.  Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры | МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» | 2019 | 2030 | Организация бюджетного учета финансово-хозяйственной деятельности и контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов | | Нецелевое использование бюджетных средств | 6.1. |
| Подпрограмма 7. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия» | | | | | | | | |
| 7. Цель подпрограммы «Создание условий для сохранения культурного потенциала Белокалитвинского района и культурного наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям»» | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 7.1  Охрана и сохранение объектов культурного наследия | органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | Сохранение объектов культурного наследия | | Утрата объектов культурного наследия | 7.1. |
|  | Подпрограмма 8. «Развитие туризма» | | | | | | | |
| 8. Цель подпрограммы 8 «Увеличение туристского потока в Белокалитвинском районе» | | | | | | | | |
| 8.1. Задача подпрограммы 8 «Создание благоприятных условий для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры» | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 8.1  Обустройство объекта туристического показа Международного социально–этнического центра «Игорево поле» в х. Погорелов Горняцкого сельского поселения Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района;  Администрация Горняцкого сельского поселения | 2019 | 2030 | привлекательный образ Белокалитвинского района на туристском рынке;  доступность к туристской информации о Белокалитвинском районе | | снижение туристского интереса к Белокалитвинскому району | есть |
| Подпрограмма 9. «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | | |
| 9. Цель подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | | |
| 9.1. Задача подпрограммы «Достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов» | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 9.1.  Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района  отдел культуры Администрации Белокалитвинского района, органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач. | | Отсутствие эффективной системы управления реализацией Программы, реализация не в полном объеме мероприятий Программы, не достижение ее целей и задач. |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе Белокалитвинского района

«Развитие культуры и туризма»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной програм­мы, подпро­граммы, номер и наименова­ние основного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник | Код бюджетной классификации расходов | | | | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации  муниципальной программы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная про­грамма Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» | всего  в том числе: | X | X | X | X | 1130563,2 | 147593,1 | 83331,6 | 89990,3 | | 89960,8 | 89960,8 | 89960,8 | 89960,8 | 89960,8 | 89960,8 | 89960,8 | | 89960,8 | | 89960,8 | |
| ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района | 906 | X | X | X | 1129363,2 | 147493,1 | 83231,6 | 89890,3 | | 89860,8 | 89860,8 | 89860,8 | 89860,8 | 89860,8 | 89860,8 | 89860,8 | | 89860,8 | | 89860,8 | |
| соисполнитель 1 – отдел экономики, инвестиций, малого бизнеса и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района |  | Х | Х | Х | 1200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| участник 1 – Администрация Белокалитвинского района | 902 | X | X | X |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| участник 2 – финансовое управление Администрации белокалитвинского района | 904 | х | х | х |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 2. | Подпро­грамма 1 «Обеспечение деятельности библиотек» | всего  в том числе: | X | X | X | X | 47431,0 | 21479,4 | 20983,8 | 20953,3 | | 20953,3 | 20953,3 | 20953,3 | 20953,3 | 20953,3 | 20953,3 | 20953,3 | | 20953,3 | | 20953,3 | |
| исполнитель подпрограм­ мы 1- отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района | 906 | X | X | X | 47431,0 | 21479,4 | 20983,8 | 20953,3 | | 20953,3 | 20953,3 | 20953,3 | 20953,3 | 20953,3 | 20953,3 | 20953,3 | | 20953,3 | | 20953,3 | |
| участник 1 – Администрация Белокалитвинского района |  | X | X | X |  |  | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | |
| участник 2 – финансовое управление Администрации Белокалитвинского района | 904 | х | х | х |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Развитие библиотечногодела | отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района | 906 | 0801 | 1010000590 | 611 | 27700,3 | 19199,9 | 20953,3 | 20953,3 | | 20953,3 | 20953,3 | 20953,3 | 20953,3 | 20953,3 | 20953,3 | 20953,3 | | 20953,3 | | 20953,3 | |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Реализация Указов Президента | отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района | 906 | 0801 | 10100S3850 | 611 | 15009,1 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | |
| 906 | 0801 | 10100S3850 | 540 | 3891,3 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. Комплектование книжных фондов библиотек | отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района | 906 | 0801 | 10100S4180 | 612 | 580,6 | 30,2 | 30,2 | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | |
| 906 | 0801 | 10100L5192 | 612 | 33,4 | 33,4 | 0,3 | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | |
| 6. | Основное мероприятие 1.4.Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники для библиотек | отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района | 906 | 0801 | 10100S4220 | 612 | 16,3 | 15,9 | - | - | | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | |
| 7. | Основное мероприятие 1.5. Приобретение основных средств (в части приобретения комплексов библиотечно-информационного обслуживания) | отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района | 906 | 0801 | 10100S3900 | 612 | - | 2200,0 | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | |
| 8. | Основное мероприятие 1.6. текущий ремонт библиотек | отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района | 906 | 0801 | 1010085130 | 540 | 200,0 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | |
| 9. | Подпро­грамма 2 «Обеспечение деятельности музея» | всего  в том числе: | X | X | X | X | 5138,6 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | | 3638,2 | | 3638,2 | |
| Ответственный исполнитель подпрограм­ мы 2 – отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района Ростовской области | 906 | X | X | X | 5138,6 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | | 3638,2 | | 3638,2 | |
| 10. | Основное меро­приятие 2.1. Развитие музейного дела | отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района | 906 | 0801 | 1020000590 | 611 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | | 3638,2 | | 3638,2 | |
| 11. | Основное меро­приятие 2.2. Реализация Указов Президента | отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района | 906 | 0801 | 10200S3850 | 611 | 1373,1 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 12. | Основное меро­приятие 2.3. текущий ремонт в учреждении | отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района | 906 | 0801 | 1020029920 | 612 | 127,3 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | |
| 13. | Подпро­грамма 3 «Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа» | всего  в том числе: | X | X | X | X | 45009,2 | 16030,0 | 17166,5 | 17166,5 | | 17166,5 | 17166,5 | 17166,5 | 17166,5 | 17166,5 | 17166,5 | 17166,5 | | 17166,5 | | 17166,5 | |
| ответственный исполнитель подпрограм­ мы 3 – | 906 | X | X | X | 45009,2 | 16030,0 | 17166,5 | 17166,5 | | 17166,5 | 17166,5 | 17166,5 | 17166,5 | 17166,5 | 17166,5 | 17166,5 | | 17166,5 | | 17166,5 | |
| участник 2 – финансовое управление Администрации Белокалитвинского района | 904 | х | х | х | 2556,5 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | |
| 14. | Основное мероприятие 3.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района | 906 | 0801 | 1030000590 | 611 | 19302,0 | 16030,0 | 17166,5 | 17166,5 | | 17166,5 | 17166,5 | 17166,5 | 17166,5 | 17166,5 | 17166,5 | 17166,5 | | 17166,5 | | 17166,5 | |
| 15. | Основное мероприятие 3.2. Реализация Указов Президента | отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района | 906 | 0801 | 10300S3850 | 611 | 9085,0 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | |
| 906 | 0801 | 10300S3850 | 540 | 12688,9 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | |
| 16. | Основное мероприятие 3.3.Приобретение основных средств для учреждений культурно-досугового типа | отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района | 906 | 0801 | 1030000590 | 612 | 2441,6 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | |
| 17. | Основное мероприятие 3.4. Газификация учреждений культурно-досугового типа | отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района | 906 | 0801 | 1030029400 | 540 | 112,8 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | |
| 18. | Подпро­грамма 4 «Мероприятия в области культуры» | всего  в том числе: | X | X | X | X | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | | 582,4 | | 582,4 | |
| Ответственный исполнитель подпрограм­ мы 4 – отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района Ростовской области | 813 | X | X | X | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | | 582,4 | | 582,4 | |
| 19. | Основное мероприятие 4.1.Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района | 906 | 0801 | 1040000590 | 611 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | | 582,4 | | 582,4 | |
| 20. | Подпро­грамма 5 «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры» | всего  в том числе: | X | X | X | X | 44865,4 | 37517,7 | 43517,7 | 43517,7 | | 43517,7 | 43517,7 | 43517,7 | 43517,7 | 43517,7 | 43517,7 | 43517,7 | | 43517,7 | | 43517,7 | |
| Ответственный исполнитель подпрограм­ мы 5 – отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района Ростовской области | 906 | X | X | X | 44865,4 | 37517,7 | 43517,7 | 43517,7 | | 43517,7 | 43517,7 | 43517,7 | 43517,7 | 43517,7 | 43517,7 | 43517,7 | | 43517,7 | | 43517,7 | |
| 21. | Основное мероприятие 5.1 Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района | 906 | 0703 | 1050000590 | 611 | 43517,7 | 37517,7 | 43517,7 | 43517,7 | | 43517,7 | 43517,7 | 43517,7 | 43517,7 | 43517,7 | 43517,7 | 43517,7 | | 43517,7 | | 43517,7 | |
| 906 | 0703 | 1050000590 | 612 | 243,6 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | |
| 22. | Основное мероприятие 5.2. Реализация Указов Президента | отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района | 906 | 0703 | 10500S4250 | 611 | 1104,1 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | |
| 23. | Подпро­грамма 6 «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии» | всего  в том числе: | X | X | X | X | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | | 1465,9 | | 1465,9 | |
| исполнитель подпрограм­ мы 6 – отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района Ростовской области | 906 | X | X | X | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | | 1465,9 | | 1465,9 | |
| 24. | Основное мероприятие 6.1. Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры | отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района | 906 | 0804 | 1060000590 | 611 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | | 1465,9 | | 1465,9 | |
| 25. | Подпро­грамма 7 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия» | всего  в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | |
| исполнитель подпрограм­ мы 7 – отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района Ростовской области | 906 | X | X | X | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | |
| 26. | Основное мероприятие 7.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области | отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района | Х | X | X | X | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | |
| 27. | Подпро­грамма 8 «Развитие туризма» | всего  в том числе: | X | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| Ответственный исполнитель подпрограм­ мы 8 – отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района |  | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| 28. | Основное мероприятие 8.1. Повышение конку-рентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Белокалитвинского района на туристском рынке | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | 904 | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| 29. | Подпро­грамма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего  в том числе: | X | X | X | X | 3000,6 | 2518,0 | 2536,8 | 2536,8 | | 2536,8 | 2536,8 | 2536,8 | 2536,8 | 2536,8 | 2536,8 | 2536,8 | | 2536,8 | | 2536,8 | |
| Ответственный исполнитель подпрограм­ мы 9 – отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района | 906 | X | X | X | 3000,6 | 2518,0 | 2536,8 | 2536,8 | | 2536,8 | 2536,8 | 2536,8 | 2536,8 | 2536,8 | 2536,8 | 2536,8 | | 2536,8 | | 2536,8 | |
| 30. | Основное мероприятие 9.1. Расходы на содержание аппарата отдела культуры | отдел культуры Администрации Белокалитвинсого района | 906 | 0804 | 1090000110 | 121 | 1654,9 | 1682,1 | 1696,6 | 1696,6 | | 1696,6 | 1696,6 | 1696,6 | 1696,6 | 1696,6 | 1696,6 | 1696,6 | | 1696,6 | | 1696,6 | |
| 906 | 0804 | 1090000110 | 122 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | | 143,6 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | | 143,6 | | 143,6 | |
| 906 | 0804 | 1090000110 | 129 | 500,0 | 508,0 | 512,3 | 512,3 | | 512,3 | 512,3 | 512,3 | 512,3 | 512,3 | 512,3 | 512,3 | | 512,3 | | 512,3 | |
| 906 | 0804 | 1090000190 | 244 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | | 181,0 | | 181,0 | |
| 906 | 0804 | 090000190 | 852 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | |
| 906 | 0804 | 1090029620 | 244 | 2,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | | 1,3 | | 1,3 | |
| 906 | 0804 | 1090029500 | 244 | 516,5 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | |

Управляющий делами: Л.Г.Василенко

Согласовано:

Управляющий делами Л.Г.Василенко

Начальник юридического отдела С.Ю.Лукьянов

Проект вносит:

Начальник отдела культуры

Администрации

Белокалитвинского района Т.В.Яцкова

Приложение № 4

к муниципальной программе

Белокалитвинского района

«Развитие культуры и туризма»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы | Источник  финанси­рования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации  муниципальной программы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная про­грамма Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» | всего | 1210670,4 | 154268,7 | 90007,2 | 96666,9 | 96636,4 | 96636,4 | 96636,4 | 96636,4 | 96636,4 | 96636,4 | 96636,4 | 96636,4 | 96636,4 |
| областной бюджет | 43506,3 | 41416,4 | 2089,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | 57,6 | 28,8 | 28,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 1017732,9 | 96908,5 | 75894,9 | 84520,4 | 84489,9 | 84489,9 | 84489,9 | 84489,9 | 84489,9 | 84489,9 | 84489,9 | 84489,9 | 84489,9 |
| бюджеты поселений | 69266,4 | 9239,4 | 5318,0 | 5470,9 | 5470,9 | 5470,9 | 5470,9 | 5470,9 | 5470,9 | 5470,9 | 5470,9 | 5470,9 | 5470,9 |
| внебюджетные источники | 80107,2 | 6675,6 | 6675,6 | 6675,6 | 6675,6 | 6675,6 | 6675,6 | 6675,6 | 6675,6 | 6675,6 | 6675,6 | 6675,6 | 6675,6 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности библиотек» | всего | 278473,9 | 47431,0 | 21479,4 | 20983,8 | 20953,3 | 20953,3 | 20953,3 | 20953,3 | 20953,3 | 20953,3 | 20953,3 | 20953,3 | 20953,3 |
| областной бюджет | 20581,5 | 18491,6 | 2089,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| федерального бюджета | 57,6 | 28,8 | 28,8 | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 193254,9 | 19878,4 | 14449,9 | 15920,1 | 15889,6 | 15889,6 | 15889,6 | 15889,6 | 15889,6 | 15889,6 | 15889,6 | 15889,6 | 15889,6 |
| бюджеты поселений | 64579,9 | 9032,2 | 4910,8 | 5063,7 | 5063,7 | 5063,7 | 5063,7 | 5063,7 | 5063,7 | 5063,7 | 5063,7 | 5063,7 | 5063,7 |
| внебюджетные источники | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности музея» | всего | 46224,4 | 5227,4 | 3727,0 | 3727,0 | 3727,0 | 3727,0 | 3727,0 | 3727,0 | 3727,0 | 3727,0 | 3727,0 | 3727,0 | 3727,0 |
| областной бюджет | 1290,7 | 1290,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| федерального бюджета | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 43868,1 | 3847,9 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 | 3638,2 |
| бюджеты поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | 1065,6 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа» | всего | 245276,6 | 46056,2 | 17077,7 | 18214,2 | 18214,2 | 18214,2 | 18214,2 | 18214,2 | 18214,2 | 18214,2 | 18214,2 | 18214,2 | 18214,2 |
| областной бюджет | 20596,3 | 20596,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| федерального бюджета | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 212107,9 | 24412,9 | 16030,0 | 17166,5 | 17166,5 | 17166,5 | 17166,5 | 17166,5 | 17166,5 | 17166,5 | 17166,5 | 17166,5 | 17166,5 |
| бюджеты поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | 12572,4 | 1047,7 | 1047,7 | 1047,7 | 1047,7 | 1047,7 | 1047,7 | 1047,7 | 1047,7 | 1047,7 | 1047,7 | 1047,7 | 1047,7 |
|  | Подпрограмма 4 «Мероприятия в области культуры» | всего | 6988,8 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 |
| областной бюджет | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| федерального бюджета | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 6988,8 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 |
| бюджеты поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры» | всего | 529593,7 | 45868,2 | 38520,5 | 44520,5 | 44520,5 | 44520,5 | 44520,5 | 44520,5 | 44520,5 | 44520,5 | 44520,5 | 44520,5 | 44520,5 |
| областной бюджет | 1037,8 | 1037,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| федерального бюджета | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 516522,3 | 43827,6 | 37517,7 | 43517,7 | 43517,7 | 43517,7 | 43517,7 | 43517,7 | 43517,7 | 43517,7 | 43517,7 | 43517,7 | 43517,7 |
| бюджеты поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | 12033,6 | 1002,8 | 1002,8 | 1002,8 | 1002,8 | 1002,8 | 1002,8 | 1002,8 | 1002,8 | 1002,8 | 1002,8 | 1002,8 | 1002,8 |
|  | Подпрограмма 6 «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры» | всего | 54026,4 | 4502,2 | 4502,2 | 4502,2 | 4502,2 | 4502,2 | 4502,2 | 4502,2 | 4502,2 | 4502,2 | 4502,2 | 4502,2 | 4502,2 |
| областной бюджет | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| федерального бюджета | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 17590,8 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 | 1465,9 |
| бюджеты поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | 36435,6 | 3036,3 | 3036,3 | 3036,3 | 3036,3 | 3036,3 | 3036,3 | 3036,3 | 3036,3 | 3036,3 | 3036,3 | 3036,3 | 3036,3 |
|  | Подпрограмма 7 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия» | всего | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| федерального бюджета | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| бюджеты поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Подпрограмма 8 «Развитие туризма» | всего | 19200,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 1200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| бюджеты поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | 18000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 4. | Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры  и туризма» | всего | 30886,6 | 3000,6 | 2518,0 | 2536,8 | 2536,8 | 2536,8 | 2536,8 | 2536,8 | 2536,8 | 2536,8 | 2536,8 | 2536,8 | 2536,8 |
| областной бюджет | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| федерального бюджета | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 26000,2 | 2593,4 | 2110,8 | 2129,6 | 2129,6 | 2129,6 | 2129,6 | 2129,6 | 2129,6 | 2129,6 | 2129,6 | 2129,6 | 2129,6 |
| бюджеты поселений | 4886,4 | 407,2 | 407,2 | 407,2 | 407,2 | 407,2 | 407,2 | 407,2 | 407,2 | 407,2 | 407,2 | 407,2 | 407,2 |
| внебюджетные источники | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Управляющий делами: Л.Г.Василенко

Согласовано:

Управляющий делами Л.Г.Василенко

Начальник юридического отдела С.Ю.Лукьянов

Проект вносит:

Начальник отдела культуры

Администрации

Белокалитвинского района Т.В.Яцкова

»

Бюджетные средства (иные межбюджетные трансферты) по направлениям расходования средств в муниципальной программе Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наиме­нование поселения | 2019 год (тыс. рублей) | | | | 2020 год (тыс. рублей) | | | | 2021год (тыс. рублей) | | | | 2022 год (тыс. рублей) | | | | 2023 год (тыс. рублей) | | | | 2024 год (тыс. рублей) | | | |
| всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | |
| за счет средств област­ного  бюджета | за счет средств районного бюджета | за счет средств поселений | за счет средств област­ного  бюджета | за счет средств районного бюджета | за счет средств поселений | за счет средств област­ного  бюджета | за счет средств районного бюджета | за счет средств поселений | за счет средств област­ного  бюджета | за счет средств районного бюджета | за счет средств поселений | за счет средств област­ного  бюджета | за счет средств районного бюджета | за счет средств поселений | за счет средств област­ного  бюджета | за счет средств районного бюджета | за счет средств поселений |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. иные межбюджетные трансферты на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры (клубные системы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Белокалитвинский район (ДК им.В.П.Чкалова) | 8964,8 | 8426,9 | 537,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2. | Белокалитвинское г.п. | 2997,9 | 2818,0 | – | 179,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.3. | Богураевское с.п. | 531,9 | 500,0 | – | 31,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.4. | Горняцкое с.п. | - | - | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.5. | Грушево-Дубовское с.п. | 986,9 | 927,7 | 59,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.6. | Ильинское с.п. | 1237,6 | 1163,3 | 74,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.7. | Коксовское с.п. | 493,4 | 463,8 | – | 29,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.8. | Краснодонецкое с.п. | 1417,2 | 1332,2 | 85,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.9. | Литвиновское с.п. | 1592,7 | 1497,1 | 95,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.10. | Нижнепоповское с.п. | 264,6 | 248,7 | – | 15,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.11. | Рудаковское с.п. | 621,6 | 584,3 | 37,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.12. | Синегорское с.п. | 2555,2 | 2401,9 | 153,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.13. | Шолоховское г.п. | 247,2 | 232,4 | 14,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по поселениям | | 21911,0 | 20596,3 | 1057,4 | 257,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. иные межбюджетные трансферты на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры (библиотеки) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Белокалитвинский район | 15009,1 | 14108,6 | 900,5 | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2. | Белокалитвинское г.п. | 3105,5 | 2919,1 | - | 186,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.3. | Шолоховское г.п. | 972,2 | 913,9 | 58,3 | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по поселениям | | 19086,8 | 17941,6 | 958,8 | 186,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. иные межбюджетные трансферты на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры (музей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Белокалитвинский район | 1373,1 | 1290,7 | 82,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по поселениям | | 1373,1 | 1290,7 | 82,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. иные межбюджетные трансферты на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры (свод по поселениям) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Белокалитвинский район | 25347,0 | 23826,2 | 1520,8 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Белокалитвинское г.п. | 6103,4 | 5737,1 | - | 366,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Богураевское с.п. | 531,9 | 500,0 | – | 31,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Горняцкое с.п. | - | - | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Грушево-Дубовское с.п. | 986,9 | 927,7 | 59,2 | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Ильинское с.п. | 1237,6 | 1163,3 | 74,3 | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Коксовское с.п. | 493,4 | 463,8 | – | 29,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Краснодонецкое с.п. | 1417,2 | 1332,2 | 85,0 | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Литвиновское с.п. | 1592,7 | 1497,1 | 95,6 | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Нижнепоповское с.п. | 264,6 | 248,7 | – | 15,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Рудаковское с.п. | 621,6 | 584,3 | 37,3 | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Синегорское с.п. | 2555,2 | 2401,9 | 153,3 | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. | Шолоховское г.п. | 1219,4 | 1146,3 | 73,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по поселениям | | 42370,9 | 39828,6 | 2098,6 | 443,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. иные межбюджетные трансферты на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | МБУ ДО ДШИ | 1104,1 | 1037,8 | 66,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.2. | МБУ ДО ДМШ р.п.Шолоховский | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.3. | МБУ ДО ДМШ п.Горняцкий | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.4. | МБУ ДО «ДМШ х.Богураев» | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по району | | 1104,1 | 1037,8 | 66,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6. иные межбюджетные трансферты на газификацию учреждений культурно-досугового типа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Горняцкое с.п. | 112,8 | - | 112,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по поселениям | | 112,8 | - | 112,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7. иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт библиотек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Белокалитвинское г.п. | 200,0 | - | 200,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по поселениям | | 200,0 | - | 200,0 |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наиме­нование  муници­пального образования Ростовской области | 2025 год (тыс. рублей) | | | | 2026 год (тыс. рублей) | | | | 2027год (тыс. рублей) | | | | 2028 год (тыс. рублей) | | | | 2029 год (тыс. рублей) | | | | 2030 год (тыс. рублей) | | | |
| всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | |
| за счет средств област­ного  бюджета | за счет средств районного бюджета | за счет средств поселений | за счет средств област­ного  бюджета | за счет средств районного бюджета | за счет средств поселений | за счет средств област­ного  бюджета | за счет средств районного бюджета | за счет средств поселений | за счет средств област­ного  бюджета | за счет средств районного бюджета | за счет средств поселений | за счет средств област­ного  бюджета | за счет средств районного бюджета | за счет средств поселений | за счет средств област­ного  бюджета | за счет средств районного бюджета | за счет средств поселений |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. иные межбюджетные трансферты на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Белокалитвинский район (ДК им.В.П.Чкалова) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2. | Белокалитвинское г.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.3. | Богураевское с.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.4. | Горняцкое с.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.5. | Грушево-Дубовское с.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.6. | Ильинское с.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.7. | Коксовское с.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.8. | Краснодонецкое с.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.9. | Литвиновское с.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.10. | Нижнепоповское с.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.11. | Рудаковское с.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.12. | Синегорское с.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.13. | Шолоховское г.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по поселениям | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. иные межбюджетные трансферты на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры (библиотеки) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Белокалитвинский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2. | Белокалитвинское г.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.3. | Шолоховское г.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по поселениям | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. иные межбюджетные трансферты на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры (музей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Белокалитвинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. иные межбюджетные трансферты на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры (свод по поселениям) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Белокалитвинский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.2. | Белокалитвинское г.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.3. | Богураевское с.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.4. | Горняцкое с.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.5. | Грушево-Дубовское с.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.6. | Ильинское с.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.7. | Коксовское с.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.8. | Краснодонецкое с.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.9. | Литвиновское с.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.10. | Нижнепоповское с.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.11. | Рудаковское с.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.12. | Синегорское с.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.13. | Шолоховское г.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по поселениям | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. иные межбюджетные трансферты на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | МБУ ДО ДШИ | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.2. | МБУ ДО ДМШ р.п.Шолоховский | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.3. | МБУ ДО ДМШ п.Горняцкий | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.4. | МБУ ДО «ДМШ х.Богураев» | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6. иные межбюджетные трансферты на газификацию учреждений культурно-досугового типа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Горняцкое с.п. | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по поселениям | | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7. иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт библиотек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Белокалитвинское г.п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по поселениям | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Управляющий делами: Л.Г.Василенко

Согласовано:

Управляющий делами Л.Г.Василенко

Начальник юридического отдела С.Ю.Лукьянов

Проект вносит:

Начальник отдела культуры

Администрации

Белокалитвинского района Т.В.Яцкова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Администрации Белокалитвинского района, признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1852 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района«Развитие культуры и туризма».

2. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 28.02.2014 №341 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

3. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.04.2014 №796 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

4. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 04.08.2014 №1297 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

5. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 05.09.2014 №1586 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

6. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 08.12.2014 №2304 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

7. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.02.2015 №146 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

8 Постановление Администрации Белокалитвинского района от 29.06.2015 №1014 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

9 Постановление Администрации Белокалитвинского района от 14.09.2015 №1450 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

10 Постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2015 №1886 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

11. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 28.12.2015 №2069 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

12. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.04.2016 №470 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

13. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 24.06.2016 №904 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

14. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 22.08.2016 №1120 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

15 Постановление Администрации Белокалитвинского района от 29.12.2016 №1874 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

16. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 13.02.2017 №186 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

17. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 17.04.2017 №302 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

18. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.07.2016 №786 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

19. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 06.10.2017 №1375 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

20. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 15.11.2017 №1703 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

21. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 29.12.2017 №2070 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

22. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 29.01.2018 №84 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

23. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 04.04.2018 №551 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

24. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 05.06.2018 №913 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

25. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.07.2018 №1100 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

26. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 17.09.2018 №1586 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 №1852».

Управляющий делами: Л.Г.Василенко

Согласовано:

Управляющий делами Л.Г.Василенко

Начальник юридического отдела С.Ю.Лукьянов

Проект вносит:

Начальник отдела культуры

Администрации

Белокалитвинского района Т.В.Яцкова