

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

## РЕШЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 июля 2015 года | № 16 | г. Белая Калитва |

**Об утверждении отчета о реализации в 2014 году**

**Программы социально-экономического развития Белокалитвинского района на 2014-2016 годы**

В соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24 апреля 2014 года № 228 «О Программе социально-экономического развития Белокалитвинского района на 2014-2016 годы», статьей 25 Устава муниципального образования «Белокалитвинский район»

Собрание депутатов Белокалитвинского района

**РЕШИЛО:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2014 году Программы социально-экономического развития Белокалитвинского района на 2014-2016 годы согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Собрания депутатов Белокалитвинского района по экономической реформе, бюджету, налогам и муниципальной собственности С.В. Харченко и первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Д.Ю. Устименко.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава  Белокалитвинского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Мельникова  30 июля 2015 года | Председатель Собрания депутатов  Белокалитвинского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Харченко |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению Собрания депутатов Белокалитвинского района  от 30 июля 2015 года № 16 «Об утверждении отчета о реализации в 2014 году Программы социально-экономического развития Белокалитвинского района на 2014-2016 годы» |

**Отчет**

**о реализации в 2014 году Программы социально-экономического развития Белокалитвинского района на 2014–2016 годы**

Реализация Программы социально-экономического развития Белокалитвинского района осуществляется в соответствии с целями и задачами Стратегии социально-экономического развития Белокалитвинского района на период до 2020 года.

В 2014 году за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников подлежали к реализации 55 проектов Программы социально-экономического развития Белокалитвинского района на 2014–2016 годы (далее – Программа), реализовано 33 проекта Программы.

Перечень завершенных в 2014 году мероприятий приведен в приложении 1 к настоящему отчету.

Перечень не завершенных в 2014 году мероприятий приведен в приложении 2 к настоящему отчету.

Плановый объем финансирования за счет всех источников финансирования составил 1 796,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 184,3 млн. рублей, областного бюджета –626,0 млн. рублей, местного бюджета – 36,4 млн. рублей, внебюджетных источников – 949,7 млн. рублей.

Фактический объем финансирования программных мероприятий в 2014 году составил 1 449,1 млн. рублей. Проекты Программы профинансированы на 80,6 процентов: за счет средств федерального бюджета – на 13,1 процентов, областного бюджета – на 67,0 процентов, местного бюджета – на 96,9 процентов, внебюджетных источников – на 102,1 процента.

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы в 2014 году по источникам финансирования приведено в таблице 1.

Таблица 1

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы в 2014 году

по источникам финансирования

(млн. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Предусмотрено  Программой на весь период реализации | Предусмотрено Программой на 2014 год | Фактическое исполнение за 2014 год |
| Всего финансовых средств | 5110,4 | 1796,4 | 1449,1 |
| Федеральный бюджет | 421,8 | 184,3 | 24,2 |
| Областной бюджет | 1659,2 | 626,0 | 419,5 |
| Местный бюджет | 191,6 | 36,4 | 35,3 |
| Внебюджетные источники | 2837,8 | 949,7 | 970,1 |

Сокращение бюджетного финансирования сложилось в связи с уточнением плановых назначений на реализацию проектов Программы, экономией средств в результате торгов, переносом срока выполнения работ на 2015 год.

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы в 2014 году по источникам финансирования и направлениям развития экономики и социальной сферы приведено в таблице 2.

Таблица 2

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы в 2014 году по источникам финансирования и

направлениям развития экономики и социальной сферы

(млн. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Разделы | Количество проектов | Предусмотрено Программой на весь период реализации | | | | | Предусмотрено  Программой на 2014 год | | | | | Фактическое исполнение за 2014 год | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | Всего | в том числе: | | | | Всего | в том числе: | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | ВСЕГО: | 55 | 5110,4 | 421,8 | 1659,2 | 191,6 | 2837,8 | 1796,4 | 184,3 | 626,0 | 36,4 | 949,7 | 1449,1 | 24,2 | 419,5 | 35,3 | 970,1 |
| 1. | Промышленность | 6 | 2602,1 |  |  |  | 2602,1 | 850,1 |  |  |  | 850,1 | 876,7 |  |  |  | 876,7 |
| 2. | Сельское хозяйство | 6 | 232,7 |  |  | 0,6 | 232,1 | 98,6 |  |  | 0,2 | 98,4 | 99,6 | 3,5 | 3,8 | 0,1 | 92,2 |
| 3. | Транспортная инфраструктура | 19 | 217,2 |  | 159,7 | 57,5 |  | 62,0 |  | 57,6 | 4,4 |  | 88,4 |  | 83,4 | 5,0 |  |
| 4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 | 346,3 |  | 323,7 | 22,6 |  | 148,5 |  | 139,3 | 9,2 |  | 148,5 |  | 138,6 | 9,9 |  |
| 5. | Культура | 2 | 65,5 |  | 61,8 | 3,7 |  | 12,5 |  | 11,8 | 0,7 |  | 12,4 |  | 11,7 | 0,7 |  |
| 6. | Здравоохранение | 1 | 36,8 |  |  | 36,8 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |
| 7. | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района | 3 | 1191,0 | 415,4 | 734,1 | 41,5 |  | 468,3 | 177,9 | 277,6 | 12,8 |  | 138,1 | 14,3 | 113,4 | 10,4 |  |
| 8. | Туризм | 1 | 3,6 |  |  |  | 3,6 | 1,3 |  |  | 0,1 | 1,2 | 1,3 |  |  | 0,1 | 1,2 |
| 9. | Образование | 7 | 415,2 | 6,4 | 379,9 | 28,9 |  | 154,1 | 6,4 | 139,7 | 8,0 |  | 83,0 | 6,4 | 68,6 | 8,0 |  |

По разделу 1 «Развитие промышленности»:

В 2014 году осуществлялась реализация 6 проектов, из которых выполнены 3 проекта.

Крупнейшим реализованным инвестиционным проектом на территории Белокалитвинского района является проект «Шахтоуправление «Садкинское» «Строительство горных выработок и приобретение оборудования» с объемом вложений 381,9 млн. рублей (темп роста 76,2 % к уровню 2013 года).

Компания «Алунекст» завершила реализацию, начатого в 2011 году, инвестиционного проекта «Расширение производственных площадей и установка экструзионного пресса» общей стоимостью 220 млн. рублей, направленного на увеличение производства тонкостенных высокоточных алюминиевых профилей. В сентябре на предприятии запущена новая прессовая линия, позволившая создать дополнительно за весь срок реализации проекта 47 рабочих мест и выйти на новый качественный уровень производства.

В 2014 году ООО «БК-Алпроф» запустил проект «Расширение производства профилей путем модернизации пресса» с объемом инвестиций 235,47 млн. рублей. Введена в эксплуатацию автоматизированная линия, служащая для производства экструзионного алюминиевого профиля и конструкций различного назначения любой сложности, производительностью 8 тысяч тонн в год.

В 2014 году на ЗАО «Алкоа Металлург Рус» (в настоящее время АО «Алюминий Металлург Рус») продолжалась реализация проекта «Установка печи предварительного нагрева слябов перед прокаткой» стоимостью 264,0 млн. рублей, планируемого к завершению в 2015 году.

Планируемый ввод в эксплуатацию ООО «Южный литейный завод» в п. Горняцкий, а также реализация ООО «Аэро Алюминий» проекта «Расширение производственных площадей» отложены на неопределенный срок в связи с нестабильным курсом валют и ростом стоимости сырья, материалов и оборудования.

По разделу 2 «Развитие сельского хозяйства»:

В 2014 году реализовывалось 4 проекта, из которых выполнены 3 проекта.

Основное направление инвестирования в 2014 году в сельском хозяйстве - обновление машинно-тракторного парка. Наиболее крупные капиталовложения произведены на предприятиях:

ООО «Велес» - на сумму 38,0 млн. рублей приобретены: 2 опрыскивателя JOHN DEER, трактор JOHN DEER, опрыскиватель «Туман-1», производственное здание, 2 бороны ротационные «Агролюкс», автомобиль;

ОАО «Дружба» - на сумму 28,5 млн. рублей приобретены: жатка кукурузная, комбайн Нью Холланд СХ-8080, тележка для транспортировки жатки, тахограф;

ООО «Березовка» - объем инвестиций составил 12,2 млн. рублей приобретены: 3 трактора «Беларус-1221.2», оборудование для ЗАВ-40, сеялка механическая.

В 2014 году улучшили жилищные условия 7 семей, проживающих в сельской местности, в том числе 5 молодых семей.

Завершение СПССК «Левада» проекта «Создание оптово-логистического центра по продукции овощеводства» планируется на 2015 год.

По разделу 3 «Развитие транспортной инфраструктуры»:

В 2014 году реализовывалось 19 проектов, из которых выполнены 14 проектов.

В рамках мероприятия Программы «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» за счет средств областного и местного бюджета на реализацию 5 проектов израсходовано:

на капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог в г. Белая Калитва, ул. 6-я Линия - 8 345,0 тыс. рублей;

на капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог в г. Белая Калитва, автомобильная дорога по ул. 1-я Линия (от ул. Московская, до жилого дома № 1) - 1 529,0 тыс. рублей;

на капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог в г. Белая Калитва, автомобильная дорога «Волгоград-Кишинев» (от дорожного знака 5.25 «Белая Калитва» до ул. Набережная) Белокалитвинский район — 14 809,0 тыс. рублей;

на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Муравчука - ул. Центральная в ст. Краснодонецкая – 14 146,0 тыс. рублей;

на разработку проектной документации на капитальный ремонт подъездной дороги по ул. Кирова к МБДОУ ДС «Теремок» в п. Сосны Белокалитвинского района – 850,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия Программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» заключены муниципальные контракты с ДРСУ на сумму 11,1 млн. рублей, которые израсходованы на содержание внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования.

В рамках мероприятия Программы «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» реализовано 5 проектов на общую сумму 19,1 млн. рублей: разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги к детскому саду по ул. Энтузиастов, 1 в г. Белая Калитва, разработка ПСД на строительство автомобильной дороги к детскому саду по ул. Карла Маркса в п. Коксовый, разработка ПСД на строительство подъездной дороги к детскому дошкольному общеобразовательному учреждению на 220 мест в г. Белая Калитва, мкр. Заречный, подъезд от автомобильной дороги ММ 61 - 89 «Подъезд от автомобильной дороги «г. Белая Калитва – х. Апанасовка – п. Тацинский) к х. Нижнепопов» к х. Дороговский, разработка проектной документации на строительство подъездной дороги к х. Мечетный.

В рамках мероприятия Программы «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» в связи с расторжением контрактов между Администрацией Белокалитвинского района и подрядной организацией, не завершенными признаны 5 проектов: разработка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в Ильинском, Синегорском, Краснодонецком сельских поселениях. Ведется претензионная работа с подрядчиком.

По разделу 4 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:

В 2014 году реализовывалось 6 проектов по направлению «Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства», из которых выполнены 6 проектов.

В 2014 году произведен капитальных ремонт 7-ми многоквартирных домов общей площадью 9,6 тыс. кв.м. на сумму 14,8 млн. рублей, заменено 13 лифтов в 6-ти многоквартирных домах на сумму 12,9 млн. рублей.

Реализованы следующие проекты:

строительство водопровода по ул. Логовая в г. Белая Калитва (освоено 6 млн. рублей);

строительство водопровода по ул. Магистральная, ул. Шолохова, ул. Овражная, ул. Заяровка, ул. Шахтерская в г. Белая Калитва (освоено 11,9 млн. рублей);

строительство водопровода по ул. Степная, ул. Набережная в г. Белая Калитва (освоено 7,8 млн. рублей);

реконструкция сетей водоснабжения п. Коксовый (освоено 50,2 млн. рублей);

разработка проектной документации на строительство, объектов ВКХ, капитальный ремонт объектов ВКХ (строительство сетей и сооружений водоснабжения х. Погорелов (ПИР), (освоено 4,1 млн. рублей);

продолжение проведения капитального ремонта разводящих сетей водопровода и канализации Горняцкого сельского поселения (освоено 36,6 млн. рублей.

На развитие материальной базы в сфере обращения с ТБО, включая приобретение мусоровозов, израсходовано 3,7 млн. рублей.

В Белокалитвинском городском поселении за 2014 год построено 5,5 км водопровода, что позволило обеспечить питьевой водой около 1 037 человек. В Коксовском сельском поселении заменено 1,3 км магистрального водопровода, 4,8 км подводящего водопровода и 4,66 км разводящих водопроводных сетей, реконструкция продолжается, планируется выполнить до 01 декабря 2016 года. В Горняцком сельском поселении закончен капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Горняцкий и х. Крутинский, заменено 18,0 км водопроводных и 1,37 км канализационных, 5,1 км водопроводных сетей, в этом направлении освоено 36,9 млн. рублей.

С каждым годом все большее количество жителей Белокалитвинского района пользуется природным газом. За прошедший год газификации района количество домовладений и квартир, подключенных к новым газопроводам, увеличилось на 631 домовладения. В 2014 году пользуется газом 23 401 семей, в том числе в г. Белая Калитва и р.п. Шолоховский – 19 889, на селе – 3 512.

Администрациям сельских поселений для газификации населенных пунктов из местного бюджета в 2014 году выделено 900 тыс. рублей на изготовление расчетных схем газоснабжения 12 населенных пунктов в 4-х сельских поселениях: Грушево-Дубовском, Ильинском, Литвиновском и Синегорском. Это позволило произвести расчеты и подготовить предложения в министерство промышленности и энергетики Ростовской области и ОАО «Газпром газораспределение г. Ростов-на-Дону» для включения в «Программу газификации Ростовской области на 2015-2016г.г.» на проектирование и строительство первоочередных объектов.

По разделу 5 «Культура»:

В 2014 году реализовывался 1 проект, запланированный к завершению.

Софинансирование средств местного бюджета на капитальный ремонт учреждений культуры позволило в 2014 году закончить капитальный ремонт Дома культуры п. Коксовый. На эти цели израсходовано 12,4 млн. рублей.

По разделу 6 «Здравоохранение»:

В 2014 году реализовывался 1 проект, запланированный к завершению в 2016 году. На реализацию проекта в 2014 году израсходованы средства в сумме 1,07 млн. рублей.

По разделу 7 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»:

В 2014 году реализовывались 3 проекта.

Большое внимание на территории района уделяется жилищному строительству. В 2014 году введено в эксплуатацию 30 282 кв.м. жилых домов. Из них 12 416 кв.м. - четыре трехэтажных дома в г. Белая Калитва на бульваре 50 лет Победы, число квартир 177 и два трехэтажных дома в пос. Шолоховский, число квартир 78. В том числе, 17 866 кв.м. в жилых домах, построенных и реконструированных силами индивидуальных застройщиков.

Показатель планируемого жилищного строительства на 2014 год - 28,6 тыс. кв.м. выполнен на 105,88%.

В 2014 году в результате мероприятий по переселению граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу обеспечено жильем 317 семей. Жилые помещения по договору найма специализированного помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили 46 человек, 13 молодых семей обеспечены жильем.

По разделу 8 «Туризм»:

В 2014 году реализовывался 1 проект, который выполнен. На реализацию проекта «Обустройство объекта туристического показа Международного социально-этнического центра «Игорево поле» в х. Погорелов Горняцкого сельского поселения израсходовано 1,2 млн. из внебюджетных источников и 0,1 млн. рублей за счет средств местного бюджета.

По разделу 9 «Образование»:

В 2014 году реализовывалось 5 проектов. Выполнено 2 проекта.

В конце года введены в эксплуатацию 2 модульных детских сада в поселках Коксовый и Горняцкий на 25 и 50 мест, общей стоимостью 8 млн. рублей.

Проекты по строительству дошкольных образовательных организаций в г. Белая Калитва мкр. Заречный и мкр. Солнечный, в п. Коксовый Коксовского сельского поселения планируется завершить в 2015 году.

В целом социально-экономическое развитие Белокалитвинского района по состоянию на 1 января 2015 года определялось следующими тенденциями: объем промышленной продукции за 2014 год составил – 12 824,62 млн. рублей. В структуре промышленного производства территории наибольший удельный вес занимает продукция организаций обрабатывающей сферы производства (65,1%), из них основной объем производства приходится на организации металлургического производства и производства готовых металлических изделий (57,1%); объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 99,7 % к уровню прошлого года; оборот розничной торговли составил 8 637,5 млн. рублей. Введено в эксплуатацию 30,3 тыс. кв. метров жилья.

По итогам годасреднемесячная начисленная заработная плата составила 19 160,6 рублей; количество созданных рабочих мест - 202; уровень регистрируемой безработицы - 1 %; число прибывающих в район туристов – 16,3 тыс. человек.

Показатели реализации Программы указаны в таблице 3.

Таблица 3

Показатели реализации Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | 2014 год  (план) | 2014 год  (факт) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Объем промышленной продукции | млн.  рублей | 13091,1 | 12824,6 |
| 2. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | процент к предыдущему году | 102,5 | 99,7 |
| 3. Среднемесячная начисленная заработная плата | рублей | 17114,5 | 19160,6 |
| 4. Оборот розничной торговли | млн. рублей | 7263,7 | 8637,5 |
| 5. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя района (за исключением бюджетных средств) | рублей | 14781,92 | 16503,31 |
| 6. Ввод в эксплуатацию жилых домов на территории Белокалитвинского района | тыс. кв.м. | 28,6 | 30,3 |
| 7. Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно | процент | 100 | 100 |
| 8. Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми | человек | 0 | 0 |
| 9. Уровень регистрируемой безработицы | процент | 1,0 | 1,0 |
| 10. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | процент | 58,9 | 58,9 |
| 11. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 28,1 | 30,1 |
| 12. Число прибывающих в район туристов | тыс. человек | 15,9 | 16,3 |

Председатель

Собрания депутатов

Белокалитвинского района С.В. Харченко

Приложение 1

к отчету о реализации в 2014 году Программы социально-экономического развития Белокалитвинского района

на 2014–2016 годы

Перечень завершенных в 2014 году мероприятий

1. Строительство горных выработок и приобретение оборудования ООО «Шахтоуправление «Садкинское».

2. Расширение производственных площадей и установка экструзионного пресса усилием 3300 тонны силы ЗАО «Алунекст».

3. Модернизация прессовой линии на базе гидравлического пресса и ввод в эксплуатацию экструзионной линии ООО «БК-Алпроф».

4. Приобретение сельскохозяйственной техники ООО «Березовка».

5. Приобретение сельскохозяйственной техники ОАО «Дружба».

6. Приобретение сельскохозяйственной техники ООО «Велес».

7. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

8. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

9. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

10. Капитальный ремонт многоквартирных домов, разработка и изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов.

11. Замена и модернизация лифтов.

12. Строительство водопровода по ул. Логовая в г. Белая Калитва.

13. Строительство водопровода по ул. Магистральная, ул. Шолохова, ул. Овражная, ул. Заяровка, ул. Шахтерская в г. Белая Калитва.

14. Строительство водопровода по ул. Степная, ул. Набережная в г. Белая Калитва.

15. Разработка проектной документации на строительство, объектов водопроводно-канализационного хозяйства (х. Погорелов).

16. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства (п. Горняцкий).

17. Капитальный ремонт ДК п. Коксовый.

18. Приобретение модульного детского сада МБДОУ ДС № 17 «Василек».

19. Приобретение модульного детского сада МБДОУ ДС № 52 «Росинка».

Председатель

Собрания депутатов

Белокалитвинского района С.В. Харченко

Приложение 2

к отчету о реализации в 2014 году Программы социально-экономического развития Белокалитвинского района

на 2014–2016 годы

Перечень не завершенных в 2014 году мероприятий

1. Реконструкция и модернизация предприятия ЗАО «Алкоа Металлург Рус».

2. Создание предприятия по переработке вторичного алюминия ООО «Южный литейный завод».

3. Расширение производственных площадей ООО «Аэро Алюминий».

4. Создание оптово-логистического центра по продукции овощеводства СПССК «Левада».

5. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

6. Реконструкция сетей водоснабжения п. Коксовый.

7. Разработка ПСД, строительство Центра культурного развития в г. Белая Калитва мкр.Заречный.

7. Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Белая Калитва мкр. Заречный.

8. Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест в п. Коксовый.

9. Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест в г. Белая Калитва мкр. Солнечный.

Председатель

Собрания депутатов

Белокалитвинского района С.В. Харченко