

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

#  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2016 № 1186 г. Белая Калитва

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы «Развитие образования» и эффективности использования финансовых средств за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 15.10.2013 № 1776 и эффективности использования финансовых средств за 2015 год, согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня принятия и размещается на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Е.Н. Керенцеву.

## Глава района О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 29.08. 2016 № 1186

**Отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие образования» и эффективности использования финансовых средств за 2015 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

В целях обеспечения доступности, совершенствования содержания и технологий всех ступеней образования осуществлялось финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий общеобразовательными организациями в части расчётно-нормативных затрат.

Проводился мониторинг оснащения муниципальных общеобразовательных организаций оборудованием для кабинетов информатики компьютерным, мультимедийным, интерактивным оборудованием, обеспечения бесперебойного широкополосного доступа к сети Интернет, использования компьютерных программных продуктов в целях повышения качества образования.

В школах Белокалитвинского района организовано профильное обучение обучающихся среднего общего образования: в МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 4 реализуется социально-правовой профиль, в МБОУ СОШ № 2 – естественно-научный профиль, в МБОУ СОШ № 6 – физико-математический профиль, в МБОУ СОШ №9 – социально-экономический профиль. Во всех общеобразовательных организациях ведётся курс по духовно-нравственному воспитанию: «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).

В районе 46 дошкольных образовательных учреждений, из которых 10 учреждений расположены в городской местности, 36 – в сельской. Развитие вариативных форм дошкольного образования является главной задачей на сегодняшний день. Увеличение рождаемости, занятость взрослого населения требуют дополнительных мест в дошкольных учреждениях. С этой целью создаются условия в образовательных организациях для предшкольного образования детей старшего дошкольного возраста. Осуществляется выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях. Завершен капитальный ремонт детского сада № 42 «Дюймовочка» на 295 мест в г. Белая Калитва. В данном учреждении созданы современные условия для развития и воспитания дошкольников. Продолжают функционировать3 семейные группы на 10 мест. Приобретены и введены в эксплуатацию два модульных детских сада: в г. Белая Калитва на базе МБДОУ ДС № 43 «Колобок» в районе Нижнего поселка на 50 мест и в хуторе Богатов на 25 мест. В хуторе Богатов в течение многих лет функционировал детский сад, размещенный в помещении, не соответствующем требованиям СаНПиН и пожарной безопасности, теперь здесь приобретено и установлено здание, соответствующее современным требованиям. Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования для детей в возрастной категории от 3 до 7 лет составляет 100%. Сегодня развитие системы дошкольного образования осуществляется в условиях реализации ФГОС ДО, создания необходимых для этого условий, реализации инновационных программ.

В 2015 году в Белокалитвинском районе так же, как и в 2014 году, функционировало 6 организаций дополнительного образования, в которых продолжилась системная работа по созданию условий, способствующих развитию у детей как общих, так и специальных способностей. Охват услугами дополнительного образования в 2015 году составил 80,6%. Дополнительные образовательные услуги предоставлялись по следующим направлениям: художественно-эстетическому, научно-техническому, военно-патриотическому,

социально-педагогическому, эколого-биологическому, спортивно-техническому, физкультурно-спортивному, культурологическому, естественнонаучному, туристско-краеведческому, социально-экономическому.

Педагоги общеобразовательных школ в своей повседневной воспитательной работе опирались на потребности и интересы обучающихся. Дети были вовлечены в разнообразную творческую деятельность. В 2014-2015 учебном году в образовательных организациях функционировало 370 ученических объединений для 7206 обучающихся всех возрастных групп по направлениям: научно-техническое, спортивно-техническое, физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, военно-патриотическое, социально-педагогическое, естественно-научное.

В спортивных школах занимаются спортом 1603обучающихся.

В МБУ ДО ДЮСШ №1 занималось 568 ребят, в МБУ ДО ДЮСШ №2 - 555 ребят, в МБУ ДО ДЮСШ №3 – 480 ребят.

В целях реализации целевой программы министерства общего и профессионального образования Ростовской области «Всеобуч по плаванию» для обучающихся образовательных организаций Белокалитвинского района Федерацией плавания Ростовской области «Бассейны Дона» проводились занятия по плаванию на базе СДЮСШОР №25 спортивного комплекса п. Шолоховский: 1 этап - для 400 человек из 11 школ, 2 этап – для 351 человека из 9 школ.

Обучающиеся Белокалитвинского района в 2014-2015 учебном году приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников.

В школьном туре олимпиад приняли участие 3954 человека.

В предметных олимпиадах муниципального тура приняли участие 1145 человек. В числе участников - обучающиеся 34 школ. По итогам муниципальных предметных олимпиад присуждено 271 призовое место, из них - 56 победителей.

В региональном туре Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 29 человек, призерами стали 3 человека.

Обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ №8 Добронравова Олеся приняла участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по географии в Ставропольском крае.

В 2015 году значительно возросло количество обучающихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах. Так в 2014 году в дистанционных олимпиадах приняли участие 1491 обучающийся, а в 2015 году - 3125. Количество занятых призовых мест в 2015 году – 1215.

В 2015 году 37 выпускников средних общеобразовательных школ были награждены федеральной медалью «За особые успехи в учении». Два выпускника награждены медалью «За особые успехи выпускнику Дона».

В 2015 году обучающиеся и воспитанники района приняли участие в мероприятиях различного уровня. Эффективность работы сложившейся системы подтверждается достигнутыми результатами:

Белокалитвинские школьники обучаются в областной школе одаренных детей (очно-заочная форма обучения - 5 чел.);

Традиционно проводятся мероприятия совместно с различными службами: налоговой инспекцией, обществом «Красный Крест», отделом по работе с молодежью Администрации Белокалитвинского района, ОГИБДД ОМВД России по Белокалитвинскому району, ВДПО Белокалитвинского района, территориальной избирательной комиссией, Центром занятости г. Белая Калитва;

Настроена ВКС для занятий одаренных детей, в которой обучается 115 человек;

Команда юных экологов из МБОУ СОШ №2 от Белокалитвинского района приняла участие в VI областном экологическом слете на базе ООО ДОК «Ромашка» Неклиновского района Ростовской области, а также участвовала в региональном этапе областной акции «Земля – наш общий дом»;

МБОУ СОШ № 1,2,6,10, Ленинская принимали участие в экологическом фестивале «Живая степь» в п. Орловский Ростовской области;

В ноябре 2015 года в городе Воронеже проходил 5-ый Международный молодежный экологический конгресс Друзей заповедных островов, посвященный 100-летию заповедной системы в России. Команду Белой Калитвы на конгрессе представляли ученицы МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 2 - Кульман Александра, Черевкова Александра, Юрцевич Алина, Ильина Юлия под руководством учителя биологии МБОУ СОШ №2 Кирьян Ирины Александровны;

По результатам заседания областной конкурсной комиссии по отбору талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» Рак Евгению, обучающемуся 11 класса МБОУ СОШ №5, Чемпиону России по гребле на байдарках и каноэ, присуждена премия Губернатора Ростовской области;

По итогам областного конкурса рисунков «Я – гражданин России» в финал вышли обучающиеся МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №4, МБОУ Богураевская СОШ, МБОУ Ильинская СОШ. Работы детей будут размещены в книге Ростовской области «Я – гражданин России»;

Мероприятиями спортивной направленности в 2015 году было охвачено 82% обучающихся. Совместно со спортивными школами (ДЮСШ №1,2,3) проведено 245 соревнований, в которых приняло участие 7386 человек.

Обучающиеся школ достигли следующих результатов:

55 призовых мест в областных соревнованиях (по футболу, волейболу, легкой атлетике, шахматам, по гребле на байдарках и каноэ);

19 призовых мест во всероссийских соревнованиях (по академической гребле, по волейболу);

2 призовых места в международных соревнованиях «Большая Московская регата" (Гуляева Татьяна, Пигарев Дмитрий - ДЮСШ №2);

Школы города и района приняли участие в мероприятиях по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 112 обучающихся сдали нормативы ГТО. Из них: 76 обучающихся получили золотой значок, 36 – серебряный;

По результатам муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» команда обучающихся МБОУ СОШ № 11 приняла участие в региональном этапе;

В рамках реализации мероприятий «Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2020 гг.» и Всероссийской социальной компании «Юный пешеход», отряд юных инспекторов движения «Зоркий глаз» МБОУ Краснодонецкой СОШ в областном конкурсе на лучшую акцию «Безопасный маршрут школьника» занял 1 место;

Отряд юных инспекторов движения «ЮИДовская сила» МБОУ СОШ №8 в областном конкурсе социальных роликов «Служба дни и ночи» в честь 80-летия образования службы Госавтоинспекции занял 1 место;

В областном конкурсе дошкольных образовательных организаций «Безопасный маршрут дошкольника» отряд ЮПИД детского сада № 8 и отряд ЮПИД детского сада № 25 заняли 1 место.

В областном конкурсе–фестивале «Безопасное колесо-2015» отряд ЮИД «Зоркий глаз» МБОУ Краснодонецкой СОШ занял 3 место.

Члены отряда ЮИД МБОУ СОШ № 2 приняли участие в профильной смене юных инспекторов движения «Светофор – 2015» в ДОЛ «Морская звезда» Краснодарского края.

В рамках литературного фестиваля «Звучащее слово древней Руси» прошел конкурс чтецов отрывка из «Слова о полку Игореве», в котором приняли участие 20 человек, победителями стали 3 учащихся.

Во всероссийском конкурсе «Живая классика» приняли участие 59 человек, из них трое стали призерами.

Администрации образовательных организаций, учреждения дополнительного образования детей при организации воспитательной работы с одаренными детьми, осуществляли межведомственное взаимодействие с учреждениями культуры и спорта, органами внутренних дел, прокуратурой, центральной районной больницей, управлением социальной защиты населения, территориальной избирательной комиссией, администрациями сельских поселений.

Муниципальные образовательные организации района продолжили реализацию программ воспитания навыков и пропаганды здорового образа жизни среди детей и родителей.

Учитывая роль двигательной активности в состоянии здоровья ребенка, в 2015 году в режиме работы муниципальных общеобразовательных организаций сохранился 3 час физической культуры.

К слагаемым сохранения и развития здоровья детей в школе относится организация их питания в период пребывания в школе, отдыха и оздоровления в каникулярное время. Горячее питание в 2015 году получали 8409 обучающихся, что составило 93% (2014 гогод-92%)от общего количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. Продолжается реализация программы «Донское школьное молоко», дополнительное молочное питание бесплатно получали обучающиеся начальной школы (4071 человек).

Сформирован банк «Обучающиеся дети с ограниченными возможностями здоровья» - 225человек, в т.ч. детей-инвалидов – 120 человек, на домашнем обучении – 106чел., в том числе детей-инвалидов- 72 чел.

В рамках работы ПМПК для детей, нуждающихся в психолого – медико - социальной помощи, обследовано детей – 1268 человек, всего обращений 2200.

Отделом опеки и попечительства из 47 выявленных детей оформлены в приемную семью, отданы под опеку, усыновлены, отданы на попечительство 44 ребёнка, возвращены в родную семью 3 ребенка.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и возвращенных из замещенных семей в государственные организации, от количества детей – сирот, принятых на воспитание в семьи граждан, равна 2,4%. Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформленных в государственные организации от общего числа, равна «0».

В течение всего года проводилась большая работа по оздоровлению обучающихся. Так, в пришкольных лагерях в период весенних, летних каникул отдохнули 3249 человек.

Отделом опеки и попечительства из 51 выявленных детей оформлены в приемную семью, отданы под опеку, отданы на попечительство 46 ребёнка, возвращены в родную семью 2 ребенка, оформлены в государственные организации 3 ребенка.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и возвращенных из замещенных семей в государственные организации, от количества детей – сирот, принятых на воспитание в семьи граждан, равна 0 %. Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформленных в государственные организации от общего числа, равна 5,87 %.

Прошли аттестацию в Министерстве общего и профессионального образования Ростовской области на первую категорию 143 педагога. Общее число педагогов района, имеющих первую категорию - 434 человека, что составляет 41,4% от общего числа педагогов района. На высшую категорию аттестовано 74 педагога района; общее число педагогов района, имеющих высшую категорию - 144 человек, что составляет 10,7 % от общего числа педагогов района. Образовательные организации на 94,41% укомплектованы педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование.

Проведение профессиональных конкурсов, а также широкое их освещение в СМИ позволило реализовать задачу оценки труда педагога в соответствии с качеством, распространить опыт работы учителей среди педагогического сообщества.

34 представителя муниципального образования из 20 образовательных организаций города и района приняли активное участие в XV Южно-Российской межрегиональной научно-практической конференции-выставке «Информационные технологии в образовании» («ИТО-Ростов-2015»), которая состоялась в городе Ростове-на-Дону. Представители отдела образования, информационно-методического центра, руководители и творческие педагоги образовательных организаций общего (в том числе, дошкольного) и дополнительного образования участвовали в работе секций, мастер-классов, семинаров.

Эффективный опыт использования современных информационно-коммуникационных технологий в образовательной и управленческой деятельности образовательных организаций нашего района получил признание на различных секциях конференции. Дипломами Министерства общего и профессионального образования Ростовской области за лучший доклад, представленный на XV Южно-Российской межрегиональной научно-практической конференции-выставке «Информационные технологии в образовании», награждены Кирьян Ирина Александровна, учитель химии и биологии МБОУ СОШ №2, Коваленко Елена Германовна, учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ № 17, Шишова Ольга Анатольевна, учитель географии МБОУ СОШ №8, Жаркова Алла Васильевна, старший воспитатель МБДОУ ДС № 7.

 Представленный на конференции опыт, а также опыт Сальниковой Лилии Викторовны, учителя начальных классов МБОУ СОШ № 17, Романьковой Татьяны Николаевны, учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ № 17, Ершовой Натальи Васильевны, учителя информатики и ИКТ МБОУ СОШ № 5, Хорошиловой Аллы Викторовны, учителя начальных классов МБОУ СОШ №11 опубликован в Сборнике трудов XV Южно-Российской межрегиональной научно-практической конференции-выставки «Информационные технологии в образовании-2015».

Дипломами участников областного конкурса среди детей и юношества с использованием информационных технологий, который проведен а рамках конференции, награжденыСвинарёва Анастасия, учащаяся 3 класса МБОУ Ленинской СОШ (номинация «Лучший видеоролик»); Тамонов Дмитрий, учащийся 5 класса МБОУ СОШ №5 (номинация «Лучшая художественно-графическая разработка»; Рыженков Даниил, учащийся 11 класса МБОУ СОШ №2 (номинация «Лучшая художественно-графическая разработка». Благодарностью отдела образования отмечены педагоги, подготовившие участников: Сушкова Галина Ефимовна (МБОУ Ленинская СОШ), Ершова Наталья Васильевна (МБОУ СОШ №5), Филатова Татьяна Анатольевна (МБОУ СОШ № 2).

 В 2014- 2015 учебном году 4 учителя приняли участие в конкурсе денежное поощрение лучшими учителями Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»: Кирьян И.А. – учитель химии МБОУ СОШ №2; Чудина И.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №5; , Черникова А.Н. – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №17, Коваленко Е.Г. – учитель информатики МБОУ СОШ №17. Инновационный опыт учителей, участников конкурса, стал предметом изучения, обобщения и распространения в муниципальной системе образования: опыт каждого участника был представлен в ходе общественной презентации перед муниципальной конкурсной комиссией. Творческие работы четырех кандидатов в соответствии с рейтингом были представлены в региональную конкурсную комиссию. В результате конкурсного отбора обладателем Премии Губернатора стала Черникова Анна Николаевна.

 Опыт учителей района был также представлен в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года-2015», в котором приняли участие 35 педагогов района. Абсолютным победителем конкурса признана учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 3 Коленченко Анастасия Геннадьевна, лауреатами конкурса 2-й и 3-й степени стали учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 4 Теплова Мария Николаевна и учитель изобразительного искусства и черчения МБОУ СОШ №7 Шестакова Евгения Александровна.

 В номинации «Педагогический дебют» победила учитель начальных классов МБОУ СОШ № 4 Иванова Оксана Николаевна, победитель муниципального конкурса в номинации «Воспитатель года – 2015 - Рыскова Наталья Анатольевна, воспитатель МБДОУ ДС № 7 «Солнышко»;

 Четыре талантливых педагога: учитель русского языка и литературы средней школы № 8 Кондрашова Лариса Леонидовна (в номинации «Учитель»), учитель начальных классов средней школы № 4 Иванова Оксана Николаевна(в номинации «Педагогический дебют»), воспитатель детского сада № 40 «Золотой петушок» Калинина Александра Сергеевна (в номинации «Воспитатель») и педагог-психолог средней школы № 8 Агафонова Виктория Владимировна представляли Белокалитвинский район на региональном конкурсе «Учитель года Дона – 2015» в г.Ростове -на- Дону.

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью производится на основании постановления Администрации Ростовской области от 09.04.2008 №179 «О механизме реализации порядка назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью и порядке расходования субвенции на его выплату». В 2015 году единовременное пособие выплачено 38 лицам, принявшим на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выплата единовременного пособия производилась в срок.

 Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством, в 2015 году поступала на счета подопечных и снималась только по разрешению органа опеки и попечительства; расходовалась на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг, а также на культурно – массовую работу и прочие расходы. Выплата производится не позднее 20 числа предыдущего месяца.

 Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в 2015 году производилась своевременно на основании действующего законодательства. Вознаграждение и компенсацию за приобретение методической литературы приемные родители получают в зависимости от образования, количества детей в приемной семье.

 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте производится в полном объеме. Всем подопечным, желающим пользоваться бесплатным проездом, выданы льготные талоны. 174 подопечный пользуется льготным проездом.

 Формирование льготной очереди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями осуществляется на основании федеральных и областных нормативно-правовых актов по достижению ребенком возраста 14 лет. В 2015 году поставлено на квартирный учет 6 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в приобретении жилья.

 Доля муниципальных образовательных организаций, переведенных на муниципальные задания, составила в 2015 году 100%, в полном соответствии с новым экономическим механизмом финансирования общего образования, в зависимости от ориентации муниципальных бюджетных организаций Белокалитвинского района на запросы потребителей бюджетных услуг и повышения качества этих услуг.

 В 2015 произведен капитальный ремонт МБДОУ ДС №42 «Дюймовочка» в г. Белая Калитва на 295 мест и капитальный ремонт МБДОУ ДС №40 «Золотой петушок» в п. Шолоховский на 100 мест (за счет ГУРША). Приобретены и установлены модульный детские сады в дошкольных образовательных учреждения МБДОУ ДС №43 «Колобок» на 50 мест в г. Белая Калитва и МБДОУ ДС №58 «Росинка» на 25 мест в х. Богатов.

 На цели финансирования образования в 2015 году было выделено 1029,0 млн. руб. (в 2014 году -962,4 млн. руб.) в том числе, за счет средств местного бюджета-324,9 млн. рублей, за счет средств областного бюджета-685,7 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета 18,4 млн. рублей.

 На реализацию мероприятий , направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся в 2015 году направлено 17 473,7 тыс. рублей, из них освоено 17 473,2 тыс. рублей, что составляет 100,0% от запланированного объема средств на 2015 год, из них на создание комфортной образовательной среды для детей-инвалидов 6 335,9 тыс. рублей.

 На проведение мероприятий, связанных с подготовкой ОО к началу учебного года израсходовано 8 731,3 тыс. рублей.

 На текущие ремонты в 2015 году выделено 8 653,4 тыс. рублей.

 На завершение капитального ремонта МБДОУ ДС №42 «Дюймочка» в 2015 году выделено-5591,7 тыс. рублей.

**Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах**.

 Предусмотренные лимиты бюджетных обязательств на выполнение мероприятий Программы в целом исполнены.

 Мероприятия, на выполнение которых направлялись средства федерального бюджета, выполнены на 100%.

 Предусмотренные на 2015 год средства областного бюджета на выполнение мероприятий Программы, выполнены в объеме 100%.

 Степень выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета составила 99,9%.

 Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие образования»по результатам за 2015 год (далее - Программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере образования, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования.

 Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2015 года достичь следующих результатов.

 В среднем по району количество обучающихся общеобразовательных организаций на 1 персональный компьютер, уменьшено до 3,4 человек (плановое значение показателя – 8,6), что позволило улучшить плановый показатель на 60,24%.

 Доля учителей, применяющих ресурсы Интернет в учебном процессе, составила 71%, что позволило улучшить плановый показатель на 21.

 Обеспечение обучающихся 8 – 9-х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки доведено до 100 процентов. При этом доля обучающихся 10–11-х классов, обучающихся по программам профильного обучения, составляет 18,5 %, что меньше плановых показателей на 9,5% (плановый показатель 28%). Это объясняется тем, что профильное обучение в некоторых школах района не проводилось по причине отсутствия условий, а также в связи с отсутствием лицензии на проведение занятий по автоделу в МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №4 (отсутствуют оборудованные автодромы).

 Доля общеобразовательных организаций, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования на первой ступени, составила 100%, что соответствует плановому показателю. На второй ступени обучающиеся перейдут на ФГОС в штанном режиме в 2019 году.

 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от общего числа детей, которым рекомендовано образование в адекватной форме (ПМПК) составило 100%, что лучше планового показателя на 0,9%.

 В 2015 году полное дистанционное обучение получают3 ребенка – инвалида (в2014 году-2 ребенка-инвалида), дополнительное дистанционное обучение организовано для 3 детей инвалидов

 Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах, составила 100%, что соответствует плановым показателям.

 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, составила 99,67%.

 Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ основного общего образования, составил 96,7%, что соответствует плановым показателям.

 Удельный вес обучающихся, освоивших программу среднего общего образования и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ среднего общего образования, составил 99,67%, что выше плановыхпоказателей.

Охват школьников сбалансированным горячим питанием составил 93%, что соответствует плановым показателям.

Доля обучающихся образовательных организаций, участвовавших в мероприятиях профилактической направленности, составила 100%, что соответствует плановым показателям.

 Доля не обучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению (по организациям общего образования), составила 0,01%, что выше плановых показателей.

 Доля общеобразовательных организаций, имеющих органы государственно-общественного управления, составила 100%, что соответствует плановым показателям.

 Доля учителей общеобразовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет составила 4,6 %, что на 56,7% ниже планового показателя (8,1%). Это связано с уменьшением популярности профессии «учитель» и нежеланием выпускников педагогических учебных заведений работать в сфере образования.

 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) составила 100%, что выше планового показателя.

 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в общеобластной список составила 100%, что соответствует плановому показателю (100%).

 Количество образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составило 1 единицу.

 Доля образовательных организаций, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией составила 100%, что соответствует плановым показателям (100%).

 Доля образовательных организаций, оснащенных кнопками тревожной сигнализации составила 100%, что на 45% выше планового показателя.

Таблица № 1

**Сведения**

**об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета**

**и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» за 2015 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной про­граммой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие образования» | всего | 1 191 085,8 | 1 151 347,7 |
| областной бюджет | 794 971,5 | 760 309,2 |
| федеральный бюджет | 13 295,3 | 13 295,3 |
| местный бюджет | 325 570,5 | 322 237,0 |
| внебюджетные источники | 57 248,5 | 55 506,2 |
| Подпрограмма 1. | Развитие дошкольного образования | всего | 488 028,1 | 449 320,6 |
| областной бюджет | 320 894,3 | 286 232,7 |
| федеральный бюджет | 13 295,3 | 13 295,3 |
| местный бюджет | 114 664,9 | 112 258,5 |
| внебюджетные источники | 39 173,6 | 37 534,1 |
| Основное меро­приятие 1.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципаль­ных заданий в дошколь­ных образовательных ор­ганизациях | всего | 280 742,8 | 278 942,0 |
| областной бюджет | 149 775,7 | 149 775,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 91 793,5 | 91 632,2 |
| внебюджетные источники | 39 173,6 | 37 534,1 |
| Основное меро­приятие 1.2. | Финансовое обеспечение организаций, находящихся на капитальном ремонте или простое | всего | 9 597,2 | 9 317,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 9 597,2 | 9 317,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное меро­приятие 1.3. | Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности, в том числе антитеррористические ме­роприятия, противопожарные мероприятия | всего | 3 619,6 | 3 610,5 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 3 619,6 | 3 610,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное меро­приятие 1.4. | Софинансирование расхо­дов на строительствоно­вых детских садов: на 220 мест г.Белая Калитва мкр.Заречный; на 120 мест г.Белая Калитва мкр. Сол­нечный; на 120 мест Белокалитвинский район Коксовское с/п | всего | 175 075,2 | 138 458,0 |
| областной бюджет | 166 560,3 | 131 898,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 8 514,9 | 6 559,2 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное меро­приятие 1.8. | Приобретение модульного детского сада с производ­ственно-хозяйственным и инженерным оборудова­нием и производственно - хозяйственным инвента­рем: МБДОУ ДС № 43 "Василек"; МБДОУ ДС № 58 "Росинка" | всего | 18 993,3 | 18 993,1 |
| областной бюджет | 4 558,3 | 4 558,2 |
| федеральный бюджет | 13 295,3 | 13 295,3 |
| местный бюджет | 1 139,7 | 1 139,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2. | «Развитие общего образования» | всего | 606 836,0 | 606 129,9 |
| областной бюджет | 471 483,6 | 471 482,9 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 126 727,4 | 126 124,8 |
| внебюджетные источники | 8 625,0 | 8 522,2 |
| Основное мероприятие 2.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципаль­ных заданий в общеобра­зовательных организациях | всего | 596 952,4 | 596 247,0 |
| областной бюджет | 470 843,8 | 470 843,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 117 483,6 | 116 881,0 |
| внебюджетные источники | 8 625,0 | 8 522,2 |
| Основное мероприятие 2.2. | Обеспечение дополни­тельным питанием обу­чающихся начальных классов муниципальных бюджетных общеобразо­вательных организаций в части бесплатного предос­тавления молока | всего | 3 645,5 | 3 645,5 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 3 645,5 | 3645,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. | Всеобуч по плаванию | всего | 680,6 | 679,9 |
| областной бюджет | 639,8 | 639,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 40,8 | 40,8 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. | Субсидии на иные цели:  | всего | 2 875,6 | 2 875,6 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 2 875,6 | 2 875,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5. | Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности, в том числе: антитеррористические ме­роприятия; противопо­жарные мероприятия | всего | 2 681,9 | 2 681,9 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 2 681,9 | 2 681,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3. | «Развитие дополнительного образования» | всего | 63 767,2 | 63 604,7 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 62 494,8 | 62 332,3 |
| внебюджетные источники | 1 272,4 | 1 272,4 |
| Основное мероприятие 3.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципаль­ных заданий в организациях дополнительного об­разования | всего | 57 017,4 | 56 974,9 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральныйбюджет | - | - |
| местный бюджет | 55 865,0 | 55 702,5 |
| внебюджетные источники | 1 272,4 | 1 272,4 |
| Основное мероприятие 3.3. | Доведение заработной платы педагогических ра­ботников в рамках реали­зации Указа Президента от 07.05.2012г. №597 | всего | 6133,9 | 6 133,9 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 6133,9 | 6 133,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.4. | Создание безопасных и комфортных условий осуществления образова­тельной деятельности в организациях дополни­тельного образования: ан­титеррористические меро­приятия; противопожар­ные мероприятия | всего | 495,9 | 495,9 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 495,9 | 495,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4. | «Обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | всего | 2 317,0 | 2 309,1 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 2 079,9 | 2 072,0 |
| внебюджетные источники | 237,1 | 237,1 |
| Основное мероприятие 4.1. | Финансовое обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания организаций образования» | всего | 2 317,0 | 2 309,1 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 2 079,9 | 2 072,0 |
| внебюджетные источники | 237,1 | 237,1 |
| Подпрограмма 5. | «Обеспечение деятельности «Информационно-методического центра» | всего | 2 334,7 | 2 310,7 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 2 334,7 | 2 310,7 |
| внебюджетные источники | **-** | - |
| Основное мероприятие 5.1. | Финансовое обеспечение деятельности «Информационно-методического центра» | всего | 2 334,7 | 2 310,7 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 2 334,7 | 2 310,7 |
| внебюджетные источники | **-** | - |
| Подпрограмма 6. | «Обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | всего | 18 466,7 | 18 376,5 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 10 526,3 | 10 436,1 |
| внебюджетные источники | 7 940,4 | 7 940,4 |
| Основное мероприятие 6.1. | Финансовое обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | всего | 18 454,3 | 18 376,5 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 10 526,3 | 10 436,1 |
| внебюджетные источники | 7 940,4 | 7 940,4 |
| Подпрограмма 7. | «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» | всего | 9 336,1 | 9 296,2 |
| областной бюджет | 2 593,6 | 2 593,6 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 6 742,5 | 6 702,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 7.1. | Обеспечение деятельности Аппарата управления | всего | 8 784,6 | 8 783,5 |
| областной бюджет | 2 593,6 | 2 593,6 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 6 191,0 | 6 189,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 7.2. | Диспансеризация муниципальных служащих | всего | 46,0 | 38,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 46,0 | 38,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 7.3. | Развитие материально-технической базы | всего | 505,5 | 474,7 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 505,5 | 474,7 |
| внебюджетные источники | - | - |

Таблица № 2

**Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Белокалитвинского района
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района
в отчетном год «Развитие образования»**
 (наименование программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | Объем фактических расходов |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Софинансирование расхо­дов на строи­тельство но­вых детских садов: | - | 94,0 | 6,0 | - | - | 131898,8 | 94,0 | 6559,2 | 6,0 |
| на 220 мест г.Белая Калитва мкр.Заречный; | - | 94,0 | 6,0 | - | - | 37062,4 | 94,0 | 1843,2 | 6,0 |
| на 120 мест г.Белая Калитва мкр. Сол­неч­ный | - | 94,0 | 6,0 | - | - | 51056,7 | 94,0 | 2538,4 | 6,0 |
| на 120 мест Белокалитвинский район Кок­совское с/п | - | 94,0 | 6,0 | - | - | 43779,7 | 94,0 | 2177,6 | 6,0 |
| Приобретение модульного детского сада, с производ­ст­венно-хозяйственным и инженерным обо­рудова­нием и производственно хозяйст­венным инвента­рем | 80,0 | 14,0 | 6,0 | 13295,3 | 80,0 | 4558,2 | 14,0 | 1139,6 | 6,0 |
| МБДОУ ДС №43 «Колобок»; | 70,0 | 24,0 | 6,0 | 7103,3 | 70,0 | 2435,3 | 24,0 | 608,9 | 6,0 |
|  МБДОУ ДС №58 «Росинка» | 70,0 | 24,0 | 6,0 | 6192,0 | 70,0 | 2122,9 | 24,0 | 530,7 | 6,0 |

Таблица № 3

**Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Белокалитвинского района в отчетном году«Развитие образования»**
 (наименование программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2015г. | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2016г. |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения |
| Д/С «Вишенка» | 0,0 | 83,8 | 0,0 | 0,0 | 83,8 | 0,0 | 0,0 | 83,8 | 0,0 | 0,0 | 83,8 | 0,0 | 0,0 |
| Д/С «Казачок» | 0,0 | 91,6 | 0,0 | 0,0 | 91,6 | 0,0 | 0,0 | 91,6 | 0,0 | 0,0 | 91,6 | 0,0 | 0,0 |
| Д/С «Теремок» | 0,0 | 1312,6 | 0,0 | 489,8 | 822,8 | 0,0 | 0,0 | 1312,6 | 0,0 | 414,5 | 848,1 | 50,0 | 0,0 |
| ДС №1 «Тополек» | 0,0 | 1 792,2 | 0,0 | 1068,3 | 723,9 | 0,0 | 0,0 | 1 792,2 | 0,0 | 717,0 | 961,7 | 113,5 | 0,0 |
| ДС №3 «Красная шапочка» | 0,0 | 3073,3 | 0,0 | 1 983,0 | 1090,3 | 0,0 | 0,0 | 3073,3 | 0,0 | 530,5 | 1 674,1 | 868,7 | 0,0 |
| ДС №6 «Сказка» | 0,0 | 2097,5 | 0,0 | 859,3 | 1238,2 | 0,0 | 0,0 | 2099,3 | 0,0 | 275,9 | 1 380,3 | 443,1 | 0,0 |
| ДС №7 «Солнышко» | 0,0 | 5647,1 | 0,0 | 3342,3 | 2304,8 | 0,0 | 0,0 | 5647,1 | 0,0 | 2471,8 | 3093,3 | 82,0 | 0,0 |
| ДС №8 «Чебурашка» | 0,0 | 4636,8 | 0,0 | 2710,1 | 1913,7 | 0,0 | 13,0 | 4636,8 | 0,0 | 679,6 | 1913,7 | 2043,5 | 0,0 |
| ДС №15 «Росинка» | 0,0 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 89,7 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №16 «Золотая рыбка» | 0,0 | 267,5 | 0,0 | 0,0 | 267,5 | 0,0 | 0,0 | 280,1 | 0,0 | 0,0 | 280,1 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №17 «Василек» | 0,0 | 439,0 | 0,0 | 0,0 | 439,0 | 0,0 | 0,0 | 439,0 | 0,0 | 0,0 | 439,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №19 «Аленушка» | 0,0 | 797,7 | 0,0 | 502,7 | 295,0 | 0,0 | 0,0 | 797,7 | 0,0 | 0,0 | 797,7 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №23 «Светлячок» | 0,0 | 441,2 | 0,0 | 188,5 | 252,7 | 0,0 | 0,0 | 441,2 | 0,0 | 64,6 | 283,9 | 92,7 | 0,0 |
| ДС №25 «Ручеек» | 0,0 | 314,1 | 0,0 | 0,0 | 314,1 | 0,0 | 0,0 | 314,1 | 0,0 | 0,0 | 314,1 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №29 «Колобок» | 0,0 | 82,3 | 0,0 | 0,0 | 82,3 | 0,0 | 0,0 | 82,3 | 0,0 | 0,0 | 82,3 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №32 «Золотой ключик» | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №33 «Колокольчик» | 0,0 | 70,7 | 0,0 | 0,0 | 70,7 | 0,0 | 0,0 | 70,7 | 0,0 | 0,0 | 70,7 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №34 «Ромашка» | 0,0 | 140,9 | 0,0 | 0,0 | 140,9 | 0,0 | 0,0 | 140,9 | 0,0 | 0,0 | 140,9 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №35 «Солнышко» | 0,0 | 770,7 | 0,0 | 0,0 | 770,7 | 0,0 | 0,0 | 771,3 | 0,0 | 0,0 | 771,3 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №36 «Красная шапочка» | 0,0 | 803,4 | 0,0 | 0,0 | 803,4 | 0,0 | 0,0 | 803,4 | 0,0 | 0,0 | 803,4 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №41 «Цветик семицветик» | 0,0 | 1761,8 | 0,0 | 188,5 | 1573,3 | 0,0 | 0,0 | 1205,2 | 0,0 | 118,0 | 1052,3 | 34,9 | 0,0 |
| ДС №42 «Дюймовочка» | 0,0 | 317,8 | 0,0 | 0,0 | 317,8 | 0,0 | 0,0 | 363,2 | 0,0 | 5,9 | 357,3 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №43 «Колобок» | 0,0 | 3287,6 | 0,0 | 1607,7 | 1679,9 | 0,0 | 0,0 | 2747,1 | 0,0 | 342,1 | 1843,4 | 561,6 | 0,0 |
| ДС №45 «Ласточка» | 0,0 | 652,4 | 0,0 | 0,0 | 652,4 | 0,0 | 0,0 | 652,4 | 0,0 | 0,0 | 652,4 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №46 «Аленушка» | 0,0 | 2292,2 | 0,0 | 439,9 | 1852,3 | 0,0 | 0,0 | 2292,2 | 0,0 | 181,6 | 2110,4 | 0,2 | 0,0 |
| ДС №52 «Росинка» | 0,0 | 891,4 | 0,0 | 0,0 | 891,4 | 0,0 | 0,0 | 891,4 | 0,0 | 0,0 | 891,4 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №56 «Улыбка» | 0,0 | 3790,6 | 0,0 | 1189,8 | 2600,8 | 0,0 | 0,0 | 3190,6 | 0,0 | 219,9 | 2044,1 | 926,6 | 0,0 |
| ДС №57 «Солнышко» | 0,0 | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №58 ««Росинка» | 0,0 | 513,9 | 0,0 | 396,6 | 117,3 | 0,0 | 0,0 | 513,9 | 0,0 | 233,9 | 119,3 | 160,7 | 0,0 |
| ДС №59 «Ромашка» | 0,0 | 251,2 | 0,0 | 0,0 | 251,2 | 0,0 | 0,0 | 251,2 | 0,0 | 0,0 | 251,2 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №64 «Золотой ключик» | 0,0 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 48,6 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №66 «Аленушка» | 0,0 | 257,2 | 0,0 | 0,0 | 257,2 | 0,0 | 0,0 | 257,2 | 0,0 | 0,0 | 257,2 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №67 «Аленушка» | 0,0 | 196,9 | 0,0 | 0,0 | 196,9 | 0,0 | 0,0 | 196,9 | 0,0 | 0,0 | 196,9 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №70 «Звездочка» | 0,0 | 253,7 | 0,0 | 0,0 | 250,4 | 0,0 | 0,0 | 253,7 | 0,0 | 0,0 | 253,7 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №71 «Буратино» | 0,0 | 101,8 | 0,0 | 0,0 | 101,8 | 0,0 | 0,0 | 101,8 | 0,0 | 0,0 | 101,8 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №72 «Красная шапочка» | 0,0 | 165,1 | 0,0 | 0,0 | 165,1 | 0,0 | 0,0 | 165,1 | 0,0 | 0,0 | 165,1 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №73 «Тополек» | 0,0 | 340,4 | 0,0 | 0,0 | 340,4 | 0,0 | 0,0 | 340,4 | 0,0 | 0,0 | 340,4 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №75 «Сказка» | 0,0 | 61,2 | 0,0 | 0,0 | 61,2 | 0,0 | 0,0 | 61,2 | 0,0 | 0,0 | 61,2 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №78 «Лазорик» | 0,0 | 377,4 | 0,0 | 0,0 | 377,4 | 0,0 | 0,0 | 377,4 | 0,0 | 0,0 | 377,4 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №80 «Аленушка» | 0,0 | 112,7 | 0,0 | 0,0 | 112,7 | 0,0 | 0,0 | 112,7 | 0,0 | 0,0 | 112,7 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №82 «Золушка» | 0,0 | 56,8 | 0,0 | 0,0 | 56,8 | 0,0 | 0,0 | 56,8 | 0,0 | 0,0 | 56,8 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №83 «Сказка» | 0,0 | 76,5 | 0,0 | 0,0 | 76,5 | 0,0 | 0,0 | 76,5 | 0,0 | 0,0 | 76,5 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №87 «Светлячок» | 0,0 | 123,9 | 0,0 | 0,0 | 123,9 | 0,0 | 0,0 | 123,9 | 0,0 | 0,0 | 123,9 | 0,0 | 0,0 |
| ДС №106 «Ивушка» | 0,0 | 133,8 | 0,0 | 0,0 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 133,8 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальным дошкольным образовательным учреждениям | 0,0 | 39 173,6 | 0,0 | 14975,6 | 24185,0 | 0,0 | 13,0 | 37534,1 | 0,0 | 6255,3 | 25901,3 | 5377,5 | 0,0 |
| Муниципальные общеобразовательные организации |
| Апанасовская СОШ | 0,0 | 62,2 | 0,0 | 0,0 | 62,2 | 0,0 | 0,0 | 62,2 | 0,0 | 0,0 | 62,2 | 0,0 | 0,0 |
| Голубинская СОШ | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краснодонецкая СОШ | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| Ленинская СОШ | 0,0 | 259,5 | 0,0 | 0,0 | 259,5 | 0,0 | 0,0 | 259,5 | 0,0 | 0,0 | 259,5 | 0,0 | 0,0 |
| Литвиновская СОШ | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 3,8 | 16,2 | 0,0 | 0,0 |
| НШ № 1 | 0,0 | 951,9 | 0,0 | 0,0 | 951,9 | 0,0 | 0,0 | 951,9 | 0,0 | 0,0 | 951,9 | 0,0 | 0,0 |
| Насонтовская ООШ | 0,0 | 60,3 | 0,0 | 0,0 | 60,3 | 0,0 | 0,0 | 60,3 | 0,0 | 0,0 | 60,3 | 0,0 | 0,0 |
| Погореловская ООШ | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 0,0 |
| Поцелуевская ООШ | 0,0 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 44,2 | 0,0 | 0,0 |
| Сосновская СОШ | 0,0 | 125,7 | 0,0 | 125,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,7 | 0,0 | 16,2 | 21,0 | 88,5 | 0,0 |
| СОШ №1 | 0,0 | 565,9 | 0,0 | 565,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 565,9 | 0,0 | 141,1 | 311,0 | 113,8 | 0,0 |
| СОШ №2 | 0,0 | 469,4 | 0,0 | 469,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 469,4 | 0,0 | 361,6 | 107,8 | 0,0 | 0,0 |
| СОШ №3 | 0,0 | 1365,9 | 0,0 | 1365,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1268,1 | 0,0 | 438,7 | 829,4 | 0,0 | 0,0 |
| СОШ №4 | 0,0 | 198,8 | 0,0 | 188,5 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 198,8 | 0,0 | 163,1 | 0,7 | 35,0 | 0,0 |
| СОШ №5 | 0,0 | 3330,6 | 0,0 | 3330,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 3330,6 | 0,0 | 966,7 | 316,3 | 2047,6 | 0,0 |
| СОШ №6 | 0,0 | 153,8 | 0,0 | 153,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 153,7 | 0,0 |
| СОШ №8 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СОШ №9 | 0,0 | 833,4 | 0,0 | 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 833,4 | 0,0 | 163,3 | 0,4 | 669,7 | 0,0 |
| СОШ № 10 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| СОШ № 11 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
| СОШ № 12 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 0,0 |
| СОШ №15 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
| СОШ №17 | 1,7 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 |
| Чапаевская СОШ | 0,0 | 89,2 | 0,0 | 0,0 | 89,2 | 0,0 | 0,0 | 89,2 | 0,0 | 0,0 | 89,2 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муни­ципальным до­школьным обра­зовательным уч­реждениям | 6,8 | 8618,2 | 0,0 | 7043,3 | 1581,7 | 0,0 | 0,0 | 8522,2 | 0,0 | 2281,5 | 3082,5 | 3158,2 | 0,0 |
| Муниципальные бюджетные образовательные организации дополнительного образования детей |
| ДДТ | 0,0 | 583,1 | 0,0 | 85,1 | 498,0 | 0,0 | 0,0 | 583,1 | 358,4 | 135,7 | 6,4 | 82,6 | 0,0 |
| ДЮСШ №1 | 0,0 | 689,3 | 0,0 | 689,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 689,3 | 0,0 | 133,6 | 39,1 | 516,6 | 0,0 |
| Всего по муни­ципальным обра­зовательным уч­реждениям до­полнительного образования де­тей | 0,0 | 1272,4 | 0,0 | 774,4 | 498,0 | 0,0 | 0,0 | 1272,4 | 358,4 | 269,3 | 45,5 | 599,2 | 0,0 |
| Муниципальные бюджетные организации |
| ППМС | 0,0 | 237,1 | 237,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,1 | 197,3 | 0,0 | 30,2 | 9,6 | 0,0 |
| ЦБО | 0,0 | 7940,4 | 7940,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7940,4 | 6938,9 | 28,1 | 245,5 | 727,9 | 0,0 |
| Всего по муни­ципальным уч­реждениям | 0,0 | 8177,5 | 8177,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8177,5 | 7136,2 | 28,1 | 275,7 | 737,5 | 0,0 |

Таблица №4

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в 2015 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие образования» |
| 1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | % | 96,05 | 100 | 96,05 | Не завершено строительство детского сада в п. Коксовый |
| 2. | Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет | % | 99,89 | 99,89 | 99,93 | - |
| 3. | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 80,6 | 74,3 | 80,6 | - |
| 4. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 1,6 | 1,75 | 0,33 | - |
| Подпрограмма 1 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»  |
| 1.1. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 51 | 48 | 53 | - |
| 1.2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | % | 105,6 | 100 | 105,6 | - |
| 1.3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | % | 107,8 | 100 | 107,8 | - |
| 1.4 | Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | % | 99,8 | 100 | 78,9 | Средства на доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования из областного бюджета не были выделены. |
| 1.5 | Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.6 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 5 | 5 | 5 | - |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |
| 2.1. | Доля муниципальных услуг Отдела образования Белокалитвинского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых Отделом образования Белокалитвинского района | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в 2015 | % | 0 | 0 | 0 | - |

Таблица №5

**Перечень**

**подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий**

**муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной  целевой  программы | Связь с показателями муниципальнойпрограммы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;  | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | внедрение во всех муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям области услуг дошкольного образования  | сохранение очередности в дошкольные образовательные организации; рост социальной напряженности | влияет на достижение показателей 1.1, 2.2 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных общеобразовательных организациях района;предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; сокращение разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах;предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку;повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по области  | недоступность качественного образования для всех детей независимо от места жительства, социально-экономического положения их семей, дальнейшее снижение уровня обучения, в том числе результатов единого государственного экзамена | влияет на достижение показателей 1.5, 2.3 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.Обеспечение предоставления государственных услуг организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | успешное функционированиерайонных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | снижение качества услуг, предоставляемых районными организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | влияет на достижение показателей 1.5, 2.3 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | увеличение численности талантливых детей | снижение численности детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; отсутствие системы поддержки и поощрения талантливых детей | влияет на достижение показателя 2.1 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5.Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Белокалитвинского района, включая поощрение лучших педагогических работников | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне, не ниже зонального или муниципального  | снижение качества педагогического корпуса организаций образования области | влияет на достижение показателей 2.2, 2.3, 2.4 |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6.Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования | недоступность качественного образования для детей-инвалидов | влияет на достижение показателя 2.5 |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7.Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, газификацию муниципальных образовательных организаций | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | строительство в Белокалитвинском районе современных зданий образовательных организаций; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций. | увеличение количества зданий муниципальных образовательных организаций, требующих реконструкции; снижение эффективности образовательного процесса | влияет на достижение показателя 1.2 |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8.Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | строительство в Белокалитвинском районе современных зданий образовательных организаций; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций. | увеличение количества зданий муниципальных образовательных организаций, требующих реконструкции; снижение эффективности образовательного процесса | влияет на достижение показателя 1.2 |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9.Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях  | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте | увеличение количества ветхих строений образовательной сферы района; неравенство доступа учащихся к современным условиям обучения | влияет на достижение показателя 1.5 |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10.Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в организациях дополнительного образования, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | Сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте | Увеличение количества ветхих строений образовательной сферы района; неравенство доступа учащихся к современным условиям обучения | влияет на достижение показателя 2.7 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.Обеспечение функционирования отдела образования Белокалитвинского района | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Белокалитвинского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Белокалитвинского района, повышения уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы | снижение эффективности планирования образовательного комплекса Белокалитвинского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Белокалитвинского района, недостаточная информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы | влияет на достижение показателя 4.1 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»  | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных в государственные организации из семей усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей | влияет на достижение показателя 4.2 |

**Раздел II** Таблица №6

**Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования»**

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

"Развитие образования " за отчетный 2015 финансовый год

и за весь период реализации 2014 - 2020 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателейрезультативности(целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | Отклонение от планового значения (процентов | 2015 | Отклонение от планового значения (процентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Среднее количество обучающихсяобщеобразовательных организаций, приходящихся на 1 персональный компьютер | человек | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 3,6 | +139 | 3,47 | +148 |
| 1.2. | Доля учителей, применяющих ресурсы Интернет в учебном процессе  | процентов | 63 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 78 | +22 | 78,9 | +13 |
| 1.3. | Обеспечение обучающихся8 – 9-х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.4. | Доля обучающихся10 – 11-х классов, обучающихсяпо программам профильного обучения | процентов | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 26,5 | +0,5 | 18,5 | -29 |
| 1.5. | Доля общеобразовательных организаций, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты на 1-й ступени на 2-й ступени | процентов | 22,5 | 10020 | 10040 | 10060 | 10080 | 100100 | 100100 | 100 | 0 | 10020 | 00 |
| 1.6. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от общего числа детей, которым рекомендовано образование в адекватной форме (ПМПК) | процентов | 97 | 98 | 98 | 98,5 | 99 | 99 | 100 | 100 | +3 | 100 | +2 |
| 1.7 | Число детей-инвалидов, для которых введена система дистанционного обучения | человек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования | процентов | 81 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 71 | -12,34 | 72 | -15,29 |
| 1.9 | Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | - |
| 2.1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам | процентов | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 98 | 98 | 98 | 99,67 | 97,6 | +0,1 | 99,67 | +2,17 |
| 2.2 | Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования и переведенных на 2 ступень обучения | процентов | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | - | 100 | +3 |
| 2.3. | Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ основного общего образования | процентов | 97 | 97,1 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97 | - | 97,1 | 0 |
| 2.4. | Удельный вес обучающихся, освоивших программу среднего общего образования и получивших документы государственного образца об освоении образовательных программ среднего общего образования | процентов | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 98 | 98 | 98 | 99,67 | 96,6 | -0,92 | 99,67 | +2,17 |
| 3.1. | Обеспечение школьников горячим питанием | процентов | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 0 | 93 | 0 |
| 3.2. | Доля образовательных организаций, реализующих программы и технологии здоровьесбережения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3.3. | Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 |
| 4.1. | Охват школьников услугами дополнительного образования | процентов | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 0 | 80,6 | 0 |
| 4.2. | Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального уровня | человек | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 677 | +35,4 | 1145 | +129 |
| 4.3. | Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах регионального уровня | человек | 55 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 57 | +3,6 | 29 | -42 |
| 4.4. | Доля обучающихся и воспитанников образовательных организаций, принимающих участие в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности | процентов | 70 | 75 | 75 | 80 | 82 | 82 | 82 | 85 | 21,42 | 85 | 13,33 |
| 4.5. | Доля обучающихся и воспитанников образовательных организаций, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 4.6. | Доля необучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению (по организациям общего образования) | процентов | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,1 | 0,13 | +0,03 | 0,07 | +114 |
| 4.7. | Доля общеобразовательных организаций, имеющих органы государственно-общественного управления | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 5.1. | Доля педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации: в общеобразовательных организациях, в дошкольных образовательных организациях, в организациях дополнительного образования детей  | процентов | 202010 | 202010 | 202010 | 202010 | 202010 | 202010 |  | -- | -- | 83611 | +315-7010 |
| 5.2. | Доля учителей общеобразовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет | процентов | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | - | - | 2,4 | -70,33 |
| 6.1. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) | процентов | 82 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 6.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в общеобластной список | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 7.1. | Доля муниципальных образовательных организаций, переведенных на муниципальные задания | процентов | 98,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - |
| 7.2. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых детскими садами общеравивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации основной общеобразова-тельной программе дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением развития детей по одному из таких направлений, как познавательно-речевое, художественно- эстетическое или физическое | число воспитанников | 616 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 0,64 | 409 | -34,03 |
| 7.3. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых детскими садами:услуги по реализации основных общеобразовательных программ в группах общеразвивающей направленности  | число воспитанников | 1268 | 1270 | 1270 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 7,25 | 1466 | 15,43 |
| 7.4. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых детскими садами комбинированного вида: услуги по реализации основных общеобразова-тельных программ в группах общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности в детских садах комбинированного вида | число воспитанников | 215 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 411,6 | 1106 | 6,34 |
| 7.5 | услуги по реализации основных общеобразовательных программ в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением нескольких направлений в центрах развития ребенка-детских садах  | число воспитанников | 1037 |  | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1037 |  | 216 | 16,75 |
| 7.6. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых начальной школой – детским садом компенсирующего вида |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по воспитанию, развитию и обучению детей по основной обще-образовательной программе дошкольного образования | число воспитанников  |  | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |  | 117 | 0 |
| услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования | количество учащихся  |  | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  |  | 49 | -3,92 |
| 7.7. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых средними общеобразовательными школами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования | количество учащихся  | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 |  |  | 3091 | +5,38 |
| услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования | количество учащихся  | 3881 | 3881 | 3881 | 3881 | 3881 | 3881 | 3881 | 4187 | +306 | 4307 | +11 |
| услуги по реализации общеобразовательной программы среднего общего образования | количество учащихся  | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 |  |  | 909 | -16,29 |
| 7.8. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями – сельскими малокомплектными школами и рассматриваемыми в качестве таковых (филиалы школ – начальные общеобразовательные школы; основные общеобразовательные школы): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования  | число воспитанников  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 13 | +30 |
| услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования | класс, класс- комплект |  | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |  | 49 | +28,94 |
| услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования | класс, класс- комплект | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 159 | +96 | 161 | +155,6 |
| услуги по реализации общеобразовательной программы среднего общего образования | класс, класс- комплект |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 1 | -83,33 |
| 7.9. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых муниципальной общеобразовательной организацией «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования | количество учащихся | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |  |  | 64 | -52 |
| услуги по реализации общеобразовательной программы среднего общего образования | количество учащихся | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | 25 | +92,3 |
| 7.10. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых домом детского творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по реализации дополнительных образовательных программ | число учащихся | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 |  | 3909 | 0 |
| 7.11. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых центрами (внешкольной работы, технического творчества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по реализации дополнительных образовательных программ | число учащихся | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |  | 1546 | 0 |
| 7.12. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых детско-юношескими спортивными школами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по реализации дополнительных образовательных программ | число учащихся | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 |  | 1912 | 0 |
| 7.14. | Средняя наполняемость классов общеобразовательных организацийгородсело | человек |  | 2516,2 | 2516,2 | 2516,2 | 2516,2 | 2516,2 | 2516,2 | 25,316,0 | 1,2-1,23 | 22,3612,25 | -10,56-24,4 |
| 7.15. | Количество обучающихся, приходящихся на 1 учителя | человек |  | 12,3 | 12,4 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 12,4 | 0,81 | 12,8 | +3,2 |
| 8.1. | Количество образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц |  | 7 | 5 | 4  | 3 | 3 | 2 | 2 | -71,42 | 2 | -60 |
| 8.2. | Доля образовательных организаций, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией | процентов |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 8.3. | Доля образовательных организаций, оснащенных кнопками тревожной сигнализации:в общеобразовательных организацияхв дошкольных образовательных организацияхв организациях дополнительного образования детей  | Процентов |  | 100100100 | 100100100 | 100100100 | 100100100 | 100100100 | 100100100 | 100100100 | 000 | 100100100 | 000 |

**Раздел III Дальнейшая реализация программы**

 В соответствии с Постановлением Администрации Белокалитвинского района от 15.10.2013 г. № 1776 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» признано утратившим силу Постановление Администрации Белокалитвинского района от 22.03.2010 №385 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы

Управляющий делами Л.Г Василенко