[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 апреля 2015 года             № 534                 г.Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных  объектах» и эффективности использования  финансовых средств за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1792, и эффективности использования финансовых средств за 2014 год согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС  В.В. Самуйлика. 
Глава  района






О.А. Мельникова
Верно:

Управляющий   делами






Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского райот

-Г6. 03. M/JL №
айона

Белокалитвинского райот

-Г6. 03. M/JL №
айона

Белокалитвинского райот

-Г6. 03. M/JL №
айона

Белокалитвинского района

                                                                                           от ____.____. 2015  № _____  

Отчет
о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и эффективности использования финансовых средств за 2014 год
Сведения о результатах реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 г.
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее по тексту - Программа) направлена на:

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь от пожаров;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, поисково-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации;

- оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

- снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, оказанной поисково-спасательными службами;

- увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, разрешенных для выполнения поисково-спасательными службами;

- улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

- повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. 
Структура Программы включает в себя систему  программных мероприятий.

Мероприятия реализуются через решение следующих основных задач: 
- мероприятия по пожарной безопасности;

- мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- организационные мероприятия. 
Для реализации Программы, в Администрации Белокалитвинского района работает муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций».
На мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», из фонда Администрации Белокалитвинского района было выделено 9857,6 тыс. руб. Программа состоит из двух подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС» на ее реализацию выделено 9 553,0 тыс. руб.

- расходы на выплаты по оплате труда работников, МКУ БК «УГО и ЧС» на общую сумму 8302,2 тыс. руб.

- расходы на выплаты по оплате труда спасателей ПСП на общую сумму 4280,4 тыс. руб.
- расходы на выплаты по оплате труда руководящего состава, специалистов ГО, службы ЕДДС, обслуживающего персонала на общую сумму 4021,8 тыс. руб.
- расходы на обеспечение деятельности МКУ БК «УГО и ЧС» на общую сумму 1250,8 тыс. руб.
- коммунальные услуги на общую сумму  99,1 тыс. руб.
- работы и услуги по содержанию имущества на общую сумму 31,8 тыс. руб.
- прочие выплаты (суточные) на общую сумму 3,1 тыс. руб.
- услуги связи на общую сумму 357,5 тыс. руб.
- транспортные услуги (проезд к месту служебной командировки) на общую сумму 0,3 тыс. руб.
- прочие работы, услуги (страхование жизни, автомобилей, обновление ПО, проживание) на общую сумму 165,8 тыс. руб.
- прочие расходы (транспортный налог, налог на имущество) на общую сумму 80,0 тыс. руб.
- увеличение стоимости материальных запасов на общую сумму 513,2 тыс. руб.
Подпрограмма 2  «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»  на общую сумму 304,6 тыс. руб. 

- дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением на общую сумму 259,9 тыс. руб.
- приобретение насоса универсального НУ – 80 на общую сумму 51,5 тыс. руб.
- приобретение электрогенератора на 6,5 кВт. HUTEK на общую сумму 26,6 тыс. руб.
- приобретение бензопилы «Husqvarna 372 xp» на общую сумму 30,0 тыс. руб.
- приобретение палатки штабной на 10 человек на общую сумму 16,7 тыс. руб.
- приобретение Ноутбука Lenovo idea Pad G 780 на общую сумму  20,0 тыс. руб.
- приобретение комплекта эластичных пневмодомкрата ПД-4 - на общую сумму 75,3 тыс. руб.
- флэш-память на общую сумму 2,0 тыс. руб.
- приобретение пушки газовой «Электроприбор» ТПГ 20 на общую сумму 5,0 тыс. руб. 
- приобретение мебели для ЕДДС на общую сумму 29.5 тыс. руб.
- приобретение инструментов на общую сумму  0,3 тыс. руб.
- приобретение фонарей налобных на общую сумму 0,9 тыс. руб.
- приобретение ламп паяльных на общую сумму 1,7 тыс. руб.
- приобретение калькулятора на общую сумму 0,4 тыс. руб.
- улучшение материально-технической базы МКУ БК «УГО и ЧС» на общую сумму 44,7 тыс. руб.
- работы, услуги по содержанию имущества (капитальный  ремонт автомобилей) на общую сумму 34,0 тыс. руб.
В течение года обучение в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций прошли 218 человек.

В течение года в местном печатном издании «Перекресток» 85 раз, на радио 21 раз, на местном телевидении 23 раза  размещалась информация о правилах обращения с огнем, правилах поведения на воде, на льду, о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера.

 В ходе реализации программы в течение года вносились изменения в муниципальную долгосрочную целевую программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

- Постановление Администрации Белокалитвинского района от 27.02.2014                № 288 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от  18.10.2013 № 1792» внесены изменения в паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в раздел ресурсное обеспечение муниципальной программы, в раздел 8, раздел 9 подпрограмм в разделе  ресурсное обеспечение подпрограмм объем ассигнований местного бюджета увеличение денежных средств;

- Постановление Администрации Белокалитвинского района от 21.04.2014                № 656 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от  18.10.2013 № 1792» внесены изменения в паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в раздел ресурсное обеспечение муниципальной программы, в раздел 8, раздел 9 подпрограмм в разделе  ресурсное обеспечение подпрограмм объем ассигнований местного бюджета перераспределения денежных средств;

- Постановление Администрации Белокалитвинского района от 26.05.2014              № 875 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от  18.10.2013 № 1792» внесены изменения в паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в раздел ресурсное обеспечение муниципальной программы, в раздел 8, раздел 9 подпрограмм в разделе  ресурсное обеспечение подпрограмм объем ассигнований местного бюджета перераспределения денежных средств;

- Постановление Администрации Белокалитвинского района от 29.09.2014                  № 1739 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от  18.10.2013 № 1792» внесены изменения в паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в раздел ресурсное обеспечение муниципальной программы, в раздел 8, раздел 9 подпрограмм в разделе  ресурсное обеспечение подпрограмм объем ассигнований местного бюджета уменьшение денежных средств.
Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по состоянию на 31.12.2014 г. представлен в таблице № 1.
Оценка результатов эффективности программы представлена в таблице                          № 2.
Таблица №  1
ОТЧЕТ

О финансировании и освоении проводимых программных

мероприятиях «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Белокалитвинского района
 от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» по состоянию на 20.02.2014 г.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района об утверждении Программы
	Уточненный план ассигнований на 2014 год
	Исполнено (кассовые расходы) 

в 2014 году*
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения               (по источникам финансирования)

	
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	
	
	
	
	всего
	
	
	
	
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
	

	
	Всего по Программе
	8837,5
	-
	-
	8837,5
	-
	9857,6
	-
	-
	9857,6
	-
	9857,6
	-
	-
	9857,6
	-
	-


Таблица № 2
Результаты эффективности Программы
1. Показатель по пожарам - Пп.  Расчет показателя Пп осуществляется по следующей формуле:

                                                                                             Пог                                                         72
                                              Пп = ---------- х 100,     Пп =   ---------- х 100 = 57,6                   
                                                                   ПБ                                                     125
где П0г   - количество пожаров за отчетный год = 72; ПБ- количество пожаров в 2010 году (базовый показатель) = 125. 
        При значении: Пп менее 100 процентов реализация Программы является эффективной; Пп   равно   и   более    100   процентов   -   реализация   Программы   является неэффективной.

         2. Показатель по количеству спасенных людей - Кс. Расчет показателя Кс осуществляется по следующей формуле:

                                                                                                                                                                        КОГГ                                                       55
Кс = ---------- х 100,       Кс = ---------- х 100  =  171,9                   
                                                                                                                      КБ                                        32

где К0Г    - количество спасенных людей за отчетный год = 55;  КБ - количество спасенных людей в 2010 году (базовый показатель) = 32.
         При значении Кс  более 100 процентов реализация Программы является эффективной;  Кс равно и менее 100 процентов - реализация Программы является неэффективной.
	№ п/п


	Наименование показателей результативности


	Единица измерения


	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой



	
	
	
	1 год реализации Программы
	2 год реализации Программы
	3 год реализации Программы
	И так далее по годам реализации Программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Снижение количества пожаров 
	Процентов от базового показателя
	Уменьшение на 18% 
	Уменьшение на 20% 
	Уменьшение на 15% 
	Уменьшение на 12% 

	2.
	Увеличение количества спасенных людей
	Процентов от базового показателя
	Увеличение на 47%
	Увеличение на

10%
	Увеличение на 10%
	Увеличение на 

12%


Управляющий делами


Л.Г. Василенко

L   E:\Мои документы\Постановления\Отчет_защита-ЧС.doc   4/2/2015 2:14:00 PM


стр. 1 из 7   


