Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» за 6 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1  Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  Заместитель главного врача по поликлинической работе Балахнина О.А.,  Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А.,  Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Якунь Ю.А.,  Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,6 лет;  Снижение смертности от всех причин за 6 месяцев 2020 года на уровне 18,14 умерших на 1000 человек населения, что ниже значения за I полугодие 2019 года – 18,51 умерших на 1000 человек населения;  Увеличение смертности населения в трудоспособном возрасте за январь-июнь 2020 года на уровне 953 промилле, что соответствует значению 2019 года – 688,31 промилле;  План диспансеризации взрослого населения на 2020 год составляет 16213 человек, исполнение за 6 месяцев 2020 года составило 3872 человек (23,88%). План выполнен менее чем на половину в связи с введением ограничительных мероприятий по новой коронавирусной инфекции. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 14296,3 | 14296,3 | 4762,6 | 9533,7 (сроки исполнения по контрактам определены в 3 или 4 кварталах) |
| 1.1 | Основное мероприятие  Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  Заместитель главного врача по поликлинической работе Балахнина О.А., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | -//-//- | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие  программы |  |  |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие  Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  Заместитель главного врача по поликлинической работе Балахнина О.А., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А.  Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | -//-//- | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 1607,9 | 1607,9 | 1606,3 | 1,6 |
| 1.2. | Контрольное событие  программы |  |  |  | X | 1607,9 | 1607,9 | 1606,3 | 1,6 |
| 1.3. | Основное мероприятие  Предупреждение распространения в Белокалитвинском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  Заместитель главного врача по поликлинической работе Балахнина О.А.,  Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,6 лет;  Достижение доли населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию до 22,0%. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 40,6 | 40,6 | 0,0 | 40,6 |
| 1.3. | Контрольное событие  программы |  |  |  | X | 40,6 | 40,6 | 0 | 40,6 |
| 1.4. | Основное мероприятие  Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населении, в том числе у детей | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  Заместитель главного врача по поликлинической работе Балахнина О.А..,  Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А.,  Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Якунь Ю.А.,  Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,6 лет;  Снижение смертности от всех причин за 6 месяцев 2020 года на уровне 18,14 умерших на 1000 человек населения, что ниже значения за I полугодие 2019 года - 18,51 умерших на 1000 человек населения;  Увеличение смертности населения в трудоспособном возрасте за январь-июнь 2020 года на уровне 953 промилле, что соответствует значению 2019 года – 688,31 промилле;  План диспансеризации взрослого населения на 2020 год составляет 16213 человек, исполнение за 6 месяцев 2020 года составило 3872 человек (23,88%). План выполнен менее чем на половину в связи с введением ограничительных мероприятий по новой коронавирусной инфекции. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 9228,6 | 9228,6 | 1441,0 | 7787,6 |
| 1.4 | Контрольное событие  программы |  |  |  | X | 9228,6 | 9228,6 | 1441,0 | 7787,6 |
| 1.5. | Основное мероприятие  Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  Заместитель главного врача по поликлинической работе Дунайцева И.И.,  Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | -//-//- | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 40,6 | 40,6 | 0,0 | 40,6 |
| 1.5 | Контрольное событие  программы |  |  |  | X | 40,6 | 40,6 | 0,0 | 40,6 |
| 1.6. | Основное мероприятие. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | Дооснащенние медицинскими изделиями на запланированном уровне | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Контрольное событие  программы |  |  |  | X | X | X | X | 0,0 |
| 1.7. | Основное мероприятие. Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств на запланированном уровне | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Контрольное событие  программы |  |  |  | X | X | X | X | 0,0 |
| 1.8. | Основное мероприятие  Расходы на реализацию мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  Заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А.,  Заместитель главного врача по поликлинической работе Балахнина О.А..,  Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А.,  Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | Оказание медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией на высоком уровне | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 3378,6 | 3378,6 | 1715,3 | 1663,3 |
| 1.8. | Контрольное событие  программы |  |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 3378,6 | 3378,6 | 1715,3 | 1663,3 |
| 2 | Подпрограмма 2  Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А. | От ишемической болезни сердца в 2020 году умерло 112 человек, общее количество умерших от болезней системы кровообращения составляет 285 случаев.  От цереброваскулярных заболеваний за 6 месяцев 2020 года смертность составила 87 случаев.  Сохранение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. на уровне 90,21 процента;   За 6 месяцев 2020 года в стационарных отделениях умерло 2 пострадавших в результате ДТП, больничная летальность составила 0,02 процента. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 117449,1 | 117449,1 | 50295,8 | 67153,3  (сроки исполнения по контрактам определены в 3 или 4 кварталах) |
| 2.1 | Основное мероприятие  Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,6 лет;  Снижение смертности от всех причин за 6 месяцев 2020 года на уровне 18,14 умерших на 1000 человек населения, что ниже значения за I полугодие 2019 года – 18,51 умерших на 1000 человек населения;  Увеличение смертности населения в трудоспособном возрасте за январь-июнь 2020 года на уровне 953 промилле, что соответствует значению 2019 года – 688,31 промилле;  Сохранение уровня смертности от болезней системы кровообращении на уровне 630,45 умерших на 100 тыс. человек населения;  Обеспечена доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут на уровне 90,21%;  За 6 месяцев 2020 года в стационарных отделениях умерло 2 пострадавших в результате ДТП, больничная летальность составила 0,02 процента | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие  программы |  |  |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие  Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А., заместитель главного врача по поликлинической работе Балахнина О.А., заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | Совершенствование качества оказания медицинской помощи населению, повышение диагностики и лечения | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 20967,8 | 20967,8 | 5697,8 | 15270,0 |
| 2.2 | Контрольное событие  программы |  |  |  | X | 20967,8 | 20967,8 | 5697,8 | 15270,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие Оптимизация принципов профилактики внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  Заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,6 лет;  Снижение смертности от всех причин за 6 месяцев 2020 года на уровне 18,14 умерших на 1000 человек населения, что ниже значения за I полугодие 2019 года – 18,51 умерших на 1000 человек населения;  Увеличение смертности населения в трудоспособном возрасте за январь-июнь 2020 года на уровне 953 промилле, что соответствует значению 2019 года – 688,31 промилле; | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 72,6 | 72,6 | 72,2 | 0,4 |
| 2.3. | Контрольное событие  программы |  |  |  | X | 72,6 | 72,6 | 72,2 | 0,4 |
| 2.4. | Основное мероприятие Обезвреживание и утилизация медицинских опасных отходов в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  Заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,6 лет;  Снижение смертности от всех причин за 6 месяцев 2020 года на уровне 18,14 умерших на 1000 человек населения, что ниже значения за I полугодие 2019 года – 18,51 умерших на 1000 человек населения;  Увеличение смертности населения в трудоспособном возрасте за январь-июнь 2020 года на уровне 953 промилле, что соответствует значению 2019 года – 688,31 промилле; | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 72,6 | 72,6 | 39,9 | 32,7 |
| 2.4. | Контрольное событие  программы |  |  |  | X | 72,6 | 72,6 | 39,9 | 32,7 |
| 2.5. | Основное мероприятие Обеспечение жителей Белокалитвинского района гемодиализной помощью | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  Заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А.,  Заместитель главного врача по поликлинической работе Балахнина О.А. | Совершенствование качества оказания медицинской помощи населению, повышение диагностики и лечения | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 218,1 | 218,1 | 192,8 | 25,3 |
| 2.5. | Контрольное событие  программы |  |  |  | X | 218,1 | 218,1 | 192,8 | 25,3 |
| 2.6. | Основное мероприятие  Расходы на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  Заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А.,  Заместитель главного врача по поликлинической работе Балахнина О.А. | Повышение качества оказания медицинской помощи больным, зараженным коронавирусной инфекцией | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 72800,0 | 72800,0 | 25670,0 | 47130,0 |
| 2.6. | Контрольное событие  программы |  |  |  | X | 72800,0 | 72800,0 | 25670,0 | 47130,0 |
| 2.7. | Основное мероприятие  Расходы на реализацию мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  Заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А.,  Заместитель главного врача по поликлинической работе Балахнина О.А. | Повышение качества оказания медицинской помощи больным, зараженным коронавирусной инфекцией | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 23318,0 | 23318,0 | 18623,1 | 4694,9 |
| 2.7. | Контрольное событие  программы |  |  |  | X | 23318,0 | 23318,0 | 18623,1 | 4694,9 |
| 3. | Подпрограмма 3  Охрана здоровья матери и ребенка | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,6 лет;  Снижение смертности от всех причин за 6 месяцев 2020 года на уровне 18,14 умерших на 1000 человек населения, что ниже значения за I полугодие 2019 года – 18,51 умерших на 1000 человек населения;  Сохранение материнской смертности на нулевом уровне;  Обеспечение доли беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности на уровне 95,2%  Охват неонатальным скринингом на уровне 95,0%,  Охват аудиологическим скринингом на уровне 100,0 %,  За 6 месяцев 2020 года в возрасте 0-6 дней умер 1 ребенок  Количество умерших детей от 0 до 4 лет за 6 месяцев 2020 года составило 6 детей | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 72,6 | 72,6 | 32,5 | 40,1 |
| 3.1. | Основное мероприятие  Оснащение муниципальных учреждений родовспоможения и детства в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи женщинам и детям современным дорогостоящим оборудованием для выхаживания и реабилитации новорожденных детей | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,6 лет;  Обеспечена результативность по профилактике абортов на уровне 16,5% | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 72,6 | 72,6 | 32,5 | 40,1 |
| 3.1. | Контрольное событие  программы |  |  |  | X | 72,6 | 72,6 | 32,5 | 40,1 |
| 4 | Подпрограмма 4  Развитие медицинской реабилитации | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  Заместитель главного врача по поликлинической работе Балахнина О.А.,  Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,6 лет; | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 139,7 | 139,7 | 74,8 | 64,9 |
| 4.1. | Основное мероприятие  Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  Заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А.,  Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | -//-//- | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 139,7 | 139,7 | 74,8 | 64,9 |
| 4.1. | Контрольное событие  программы |  |  |  | X | 139,7 | 139,7 | 74,8 | 64,9 |
| 5. | Подпрограмма 5 Оказание паллиативной помощи | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  Заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А., | В структуре МБУЗ БР «ЦРБ» 60 коек сестринского ухода, в том числе на базе врачебной амбулатории с. Литвиновка – 20 коек, на базе участковой больницы р.п. Шолоховский – 40 коек. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 25882,5 | 25882,5 | 12657,4 | 13225,1 (осуществляются ежемесячные выплаты по оплате труда, медикаментов, продуктов питания и др.) |
| 5.1. | Основное мероприятие Оказание паллиативной помощи взрослым | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  Заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А., |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 25882,5 | 25882,5 | 12657,4 | 13225,1 |
| 5.1. | Контрольное событие  программы |  |  |  | X | 25882,5 | 25882,5 | 12657,4 | 13225,1 |
| 6. | Подпрограмма 6  Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  Заместитель главного врача по поликлинической работе Балахнина О.А.,  Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А.,  Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Якунь Ю.А.,  Главный врач МБУЗ БР «ДГП» Курленко А.А. | В I полугодии 2019 года подана заявка в МЗ РО на подготовку по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования - 291 человек, в том числе 96 врачей. По итогам 1 полугодия 2020 года все проучены. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 33257,7 | 33257,7 | 18183,2 | 15074,5 |
| 6.1. | Основное мероприятие  Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  Заместитель главного врача по поликлинической работе Балахнина О.А.,  Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А.,  Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Якунь Ю.А.,  Главный врач МБУЗ БР «ДГП» Курленко А.А. | -//-//- | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 0,0 |
| 6.1. | Контрольное событие  программы |  |  |  | X | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 0,0 |
| 6.2. | Основное мероприятие  Социальная поддержка медицинских работников | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  Заместитель главного врача по поликлинической работе Балахнина О.А.,  Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А.,  Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Якунь Ю.А.,  Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | -//-//- | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 1290,0 | 1290,0 | 488,5 | 801,5 |
| 6.2. | Контрольное событие  программы |  |  |  | X | 1290,0 | 1290,0 | 488,5 | 801,5 |
| 6.3. | Основное мероприятие  Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства РФ | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  Заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А.,  Заместитель главного врача по поликлинической работе Балахнина О.А. | Повышение качества оказания медицинской помощи больным, зараженным коронавирусной инфекцией | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 3719,5 | 3719,5 | 3719,5 | 0,0 |
| 6.3. | Контрольное событие  программы |  |  |  | X | 3719,5 | 3719,5 | 3719,5 | 0,0 |
| 6.4 | Основное мероприятие Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 |  |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 28169,9 | 28169,9 | 13896,9 | 14273,0 |
| 6.4. | Контрольное событие  программы |  |  |  | X | 28169,9 | 28169,9 | 13896,9 | 14273,0 |
|  | Итого по муниципальной  программе | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,  Заместитель главного врача по поликлинической работе Балахнина О.А..,  Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А.,  Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Якунь Ю.А.,  Главный врач МБУЗ БР «ДГП» Курленко А.А. |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 191097,9 | 191097,9 | 86006,3 | 14273,0 |