## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2014 года             № 515                 г.Белая Калитва

Об утверждении отчёта о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2011 № 177 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчёт о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010 – 2015 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2013 год, утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 22.03.2010 № 385, по результатам  за 2013 год,  согласно приложению.

- Постановление вступает в силу с момента подписания и размещается на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам                 Е.Н. Керенцеву.

## Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от «____» 03.2014 № ____

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Белокалитвинском районе

на 2010-2015годы»  по состоянию на  " 01 " января  2014 г.

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Внебюджетные источники | Всего |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  | Внебюджетные источники | Всего |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования на 2010-2013 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя работникам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  | 13633,8 |  |  | 13633,8 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 6622,1 |  |  | 6622,1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 6474,9 |  |  | 6474,9 |  | - |  | - |  | - |  |  | 147,2 тыс.руб. – доведенные лимиты выше потребности, необходимой для выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя |
| 2 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями, всего: |  |  |  |  | 1146065,0 |  |  | 25036,4 |  |  |  |  | 598941,6 |  |  | 522087,0 |  |  |  |  | - |  | 636417,6 |  |  | 18024,7 |  |  |  |  | 340883,1 |  | 277509,8 |  |  |  | - |  | 633915,6 |  |  | 17841,3 |  | 340109,9 |  | 275964,4 |  | - |  |  | 2501,9 тыс.руб. |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в дошкольных образовательных учреждениях; |  |  |  |  | 277162,0 |  |  | - |  |  |  |  | 2867,8 |  |  | 274294,2 |  |  |  |  | - |  | 156408,0 |  |  | - |  |  |  |  | 2867,8 |  | 153540,2 |  |  |  | - |  | 155411,6 |  |  | - |  | 2867,6 |  | 152544 |  | - |  |  | 996,4 т.р. – 237,8 т.р.оста-ток местного фср по кап ремонту, нарушение поставщи-ком срока выполнения работ в 2011 г.; экономия экономия по пит. - 470,5 т.р.; 200,8 т.р.- экономия по ст.210 оплата тру-да и начис-ления на выплаты по оплате тру-да; 87,3 т.р. – экономия по ст.200 «Расходы» |
|  | В том числе капитальный ремонт |  |  |  |  | 3587,8 |  |  | - |  |  |  |  | 2867,8 |  |  | 720,0 |  |  |  |  | - |  | 3587,8 |  |  | - |  |  |  |  | 2867,8 |  | 720,0 |  |  |  | - |  | 3350,0 |  |  | - |  | 2867,6 |  | 482,4 |  | - |  |  | 237,8 т.р. - остаток местного фср по кап ремонту, нарушение поставщиком срока вы-полнения работ в 2011 г. |
|  | Изготовление ПСД Строительный контроль |  |  |  |  | 1130,0 70,0 |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  | 1130,0 70,0 |  |  |  |  | - |  | - 70,0 |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  | - 70,0 |  |  |  | - |  | - 46,9 |  |  | - - |  | - - |  | - 46,9 |  | - |  |  | - 23,1 т.р. - расторжение договора на кап ре-монт в свя-зи с нару-шением по-ставщиком срока выпо-лнения ра-бот в 2011 |
|  | в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  | 800548,2 |  |  | 25036,4 |  |  |  |  | 593734,9 |  |  | 181776,9 |  |  |  |  | - |  | 442385,3 |  |  | 18024,7 |  |  |  |  | 335676,4 |  | 88684,2 |  |  |  | - |  | 441899,7 |  |  | 17841,3 |  | 335676,4 |  | 88382,0 |  | - |  |  | 485,5 т.р. – остаток ли-митов по клрук. 147,2 т.р.; 36,2 т.р.–остаток ср-в по мо-дернизации фед.бюдж ета - ошибка в платежном поручении при отправлении финансирования; экономия по ст.210 - 33,0т.р. (ст.213 начисляется не на все виды выплат ст.211); экономия по ст.290 - 4,2т.р.; экономия по ст.220 «Оплата работ, услуг» - 186,1 т.р., по ст.300 «Поступление нефинансовых активов» - 78,8 т.р. питание, гсм, пр.хоз.расходы. |
|  | В том числе капитальный ремонт |  |  |  |  | 43113,9 |  |  | - |  |  |  |  | 32848,0 |  |  | 10265,9 |  |  |  |  | - |  | 38373,8 |  |  | - |  |  |  |  | 32848,0 |  | 5525,8 |  |  |  | - |  | 38373,8 |  |  | - |  | 32848,0 |  | 5525,8 |  | - |  |  | 100% освоение |
|  | Реконструкция изготовление ПСД |  |  |  |  | 5819,5 1756,5 |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  | 5819,5 1756,5 |  |  |  |  | - |  | 3644,4 1756,5 |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  | 3644,4 1756,5 |  |  |  | - |  | 3644,3 1756,5 |  |  | - - |  | - - |  | 3644,3 1756,5 |  | - |  |  | 100% освоение 100% освоение |
|  | осуществление строительного контроля |  |  |  |  | 222,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 222,0 |  |  |  |  |  |  | 222,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 222,0 |  |  |  |  |  | 222,0 |  |  | - |  | - |  | 222,0 |  |  |  |  | 100% освоение |
|  | в образовательных учреждениях дополнительного образования |  |  |  |  | 66179,0 |  |  | - |  |  |  |  | 2338,9 |  |  | 63840,1 |  |  |  |  | - |  | 36388,5 |  |  | - |  |  |  |  | 2338,9 |  | 34049,6 |  |  |  | - |  | 35372,1 |  |  | - |  | 1565,9 |  | 33806,2 |  | - |  |  | 1016,4 т.р.: 903,0т.р. – остаток ср-в на кап ремонт МОУ ДОД ДЮСШ №1 в связи с расторжением договора по соглашению сторон; 75,2 т.р. экономия по ст.210 (ст.213 начисляется не на все виды выплат ст.211); 36,1т.р. по ст.220 «Оплата работ, услуг»; 2,1т.р. по ст.300«Поступление нефинансовых активов» |
|  | В том числе капитальный ремонт |  |  |  |  | 2732,4 |  |  | - |  |  |  |  | 2338,90 |  |  | 393,5 |  |  |  |  | - |  | 2732,4 |  |  | - |  |  |  |  | 2338,9 |  | 393,5 |  |  |  | - |  | 1829,3 |  |  | - |  | 1565,9 |  | 263,4 |  | - |  |  | 903,0т.р. – остаток ср-в на кап ремонт МОУ ДОД ДЮСШ №1 в связи с расторжением договора по соглашению сторон |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  |  |  | 37,6 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 37,6 |  |  |  |  | - |  | 37,6 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 37,6 |  |  |  | - |  | 25,6 |  |  | - |  | - |  | 25,6 |  | - |  |  | 12,0т.р. неиспользованный остаток ср-в, в связи с расторжением договора по соглашению сторон |
|  | в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи |  |  |  |  | 2175,8 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 2175,8 |  |  |  |  | - |  | 1235,8 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 1235,8 |  |  |  | - |  | 1232,2 |  |  | - |  | - |  | 1232,2 |  | - |  |  | 3,6т.р. экономия по ст.200 «Расходы» |
|  | Закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных бюджетных образовательных учреждений Модернизация региональных систем общего образования |  |  |  |  | 1562,7 9269,8 |  |  | - 9269,8 |  |  |  |  | - - |  |  | 1562,7 - |  |  |  |  | - - |  | 1562,7 9269,8 |  |  | - 9269,8 |  |  |  |  | - - |  | 1562,7 - |  |  |  | - - |  | 1562,6 9233,7 |  |  | - 9233,7 |  | - - |  | 1562,6 - |  | - - |  |  | 100% освоение 36,2 т.р. – остаток ср-в по модернизации общего образования - ошибка в платежном поручении при отправлении финансирования |
|  | Оплата услуг доступа сети Интернет муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Модернизация региональных систем общего образования |  |  |  |  | 358,9 2132,8 |  |  | - 2132,8 |  |  |  |  | - - |  |  | 358,9 - |  |  |  |  | - - |  | 358,9 2132,8 |  |  | - 2132,8 |  |  |  |  | - - |  | 358,9 - |  |  |  | - - |  | 358,8 2132,7 |  |  | - 2132,7 |  | - - |  | 358,8 - |  | - - |  |  | 100% освоение 100% освоение |
|  | Реализация нор-матива подуше-вого финансиро-вания на обеспе-чение государст-венных гарантий прав граждан на получение обще-доступного и бесплатного на-чального обще-го, основного об-щего, среднего (полного) общего образо-вания, а также дополнительного об-разования с учетом поэтапного введения феде-ральных госу-дарственных образовательных стандартов общего образования второго поколения |  |  |  |  | 17,1 |  |  | - |  |  |  |  | 17,1 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 8,4 |  |  | - |  |  |  |  | 8,4 |  | - |  |  |  | - |  | 8,4 |  |  | - |  | 8,4 |  | - |  | - |  |  | 100% освоение |
|  | Комплектование книжных фондов библиотек муни-ципальных обра-зовательных уч-реждений учеб-никами и учеб-ными пособиями по курсу "Осно-вы православной культуры" |  |  |  |  | 832,8 |  |  | - |  |  |  |  | 715,2 |  |  | 117,6 |  |  |  |  | - |  | 574,3 |  |  | - |  |  |  |  | 491,6 |  | 82,7 |  |  |  | - |  | 574,3 |  |  | - |  | 491,6 |  | 82,7 |  | - |  |  | 100% освоение |
|  | Организация выплат компен-сации части ро-дительской пла-ты за содержа-ние ребенка в дошкольных об-разовательных учреждениях |  |  |  |  | 8438,1 |  |  | - |  |  |  |  | 8438,1 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 5750,2 |  |  | - |  |  |  |  | 5750,2 |  | - |  |  |  | - |  | 5675,0 |  |  | - |  | 5675,0 |  | - |  | - |  |  | 75,2 т.р. – выплата компенсации осуществлялась согласно поданным заявлениям |
|  | Обеспечение дополнительным питанием обу-чающихся на-чальных класс-сов муниципаль-ных бюджетных общеобразовательных учрежде-ний в части бес-платного предос-тавления молока |  |  |  |  | 6717,3 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 6717,3 |  |  |  |  | - |  | 3233,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 3233,0 |  |  |  | - |  | 3199,0 |  |  | - |  | - |  | 3199,0 |  | - |  |  | 34,0т.р. – ошибка в платеже при закрытии финансового года |
|  | Организация и проведение ме-роприятий в соответствии с областным и всероссийским календарями спортивно-мас-совых меропри-ятий |  |  |  |  | 403,1 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 403,1 |  |  |  |  | - |  | 137,7 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 137,7 |  |  |  | - |  | 134,9 |  |  | - |  | - |  | 134,9 |  | - |  |  | 2,8 т.р. неиспользованный остаток средств по ст.212 суточные расходы |
|  | Участие в фина-ле областного конкурса "Учи-тель года Дона" |  |  |  |  | 10,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Финансовое обеспечение выполнения заявок на повышение квалификации и переподготовки работников образования в части расчетно-нормативных затрат |  |  |  |  | 4424,6 |  |  | - |  |  |  |  | 2950,3 |  |  | 1474,3 |  |  |  |  | - |  | 2652,0 |  |  | - |  |  |  |  | 1764,8 |  | 887,2 |  |  |  | - |  | 2650,0 |  |  | - |  | 1764,8 |  | 885,2 |  | - |  |  | 2,0 т.р. неиспользованный остаток средств по курсам повышения квалификации |
|  | Социальная под-держка детей-си-рот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-ных родительс-кого попечения, в семью |  |  |  |  | 1063,8 |  |  | 1063,8 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 558,3 |  |  | 558,3 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 301,4 |  |  | 301,4 |  | - |  | - |  | - |  |  | 256,9 т.р. – потребность в выплате единовременного пособия меньше доведенных лбо |
|  | выплата ежеме-сячного денежного содержания детям, находя-щимся под опекой или попечительством |  |  |  |  | 46216,6 |  |  | 8127,3 |  |  |  |  | 38089,3 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 23402,7 |  |  | 3725,2 |  |  |  |  | 19677,5 |  | - |  |  |  | - |  | 23159,9 |  |  | 3725,2 |  | 19434,7 |  | - |  | - |  |  | 242,8т.р. - выплаты ежемесячного денеж-ного содер-жания де-тям под опекой осу-ществляются согласно постановлениям о назначении и снятии опекунства |
|  | выплата ежеме-сячного денеж-ного содержания детям, находя-щимся в прием-ных семьях, и ежемесячного денежного воз-награждения, причитающегося приемным роди-телям |  |  |  |  | 631,3 |  |  | 157,4 |  |  |  |  | 473,9 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 383,9 |  |  | 61,5 |  |  |  |  | 322,4 |  | - |  |  |  | - |  | 382,8 |  |  | 61,5 |  | 321,3 |  | - |  | - |  |  | 99,7% освоение средств |
|  | Обеспечение детей-сирот и дет-ей, оставшихся без попечения родите-лей, находящихся под опекой (попе-чительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проез-дом на городском, пригородном, в сельской местнос-ти – внутрирай-онном транспорте (кроме такси) |  |  |  |  | 279,5 |  |  | - |  |  |  |  | 279,5 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 144,0 |  |  | - |  |  |  |  | 144,0 |  | - |  |  |  | - |  | 144,0 |  |  | - |  | 144,0 |  | - |  | - |  |  | 100% освоение средств |
|  | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-тельству в соот-ветствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 N 830-ЗС "Об организа-ции опеки и попечительства в Ростовской области" |  |  |  |  | 1415,8 |  |  | - |  |  |  |  | 1415,8 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 788,7 |  |  | - |  |  |  |  | 788,7 |  | - |  |  |  | - |  | 788,7 |  |  | - |  | 788,7 |  | - |  | - |  |  | 100% освоение средств |
|  | Выполнение функций централи-зованными бухгалтериями и другими учреждениями |  |  |  |  | 39494,9 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 39494,9 |  |  |  |  | - |  | 18590,4 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 18590,4 |  |  |  | - |  | 18452,2 |  |  | - |  | - |  | 18452,2 |  | - |  |  | 138,2 т.р.: экономия по ст.210 – 119,6 т.р.(ст.213 начисляется не на все виды выплат по ст.211); неиспользованный остаток средств по ст.220 «Прочие работы, услуги» - 18,0 т.р.; по ст.290 – 0,6т.р. |
|  | Капитальный ремонт муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 «Колобок» Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 Реконструкция аварийной газовой котельной МОУ СОШ №1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждения детский сад №42 «Дюймовочка» Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1» Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего возраста начальная школа – детский сад № 1 компенсирующего с осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников и обучающихся Разработка ПСД к кап. Ремонту МОУ СОШ №8 |  |  |  |  | 11731,5 30373,8 3644,4 3587,8 2732,4 3000,0 5000,0 1287,5 |  |  | - - - - - - - - |  |  |  |  | - 26000,0 - 2867,8 2338,9 2568,0 4280,0 - |  |  | 11731,5 4373,8 3644,4 720,0 393,5 432,0 720,0 1287,5 |  |  |  |  | - |  | - 30373,8 3644,4 3587,8 2732,4 3000,0 5000,0 1287,5 |  |  | - - - - - - - - |  |  |  |  | - 26000,0 - 2867,8 2338,9 2568,0 4280,0 - |  | - 4373,8 3644,4 720,0 393,5 432,0 720,0 1287,5 |  |  |  | - |  | - 30373,8 3644,3 3350,0 1829,3 3000,0 5000,0 1287,5 |  |  | - - - - - - - - |  | - 26000,0 - 2867,6 1565,9 2568,0 4280,0 - |  | - 4373,8 3644,3 482,4 263,4 432,0 720,0 1287,5 |  | - |  |  | - 100% освоение 100% освоение 237,8 т.р. - нарушение поставщиком срока вы-полнения работ в 2011 .903,1 т.р. - расторжение договора по соглашению сторон 100% освоение 100% освоение 100% освоение |
|  | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений техническое обслуживание, обслуживание дымоходов, автоматических пожарных сигнализаций) Установка системы мониторинга противопожарной соганлизации на пульт «01» в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  | 2626,6 2803,8 |  |  | - - |  |  |  |  | - 2400,0 |  |  | 2626,6 403,8 |  |  |  |  | - |  | 1970,0 2803,8 |  |  | - - |  |  |  |  | - 2400,0 |  | 1970,0 403,8 |  |  |  | - |  | 1960,0 2803,8 |  |  | - |  | - 2400,0 |  | 1960,0 403,8 |  | - |  |  | 10,0 т.р. – экономия по противопожарным мероприятиям 100% освоение |
|  | Выполнение комплекса антитеррористических мероприятий в общеобразовательных учреждениях в том числе: обслуживание камер видеонаблюдения установка камер видеонаблюдения обслуживание охранной сигнализации |  |  |  |  | 3 768,8 155,3 1 527,5 2 086,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 3 768,8 155,3 1 527,5 2 086,0 |  |  |  |  | - |  | 1115,1 63,7 - 1051,4 |  |  | - - - - |  |  |  |  | - - - - |  | 1115,1 63,7 - 1051,4 |  |  |  | - |  | 1112,8 62,2 1050,6 |  |  | - - - |  | - - - |  | 1112,8 62,2 1050,6 |  | - |  |  | 2,3 т.р. экономия по антитеррористическим мероприятиям |
|  | Организация и проведение комплексных мероприятий, направленных на оборудование аварийным (эвакуационным) освещением муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  | 1040,5 |  |  | - |  |  |  |  | 900,0 |  |  | 140,5 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | Итого по программе за 2010-2013 г. |  |  |  |  | 1255336,5 |  |  | 34 384,9 |  |  |  |  | 647 638,2 |  |  | 573 313,4 |  |  |  |  | - |  | 686035,8 |  |  | 22369,7 |  |  |  |  | 367565,9 |  | 296100,2 |  |  |  | - |  | 682819,6 |  |  | 21929,4 |  | 366473,6 |  | 294416,6 |  |  |  |  |  |
| Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования на 2012-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям области для решения вопросов по расширению сети дошкольных учреждений |  |  |  |  |  | 421457,0 |  |  |  |  | - |  | 412700,0 |  |  |  |  | 8757,0 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в дошкольных образовательных учреждениях в части расчетно- нормативных затрат финансовое обеспечение расширения сети дошкольных образовательных учреждений МБОУ ДС "Теремок" |  |  |  |  |  | 751220,8 743343,2 7877,6 |  |  |  |  | - - - |  | 36984,9 29580,0 7404,9 |  |  |  |  | 714235,9 713763,2 472,7 |  |  |  |  |  | 181546,7 174071,7 7877,6 |  |  | - - - |  |  | 7404,9 - 7404,9 |  |  |  | 174141,8 174071,7 472,7 |  |  |  |  |  | 177986,2 171718,8 6267,4 |  | - - - | 5900,8 5900,8 |  | 172085,4 171718,8 366,6 |  |  |  | 1610,2 – экономия по расширению сети 1950,3- недофинансирование по ст. 213 |  |  |
|  | Приобретение машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря для дошкольных образовательных учреждений (611) |  |  |  |  |  | 2246,6 |  |  |  |  | 1657,2 |  | - |  |  |  |  | 589,4 |  |  |  |  |  | 1023,4 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1023,4 |  |  |  |  |  | 1023,4 |  |  |  |  | 1023,4 |  |  |  | - |  |  |
|  | Субсидия на иные цели для учреждений: на время капитального ремонта - МБДОУ ДС №42 «Дюймовочка»; - простой в связи с закрытием МБДОУ ДС №27 «Морячок» - МБДОУ ДС № 42 "Дюймовочка" мебель и оборудование - на время капитального ремонта ДС 36 "Красная шапочка" - МБДОУ ДС "Теремок" - осначение вновь вводимых дошкольных мест МБДОУ ДС №42 "Дюймовочка" |  |  |  |  |  | 15192,5 10057,3 1474,7 1068,0 1274,0 285,7 1032,8 |  |  |  |  | - - - - - - - |  | 970,8 - - - - - 970,8 |  |  |  |  | 14221,7 10057,3 1474,7 1068,0 1274,0 285,7 62,0 |  |  |  | - |  | 9656,9 1032,8 |  |  | - - - - - - - |  |  | 970,8 - - - - - 970,8 |  |  |  | 8686,1 4660,4 1579,5 1005,7 1092,8 285,7 62,0 |  |  |  |  |  | 9650,3 4653,9 1579,4 1005,7 1092,8 285,7 1032,8 |  | - - - - - - - | 970,8 970,8 |  | 8679,5 4653,9 1579,4 1005,7 1092,8 285,7 62,0 |  |  |  | 6,6 - экономия |  |  |
|  | Софинансирование расходов на повышение с 01.09.2012г. в 1.3 должностных окладов пед.работников |  |  |  |  |  | 8196,2 |  |  |  |  | - |  | 7057,1 |  |  |  |  | 1139,1 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  | Осуществление софинансирования расховов на повышение размеров должностных окладов педагогических работников мунициральных дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  | 40226,0 |  |  |  |  | - |  | 26718,1 |  |  |  |  | 13507,9 |  |  |  | - |  | 40226,0 |  |  | - |  |  | 26718,1 |  |  |  | 13507,9 |  |  |  | - |  | 40116,2 |  | - | 26644,1 |  | 13472,1 |  |  |  | 109,8 - экономия |  |  |
|  | Финансовое обес-печение выполне-ния заявок на повы-шение квалифика-ции и переподго-товки работников образования в части расчетно-нормативных затрат |  |  |  |  |  | 2290,2 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 2290,2 |  |  |  | - |  | 557,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 557,0 |  |  |  |  |  | 557,0 |  | - | - |  | 557,0 |  |  |  | - |  |  |
|  | Формирование современной инфраструктуры образовательных учреждений: Газификация дошкольных образовательных учреждений Кап. Ремонты, разработка ПСД, осуществление строительного и авторского контроля: Капитальный ремонт МБДОУ ДС №42 «Дюймовочка» Стройконтроль Технадзор Кап. ремонт и технадзор МБДОУ ДС №16 «Золотая рыбка» Разработка ПСД к кап. Ремонту МБДОУ ДС №35 «Солнышко» кап.ремонт разводящих систем водопровода в МБДОУ ДС "Теремок" Разработка ПСД на строительствых ДС - в микр-не "Солнечный", - в Коксовом с/п , - в микр-не "Заречный" |  |  |  |  |  | 57322,6 223,3 57099,3 37055,7 136,4 168,4 838,8 2500,0 100,0 4700,0 4700,0 6900,0 |  |  |  |  | - - - - - - - - - - - - |  | 48686,3 - 48686,3 33364,3 - - - - - 4418,0 4418,0 6486,0 |  |  |  |  | 8636,3 223,3 8413,0 3691,4 136,4 168,4 838,8 2500,0 100,0 282,0 282,0 414,0 |  |  |  |  |  | 21947,4 - 21947,4 18472,7 136,4 - 838,8 2500,0 - - - - |  |  | 14778,2 - 14778,2 14778,2 - - - - - - - - |  |  | 2586,1 - 2586,1 2586,1 - - - - - - - - |  |  |  | 4583,1 - 4583,6 1108,4 136,4 - 838,8 2500,0 - - - - |  |  |  |  |  | 8693,2 8693,2 5354,4 838,8/ 2500,0 |  | 3716,3 3716,3 3716,3 | 1316,8 1316,8 1316,8 |  | 3660,1 3660,1 321,3 - - 838,8 2500,0 |  |  |  | 13254,2- не выполнены роаботы подрядчиком,надополучение финансирования по кап.ремонту МБОУ ДС №42 |  |  |
|  | Организация и проведение комп-лекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопа-сности муниципаль-ных бразовательных учреждений (техни-ческое обслужива-ние,обслуживание дымоходов, авто-матических пожар-ных сигнализаций) - установка АПС |  |  |  |  |  | 4638,2 1893,3 2744,9 |  |  |  |  | - - - |  | 2580,2 - 2580,2 |  |  |  |  | 2058,0 1893,3 164,7 |  |  |  | - |  | 3191,0 446,1 2744,9 |  |  | - - - |  |  | 2580,2 - 2580,2 |  |  |  | 610,8 446,1 164,7 |  |  |  |  |  | 2457,3 446,1 2011,2 |  |  | 1856,5 1856,5 |  | 600,8 446,1 154,7 |  |  |  | 570,2- недополучено финансирование, 153,5 - экономия по установке пожарной сигнализации |  |  |
|  | Выполнение комп-лекса антитеррорис-тических мероприя-тий в общеобразова-тельных учрежде-нииях: в том числе - установка камер видеонаблюдений - обслуживание камер видеонаблюдения -обслуживание охранной сигнализации |  |  |  |  |  | 5034,8 299,7 486,2 4248,9 |  |  |  |  | - - - - |  | - - - - |  |  |  |  | 5034,8 299,7 486,2 4248,9 |  |  |  | - |  | 739,3 - 59,9 679,4 |  |  | - - - - |  |  | - - - - |  |  |  | 739,3 - 59,9 679,4 |  |  |  |  |  | 739,3 59,9 679,4 |  |  |  |  | 739,3 59,9 679,4 |  |  |  | - |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | 1307824,9 |  |  |  |  | 1657,2 |  | 535697,4 |  |  |  |  | 770470,3 |  |  |  | - |  | 258887,7 |  |  | 14778,2 |  |  | 40260,1 |  |  |  | 203849,4 |  |  |  |  |  | 241222,9 |  | 3716,3 | 36689,0 |  | 200817,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Развитите общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выплата вознаграждения за выполнение функ-ций классного руководителя работникам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  | 14085,6 |  |  |  |  | 14085,6 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 6131,3 |  |  | 6131,3 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 6131,3 |  | 6131,3 | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в общеобразовательных учреждений, в части расчетно-нормативных затрат |  |  |  |  |  | 1799359,7 |  |  |  |  | - |  | 1429917,4 |  |  |  |  | 369442,3 |  |  |  | - |  | 468322,2 |  |  | - |  |  | 382334,1 |  |  |  | 85988,1 |  |  |  |  |  | 467972,3 |  | - | 382334,1 |  | 85638,2 |  |  |  | 1131,0 - недополучено финансирование |  |  |
|  | Субсидия на иные цели для учреждений, из них: На время кап. Ремонта МБОУ НШ-ДС№1 |  |  |  |  |  | 1255,8 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 1255,8 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  | Приобретение машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря для общеобразова-тельных учреждений Приобретение угольного котла для МБОУ СОШ №11 |  |  |  |  |  | 160021,1 159687,4 333,7 |  |  |  |  | - - - |  | 155931,4 155931,4 - |  |  |  |  | 4089,7 3756,0 333,7 |  |  |  |  |  | 33198,9 32865,2 333,7 |  |  | - - - |  |  | 31144,6 31144,6 - |  |  |  | 2054,3 1720,6 333,7 |  |  |  |  |  | 33198,9 32865,2 333,7 |  | - - - | 31144,6 31144,6 - |  | 2054,3 1720,6 333,7 |  |  |  | - |  |  |
|  | Закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных бюджетных образовательных учреждений |  |  |  |  |  | 1110,6 |  |  |  |  | - |  | 1044,0 |  |  |  |  | 66,6 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  | Модернизация региональных систем общего образования: В том числе - приобретение спортивного оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений - приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных общеобразователь-ных учреждений - приобретение спортивного инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений - приобретение оборудования для школьных столовых муниципальных общеобразовательных учреждений - организация и проведение мероприятий, направленных на развитие школьной инфраструктуры (устройство внутренних санузлов) для муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  | 34071,5 3164,0 17196,7 794,0 9098,7 3818,1 |  |  |  |  | 33080,2 3164,0 16947,9 794,0 9000,0 3174,3 |  | - - - |  |  |  |  | 991,3 - 248,8 - 98,7 643,8 |  |  |  | - - - |  | 16521,5 3164,0 4146,7 794,0 4598,7 3818,1 |  |  | 15530,2 3164,0 3897,9 794,0 4500,0 3174,3 |  |  | - - - |  |  |  | 991,3 - 248,8 - 98,7 643,8 |  |  |  |  |  | 16014,9 3164,0 3975,1 794,0 4598,7 3483,1 |  | 15033,9 3164,0 3736,6 794,0 4500,0 2839,3 | - - - - - - |  | 981,0 - 238,5 98,7 643,8 |  |  |  | 171,6 - недопоставка товара,335,0– недополучено финансирование по устройству сан.узлов МБОУ СОШ № 11 |  |  |
|  | Всеобуч по плаванию |  |  |  |  |  | 680,6 |  |  |  |  | - |  | 639,8 |  |  |  |  | 40,8 |  |  |  |  |  | 680,6 |  |  | - |  |  | 639,8 |  |  |  | 40,8 |  |  |  |  |  | 38,8 |  | - | - |  | 38,8 |  |  |  | 639,8- недополучено финансирование, 2,0 - экономия |  |  |
|  | Оплата услуг доступа сети Интернет муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  | 6284,0 |  |  |  |  | - |  | 5720,5 |  |  |  |  | 563,5 |  |  |  | - |  | 1936,0 |  |  | - |  |  | 1819,8 |  |  |  | 116,2 |  |  |  |  |  | 1630,8 |  | - | 1514,6 |  | 116,2 |  |  |  | 305,2 - недополучено финансирование |  |  |
|  | Обеспечение дополнительным питанием обучающихся начальных классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в части бесплатного предоставления молока |  |  |  |  |  | 14364,5 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 14364,5 |  |  |  | - |  | 3503,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 3503,0 |  |  |  |  |  | 3503,0 |  | - | - |  | 3503,0 |  |  |  | - |  |  |
|  | Финансовое обеспечение выполнения заявок на повышение квалификации и переподготовки работников образования в части расчетно-нормативных затрат |  |  |  |  |  | 14779,5 |  |  |  |  | - |  | 13573,4 |  |  |  |  | 1206,1 |  |  |  | - |  | 2776,5 |  |  | - |  |  | 1930,8 |  |  |  | 845,7 |  |  |  |  |  | 2776,5 |  | - | 1930,8 |  | 845,7 |  |  |  | - |  |  |
|  | Кап. Ремонты, разработка ПСД, осуществление строительного и авторского контроля: в том числе, Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразова-тельная школа № 8 Проверка достоверностиопределения сметной стоимости на кап.ремонт Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразова-тельная школа № 4 Осуществление авторского и строительного контроля МБОУ СОШ №4 Капитальный ремонт муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего возраста начальная школа детский сад № 1 компенсирующего вида Осуществление авторского и строи-тельного контроля МБОУ НШДС №1 Разработка ПСД к кап. Ремонту МБОУ СОШ №3 Разработка ПСД к кап. Ремонту МБОУ СОШ №11 Составление проектов по переоборудованию сан. узлов и душевых в общеобразовательных учреждениях: Переоборудование сан.узлов в МБОУ Краснодонецкая СОШ Технадзор Переоборудование сан.узлов в МБОУ Ленинская СОШ Технадзор Обследование здания МБОУ Богураевская СОШ Гос. экспертиза |  |  |  |  |  | 106432,1 68808,0 20,0 15420,4 187,5 12153,2 183,3 6171,8 543,0 2685,7 1198,0 833,7 6,1 642,2 5,7 100,0 159,2 |  |  |  |  | 62800,2 48881,0 - 13277,0 - - - - - 642,2 - - - 642,2 - - - |  | 20728,7 10264,8 - - - 10463,9 - - - 717,8 - 717,8 - - - - - |  |  |  |  | 25535,4 9662,2 20,0 2143,4 187,5 1689,3 183,3 6171,8 543,0 1325,7 1198,0 115,9 6,1 - 5,7 100,0 159,2 |  |  |  | - |  | 6938,3 - - - - - - 5589,2 - 1089,9 1089,9 - - - - 100,0 159,2 |  |  | - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  | - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  | 6938,3 - - - - - - 5589,2 - 1089,9 1089,9 - - - - 100,0 159,2 |  |  |  |  |  | 6936,6 - - - - - - 5587,6 - 1089,9 1089,9 - - - - 100,0 159,2 |  | - | - |  | 6936,6 - - - - - - 5587,6 1089,9 1089,9 - - - - 99,9 159,2 |  |  |  | 1,7-экономия |  |  |
|  | Организация и проведение комп-лекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожар-ной безопасности муниципальных об-разовательных учреждений (техническое обслу-живание, обслужи-вание дымоходов, автоматических по-жарных сигнализа-ций): в том числе Установка пожарной сигнализации по МБОУ СОШ №8МБОУ НШ-ДС №1 МБОУ СОШ №4 |  |  |  |  |  | 4095,0 2496,7 199,8 200,0 |  |  |  |  | - - - - |  | - - - - |  |  |  |  | 4095,0 2496,7 199,8 200,0 |  |  |  | - |  | 898,1 677,2 - 220,9 |  |  | - - - - |  |  | - - - - |  |  |  | 898,1 677,2 - 220,9 |  |  |  |  |  | 898,1 677,2 220,9 |  |  |  |  | 898,1 677,2 220,9 |  |  |  | - |  |  |
|  | Выполнение комп-лекса антитеррорис-тических мероприя-тий в общеобразова-тельных учрежде-ниях в том числе: -обслуживание камер видеонаблюдения -установка камер видеонаблюдения - обслуживание охранной сигнализации |  |  |  |  |  | 5861,0 1195,3 825,7 3840,0 |  |  |  |  | - - - - |  | - - - - |  |  |  |  | 5861,0 1195,3 825,7 3840,0 |  |  |  | - - - - |  | 651,9 250,8 - 401,1 |  |  | - - - - |  |  | - - - - |  |  |  | 651,9 250,8 - 401,1 |  |  |  |  |  | 956,0 250,8 705,2 |  |  |  |  | 956,0 250,8 705,2 |  |  |  | - |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2. |  |  |  |  |  | 2161566,2 |  |  |  |  | 109966,0 |  | 1628180,0 |  |  |  |  | 423420,2 |  |  |  | - |  | 541558,3 |  |  | 21661,5 |  |  | 417869,1 |  |  |  | 102027,7 |  |  |  |  |  | 540057,2 |  | 21165,2 | 416924,1 |  | 101967,9 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в учреждениях дополнитель-ного образования в части расчетно-нормативных затрат |  |  | 195515,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 195515,8 |  |  |  |  | - |  | 52703,2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 52703,2 |  |  |  |  |  | 50257,4 |  | - |  |  | 50257,4 |  |  |  | 2411,5 - экономия |  |  |
|  | Осуществление софинансирования расходов на повышение размеров должностных окладов педагогических работников муниципальных учреждениях дополнительного образования |  |  | 5578,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 5244,0 |  |  |  | 334,8 |  |  |  |  |  |  | 5579,1 |  |  | - |  |  | 5244,3 |  |  |  | 334,8 |  |  |  |  |  | 5572,2 |  |  | 5237,8 |  | 334,4 |  |  |  | 6,9-экономия |  |  |
|  | Приобретение машин и оборудования, производст-венного и хозяйственного инвентаря для образователь-ных учреждений, в т.ч. - приобретение гоночной лодки - прочего инвентаря и оборудования - спортивного инвентаря - картингов |  |  | 1056,9 300,0 24,5 250,0 482,4 |  |  |  |  | - - - - - |  |  |  |  | - - - - - |  |  |  | 1056,9 300,0 24,5 250,0 482,4 |  |  |  |  | - - - - - |  | 1267,6 - 519,6 249,9 498,1 |  |  | - - - - - |  |  | - - - - - |  |  |  | 1267,6 - 519,6 249,9 498,1 |  |  |  | - - - - - |  | 1251,5 519,6 249,9 482,0 |  | - - - - - |  |  | 1251,5 519,6 249,9 482,0 |  | - - - - - |  | 16,1 - экономия |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий в соответствии с областным и всероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий |  |  | 1850,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1850,0 |  |  |  |  | - |  | 196,3 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 196,3 |  |  |  |  |  | 135,6 |  | - |  |  | 135,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансовое обеспечение выполнения заявок на повышение квалификации и переподготовки работников образования в части расчетно-нормативных затрат |  |  | 825,9 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 825,9 |  |  |  |  | - |  | 198,9 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 198,9 |  |  |  |  |  | 198,9 |  | - |  |  | 198,9 |  |  |  | - |  |  |
|  | Приобретение, установка и обслуживание системы ГЛОНАСС в автобуса МБДОУ ДЮСШ № 2 |  |  | 42,3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 42,3 |  |  |  |  |  |  | 42,3 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 42,3 |  |  |  |  |  | 42,3 |  |  |  |  | 42,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений; - техническое обслуживание, обслуживание дымоходов, автоматических пожарных сигнализаций), из них: - установка пожарной сигнализации по объекту спортивный зал по ул. Московской МБДОУ ДОД ДЮСШ №1 МБДОУ ДДТ |  |  | 513,2 337,4 75,9 99,9 |  |  |  |  | - - - - |  |  |  |  | - - - - |  |  |  | 513,2 337,4 75,9 99,9 |  |  |  |  | - - - - |  | 186,5 186,5 - - |  |  | - - - - |  |  | - - - - |  |  |  | 186,5 186,5 - - |  |  |  | - - - - |  | 186,5 186,5 |  | - | - |  | 186,5 186,5 |  | - - - - |  | - |  |  |
|  | Выполнение комплекса антитеррорис-тических мероприятий в общеобразо-вательных учреждениях в том числе: - установка камер видеонаблюдения - обслуживание камер видеонаблюдения - обслуживание охранной сигнализации |  |  | 1089,6 199,8 64,8 825,0 |  |  |  |  | - - - - |  |  |  |  | - - - - |  |  |  | 1089,6 199,8 64,8 825,0 |  |  |  |  | - - - - |  | 185,5 - 13,0 172,5 |  |  | - - - - |  |  | - - - - |  |  |  | 185,5 - 13,0 172,5 |  |  |  | - - - |  | 185,5 13,0 172,5 |  | - - - - | - |  | 185,5 13,0 172,5 |  | - - - |  | - |  |  |
|  | Капитальный ремонт МБДОУ ДОД ДЮСШ № 1 МБДОУ ДОД ДЮСШ № 2 МБДОУ ДОД ЦВР Технадзор Стройконтроль Разработка ПСД к кап.ремонту здания шахматного клуба МБДОУ ДОД ДЮСШ № 1 Проверка достоверности сметной стоимости по устройству спортивной площадки по МБДОУ ДОД ДЮСШ №1 |  |  | 28833,4 7007,3 5970,0 14321,7 196,0 28,0 1277,5 32,9 |  |  |  |  | - - - - - - - - |  |  |  |  | 13462,4 - - 13462,4 - - - - |  |  |  | 15371,0 7007,3 5970,0 859,3 196,0 28,0 1277,5 32,9 |  |  |  |  |  |  | 27556,2 7007,3 5970,0 14321,7 196,0 28,0 0,3 32,9 |  |  | - - - - - - - - |  |  | 13462,4 - - 13462,4 - - - - |  |  |  | 14093,8 7007,3 5970,0 859,3 196,0 28,0 0,3 32,9 |  |  |  |  |  | 19718,3 7007,2 5970,0 6515,6 181,6 43,9 |  |  | 6035,1 6035,1 |  | 13683,2 7007,2 5970,0 480,5 181,6 43,9 |  |  |  | 7805,0- недофинансирование по кап.ремонтц МБОУ ДОД ЦВР 32,9-экрномия |  |  |
|  | Софинансирование расходов на повышение с 01. 09.2012г. в 1.3 паза должностных окладов пед.работников |  |  | 2071,6 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1783,8 |  |  |  | 287,8 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3. |  |  | 237377,5 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20490,2 |  |  |  | 216887,3 |  |  |  |  | - |  | 87915,6 |  |  | - |  |  | 18706,7 |  |  |  | 69208,9 |  |  |  |  |  | 77548,2 |  |  | 11272,9 |  | 66275,3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма «Развитие прочих учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансовое обеспе-чение выполнения муниципальных заданий в прочих учреждениях в части расчетно-нормативных затрат, из них: - МБОУ ППМС-центр - МБУ «ИМЦ Белокалитвинского района» - МБУ ЦБО |  |  |  | 55386,7 6680,8 9837,5 38868,4 |  |  |  |  |  | - - - - |  |  |  | - - - - |  |  | 55386,7 6680,8 9837,5 38868,4 |  |  |  |  | - - - - |  | 13790,4 1863,4 2390,4 9503,2 |  |  |  | - - - - |  | - - - - |  |  |  | 13757,0 1863,4 2390,4 9503,2 |  |  |  | - - - - |  | 13756,6 1863,4 2390,4 9502,8 |  | - - - - |  |  | 13756,6 1863,4 2390,4 9502,8 |  | - - - - |  | 0,4 -экономия |  |  |
|  | Финансовое обеспечение выполнения заявок на повышение квалификации и переподготовки работников образования в части расчетно-нормативных затрат |  |  |  | 191,4 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 191,4 |  |  |  |  | - |  | 80,1 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 80,1 |  |  |  |  |  | 80,1 |  | - |  |  | 80,1 |  |  |  | - |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4. |  |  |  | 55578,1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 55578,1 |  |  |  |  | - |  | 13837,1 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 13837,1 |  |  |  |  |  | 13836,7 |  | - |  |  | 13836,7 |  |  |  |  |  |  |

| 5. Подпрограмма «Социальное обеспечение населения и охрана семьи и детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ре-бенка в дошкольных образовательных учреждениях | 21096,2 | - | 21096,2 | - |  | - | 5470,3 |  | - | 5470,3 | - |  | 5470,3 | - | 5470,3 | - |  | - |
|  | выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1869,2 | 957,2 | 912,0 | - |  | - | 354,9 | 354,9 |  | - | - |  | 327,2 | 327,2 | - | - |  | 27,7-экономия |
|  | выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | 101360,3 | - | 101360,3 | - |  |  | 21860,6 | - |  | 21860,6 | - |  | 21679,4 | - | 21679,4 | - |  | 181,2 - экономия |
|  | выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, и ежемесячного денежного вознаграж-дения,причитающегося приемным родителям | 2761,9 | - | 2761,9 | - |  | - | 1083,2 | - |  | 1083,2 | - |  | 1083,2 | - | 1083,2 |  |  | - |
|  | Обеспечение детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечитель-ством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобра-зовательных учреждениях, бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | 893,9 | - | 893,9 | - |  | - | 207,0 | - |  | 207,0 | - | - | 206,4 | - | 206,4 | - | - | 0,6 экономия |
|  | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Област-ного закона от 26.12.2007 N 830-ЗС "Об организации опеки и попечи-тельства в Ростовской области" | 8624,8 | - | 8624,8 | - |  | - | 2096,7 | - |  | 2096,7 | - | - | 2084,5 | - | 2084,5 | - |  | 12,2-экономия |
|  | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | 390,0 | - | 390,0 |  |  |  | 60,0 | - |  | 60,0 | - |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  | - |
|  | Выплата пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет. | 326,4 | - | 326,4 | - |  | - | 138,9 | - |  | 138,9 | - | - | 138,9 | - | 138,9 | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 5. | 137322,7 | 957,2 | 136365,5 | - |  | - | 31271,6 | 354,9 |  | 30916,7 | - |  | 31049,9 | 327,2 | 30722,7 |  |  |  |
|  | Всего объем финансирования программы на 2012-2013 г.г. | 3899670,0 | 112580,4 | 2320733,1 |  | 1466356,5 | - | 933470,3 | 36794,6 |  | 507752,6 | 388923,1 |  | 903714,9 | 25208,7 | 495608,7 | 382897,5 |  |  |

Целевые индикаторы и показатели Программы

| Наименование задач Программы | Наименование целевых индикаторов | Единица измерения | Показатели |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием совре-менных информационных и коммуникационных технологий |  | среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений, приходящихся на 1 персональный компьютер |  | человек |  | 8,6 |  |  | 8,6 | 8,6 |  |  | 8,6 |  | 8,6 |  | 8,6 |  | обеспечение нагрузки в общеоб-разовательных учреждениях на 1 персональный компьютер 8,6 обучающихся |
|  |  | доля учителей, применяющих ресурсы Интернет в учебном процессе |  | процентов |  | 61,5 |  |  | 62,0 | 62,5 |  |  | 62,7 |  | 63,0 |  | 70,0 |  | доведение доли учителей, применяющих ресурсы Интернет в учебном процессе до 70 процентов; |
| 1.2. Введение предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающих возможность выбора учащимися учебного плана с учетом рынка труда, выбора выпускни-ками будущей профессии |  | обеспечение учащихся 8 – 9-х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки |  | процентов |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100 процентное обеспечение учащихся 8 – 9-х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки |
|  |  | доля учащихся 10 – 11-х классов, обучающихся по программам профильного обучения |  | процентов |  | 26,0 |  |  | 28,0 | 29,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | повышение доли учащихся 10 – 11-х классов, обучающихся по индиви-дуальным учебным планам и программам профильного обучения, до 30 процентов |
| 1.3. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, включающих основные требования к результатам общего образования и условиям осуществления образовательной деятельности |  | доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения: на 1-й ступени на 2-й ступени |  | процентов |  | 22,5 0 |  |  | 100,0 0 | 100,0 0 |  |  | 100,0 0 |  | 100,0 100,0 |  | 100,0 100,0 |  | доведение доли общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения: на 1-й ступени – до 100 процентов; на 2-й ступени – до 10 процента |
| 1.4. Обеспечение условий для получения общего образования в адекватной форме детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми инвалидами |  | доля детей с ограниченными возможностями здоровья, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от общего числа детей, которым рекомендовано образование в адекватной форме |  | процентов |  | 97,0 |  |  | 98,0 | 98,5 |  |  | 99,0 |  | 99,0 |  | 99,0 |  | обеспечение условий для получения общего образования в адекватной форме детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами не менее чем 98,5 процентов от числа выявленных |
| 1.5. Введение системы дистанционного обучения для детей-инвалидов |  | число детей-инвалидов, для которых введена система дистанционного обучения |  | человек |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | - |  | - |  | введение системы дистанционного обучения для 1 ребенка-инвалида |
| 1.6. Развитие системы образования детей старшего дошкольного возраста, удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования |  | удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования |  | процентов |  | 81,0 |  |  | 85,0 | 85,0 |  |  | 85,0 |  | 85,0 |  | 90,0 |  | доведение показателя удовлетворен-ности потребности в услугах дошкольного образования до 90 процентов |
|  |  | доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах |  | процентов |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100 процентный охват детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах, |
| 2. Направление «Развитие системы обеспечения качества образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Развитие системы оценки качества образования | доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам |  | процентов |  |  |  | 97,5 | 97,5 |  |  | 98,0 | 98,0 |  | 98,0 |  | 98,0 |  | доведение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, до 98 процентов |  |
|  | удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования и переведенных на 2 ступень обучения |  | процентов |  |  |  | 97,0 | 97,0 |  |  | 97,0 | 97,0 |  | 97,0 |  | 97,0 |  | обеспечение удельного веса обучающихся, освоивших основную общеоб-разовательную программу начального общего образо-вания и переведенных на 2 ступень обучения, на уровне 97 процентов |  |
|  | удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ основного общего образования |  | процентов |  |  |  | 97,0 | 97,1 |  |  | 97,2 | 97,3 |  | 97,4 |  | 97,4 |  | обеспечение удельного веса обучающихся, освоивших основную общеобразова-тельную программу основного общего образования и получивших документы государст-венного образца об освоении основных образовательных программ основного общего образования, на уровне 97,3 процентов |  |
|  | удельный вес обучающихся, освоивших программу среднего (полного) общего образования и получивших документы государственного образца об освоении образовательных программ среднего (полного) общего образования |  | процентов |  |  |  | 97,5 | 97,5 |  |  | 98,0 | 98,0 |  | 98,0 |  | 98,0 |  | увеличение удельного веса обучающихся, освоивших программу среднего (полного) общего образования и получивших документы государст-венного образца об освоении образова-тельных программ среднего (полного) общего образования, до 85 процентов |  |
| 3. Направление «Здоровье школьников» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обеспечение условий для полноценного питания школьников | обеспечение школьников горячим питанием |  | процентов |  |  |  | 79,0 | 88,6 |  |  | 90,5 | 91,0 |  | 90,5 |  | 90,5 |  | повышение обеспеченности школьников горячим питанием не менее чем до 80 процентов |  |
| 3.2. Внедрение и передача в образовательных учреждениях передового опыта использования технологий здоровьесбережения | доля образовательных учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения |  | процентов |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100 процентное обеспечение количества образовательных учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения |  |
| 3.3. Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни | доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | процентов |  |  |  | 99,0 | 99,0 |  |  | 99,0 | 99,0 |  | 99,0 |  | 99,0 |  | привлечение дет-ского населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее чем 99 процентов от общего числа школьников |  |
| 4. Направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей | охват школьников услугами дополнительного образования |  | процентов |  |  |  | 84,5 | 85,0 |  |  | 85,5 | 86,0 |  | 86,0 |  | 86,0 |  | доведение охвата школьников услугами дополнитель-ного образования до 85,5 процентов |  |
|  | количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального уровня |  | человек |  |  |  | 470 | 544 |  |  | 566 | 569 |  | 500 |  | 500 |  | увеличение количества обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального уровня до 500 человек |  |
|  | количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах регионального уровня |  | человек |  |  |  | 33 | 51 |  |  | 67 | 82 |  | 57 |  | 57 |  | увеличение количества обучающихся, принявших участие в олимпиадах регионального уровня не менее чем до 57 человек |  |
| 4.2. Повышение качества проводимой профилактической работы, развитие муниципальной системы воспитательной работы | доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, принимающих участие в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности |  | процентов |  |  |  | 70,0 | 75,0 |  |  | 80,0 | 82,0 |  | 82,0 |  | 82,0 |  | повышение доли обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, принимающих участие в реализации дополнитель-ных образова-тельных программ профилактической направленности, не менее чем до 82 процента |  |
|  | доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях профилактической направленности |  | процентов |  |  |  | 80,0 | 90,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | повышение доли обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях профилактической направленности, до 100 процентов |  |
|  | доля необучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению (по учреждениям общего образования) |  | процентов |  |  |  | 0,16 | 0,15 |  |  | 0,14 | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | снижение доли необучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению, до 0,13 процента |  |
| 4.3. Развитие моделей государственно-общественного управления | доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления |  | процентов |  |  |  | 92,0 | 95,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | доведение доли общеобразовательных учреждений, имеющих органы госуда-рственно-общественного управления, до 100 процентов |  |
| 5. Направление «Развитие педагогического потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Создание доступной, открытой, эффективной и востребованной модели непрерывного профессионального роста работников образования | доля педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации: в общеобразовательных учреждениях в дошкольных образовательных учреждениях в учреждениях дополнительного образования детей |  | процентов |  |  |  | 20,0 20,0 10,0 | 34,2 22,0 10,0 |  |  | 20,0 20,0 10,0 | 47,0 18,0 20,3 |  | 20,0 20,0 10,0 |  | 25,0 20,0 10,0 |  | увеличение доли педагогических работников, про-шедших переподготовку и повышение квалификации: в общеобразо-вательных учреждениях - 25 процентов от их общего числа, дошкольных образовательных учреждениях - 20 процентов от их общего числа, в учреждениях дополнительного образования детей - 10 процентов от их общего числа |  |
|  | доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет |  | процентов |  |  |  | 8,1 | 8,15 |  |  | 8,2 | 3,7 |  | 8,25 |  | 8,25 |  | повышение доли учителей общео-бразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, не менее чем до 8,25 процента |  |
| 6. Направление «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Повышение доли детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) |  | процентов |  |  |  | 80,0 | 64,5 |  |  | 71,4 | 46,29 |  | 82,0 |  | 82,0 |  | повышение доли детей, оставшихся без попечения родителей, пере-данных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Рос-сийской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительс-тво), до 82 процента |  |
| 6.2. Обеспечение своевременной постановки на квартирный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в общеобластной список |  | процентов |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | обеспечение своевременного включения в общеобластной список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуж-дающихся в получении жилья (100 процентов нуждающихся) |  |
| 7. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Совершенствование системы финансирования муниципальных учреж-дений, подведомственных отделу образования Ад-министрации Белока-литвинского района, на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг | доля муниципальных образовательных учреждений, переведенных на муниципальные задания |  | процентов |  |  |  | 0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | формирование муниципальных заданий для 100 процентов муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования Администрации Белокалитвинского района |  |
|  | объем муниципальных услуг, предоставляемых детскими садами общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам муниципальных заданий |  |
|  | услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением развития детей по одному из таких направлений, как познавательно-речевое, художественно-эстетическое или физическое |  | число воспитан-ников |  |  |  | 616 | 620 |  |  | 620 | 431 |  | 620 |  | 620 |  |  |  |
|  | объем муниципальных услуг, предоставляемых детскими садами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам муниципальных заданий |  |
|  | услуги по реализации основных общеобразовательных программ в группах общеразвивающей направленности |  | число воспитан-ников |  |  |  | 1268 | 1270 |  |  | 1360 | 1358 |  | 1360 |  | 1360 |  |  |  |
|  | объем муниципальных услуг, предоставляемых детскими садами комбинированного вида: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам муниципальных заданий |  |
|  | услуги по реализации основных общеобразовательных программ в группах общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности в детских садах комбинированного вида |  | число воспитан-ников |  |  |  | 215 | 1040 |  |  | 1100 | 1498 |  | 1100 |  | 1100 |  |  |  |
|  | объем государственных услуг, предоставляемых центрами развития ребенка - детскими садами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам муниципальных заданий |  |
|  | услуги по реализации основных общеобразовательных программ в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением нескольких направлений в центрах развития ребенка - детских садах |  | число воспитан-ников |  |  |  | 137 | 185 |  |  | 200 | 0 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |
|  | объем муниципальных услуг, предоставляемых начальной школой - детским садом компенсирующего вида: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам муниципальных заданий |  |
|  | услуги по воспитанию, развитию и обучению детей по основной общеобразовательной программе дошкольного образования |  | число воспитан-ников |  |  |  | 117 | 117 |  |  | 117 | 140 |  | 117 |  | 117 |  |  |  |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования |  | количество учащихся |  |  |  | 51 | 51 |  |  | 51 | 51 |  | 51 |  | 51 |  |  |  |
|  | объем муниципальных услуг, предоставляемых средними общеобразовательными школами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам муниципальных заданий |  |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования |  | количество учащихся |  |  |  | 2933 | 2933 |  |  | 2933 | 3790 |  | 2933 |  | 2933 |  |  |  |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования |  | количество учащихся |  |  |  | 3881 | 3881 |  |  | 3881 | 3972 |  | 3881 |  | 3881 |  |  |  |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования |  | количество учащихся |  |  |  | 1086 | 1086 |  |  | 1086 | 718 |  | 1086 |  | 1086 |  |  |  |
|  | объем муниципальных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями – сельскими малокомплектными школами и рассматриваемыми в качестве таковых (филиалы школ – начальные общеобразовательные школы; основные общеоб-разовательные школы): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам муниципальных заданий |  |
|  | услуги дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования |  | число воспитан-ников |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 15 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования |  | класс, класс- комплект |  |  |  | 38 | 38 |  |  | 38 | 38 |  | 38 |  | 38 |  |  |  |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования |  | класс, класс- комплект |  |  |  | 63 | 63 |  |  | 63 | 63 |  | 63 |  | 63 |  |  |  |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования |  | класс, класс- комплект |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | объем муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным общеобразовательным учреждением «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам муниципальных заданий |  |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования |  | количество учащихся |  |  |  | 133 | 133 |  |  | 133 | 133 |  | 133 |  | 133 |  |  |  |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования |  | количество учащихся |  |  |  | 13 | 13 |  |  | 13 | 13 |  | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  | объем муниципальных услуг, предоставляемых домом детского творчества: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам муниципальных заданий |  |
|  | услуги по реализации дополнительных образовательных программ |  | число учащихся |  |  |  | 3909 | 3909 |  |  | 3909 | 3909 |  | 3909 |  | 3909 |  |  |  |
|  | объем муниципальных услуг, предоставляемых центрами (внешкольной работы, технического творчества): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам муниципальных заданий |  |
|  | услуги по реализации дополнительных образовательных программ |  | число учащихся |  |  |  | 1546 | 1546 |  |  | 1546 | 1546 |  | 1546 |  | 1546 |  |  |  |
|  | объем муниципальных услуг, предоставляемых детско-юношескими спортивными школами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам муниципальных заданий |  |
|  | услуги по реализации дополнительных образовательных программ |  | число учащихся |  |  |  | 1912 | 1912 |  |  | 1912 | 1912 |  | 1912 |  | 1912 |  |  |  |
|  | объем муниципальных услуг, предоставляемых центром психолого-медико - социального сопровождения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам муниципальных заданий |  |
|  | услуги по оказанию комплексной многопрофильной психолого- педагогической, медико- социальной, логопедической помощи, коррекции и реабилитации |  | программа деятельности по реализации уставных целей и задач |  |  |  | выпол-нение програм-мы деятель-ности | выпол-нение програм-мы деятель-ности |  |  | вы-пол-нение прог-рам-мы дея-тель-ности | вы-пол-нение прог-раммы дея-тель-ности |  | вы-пол-нение прог-раммы дея-тель-ности |  | вы-пол-нение прог-раммы дея-тель-ности |  |  |  |
| 7.2. Снижение неэффективных расходов по управлению кадровыми ресурсами и средней наполняемости классов, оптимизация сети общеобразовательных учреждений | средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений город село |  | человек |  |  |  | 25,0 16,2 | 24,1 14,5 |  |  | 25 13,0 | 22,48 12,45 |  | 25,0 16,2 |  | 25,0 16,2 |  | доведение средней наполняемости классов общеобразова-тельных учреж-дений: по городским школам -25 человек, по сельским школам – 16,2 человек. |  |
|  | количество обучающихся, приходящихся на 1 учителя |  | человек |  |  |  | 12,3 | 12,4 |  |  | 13,0 | 12,8 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | доведение среднего значения показателя количества обучающихся, приходящихся на 1 учителя, до 13 |  |
| 8. Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Ликвидация ава-рийности, формирование современной инфраст-руктуры образовательных учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования | количество образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |  | единиц |  |  |  | 7 | 5 |  |  | 4 | 2 |  | 3 |  | 2 |  | снижение количества образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта до 3 единиц |  |
| 8.2. Обеспечение пожарной и антитеррористи-ческой безопасности учреждений общего, дополнительного обра-зования, государственной поддержки детства | доля образовательных учреждений, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией |  | процентов |  |  |  | 98,9 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | оснащение 100 процентов образовате-льных учреждений автоматической пожарной сигнализацией |  |
|  | доля образовательных учреждений, оснащенных кнопками тревожной сигнализации: в общеобразовательных учреждениях в дошкольных образовательных учреждениях в учреждениях дополнительного образования детей |  | процентов |  |  |  | 27,5 31,0 66,7 | 32,5 35,6 83,3 |  |  | 37,5 40,0 100,0 | 100,0 100,0 100,0 |  | 42,5 44,5 100,0 |  | 42,5 44,5 100,0 |  | увеличение доли образовательных учреждений, оснащенных кнопками тревожной сигнализации: в общеобразовательных учреждениях – 42,5 процентов от их общего числа, в до-школьных образо-вательных учреждениях – 44,5 процентов от их общего числа, в учреждениях дополнитель-ного образования детей – 100 процентов от их общего числа |  |

Раздел I.  Основные результаты

В целях обеспечения доступности, совершенствования содержания и технологий всех ступеней образования осуществлялось финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий общеобразовательными учреждениями в части расчётно-нормативных затрат, а также выплата вознаграждений за выполнение функций классного руководителя работникам муниципальных общеобразовательных учреждений.

Проводился мониторинг оснащения муниципальных общеобразовательных учреждений оборудованием для кабинетов информатики компьютерным, мультимедийным, интерактивным оборудованием, обеспечения бесперебойного широкополосного доступа к сети Интернет, использования компьютерных программных продуктов в целях повышения качества образования.

С 2010-2011 учебного года МБОУ СОШ №6 является пилотной площадкой по апробации учебного пособия «Основы предпринимательской деятельности». Организовано профильное обучение учащихся старшей ступени: в МБОУ СОШ            № 4 реализуется социально-гуманитарный профиль, в МБОУ СОШ № 2 – естественно-научный профиль, в МБОУ СОШ № 6, № 9 – социально-экономический профиль. Во всех общеобразовательных учреждениях ведётся курс по духовно-нравственному воспитанию: «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).

В районе 46 дошкольных учреждений, из них 10 учреждений расположены в городской местности, 36 – в сельской.  Развитие вариативных форм дошкольного образования является главной задачей на сегодняшний день. Увеличение рождаемости, занятость взрослого населения требуют дополнительных мест в дошкольных учреждениях. С этой целью создаются условия в образовательных учреждениях для предшкольного образования детей старшего дошкольного возраста. Осуществляется выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях. В 2013 году открыты 2 группы на 35 человек в МБДОУ ДС № 43, № 8. На базе МБДОУ ДС                   № 16 открыта семейная группа на 3 ребенка. 98% детей старшего дошкольного возраста получают предшкольное образование. Таким образом, осуществляется мониторинг состояния и развития системы образования детей дошкольного возраста в условиях реализации преемственности дошкольного и начального общего образования; реализация инновационных программ и создание необходимых для этого условий. Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования составляет 70%.

В 2013 году, так же, как и в 2012 году в Белокалитвинском районе функционировало 6 учреждений дополнительного образования детей, в которых продолжилась системная работа по созданию условий, способствующих развитию у детей, как общих, так и специальных способностей. Охват услугами дополнительного образования в 2013 году составил 81%. Дополнительные образовательные услуги предоставлялись по следующим направлениям: художественно-эстетическому, научно-техническому, военно-патриотическому,

социально-педагогическому, эколого-биологическому, спортивно-техническому, физкультурно-спортивному, культурологическому, естественнонаучному, туристско-краеведческому, социально-экономическому.

В муниципальных учреждениях дополнительного образования работает 495 объединений различной направленности.

В спортивных школах развивают спортивные достижения 2114 учащийся.

В МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 занималось 725 ребят. В 2013 году воспитанники МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 достигли значительных результатов.  В МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 занимаются 754 ребят, в МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 – 635 ребят.

Отделом образования Администрации Белокалитвинского района сформирована система работы по организации и проведению олимпиад, конкурсов, смотров, выставок. В 2013 году обучающиеся и воспитанники района приняли участие в мероприятиях различного уровня. Эффективность работы сложившейся системы подтверждается достигнутыми результатами:

- Белокалитвинские школьники приняли участие в очно-заочной областной школе одаренных детей;

- Традиционно проводятся мероприятия совместно с различными службами: налоговой инспекцией, обществом «Красный Крест», отделом по работе с молодежью Администрации Белокалитвинского района, ГИБДД, ВДПО, территориальной избирательной  комиссией.                                                      Белокалитвинские школьники успешно участвовали в конкурсах по избирательному праву. Учащиеся МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 14 приняли участие в областном этапе олимпиады по избирательному праву и граждановедческим дисциплинам;

- Учащиеся из 34 общеобразовательных учреждений района (около 3 тыс. школьников) приняли участие в районном и зональном смотре художественной самодеятельности «Мир начинается с детства»;

- Белокалитвинские школьники приняли участие в выставках детского творчества «Донские покрова» и «Юные конструкторы Дона»;

- Учащиеся МБОУ СОШ № 6 стали призерами областного конкурса творческих работ по краеведению «Жители Дона – участники и герои Отечественной войны 1812 года»;

- 4 учащихся школ города и района  в 2013 года приняли участие в лагерной смене «Звездный» по программе экологической направленности «Твой след на планете» из школ победителей конкурса школьных музеев на базе Всероссийского детского центра «Орленок»;

- 22 учащихся школ города и района приняли участие в 1 фестивале литературного творчества детей и молодежи Ростовской области «Взлет»: Матвиенко Ю. стал лауреатом, 3 чел. были удостоены дипломов 1 степени, 2 чел. – второй, 4 чел. – 3 степени;

- Учащиеся МБОУ СОШ № 8 Шляхова Е., Шишов Д. и Тонкоглазова Д. стали победителями  в Ростовской области по итогам всероссийского конкурса «Моя Родина – центр Вселенной», Шляхова Е. – международного конкурса «Слова скорби – 2013», учащиеся этой школы заняли призовые места во Всероссийских конкурсах «Мир ярких животных» и «Красная книга моей местности»;

- Учащаяся 10 класса МБОУ СОШ № 7 Широва Юлия стала победителем  Всероссийского конкурса 1 место «Урок письма -13» в номинации «Мой учитель»;

- Учащаяся МБОУ СОШ № 8 Шляхова Елена  стала победителем в областном конкурсе сочинений «Актуальность «Слова о полку Игореве в наши дни» 3 место;

- Учащиеся МБОУ Ленинской СОШ во Всероссийском конкурсе «Человек и его здоровье» среди 6-8 ООО «Образовательные технологии»: 2 ученика заняли 1 место, 3 стали призерами;

- Учащиеся МБОУ Ленинской СОШ во Всероссийской заочном интеллектуальном конкурсе для школьников «Эрудит России 2013» 2 ученика заняли 2 и3 место по биологии, по немецкому 1 место 3 ученика, 2 место -2 ученика, 3 место – 3 ученика , по истории 3 место -1 ученик;

- В рамках профориентационной декады 41 учащийся стал участником муниципального этапа тематического рисунка, 15 – сочинений;

- 1692 школьников приняли участие в районных финалах Спартакиады школьников, итоги которой были подведены в феврале 2013 года. Сильнейшие волейболисты, баскетболисты встретились на кубковых соревнованиях;

- Школьники-спортсмены Белокалитвинского района приняли участие в спортивных соревнованиях: международных – 1, федеральных  – 2, региональных – 12, районных – 52. Всего участниками соревнований стали 2895 обучающихся;

- 20 обучающихся стали участниками Президентской елки в Москве, два одаренных ребенка были приглашены на Губернаторскую ёлку в Ростов-на-Дону;

- Учащийся МБОУ СОШ № 2 Мытарев Валерий стал лауреатом премии Губернатора Ростовской области;

- Ансамбль народной песни «Забавушка» награжден Дипломом 1 степени на 11 Международных Каяльских чтениях, и также стал лауреатом конкурса  XVIII Российского фольклорного фестиваля «Рождественская елка «Казачий круг» в г. Москва;

- Трио «Забава» стало лауреатам 6 Международного телевизионного  конкурса «Донская волна» ЮФО;

- Детские объединения «Островок» и «Забавушка» стали  лауреатами  на 3 Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Хрустальное сердце мира»;

- Воспитанник Центр технического творчества Захаров Сергей занял 1 место в областном конкурсе детского творчества по противопожарной тематике на уровне субъектов РФ в РО ВДПО, представлен действующий макет «Взаимодействие воздушных и наземных противопожарных расчётов при ликвидации очагов пожара в лесу»;

- Воспитанник Центр технического творчества Захаров Сергей занял 3 место в областном конкурсе «Космонавтика». Представлен проект «Челночный запуск 2-х летательных аппаратов» в номинации «Космические аппараты и ракетоносители»;

- Воспитанник Центр технического творчества Захаров Сергей занял 1 место в областном  слёте-конкурсе «Юные конструкторы Дона – третьему тысячелетию». В  разделе  «Архитектурный дизайн» представлен действующий макет кукольного театра «Кошкин дом»;

- Воспитанник Центр технического творчества Гуров Дмитрий занял 1 место  в областном  слёте-конкурсе «Юные конструкторы Дона – третьему тысячелетию». В разделе «Энергетика и энергосберегающие технологии» был представлен проект «Индивидуальное крестьянское хозяйство замкнутого цикла»;

- Воспитанник Центр технического творчества Каримов Адилхан занял 1 место в областных соревнованиях по ракетомодельному спорту.

Администрации школ, учреждения дополнительного образования детей при организации воспитательной работы с одаренными детьми, осуществляли межведомственное взаимодействие с учреждениями культуры и спорта, органами внутренних дел, прокуратурой, центральной районной больницей, управлением социальной защиты населения, территориальной избирательной комиссией, администрациями сельских поселений.

Муниципальные образовательные учреждения района продолжили реализацию программ воспитания навыков и пропаганды здорового образа жизни среди детей и родителей.

Учитывая роль двигательной активности в состоянии здоровья ребенка в 2013 году, так же, как и в 2012 году, в режим работы муниципальных общеобразовательных учреждений введены 3 часа физической культуры.

К слагаемым сохранения и развития здоровья детей в школе относится организация их питания в период пребывания в школе, отдыха и оздоровления в каникулярное время. Бесплатное питание в 2013 году получали 7640 обучающийся, что составило 91% от общего количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Продолжается реализация программы «Донское школьное молоко», дополнительное молочное питание бесплатно получали учащиеся начальной школы (3784 человека).

В течение всего года проводилась большая работа по оздоровлению обучающихся. Так, в пришкольных лагерях в период весенних, летних и осенних каникул отдохнули 2714 человек.

В 2013 году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  участвовали 569 человек. Ввиду разносторонней одаренности, некоторые учащиеся приняли участие в нескольких предметных олимпиадах.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 82 учащихся, из них призерами стали 17, что составляет 20,73% от общего количества учащихся принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

В 2013 году значительно возросло количество учащихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах. Так в 2012 году в дистанционных олимпиадах приняли участие 803 учащихся, а в 2013 году 1491. Количество занятых призовых мест в 2013 году – 241.

В 2013 году 433 педагогических работника повысили квалификацию через курсовую подготовку, что составляет 35,08% от общей численности педагогических работников. В том числе в территории были апробированы две новые формы повышения квалификации педагогических работников через дистанционную систему повышения квалификации – 84 человека по профилактике безопасности дорожного движения и 24 человека,  из числа учителей географии и начальных классов, через систему повышения квалификации посредством тьюторов.

В рамках аттестации в 2013 году 38 педагогических работников общеобразовательных учреждений подтвердили соответствие занимаемой должности, что составляет 3,07% от общей численности педагогических работников, 1 квалификационную категорию – 14,1%, высшую квалификационную категорию – 4,21%.  Количество педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, составляет 17%, первую квалификационную  категорию – 47%.

Образовательные учреждения на 94,41% укомплектованы педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование.

Организована работа совета молодых педагогов. 35 учителей, имеющих большой опыт, являются наставниками молодой смены учительского корпуса. Деятельность 5 наставников была отмечена отраслевыми наградами, 11 – получают материальное вознаграждение за работу с молодыми специалистами, согласно нормативно-правовым актам образовательных учреждений.

Проведение профессиональных конкурсов, а также широкое их освещение в СМИ позволило реализовать задачу оценки труда педагога в соответствии с качеством, распространить опыт работы учителей среди педагогического сообщества. 14 педагогических работников в 2013 году представлены к  награждению отраслевыми наградами Минобразования и науки Российской Федерации.

В конкурсе ПНПО «Лучший учитель России» в региональном этапе приняли участие 5 учителей, из них прошли Российский уровень Сушкова Г.Е МБОУ Ленинская СОШ, Гугуева Н.Л. МБОУ Литвиновская СОШ.

Получили премии Губернатора Ростовской области Бурлакова О.В. СОШ             № 17, Рубашкина Н.Н. СОШ № 5, Свинарева Н.А. СОШ № 6.

В областном конкурсе Учитель года-2013 принимала участие Фомина Т.А. МБОУ СОШ № 11.

В муниципальном конкурсе 1 место заняла Лымарева Р.С. учитель МБОУ СОШ № 7, 2 место Буничева Н.Н. МБОУ СОШ № 5, 3 место Цыпкина Н.Н. МБОУ Литвиновская СОШ. Педдебют Шкодина А.М. МБОУ СОШ № 6, воспитатель Сорокина Т.А. МДОУ № 41 «Цветик-семицветик»

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью производится на основании постановления Администрации Ростовской области от 09.04.2008 № 179 «О механизме реализации порядка назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью и порядке расходования субвенции на его выплату». В 2013 году единовременное пособие выплачено 25 лицам, принявшим на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выплата  единовременного пособия производилась в срок.

Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством, в 2013 году поступала на счета подопечных и снималась только по разрешению органа опеки и попечительства; расходовалась на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг, а также на культурно – массовую работу и прочие расходы. Выплата производится не позднее 20 числа предыдущего месяца.

Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в 2013 году производилась своевременно на основании действующего законодательства. Вознаграждение и компенсацию за приобретение методической литературы приемные родители получают в зависимости от образования, количества детей в приемной семье.

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте производится в полном объеме. Всем подопечным, желающим пользоваться бесплатным проездом, выданы льготные талоны. 129 подопечных пользуются льготным проездом.

Формирование льготной очереди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, осуществляется на основании федеральных и областных нормативно-правовых актов по достижению ребенком возраста 14 лет. В 2013 году поставлено на квартирный учет 19 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в приобретении жилья.

Доля муниципальных образовательных учреждений, переведенных на муниципальные задания составила в 2013 году 100% в полном соответствии с новым экономическим механизмом финансирования общего образования, в зависимости от ориентации муниципальных бюджетных учреждений Белокалитвинского района на запросы потребителей бюджетных услуг и повышения качества этих услуг.

В 2013 году произведен капитальный ремонт МБОУ СОШ  № 7, произведено технологическое переоснащение школьных столовых в МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, которое позволило довести охват горячим питанием обучающихся в данных школах до 92%;

На проведение мероприятий, связанных с подготовкой образовательных учреждений к началу 2013-2014 учебного года израсходовано – 11,2 мил. рублей,

На текущие ремонты в 2013 году выделено 604 млн. рублей (на ремонт кровли, отопления, водопровода, электропроводки ОУ).

На капитальный ремонт образовательных учреждений в 2013 году выделено 33,2 млн. рублей.

На цели финансирования образования в 2013 году было выделено 966,1 млн.руб в том числе, за счет средств местного бюджета 400млн. руб, за счет средств областного бюджета 528,1 млн. руб., за счет средств федерального бюджета 38.0 млн.руб.

Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах.

Предусмотренные лимиты бюджетных обязательств на выполнение мероприятий Программы в целом исполнены.

Мероприятия, на выполнение которых направлялись средства федерального бюджета, выполнены на 94,6%. Неполное освоение средств федерального бюджета сложилось по причине того, что потребность в выплате вознаграждения за классное руководство и выплате единовременного пособия при всех формах устройства  в семью в 2013 году меньше доведенных лимитов бюджетных обязательств, а также в связи с нарушением поставщиков условий муниципального контракта при поставке спортивного оборудования.

Предусмотренные на 2013 год средства областного бюджета на выполнение мероприятий Программы выполнены в объеме 98,6%. Неполное освоение средств связано с тем, что доведенные лимиты на осуществление мер социальной поддержки выше потребности. В связи с неисполнением подрядчиком обязательств, выделенные на капитальный ремонт МБДОУ ДС «Дюймовочка» средства освоены не в полном объеме.

Степень выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета составила  97%.

Муниципальная долгосрочная целевая программа  «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010 – 2015 годы» по результатам за 2013 год (далее - Программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере образования, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2013 года достичь следующих результатов.

В среднем по району количество обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 персональный компьютер, уменьшено до 5,4 человек (плановое значение показателя – 8,6), что позволило улучшить плановый показатель на 42%.

Доля учителей, применяющих ресурсы Интернет в учебном процессе, составила 71%, что позволило улучшить плановый показатель на 21.

Обеспечение учащихся 8 – 9-х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки доведено до 100 процентов. При этом доля учащихся 10–11-х классов, обучающихся по программам профильного обучения, составляет 15,36 %, что меньше плановых показателей на 47,1% (плановый показатель 28%). Это объясняется тем, что профильное обучение в некоторых школах района не проводилось по причине отсутствия условий, а также в связи с отсутствием лицензии на проведение занятий по автоделу в МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №4 (отсутствуют оборудованные автодромы).

Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования на первой ступени, составила 100%, что соответствует плановому показателю. На второй ступени учащиеся перейдут на ФГОС в штанном режиме в 2015 году.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от общего числа детей, которым рекомендовано образование в адекватной форме (ПМПК) составило 98,5%, что соответствует плановым показателям.

В 2012 году система дистанционного обучения введена для 2 детей инвалидов, что выше планового показателя на 100%.

Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования составила 85%, что соответствует плановому показателю (85%), однако это не полное удовлетворение населения в потребности данной услуги, это объясняется тем, что ввод МБДОУ ДС № 42 «Дюймовочка» задерживается.

Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах, составила 100%, что соответствует плановым показателям.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, составила 97,6%, что на 0,4% ниже планового показателя.

Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования и переведенных на 2 ступень обучения составил 98,2%, что соответствует плановым показателям.

Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ основного общего образования, составил 97,1%, что соответствует плановым показателям.

Удельный вес обучающихся, освоивших программу среднего (полного) общего образования и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ среднего (полного) общего образования, составил 98%, что соответствует плановым показателям.

Охват школьников сбалансированным горячим питанием составил 91%, что выше плановых показателей.

Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 69,3%, что на 30% ниже плановых показателей (99%). Это объясняется тем, что районный прогнозный показатель значительно завышен. Средне областной показатель, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 41,2%.

Охват школьников услугами дополнительного образования составил 86%, что соответствует плановому показателю. Заметна положительная динамика, в 2012 году этот показатель ниже планового на 10,58%.

Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального уровня составило 569 человек, что на 13% выше планового показателя.

Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах регионального уровня составило 82 человек, что на 43% выше планового показателя.

Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, принимающих участие в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности составила 85%, что на 7% выше планового показателя.

Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, участвовавших в мероприятиях профилактической направленности, составила 100%, что соответствует плановым показателям.

Доля необучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению (по учреждениям общего образования), составила 0,14%, что соответствует плановым показателям.

Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления составила 100%, что соответствует плановым показателям.

Доля педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации в общеобразовательных учреждениях составила 49,93%, что на 150% превышает плановый показатель; в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей не соответствует плановым показателям в связи с отсутствием финансирования на повышение квалификации.

Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет составила 2,4%, что на 70,3% ниже планового показателя (8,1%). Это связано с уменьшением популярности профессии «учитель» и нежеланием выпускников педагогических учебных заведений работать в сфере образования.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) составила 46,29%, что на 36% ниже планового показателя.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в общеобластной список составила 100%, что соответствует плановому показателю (100%).

Доля муниципальных образовательных учреждений, переведенных на муниципальные задания составила 100%, что соответствует плановым показателям (100%).

Количество образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составило 1 единицу.

Доля образовательных учреждений, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией составила 100%, что соответствует плановым показателям (100%).

Доля образовательных учреждений, оснащенных кнопками тревожной сигнализации составила 100%, что на 45% выше планового показателя.

Раздел II.  Меры по реализации программы

В течение финансового года, в целях корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы»

| № | Реквизиты правового акта об утверждении внесенных изменений | Причина изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 27.02.2013 №287 | -паспорт программы; -система программных мероприятий |
| 2 | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 20.05.2013 №704 | Ресурсное обеспечение программы |
| 3 | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 №1322 | Ресурсное обеспечение программы |
| 4 | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.10.2013 №1701 | Ресурсное обеспечение программы |

Раздел III.

Оценка эффективности результатов реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010 – 2015 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной  долгосрочной целевой программы

"Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы" за отчетный 2013 финансовый год

и за весь период реализации 2010 - 2015 годов

| - № п/п | Наименование показателей результативности - (целевых индикаторов) | - Единица измерения | - Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  |  | - Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2010 | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2010 | - Отклонение от планового значения (процентов | - 2011 | - Отклонение от планового значения (процентов | - 2012 | - Отклонение от планового значения (процентов | - 2013 | - Отклонение от планового значения (процентов | - 2014 | - Отклонение от планового значения (процентов | - 2015 | - Отклонение от планового значения (процентов |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 | - 21 |
| - 1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений, приходящихся на 1 персональный компьютер | человек | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | - - | 7,0 | - +18,6 | - 5,0 | - +42 | - 4,7 | - +45 |  |  |  |  |
| - 1.2. | Доля учителей, применяющих ресурсы Интернет в учебном процессе | процентов | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63 | 70,0 | 61,5 | - - | 62 | - - | - 76 | - +21 | - 78 | - +22 |  |  |  |  |
| - 1.3. | Обеспечение учащихся 8 – 9-х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - - | 100 | - - | - 100 | - 0 | - 100 | - 0 |  |  |  |  |
| - 1.4. | Доля учащихся 10 – 11-х классов, обучающихся по программам профильного обучения | процентов | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 26,5 | - 1,92 | 20 | - -28,6 | - 15,36 | - -47,1 | - 15,47 | - -48 |  |  |  |  |
| - 1.5. | Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения: на 1-й ступени на 2-й ступени | процентов | 22,5 0 | 100 0 | 100 10 | 100 10 | 100 10 | 100 100 | 27,5 | - 22,22 | 100 | - - | - 100 - 0 | - 0 - -100 | - 100 - 7 | - 0 - -30 |  |  |  |  |
| - 1.6. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от общего числа детей, которым рекомендовано образование в адекватной форме (ПМПК) | процентов | 97 | 98 | 98,5 | 99 | 99 | 99 | 97 |  | 98 | - - | - 98,5 | - 100 | - 99 | - 0 |  |  |  |  |
| - 1.7. | Число детей-инвалидов, для которых введена система дистанционного обучения | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  | - | - - | - 2 | - +100 | - 7 | - +6 |  |  |  |  |
| - 1.8. | Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования | процентов | 81 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 71 | - -12,34 | 72 | - -15,29 | - 70 | - -17 | - 85 | - 0 |  |  |  |  |
| - 1.9. | Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | - - | - 100 | - 0 | - 100 | - 0 |  |  |  |  |
| - 2. Направление «Развитие системы обеспечения качества образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам | процентов | 97,5 | 97,5 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97,6 | - 0,1 | 98,2 | - 0,71 | - 93,5 | - -4 | - 97,6 | - -0,4 |  |  |  |  |
| - 2.2. | Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования и переведенных на 2 ступень обучения | процентов | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | - - | 97 | - - | - 97 | - 0 | - 98 | - +1 |  |  |  |  |
| - 2.3. | Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ основного общего образования | процентов | 97 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97 | - - | 97,1 | - - | - 97,2 | - 0 | - 98,2 | - +0,8 |  |  |  |  |
| - 2.4. | Удельный вес обучающихся, освоивших программу среднего (полного) общего образования и получивших документы государственного образца об освоении образовательных программ среднего (полного) общего образования | процентов | 97,5 | 97,5 | 98 | 98 | 98 | 98 | 96,6 | - -0,92 | 98 | - 0,51 | - 93,6 | - -4 | - 97,4 | - -0,6 |  |  |  |  |
| - 3. Направление «Здоровье школьников» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Обеспечение школьников горячим питанием | процентов | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90,5 | 79 | - - | 85 | - 6,25 | - 86 | - +8 | - 91 | - +11 |  |  |  |  |
| - 3.2. | Доля образовательных учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - - | 100 | - - | - 100 | - 0 | - 100 | - 0 |  |  |  |  |
| - 3.3. | Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 65 | - -34,34 | 69,3 | - -30 | - 69,3 | - -30 | - 99 | - 0 |  |  |  |  |
| 4. Направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | Охват школьников услугами дополнительного образования | процентов | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86 | 86 | 81,3 | - -3,78 | 76 | - -10,58 | - 80 | - -6 | - 86 | - 0 |  |  |  |  |
| - 4.2. | Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального уровня | человек | 470 | 480 | 490 | 500 | 500 | 500 | 544 | - 15,74 | 566 | - 17,91 | - 441 | - -11,8 | - 569 | - +69 |  |  |  |  |
| - 4.3. | Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах регионального уровня | человек | 55 | 51 | 55 | 57 | 57 | 57 | 29 | - -47,27 | 58 | - 13,72 | - 63 | - +10 | - 82 | - +25 |  |  |  |  |
| - 4.4. | Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, принимающих участие в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности | процентов | 70 | 75 | 80 | 82 | 82 | 82 | 85 | - 21,42 | 85 | - 13,33 | - 85 | - +7 | - 82 | - 0 |  |  |  |  |
| - 4.5. | Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | процентов | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - 25 | 100 | - 11,11 | - 100 | - 0 | - 100 | - 0 |  |  |  |  |
| - 4.6. | Доля необучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению (по учреждениям общего образования) | процентов | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - 18,75 | 0,13 | - 13,33 | - 0,14 | - 0 | - 0,13 | - 0 |  |  |  |  |
| - 4.7. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления | процентов | 92 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - 8,69 | 100 | - 5,26 | - 100 | - 0 | - 100 | - 0 |  |  |  |  |
| - 5. Направление «Развитие педагогического потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | Доля педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации: в общеобразовательных учреждениях, в дошкольных образовательных учреждениях, в учреждениях дополнительного образования детей | процентов | 20 20 10 | 20 20 10 | 20 20 10 | 20 20 10 | 20 20 10 |  | - - - | - - - - - - | 83 6 11 | - +315 - -70 - 10 | - 49,93 - 0 - 0 | - +150 - -100 - -100 | - 47 - 18 - 20,3 | - +27 - -2 - +10,3 |  |  |  |  |
| - 5.2. | Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет | процентов | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | - | - - | 2,4 | - -70,33 | - 2,4 | - -70,33 | - 3,7 | - -55 |  |  |  |  |
| - 6. Направление «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) | процентов | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 68 | - -15 | 65 | - -18,75 | - 60 | - -26 | - 46,29 | - -44 |  |  |  |  |
| - 6.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в общеобластной список | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - - | 100 | - - | - 100 | - 0 | - 100 | - 0 |  |  |  |  |
| - 7. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1. | Доля муниципальных образовательных учреждений, переведенных на муниципальные задания | процентов | 98,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - - | 100 | - - | - 100 | - 0 | - 100 | - 0 |  |  |  |  |
| - 7.2. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых детскими садами общеравивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации основной общеобразова-тельной программе дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением развития детей по одному из таких направлений, как познавательно-речевое, художес-твенно- эстетическое или физическое | число воспитанников | 616 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | - 0,64 | 409 | - -34,03 | - 437 | - -30 | - 431 | - -30 |  |  |  |  |
| - 7.3. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых детскими садами: услуги по реализации основных общеобразова-тельных программ в группах общеразвивающей направленности | число воспитанников | 1268 | 1270 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | - 7,25 | 1466 | - 15,43 | - 1252 | - -8 | - 1358 | - 0 |  |  |  |  |
| - 7.4. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых детскими садами комбинированного вида: Услуги по реализации основных общеобразова-тельных программ в группах общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности в детских садах комбинированного вида | число воспитанников | 215 | 1040 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | - 411,6 | 1106 | - 6,34 | - 1483 | - +34 | - 1498 | - +36 |  |  |  |  |
| - 7.5. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых центрами развития ребенка-детскими садами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации основных общеобразова-тельных программ в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением нескольких направлений в центрах развития ребенка-детских садах | число воспитанников | 1037 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1037 |  | 216 | - 16,75 | - - | - -100 | - 1498 | - +649 |  |  |  |  |
| - 7.6. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых начальной школой – детским садом компенсирующего вида: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по воспитанию, развитию и обучению детей по основной обще-образовательной программе дошкольного образования | число воспитанников | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |  | 117 | - 0 | - 130 | - +11 | - 0 | - -100 |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования | количество учащихся | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  |  | 49 | - -3,92 | - 50 | - -2 | - 140 | - 57 |  |  |  |  |
| - 7.7. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых средними общеобразова-тельными школами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования | количество учащихся | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 |  |  | 3091 | - 5,38 | - 3129 | - +6 | - 3790 | - +859 |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования | количество учащихся | 3881 | 3881 | 3881 | 3881 | 3881 | 3881 |  |  | 3460 | - -10,84 | - 3233 | - -16,7 | - 3972 | - +91 |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования | количество учащихся | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 |  |  | 909 | - -16,29 | - 810 | - -25,5 | - 718 | - -368 |  |  |  |  |
| - 7.8. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями – сельскими малокомплектными школами и рассматриваемыми в качестве таковых (филиалы школ – начальные общеобразователь-ные школы; основные общеобразовательные школы): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования | число воспитанников | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 13 | - 30 | - 15 | - +50 | - 15 | - +50 |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования | класс, класс- комплект | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |  | 49 | - 28,94 | - 56 | - +47 | - 207 | - +444 |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования | класс, класс- комплект | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |  |  | 83 | - 31,74 | - 93 | - +47 | - 253 | - +301 |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования | класс, класс- комплект | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 1 | - -83,33 | - 5 | - -17 | - 46 | - 150 |  |  |  |  |
| - 7.9. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным общеоб-разовательным учреж-дением «Вечерняя (сменная) общеобразователь-ная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования | количество учащихся | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |  |  | 120 | - -9,77 | - 87 | - -34,6 | - 85 | - --37 |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования | количество учащихся | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | 14 | - 7,69 | - 24 | - +84 | - 15 | - +15 |  |  |  |  |
| - 7.10. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых домом детского творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации дополнительных образовательных программ | число учащихся | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 |  | 3909 | - 3693 | - -5,6 |  | - 3989 | - +2 |  |  |  |  |
| - 7.11. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых центрами (внешкольной работы, технического творчества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации дополнительных образовательных программ | число учащихся | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |  | 1546 | - 1546 | - 0 |  | - 1546 | - 0 |  |  |  |  |
| - 7.12. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых детско-юношескими спортивными школами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации дополнительных образовательных программ | число учащихся | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 |  | 1912 | - 1618 | - -15,4 |  | - 2114 | - +11 |  |  |  |  |
| - 7.13. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых центром психолого-медико-социального сопровождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по оказанию комплексной многопрофильной психолого- педагогической, медико-социаль-ной, логопедической по-мощи, коррекции и реабилитации | программа деятельности по реализации уставных целей и задач | выполнение программы деятельности | выполнение программы деятельности | выполнение программы деятельности | выполнение программы деятельности | выполнение программы деятельности | выполнение программы деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.14. | Средняя наполняемость классов общеобразовате-льных учреждений город село | человек | 25 16,2 | 25 16,2 | 25 16,2 | 25 16,2 | 25 16,2 | 25 16,2 | 25,3 16,0 | - 1,2 - -1,23 | 24,3 14,8 | - -2,8 - -9,4 | - 23,05 - 13,16 | - -7,8 - -16,1 | - 22,48 - 12,45 | - -10 - -23 |  |  |  |  |
| - 7.15. | Количество обучающихся, приходящихся на 1 учителя | человек | 12,3 | 12,4 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 12,4 | - 0,81 | 12,8 | - 3,2 | - 13,9 | - +6 | - 12,8 | - -2 |  |  |  |  |
| - 8. Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1. | Количество образовательных учреждений, зда-ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - -71,42 | 2 | - -60 | - 2 | - +50 | - 2 | - +33 |  |  |  |  |
| - 8.2. | Доля образовательных учреждений, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией | процентов | 98,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,8 | - -1,11 | 100 | - 0 | - 100 | - 0 | - 100 | - 0 |  |  |  |  |
| - 8.3. | Доля образовательных учреждений, оснащенных кнопками тревожной сигнализации: в общеобразовательных учреждениях в дошкольных образовательных учреждениях в учреждениях дополнительного образования детей | процентов | 27,5 31 66,7 | 32,5 35,6 83,3 | 37,5 40 100 | 42,5 44,5 100 | 42,5 44,5 100 | 42,5 44,5 100 | 27,5 31,1 66,7 |  | 27,5 31,1 66,7 | - -15,38 - -12,64 - -19,92 | 40 35,5 83 | - +6 - -11,3 - -17 | - 100 - 100 - 100 | - +135 - +124 - 0 |  |  |  |  |

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы

В соответствии с Постановлением Администрации Белокалитвинского района  от 15.10.2013 г. № 1776 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования»  признано утратившим силу Постановление Администрации Белокалитвинского района  от 22.03.2010  № 385 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы»

Управляющий делами							Л.Г. Василенко