ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за отчетный период 6 мес. 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  | X | X | X | 5161,9 | 5161,9 | 2067,10 |  |
| 1.1. | Мероприятие «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни" | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды А.П. Авдеенко | Достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональной системой земледелия. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2921,3 | 2921,3 | 0,0 |  |
| 1.2. | Мероприятие «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды А.П. Авдеенко | Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2240,6 | 2240,6 | 2067,10 |  |
| 1.3. | Мероприятие «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды А.П. Авдеенко | увеличение производства продукции животноводства, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  | 148401,6 | 148401,6 | 43548,2 |  |
| 2.1. | Мероприятие «Обеспечение жильем граждан, Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской местности» | Начальник сектора реализации жилищных программ Р.Р. Гусейнов | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |  |
| 2.2. | Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» | Начальник сектора реализации жилищных программ Р.Р. Гусейнов | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 76,7 | 76,7 | 76,7 |  |
| 2.3. | Мероприятие «Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидия на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в части развития газификации в сельской местности» | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района М.С. Кожанов | Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 18686,5 | 18686,5 | 16907,0 |  |
| 2.4. | Мероприятие «Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации» | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района М.С. Кожанов | Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 99631,0 | 99631,0 | 26411,3 |  |
| 2.5. | Мероприятие «Расходы на разработку проектно-сметной документации объектов газификации» | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района М.С. Кожанов | Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 29248,30 | 29248,30 | 0,0 |  |
| 2.6. | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов газификации, в том числе на изготовление смет и получение достоверности стоимости ПИР, изготовление расчетных схем» | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района М.С. Кожанов | Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 399,10 | 399,10 | 0,0 |  |
| 2.7. | Мероприятие «Расходы на строительство объектов газификации в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» (бюджетные инвестиции) | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района М.С. Кожанов | Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 287,8 | 287,8 | 81,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»» |  |  |  |  | - | - | - |  |
| 3.1. | Мероприятие «Выполнение бюджетными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды А.П. Авдеенко | Обеспечение выполнения бюджетными учреждениями муниципальных заданий в сфере сельского хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 153563,5 | 153563,5 | 45615,2 |  |