## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2012				        № 469                           г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних на 2011-2013 годы» и эффективности использования финансовых средств за период её реализации в 2011 году

В соответствии с постановлением  Главы Белокалитвинского района от 07.02.2012 № 177 «О Порядке принятия решения о разработке  муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации,  Порядке проведения и критериях оценки  эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2011-2013 годы» и эффективности использования финансовых средств за период её реализации в 2011 году, утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 14.10.2010 № 1067 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2011-2013 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам                         Е.Н. Керенцеву.

## Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

|  | Приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 31.05.2012 № 469 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой  программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2011-2013 годы» и эффективности использования финансовых средств за период её реализации в 2011 году

I. Финансирование, освоение и результативность проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2011-2013 годы»

На реализацию муниципальной долгосрочной  целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2011-2013 годы» (далее – программа) в 2011 году предусматривалось финансирование из средств местного   бюджета  в размере  404, 6 тыс. рублей.

Освоено средств в 2011 году 404,6 тыс. рублей. Общий процент выполнения программы составил 100 процентов.

Расходование средств по мероприятиям  программы приведено в таблице 1.

II. Перечень завершенных  мероприятий программы

За счет средств местного бюджета выполнены следующие мероприятия:

1. Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних, в том числе в лагере труда и отдыха.

III. Эффективность реализации программы

Информация об оценке эффективности реализации программы  2011 году представлена в таблицах 2, 3.

| Управляющий делами | Л.Г.Василенко |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий _ муниципальной долгосрочной целевой  программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

на 2011-2013  годы» _ по состоянию на «_01_» __01_____20_12_г.

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на ____2011____ год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 1213,8 | - | - | 1213,8 | - | 1213,8 | - | - | 404,6 | - | 403,7 | - | - | 403,7 | - | - |
|  | Всего по под-прог-рамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних, в том числе в лагере труда и отдыха | 1213,8 | - | - | 1213,8 | - | 1213,8 | - | - | 404,6 | - | 403,7 | - | - | 403,7 | - | - |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  на 2011-2013  годы» за отчетный _2011_ финансовый год и за весь период реализации _2011-2013_ годов

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы 2011 | 2-й год реали- зации Про-граммы 2012 | 3-й год реали- зации Про- граммы 2013 | и так далее по годам реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы 2011 | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2-й год реали- зации Про- граммы 2012 | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 3-й год реали- зации Про- граммы 2013 | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | и так далее по годам реали- зации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних | количество преступлений | 75 |  |  |  | 49 | -35% |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних | человек | 140 |  |  |  | 140 | - |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация лагеря труда и отдыха | единиц | 1 |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  |

Таблица 3.

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы 2011 | 2 год реали-зации Про- граммы 2012 | 3 год реали-зации Про- граммы 2013 | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних | количество преступлений | 75 | 72 | 69 |  |
| 2. | Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних | человек | 140 | 140 | 140 |  |
| 3. | Организация лагеря труда и отдыха | единиц | 1 | 1 | 1 |  |