Приложение

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Управление муниципальным имуществом  в Белокалитвинском  районе»   отчетный период 9 мес. 2018г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости | Комитет |  |  |  | 2022,4 | 1466,6 |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1 Проведение технической инвентаризации муниципального имущества, в т. ч. | Комитет (главный специалист по учету имущества-Иванова Н.В.) | Эффективное использование муниципального имущества с целью передачи его в оперативное управление, хозяйственное ведение, в аренду | в течение года | 4 квартал | 426,6 | 150,9 |  |
|  | а) на газопроводы |  |  | в течение года | 4 квартал | 120,0 | 109,7 | Заключен 1 контракт на сумму _-109,7 тыс. руб |
|  | б) на нежилое помещение |  |  | в течение года | 4 квартал | 265,4 | 41,2 | Заключено 7 контрактов на сумму _-41,2 тыс. руб |
|  | в) муниципальный жилищный фонд |  |  | в течение года | 4 квартал | 41,2 | - | Заключен 1 контракт на сумму 107,6 тыс. руб |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Формирование земельных участков | Комитет (главный специалист по земельным отношениям –Черепита Н.И., главный специалист –Мешкова Н.Н.), Шолоховское городское поселение |  | в течение года | 4 квартал | 679,8 | 594,1 |  |
| 5. | Мероприятие 1.2.1 Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны, в т.ч. | Комитет, Шолоховское городское поселение, Администрация Белокалитвинского района | Эффективное использование муниципального имущества с целью его эксплуатации | в течение года | 4 квартал | 353,5 | 350,5 |  |
|  | а) под объектами недвижимого имущества | Комитет, Шолоховское городское поселение |  |  |  | 53,5 | 53,5 | Заключено 6 контрактов на сумму _-31,3 тыс. руб |
|  |  | Администрация Белокалитвинского района, Шолоховское городское поселение |  | в течение года | 2 квартал | 300,0 | 297 | Заключено 3 контракта на сумму 297,0 тыс. руб. |
| 6. | Мероприятие 1.2.2 Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей | Комитет | Обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства | в течение года | 4 квартал | 240,0 | 236,0 | Заключено 8 контрактов на сумму 236 тыс. руб |
| 7. | Мероприятие 1.2.3 Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот | Комитет | Вовлечение в оборот свободных земельных участков, увеличение доходов района | в течение года | 4 квартал | 86,3 | 7,7 | Заключено 2 контракта на сумму _- 25,9 тыс. руб |
| 8. | Основное мероприятие 1.3. Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками и размещение информационных сообщений в официальных печатных органах | Комитет (ведущий специалист по приватизации имущества и земельных участков –Агуреева Н.В., главный специалист- Мешкова Н.Н., главный бухгалтер - Хлебнова Е.А.) |  | в течение года | 4 квартал | 398,8 | 339,6 |  |
| 9. | Мероприятие 1.3.1 Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками | Комитет | Эффективное использование муниципального имущества и земельных участков с целью передачи в аренду и проведения аукционов |  |  | 351,8 | 310,0 | Заключено 47 контрактов на сумму – 314,0 тыс. руб |
| 10. | Мероприятие 1.3.2 Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах | Комитет | Информирование населения, открытость и прозрачность сделок с муниципальным имуществом и земельными участками | в течение года | 4 квартал | 47,0 | 29,6 | Заключен 1 контракт на сумму - 47тыс. руб |
| 11. | Основное мероприятие 1.4 Содержание имущества муниципальной казны, в т. ч. | Комитет (главный бухгалтер –Хлебнова Е.А.) | Эффективное управление имуществом казны, обеспечение его сохранности | в течение года | 4 квартал | 282,2 | 147,0 |  |
|  | а) прочие расходы |  |  | в течение года | 4 квартал | 282,2 | 147,0 | Заключено 2 контракта на сумму -59,9 тыс. руб |
| 12. | Основное мероприятие 1.5 Ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169,171 ЖК РФ | Комитет (главный бухгалтер –Хлебнова Е.А.) | Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности | в течение года | 4 квартал | 235,0 | 235,0 | Заключен 1 контракт на сумму -235 тыс. руб |
| 13. | Контрольное событие программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 14. | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | Комитет (главный бухгалтер –Хлебнова Е.А.) | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Комитета в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | в течение года | 4 квартал | 7512,0 | 5182,2 | Заключено 37 контрактов на сумму - 773,8 тыс. руб |
| 16. | Основное мероприятие 2.2. Коммунальные услуги |  | Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности | в течение года | 4 квартал | 80,5 | 38,0 | Заключено 6 контрактов на сумму - 80,5тыс. руб |
| 17. | Основное мероприятие 2.3. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |  | Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности | в течение года | 4 квартал | 75,1 | 75,1 |  |
| 18. | Контрольное событие программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х |