## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2012 года             № 341                 г.Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.02.2012 № 177

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
 Областным законом от 25.12.2008 № 183-ЗС «Об областных целевых программах и о внесении изменений в статью 24 Областного закона
«О бюджетном процессе в Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области от 26.04.2012 № 314 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.02.2012 № 177 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению О.Э. Каюдина.

## Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Начальник общего отдела						Л.Е. Котлярова

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от ____._____. 2012 № ___

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.02.2012 № 177 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»

1. В приложении № 1:

- В пункте 1.3 раздела 1:

абзац третий изложить в редакции:

«Муниципальная долгосрочная целевая программа может включать в себя подпрограммы муниципальной долгосрочной целевой программы, ведомственные целевые программы, направленные на решение системных проблем и достижение цели муниципальной долгосрочной целевой программы. Муниципальная долгосрочная целевая программа может включать также финансовое обеспечение муниципального задания. Структура включаемой в муниципальную долгосрочную целевую программу подпрограммы муниципальной долгосрочной целевой программы, ведомственной целевой программы должна соответствовать требованиям раздела 3 настоящего Порядка».

- В разделе 2:

Пункт 2.7 изложить в редакции:

«2.7. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) муниципальной долгосрочной целевой программы на этапе формирования программы или внесения изменений в действующую программу представляет в составе программы Реестр инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности), включаемых в муниципальную долгосрочную целевую программу, который является неотъемлемой частью муниципальной долгосрочной целевой программы (приложение № 1 к настоящему Порядку).

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) муниципальной долгосрочной целевой программы на этапе формирования программы или внесения изменений в действующую программу представляет в сектор по инвестициям Администрации Белокалитвинского района по каждому инвестиционному проекту (объекту строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности) (далее - объект строительства, реконструкции, капитального ремонта), включаемому в программу следующие документы:

паспорт инвестиционного проекта;

заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта;

копия заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации».

1.3. В разделе 3:

- В пункте 3.2:

в абзаце четвертом слова «и направлениям» исключить;

абзац седьмой изложить в редакции:

«шестой раздел: оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы».

- Пункт 3.3 изложить в редакции:

«3.3. К содержанию разделов муниципальной долгосрочной целевой программы предъявляются следующие требования. Первый раздел должен содержать:

развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения;

обоснование связи проблемы с приоритетами социально-экономического развития Белокалитвинского района, определенными, в том числе в стратегических документах Белокалитвинского района; обоснование целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели программы должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков программы);

достижимость (цели программы должны быть потенциально достижимы);

измеримость (достижение цели программы можно проверить, в том числе и прежде всего с помощью учитываемых количественных показателей взаимоувязанных с финансовыми затратами, необходимыми для их достижения).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации муниципальной долгосрочной целевой программы. Информация о целевых показателях программы оформляется таблицей в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной долгосрочной целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием источников финансирования) и сроках. Система программных мероприятий должна содержать также мероприятия, направленные на реализацию экономических, организационных, информационных, образовательных и других направлений деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке. Наименование мероприятия программы должно отвечать признакам целевого использования бюджетных средств в случае, если данное мероприятие обеспечено финансовыми ресурсами.

По объектам капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта программные мероприятия должны иметь проектную документацию, утвержденную в установленном порядке. Наличие заключения государственной (негосударственной) экспертизы предусматривается по проектной документации на объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта в соответствии с требованиями действующего законодательства.

По указанным объектам в общем объеме ассигнований необходимо отразить расходы на строительно-монтажные работы. Бюджетные ассигнования на капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов предусматриваются в муниципальных долгосрочных целевых программах пообъектно.

В муниципальную долгосрочную целевую программу допускается включение объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, на который не разработана проектная документация в следующих случаях:

объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта включен в федеральную целевую программу, государственную программу Российской Федерации, областную долгосрочную целевую программу в соответствии с которыми требуется его софинансирование из местного бюджета;

по вновь начинаемому объекту капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта в муниципальной долгосрочной целевой программе первоначально предусмотрены ассигнования на разработку проектной документации, а в последующие годы - финансирование данного инвестиционного проекта.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения муниципальной долгосрочной целевой программы, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств местного бюджета) средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка.

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать общую оценку вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам в течение всего срока реализации программы. При оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы используются в обязательном порядке критерии оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы разрабатывается муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) с учетом специфики программы и является приложением к постановлению Администрации Белокалитвинского района, утверждающему программу.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы должна включать алгоритм и формулы расчета целевых показателей реализации муниципальной долгосрочной целевой программы».

- . Абзац третий пункта 3.4 после слова «финансирование» дополнить словом «мероприятий».

- . Пункт 3.6 изложить в редакции:

«3.6. Проект постановления Администрации Белокалитвинского района об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы (далее - проект муниципальной долгосрочной целевой программы), отвечающий требованиям пунктов 3.2 - 3.5 настоящего раздела, подлежит согласованию в установленном порядке с финансовым управлением и сектором по инвестициям Администрации  Белокалитвинского района.

После согласования с указанными в настоящем пункте органами Администрации  Белокалитвинского района проект муниципальной долгосрочной целевой программы муниципальный заказчик программы, а при наличии нескольких муниципальных заказчиков - муниципальный заказчик-координатор программы вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы Белокалитвинского района».

1.3.5. Пункты 3.7, 3.8 признать утратившими силу.

1.4.	 В разделе 4:

- Дополнить пунктом 4.21:

«4.21. Внесение изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу является основанием для подготовки проекта о внесении изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района о бюджете Белокалитвинского района на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Обращение к Главе Белокалитвинского района о внесении изменений в муниципальные долгосрочные целевые программы подлежит согласованию  финансовым управлением и сектором по инвестициям Администрации  Белокалитвинского района».

1.5.	В разделе 5:

1.5.1. Пункты 5.5 - 5.9 изложить в редакции:

«5.5. Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) муниципальных долгосрочных целевых программ направляют:

ежеквартально (за I - III кварталы соответственно), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в сектор по инвестициям  Администрации  Белокалитвинского района отчет по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, а также по запросу - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ;

ежегодно, в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в сектор по инвестициям  Администрации  Белокалитвинского района - оперативные отчеты о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку и информацию в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

5.6. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) муниципальной долгосрочной целевой программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Главы Белокалитвинского района проект постановления Администрации Белокалитвинского района об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год.

Годовой отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы (отчет за весь период реализации программы) должен содержать информацию по следующим разделам:

Раздел I. Основные результаты:

основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий;

запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Раздел II. Меры по реализации программы:

информацию о внесенных в течение финансового года изменениях в муниципальную долгосрочную целевую программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких изменений, а также причинах несоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программах, объемам ассигнований местного бюджета.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы осуществляется:

в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ - сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации муниципальной долгосрочной целевой программы показателям, установленным муниципальной долгосрочной целевой программой, утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы (не включается в отчет за весь период реализации программы):

предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период.

- В случае несоответствия результатов реализации муниципальной долгосрочной целевой программы запланированным показателям, а также целевому и эффективному использованию бюджетных средств сектор по инвестициям Администрации Белокалитвинского района, финансовое управление Администрации Белокалитвинского района подготавливают в рамках своей компетенции предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной долгосрочной целевой программой, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или досрочном прекращении муниципальной долгосрочной целевой программы.

- Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) по результатам рассмотрения отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный финансовый год и с учетом предложений, указанных в пункте 5.7 настоящего Порядка, в случае необходимости принимает решение о:

корректировке в установленном порядке действующей муниципальной долгосрочной целевой программы;

приостановлении реализации в установленном порядке действующей муниципальной долгосрочной целевой программы с приостановлением финансирования из местного бюджета;

прекращении реализации в установленном порядке действующей муниципальной долгосрочной целевой программы с исключением расходов на ее реализацию.

- В случае принятия решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Белокалитвинского района».

1.5.2. Дополнить пунктами 5.10. и 5.11.:

5.10.	Отчеты о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  за год, за весь период действия муниципальной долгосрочной целевой программы подлежат утверждению постановлением Администрации Белокалитвинского района не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении 
бюджета Белокалитвинского района в Собрание депутатов Белокалитвинского района.

5.11. Информация о разработке и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ размещается на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района.

1.6. Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение № 1 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

РЕЕСТР

№ п/пНаименование инвестиционного проекта (объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности Белокалитвинского района)Годы реализации инвестиционного проектаНомер и дата положительного

заключения государственной (негосударственной) экспертизы12341.Объект 12.Объект 23.Объект 3и т.д. по объектам».

1.7. Приложение № 4 изложить в редакции:

инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Белокалитвинского района), включаемых в муниципальную долгосрочную целевую программ

«Приложение № 4 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год (за весь период реализации программы)

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

** Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) указываются в целом по Программе и в разрезе по каждому мероприятию.».

2. В приложении № 2:

- Пункт 3 изложить в редакции:

«3. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) программы по годам в течение всего срока реализации программы в соответствии с методикой оценки эффективности программы, утвержденной в составе муниципальной долгосрочной целевой программы. Материалы по оценке эффективности должны включать алгоритм расчета целевых показателей реализации муниципальной долгосрочной целевой программы с приведением соответствующих формул расчета».

- Пункт 4 признать утратившим силу.

- Пункты 5, 6, 7, 8 изложить в редакции:

«5. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы должна содержать общую оценку вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в социально-экономическое развитие Белокалитвинского района.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, подготовленная муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) муниципальной долгосрочной целевой программы, рассматривается:

сектором по инвестициям Администрации Белокалитвинского района в части оценки достижения запланированных результатов;

финансовым управлением Администрации Белокалитвинского района в части оценки бюджетной эффективности.

- Оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в социально-экономическое развитие Белокалитвинского района производится по следующим направлениям:

оценка достижения запланированных результатов; оценка бюджетной эффективности.

- В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов муниципальной долгосрочной целевой программы за год (за весь период реализации программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенными в таблице «Целевые показатели Программы» второго раздела муниципальной долгосрочной целевой программы.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год необходимо с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представлять обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде.

- При оценке бюджетной эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ следует исходить из следующего основного принципа:   при  реализации   муниципальных   долгосрочных   целевых программ муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) муниципальных долгосрочных целевых программ в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ учитывается следующее:

соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков-координаторов) муниципальных долгосрочных целевых программ;

возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

результативность реализации мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;

несоответствие (превышение) объемов ассигнований местного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в муниципальных долгосрочных целевых программах (с указанием сумм и причин в разрезе мероприятий);

перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной долгосрочной целевой программы (с указанием количества и причин);

соотношение степени достижения целей муниципальных долгосрочных целевых программ с периодом времени, затраченным на их достижение;

результаты мониторинга исполнения муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям;

предложения муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков-координаторов) муниципальных долгосрочных целевых программ о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат;

объем привлеченных средств федерального и областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ».

2.4. Приложение к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ изложить в редакции:

«Приложение к Порядку проведения и критериям оценки эффективности                                  реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ
за отчетный 	 финансовый год и за весь период реализации 	 годов

| № | Наименование | Единица | Ожидаемые значения целевых |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | показателей | измере- | показателей, предусмотренные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | результатив- | ния |  | программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ности |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | и так | 1-й год | отклоне- | 2-й год | отклоне- | 3-й год | отклоне- | и так |
|  |  |  | реали- | реали- | реали- | далее по | реали- | ние от | реали- | ние от | реали- | ние от | далее |
|  |  |  | зации | зации | зации | годам | зации | планового | зации | планового | зации | планового | по годам |
|  |  |  | Про- | Про- | Про- | реали- | Про- | показателя | Про- | показа- | Про- | показа- | реали- |
|  |  |  | граммы | граммы | граммы | зации Программы | граммы | (+, -) | граммы | теля (+, -) | граммы | теля (+, -) | зации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | результатив- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | результатив- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | результатив- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник общего отдела								Л.Е. Котлярова