Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за отчетный период 9 месяцев 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» | Первый заместитель главы Белокалитвинского района по экономичес-кому развитию, инвестицион-ной политике и местному самоуправле-нию Д.Ю. Устименко | Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Выплата сельхозтоваропроизводителям субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | – |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат на содержание поголовья овец, ярок старше одного года и коз» | Первый заместитель главы Белокалитвинс-кого района по экономическому развитию, инвестицион-ной политике и местному самоуправле-нию Д.Ю. Устименко | Увеличение производства продукции животноводства, увеличение поголовья овец и коз. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест. Выплата сельхозтоваропроизводителям субсидии на компенсацию части затрат на содержание поголовья овец, ярок старше одного года и коз | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | – |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Поддержка создания и развития крестьянских фермерских хозяйств» | Первый заместитель главы Белокалитвинс-кого района по экономическо-му развитию, инвестицион-ной политике и местному самоуправле-нию Д.Ю. Устименко | Трансформация личных подсобных хозяйств в категорию крестьянских фермерских хозяйств. Укрепление материальной базы крестьянских фермерских хозяйств. вовлечение в оборот земельных участков, предоставленных крестьянским фермерским хозяйствам. Увеличение налоговых доходов местного бюджета. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | – |
| 3.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие «Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники» | Первый заместитель главы Белокалитвинс-кого района по экономическо-му развитию, инвестицион-ной политике и местному самоуправле-нию Д.Ю. Устименко | Проведение технической модернизации и перевооружения организаций агропромышленного комплекса. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | – |
| 4.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской местности» | Начальник сектора реализации жилищных программ Р.Р. Гусейнов | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Осуществление выплат гражданам РФ, проживающим и работающим в сельской местности на приобретение (строительство) жилья | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 38,8 | 38,8 | – |
| 5.1 | Контрольное событие программы |  | Гражданами получены сертификаты на приобретение жилья | X |  | X | X | X |
| 5.2 | Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» | Начальник сектора реализации жилищных программ Р.Р. Гусейнов | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Осуществление выплат молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности на приобретение (строительство) жилья | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 52,8 | 52,7 | – |
| 5.2 | Контрольное событие программы |  | Гражданами получены сертификаты на приобретение жилья | X |  | X | X | X |
| 5.3. | Мероприятие «Субсидия для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (разработка проектно-сметной документации объектов газификации), в том числе: | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи М.С. Кожанов | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 23200,0 | 1392,0 | – |
| 5.3.1 | Мероприятие «Прокладка распределительных газопроводов в х. Грушевка Белокалитвинского района Ростовской области | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи М.С. Кожанов | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 12800,0 | 768,0 | 12800,0 |
| 5.3.2 | Мероприятие «Прокладка распределительных газопроводов в х. Семимаячный Белокалитвинского района Ростовской области» | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи М.С. Кожанов | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10400,0 | 624,0 | 10400,0 |
| 5.3 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 5.4 | Основное мероприятие «Субсидия для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (строительство и реконструкция объектов газификации), в том числе: | Начальник отдела промышленности и строительства Администрации Белокалитвинского района М.С. Кожанов | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 68917,0 | 37828,7 | – |
| 5.4.1 | Мероприятие «Прокладка распределительных газопроводов в х. Рудаков Белокалитвинского района Ростовской области» | Начальник отдела промышленности и строительства Администрации Белокалитвинского района М.С. Кожанов | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 54768,0 | 37828,7 | 73297,8 |
| 5.4.2 | Мероприятие «Строительство распределительных газовых сетей в с. Литвиновка Белокалитвинского района Ростовской области» | Начальник отдела промышленности и строительства Администрации Белокалитвинского района М.С. Кожанов | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 14149,0 | 0,0 | – |
| 5.4 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 5.5 | Мероприятие иные межбюджетные трансферты на разработку проектно-сметной документации объектов газификации на изготовление сметы и получение достоверности стоимости ПИР | Начальник отдела промышленности и строительства Администрации Белокалитвинского района М.С. Кожанов | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 210,0 | 150,0 | – |
| 5.5 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие «Субвенция на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» | Первый заместитель главы Белокалитвинс-кого района по экономическо-му развитию, инвестицион-ной политике и местному самоуправле-нию Д.Ю. Устименко | Обеспечение выполнения бюджетными учреждениями муниципальных заданий в сфере сельского хозяйства. Выполнение целевых показателей программы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | – |
| 6.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 7 | Подпрограмма 7 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды А.П. Авдеенко | Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Выплата сельхозтоваропроизводителям субсидии на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | – |
| 7.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 7.2 | Основное мероприятие «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды А.П. Авдеенко | Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Выплата сельхозтоваропроизводителям субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 9363,60 | 0,0 | – |
| 7.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 7.3 | Основное мероприятие «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды А.П. Авдеенко | Увеличение производства продукции животноводства, увеличение поголовья овец и коз. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест. Выплата сельхозтоваропроизводителям субсидии на компенсацию части затрат на содержание поголовья овец, ярок старше одного года и коз | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | – |
| 7.3 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |