Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу в Белокалитвинском районе | Гусейнов Р.Р. | Будут заключены контракты на переселение 50 семей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 91760,7 | 18450,3 | 18450,3 |
| 1.1.1 | Синегорское сельское поселение | X | Будут заключены контракты на переселение 17 семей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 43133,7 | 2071,5 | 2071,5 |
| 1.1.2 | Коксовское сельское поселение | X | Будут заключены контракты на переселение 23 семей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 39078,4 | 7797,5 | 7797,5 |
| 1.1.3 | Белокалитвинское городское поселение | X | Будут заключены контракты на переселение 3 семей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 6832,1 | 6832,0 | 6832,0 |
| 1.1.4 | Горняцкое сельское поселение | X | Будут заключены контракты на переселение 5 семей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2496,4 | 1749,3 | 1749,3 |
| 1.1.5 | Шолоховское городское поселение | X | Будут заключены контракты на переселение 2 семей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 220,1 | 0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | X |  | X |  | X | X | X |
| 1.2 | Мероприятие 2. Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе | Гусейнов Р.Р. | Будут обеспечены жилищными сертификатами 21 семья | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 16489,1 | 9050,7 | 9050,7 |
| 1.2 | Контрольное событие программы | X |  | X |  | X | X | X |
| 1.3 | Мероприятие 3. Обеспечение жилыми помещениями по договору найма специализированного жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, подлежащих обеспечению жильем | Гусейнов Р.Р. | Будут заключены контракты на обеспечение жильем 24 детей- сирот | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 23520,0 | 11760,0 | 11760,0 |
| 1.3 | Контрольное событие программы | X |  | X |  | X | X | X |

- Начальник сектора реализации жилищных программ						Р.Р. Гусейнов