[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2015 года             № 433                 г.Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной  программы Белокалитвинского района «Социальная поддержка  граждан» и эффективности  использования бюджетных средств за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Социальная поддержка  граждан», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 17.10.2013 № 1777, и эффективности использования бюджетных средств за 2014 год согласно приложению.

2.     Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3.     Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления   возложить  на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам  Е.Н. Керенцеву.

Глава  района






О.А. Мельникова
Верно:

Управляющий   делами






Л.Г. Василенко

Приложение 
к постановлению Администрации

Белокалитвинского района 

от ____.____. 2015  №______
Отчет 
о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района 
«Социальная поддержка  граждан» за 2014 год 
I. Сведения о результатах реализации муниципальной программы 
Белокалитвинского района «Социальная поддержка  граждан» за 2014 год 
Реализация  муниципальной программы Белокалитвинского района «Социальная поддержка  граждан» (далее – Программа) в 2014 году  характеризовалась планомерным и полным исполнением обязательств государства по социальной поддержке граждан, созданием благоприятных условий для функционирования института семьи, увеличением количества и повышением качества предоставляемых населению социальных услуг, что, в конечном счете, создает условия для роста благосостояния и улучшение качества жизни получателей мер социальной поддержки. Так в 2014 году общий объем средств, направленных на реализацию целей и задач Программы составил  871 713,4 тыс. рублей (99,3 % от плановых назначений). 

II. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Социальная поддержка граждан» в разрезе подпрограмм

Программа включает в себя  4 подпрограммы, реализация мероприятий которых обеспечивает решение программных задач:

подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в части выполнения обязательств государства по социальной поддержке граждан;

подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» в части повышения качества социальных услуг, введения новых форм социального обслуживания населения;

подпрограмма 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» в части  создания благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;

подпрограмма 4 «Старшее поколение»  в части обеспечения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов.

В процессе реализации мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»  в отчетном периоде было назначено и выплачено компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг:

-  9658 федеральным льготникам на общую сумму   115 761,3 тыс. рублей; 

-  11784 областным льготникам на сумму   238 182,8  тыс. рублей.

Назначено и выплачено компенсаций по абонентской плате за телефон, радио   1798 чел. на сумму 2223,0 тыс. рублей.

Воспользовались правом бесплатного проезда в общественном транспорте на городских и внутрирайонных маршрутах – 7874 чел. на сумму 25329,0 тыс. рублей. 

Воспользовались правом по изготовлению и ремонту зубных протезов 674 человека на общую сумму – 7448,3 тыс. рублей.

Льготные лекарственные препараты получили 102 человека на сумму 258,8 тыс.рублей. (труженики тыла, граждане, пострадавшие от политических репрессий).

Выплачены компенсации за проезд 1 раз в год  16 гражданам, пострадавшим от политических репрессий, на сумму 95,2 тыс. рублей.

Произведена выплата пособий на погребение 177 гражданам на общую сумму 885,3 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июня  1993 года                    № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» в 2014 году были предоставлены меры социальной поддержки    в виде ежегодных денежных  выплат 354 почетным донорам на сумму  5,2 млн. рублей.

В 2014 году было назначено субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 6786 семьям (2013 год – 6936 семьям). В г. Белая Калитва средний размер субсидии на одну семью составил – 1769,42  руб. (2013 год -1706,68 руб.), в сельских поселениях 1397,86 руб. (2013 год - 1086,19 руб.). Общая сумма расходов за 2014 год -  100 299,3 тыс. рублей.
Во исполнение решения Собрания депутатов Белокалитвинского района  от 27.08.2009 № 405 - 52 гражданам, ранее занимавшим должности муниципальной службы, выплачена государственная  пенсия за выслугу лет в сумме 5145,1 тыс. рублей.

В 2014 году была проведена большая работа по профилактике снижения социально-экономической напряженности, повышения качества и уровня жизни  населения. В течение года были заключены  социальные контракты для разведения личных подсобных хозяйств  с 6 семьями, проживающими на территории Белокалитвинского района. 741 семье была выплачена адресная помощь за счет средств областного бюджета и 55 гражданам – за счет средств резервного фонда Белокалитвинского района. Основная категория получателей – малоимущие граждане и граждане, попавшие в экстремальную ситуацию.

В части реализации мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» в 2014 году руководством муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального   обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее МБУ ЦСО Белокалитвинского района) была проделана следующая работа.
Согласно штатному расписанию в МБУ ЦСО Белокалитвинского района 674,5 штатных единиц, из них за счет областного бюджета 663,5 штатных единиц и 11,0 штатных единиц за счет средств от приносящей доход деятельности,  деятельность которых  направлена на обслуживание граждан пожилого возраста  и инвалидов. Укомплектованность специалистами составляет 100%. 
В 2014 году  60 социальных работников прошли обучение на курсах повышения квалификации в Таганрогском филиале Российского государственного социального университета. По данным кадровой службы МБУ ЦСО Белокалитвинского района на конец 2014 года 254 работника  имеют высшее или среднее профессиональное образование, что составляет 38,4 % от  общей численности работников.



В целях повышения авторитета, значимости и престижа профессии социального работника, для стимулирования профессиональной деятельности работников сферы социального обслуживания в 2014 году в МБУ ЦСО Белокалитвинского района были организованы конкурсы профессионального мастерства. 18 ноября прошел конкурс на звание «Лучший медицинский работник». Победителем по итогам конкурса стала медицинская сестра социально-реабилитационного отделения № 4 Удоденко Е.И. Знаком Губернатора Ростовской области «За милосердие и благотворительность» была награждена победитель районного конкурса «Лучший социальный работник - 2013», участник регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший работник социальной сферы – 2014» социальный работник отделения социального обслуживания на дому № 1 Шепталова Елена Павловна. 



 В Правительстве Ростовской области на заседании трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Ростовской области были подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В номинации «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы» МБУ ЦСО Белокалитвинского района занял II место и отмечен Дипломом II степени.
Исполнителями подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» в отчетном периоде были реализованы следующие мероприятия.

  
В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Областным законом от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства» производилась выплата ежемесячных детских пособий, гражданам, имеющим детей. Среднегодовое количество получателей ежемесячного пособия на ребенка составило 4598 человек (общая сумма расходов 44344,7 тыс. рублей);  получателей ежемесячной денежной выплаты на детей 1-2 года жизни – 1 115 человек (общая сумма расходов 11 836,1 тыс. рублей). Ежемесячную денежную выплату получают 452 многодетных семьи (общая сумма расходов 12 315,7 тыс. рублей). Выплачено единовременное пособие беременной жене военнослужащего (1 получатель) и ежемесячное пособие  на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (7 человек),  на общую сумму  760,6 тыс. рублей.



В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 281 «О предоставлении мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в  возрасте до трех лет из малоимущих семей»  в 2014 году была предоставлена ежемесячная денежная выплата 8 получателям на сумму 39,5 тыс. рублей.



В соответствии с Областным законом от 22.06.2012 № 882-ЗС «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской области» в 2014 году осуществлялась ежемесячная денежная выплата 94 семьям на общую сумму 17696,8 тыс. рублей.



В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 22.01.2014 № 66 «О порядке расходования субвенций, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)" производилась выплата ежемесячного пособия на ребенка 712 получателям на общую сумму 45575,2 тыс. рублей.



Продолжена работа по выдаче сертификатов на региональный материнский капитал. В течение года было выдано 184  сертификата.



В отчетном периоде Отделом образования произведено назначение, и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. В 2014 году компенсацию в сумме 5790,3 тыс. рублей получили 3264 семьи, что на 75 семей больше, чем в 2013 году. Увеличение численности произошло за счет роста количества детей в детских садах.



В 2014 году органами опеки и попечительства Отдела образования Администрации Белокалитвинского района особое внимание уделялось развитию сети приемных семей. В Белокалитвинском районе создано 6 приемных семей, в которых воспитываются 8 приемных детей. В течение года было выявлено и учтено 47 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них  переданы:

- на воспитание в приемную семью 2 ребенка (4,3% от общего количества детей, выявленных в 2014 году);

- под опеку (попечительство) 41 ребенок (87,3% от общего количества детей, выявленных в 2014 году);

- на удочерение 1 ребенок (2,1% от общего количества детей, выявленных в 2014 году);

- возвращены в кровные семьи 3 ребенка.

В целях организации отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» на территории Белокалитвинского района проведены следующие мероприятия. Для детей из малоимущих семей УСЗН Белокалитвинского района закуплено 760 путевок в санаторные и загородные оздоровительные лагеря на общую сумму 9 764,6  тыс. руб., в том числе: 240 путевок, на сумму 3 586,0 тыс. руб.  в  санаторные оздоровительные лагеря, расположенные на побережье Черного и Азовского морей, Ставропольском крае; 520 путевок, на сумму 6 178,6 тыс. руб. в загородные оздоровительные лагеря. 
С 3 предприятиями (ЗАО «Алкоа Металлург Рус», ООО «Технический Центр» и ОАО «Шолоховский хлебокомбинат») были заключены соглашения о предоставлении компенсации в размере 50 % стоимости фактически приобретенных путевок в оздоровительные лагеря для 113 детей своих сотрудников на общую сумму  711,1 тыс. рублей. 

В районе работали 27 оздоровительных учреждений, в том числе: 2 стационарных лагеря ООО «Орленок», ООО «Ласточка» и 24 лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. В лагерях  с дневным пребыванием прошли оздоровление 3237  детей, из них 1950 человек из малоимущих, неполных, многодетных семей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Таким образом, всеми видами отдыха и оздоровления в 2014 году было охвачено 10552 ребенка, (94,21% от общего количества детей – 11200 человек),   из них:

- 80 детей оздоровлены в «Оздоровительном комплексе «Дон», расположенном в Туапсинском районе, на Черном море;
- 260 детей оздоровлены в загородном оздоровительном лагере ООО «Орленок»;
- 260 детей оздоровлены в загородном оздоровительном лагере ООО «Ласточка»;

- 80 детей из малоимущих семей оздоровлены в санаторном лагере ООО ДОЦ «Котлостроитель», расположенный на Азовском море в Неклиновском районе;

- 40 детей из малоимущих семей оздоровлены в санаторном лагере ООО ДОЛ «Электрон» п. Сукко, Анапский район; 
- 40 детей из малоимущих семей оздоровлены в ЛПУ «Санаторий имени Анджиевского» г. Ессентуки, Ставропольского края;
- 3 предприятиям выплачена компенсация за 113 приобретенных путевок для детей своих сотрудников;

- 305 гражданам выплачена компенсация за самостоятельно приобретенные путевки;
- 3237 детей отдохнули в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений; 

-  3908 детей отдохнули на детских площадках, в клубах по месту жительства;

-  655  детей отдохнуло  в туристических, палаточных, оборонно-спортивных, оздоровительно-спортивных лагерях;

- 1487 детей были задействованы в походах и экскурсиях.
По путевкам, выделенным Министерством труда и социального развития Ростовской области, прошли оздоровление:

- 20 детей из ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних Белокалитвинского района»  в ООО пансионат «Красный Десант», расположенном на Азовском море в Неклиновском районе;

- 29 детей, относящихся  к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских оздоровительных комплексах «Солнечная поляна», «Орлёнок» Неклиновского  района; 

- 5 детей в санаторном лагере  ДОЛ «Дружба», расположенном на Азовском море в Неклиновском районе;

- 5 детей в санаторном оздоровительном лагере ДОЦ «Орленок», расположенном на Азовском море в Неклиновском районе;

- 5 детей в ООО пансионат «Красный Десант», расположенном на Азовском море в Неклиновском районе;

 - 23 ребенка в оздоровительных учреждениях Республики Крым и                               г. Севастополя.
Реализация мероприятий подпрограммы  4 «Старшее поколение»   возложена на муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального   обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Основным направлением деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района является повышение доступности и качества социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с государственными стандартами.
По состоянию на 01.01.2015 на обслуживании в МБУ ЦСО Белокалитвинского района находилось 2 547 граждан пожилого возраста и инвалидов. За 12 месяцев 2014 базообразующими подразделениями МБУ ЦСО Белокалитвинского района (социально - реабилитационные отделения, отделения социального обслуживания на дому и специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому) было обслужено   3 107 человек,  которым было оказано 3 784 080 услуг (гарантированных – 2 200 962, дополнительных – 1 583 118). Среднее количество услуг, оказанных за одно посещение одному клиенту,  составило 11,4 услуги. 

С целью повышения качества социального обслуживания с использованием наиболее приемлемых для клиентов форм и объемов услуг в учреждении используются инновационные методы и формы социальной работы, в том числе: автоматизированная система учета предоставляемых социальных услуг, социальные комнаты, социальные  ящики, группы самопомощи, применяется  семейный подряд, бригадный, биографический метод, используется работа волонтеров, мемуаротерапия, арт-терапия, такие методы реабилитации как терренкур, пальчиковая и дыхательная гимнастики, музыкальная терапия. 

На базе отделения дневного пребывания продолжена работа Института Третьего Возраста, в том числе факультетов «Оберег», «Бодрость», «Сторона родная», «Православная культура», «Школа Социального туризма», «Школа жизни», «Элегантный возраст». Пожилые люди активно посещают мероприятия проводимые факультетами. Так за 12 месяцев 2014 года в мероприятиях были задействованы  950 человек, из которых 118 инвалидов.

Активизирована работа компьютерного класса, на базе отделения дневного пребывания функционирует компьютерный класс, где пожилые люди имеют возможность бесплатно обрести навыки компьютерной грамотности и пользования сетью Интернет. За 12 месяцев 2014 года компьютерную грамотность освоили 229  человек, в том числе 49 инвалидов, 1 инвалид обучается на дому, в том числе ведется обучение пожилых людей компьютерной грамотности на территориях поселений района на базе социальных комнат, а также в социально-реабилитационных отделениях. Обучено 127 человек, в том числе 29 социальных работников и 12 инвалидов.
Продолжена работа мобильной бригады, также на территориях городских и сельских поселений района на базе социальных комнат созданы и функционируют маломобильные бригады с целью организации доступа к социальным услугам нуждающимся в них гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в отдаленных от администраций городских и сельских поселений населенных пунктах со слаборазвитой социально-бытовой и транспортной инфраструктурой. За 12 месяцев 2014 мобильной бригадой было оказано 3 196 социальных услуг 518 гражданам различных категорий, в том числе 106 инвалидам общего заболевания, 7 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 19 вдовам умерших участников Великой Отечественной войны, 65 труженикам тыла, 151 ветеранам труда.

III. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Реализация мероприятий программы производится в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения и не требует дополнительного муниципального и правового регулирования.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы.

В 2014 году на реализацию всех мероприятий Программы (с учетом внесенных изменений) было запланировано   - 877 706,7 тыс. рублей (федеральный бюджет - 175 112,7 тыс. рублей,  областной бюджет – 669 143,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 12 171,4 тыс. рублей, средства от приносящей доход деятельности – 21 278,7 тыс. рублей). Фактическая сумма освоения за 2014 год составила 871 713,4 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 174 507,8 тыс. рублей, областной бюджет – 663 762,6 тыс. рублей, средства местного бюджета –  12 164,7 тыс. рублей, средства от приносящей доход деятельности – 21 278,3 тыс. рублей. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию основных мероприятий Программы приведены в таблице 1.

Информация о расходах, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, приведена в таблице 2.

В ходе реализации Программы в 2014 году не были освоены в полном объеме целевые бюджетные средства федерального бюджета в сумме 604,9 тыс.рублей, в том числе: 1,8 тыс.рублей - оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; 595,7 тыс. рублей – выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 2,6 тыс. рублей – выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка; 4,8 тыс. рублей - выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.

Средства областного бюджета не освоены в объеме 5381,3 тыс. рублей, в том числе: расходы на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области – 5,9 тыс. рублей; обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда – 2,9 тыс. рублей; предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла – 0,4 тыс. рублей; обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – 25,5 тыс. рублей; расходы на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности – 3034,9 тыс. рублей; предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 1841,6 тыс. рублей; расходы по погребению умерших, не являющихся пенсионерами – 0,1 тыс. рублей; организация исполнительно-распорядительных функций – 9,0 тыс. рублей; организация отдыха и оздоровления детей - 2,9 тыс. рублей; обеспечение мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей – 91,4 тыс. рублей; обеспечение мер социальной поддержки детей из многодетных семей – 143,6 тыс. рублей; ежемесячное пособие на ребенка – 221,9 тыс. рублей; предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет из малоимущих семей – 1,0 тыс. рублей; ежемесячная денежная выплата в размере определенном в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего или последующего детей до достижения ребенком возраста трех лет - 0,2 тыс. рублей.

Основной причиной неполного освоения вышеуказанных средств является то, что все выплаты по предоставлению мер социальной поддержки носят заявительный характер, а также отсутствием возможности корректировки плановых назначений областного и федерального бюджетов в конце финансового года.

Объем неосвоенных средств местного бюджета составил 6,7 тыс. рублей, в том числе: 6,4 тыс. рублей экономия по коммунальным расходам МБУ ЦСО и УСЗН Белокалитвинского района; 0,3 тыс. рублей – организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

Экономия лимитов бюджетных ассигнований по расходам на содержание УСЗН Белокалитвинского района за счет средств областного бюджета  в течение года была возвращена в областной бюджет. Экономия бюджетных ассигнований, возникшая в результате проведения конкурсных процедур по закупке путевок в детские санаторные и загородные оздоровительные учреждения, позволила выплатить компенсацию большему количеству граждан, самостоятельно приобретавшим путевки. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия Программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году, представлена в таблице 3.


С целью более эффективного использования бюджетных ассигнований местного бюджета в течение года производилось их перераспределение между мероприятиями Программы. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Белокалитвинского района в 2014 году представлена в таблице 4.

Одно из мероприятий Программы «Организация отдыха детей в каникулярное время» осуществляется на условиях софинансирования областного и местного бюджетов. Фактические объемы и соотношения уровней софинансирования данного мероприятия в 2014 году полностью соответствуют установленным нормативам

(таблица 5.).


Средства бюджетов всех уровней, предусмотренные на реализацию Програм-

мы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы за 2014 год, отсутствуют.
V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.

Исполнение Программы характеризуется двумя показателями: доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, в общей численности населения Белокалитвинского района; доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения. 

По состоянию на 01.01.2015 общее количество граждан, получивших различные  меры социальной поддержки, составило 31,9 тыс. человек, что составляет 32,9% от общей численности населения, основная причина отклонения – уменьшение численности льготных категорий граждан (труженики тыла, ветераны, граждане, подвергшиеся репрессиям). Плановый показатель доли граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами, из числа обратившихся граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, на 2014 составляет 98,1%, исполнение по состоянию на 01.01.2015 составило  98,1 %.

Качество исполнения подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» характеризуется двумя показателями: доля населения,  получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей Белокалитвинского района; доля получателей адресной социальной  помощи в общей численности населения Белокалитвинского района. 

Плановое значение доли населения, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 16,3 %, фактическое значение показателя 6786/41168=16,5 %.

Количество граждан – получателей адресной социальной помощи в 2014 году составило 791 человек, в том числе 741 человек получили адресную помощь за счет средств областного бюджета и 50 человек – за счет средств местного бюджета. Таким образом, исполнение данного показателя составило 0,8 % (791/96950), что соответствует плановому значению.

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» характеризуется следующим показателем: доля работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, в общей численности работников МБУ ЦСО Белокалитвинского района. Плановое значение данного показателя 42,5%, фактическое - 38,4 % от  общей численности работников. Отклонение от плановых назначений связано с оптимизацией численности работников МБУ ЦСО Белокалитвинского района.

Исполнение подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» характеризуется наибольшим числом показателей.

Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году. Численность третьих или последующих детей, родившихся в 2013 год, составила 182 ребенка, в 2014 - 180 детей. Плановое значение показателя 1,01, фактическое значение – 0,99. Отклонение фактического значения показателя от планового связано с незначительным снижением численности третьих и последующих детей, родившихся в 2014 году.

Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности домохозяйств Белокалитвинского района. В 2014 году  различные меры социальной поддержки получили 5612 семей, проживающих в Белокалитвинском районе, что составляет 13,6 % от общей численности домохозяйств района, при плановом значении 13,8 %. Исполнение показателя отражает положительную социальную динамику – уменьшение количества малоимущих семей с детьми, проживающих в Белокалитвинском районе.

Показатель «Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению» исполнен на 58,9 %  (2901/4928).

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, к общему количеству детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в отчетном году, составила 4,3 % (2/47), при плановом значении 12,0%. Основная причина отклонения – сокращение общей численности детей, подлежащих устройству в замещающие семьи. Данный показатель имеет завышенные  плановые значения и нуждается в корректировке.

Основные мероприятия подпрограммы «Старшее поколение» связаны с исполнением муниципального задания МБУ ЦСО Белокалитвинского района. Сведения о плановом объеме, финансовом обеспечении и фактическом исполнении  муниципального задания за 2014 год приведены в таблице 6.

Подпрограмма 4 «Старшее поколение» характеризуются следующими показателями. 

Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Белокалитвинского района, составила на 01.01.2015 г. - 8 %.  Плановое значение данного показателя на 2014 год - 6,1%.

Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области составило 58,1 % при плановом значении 58,0 %.   
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области составило 71,6% (план 65,0%).

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области  составило 51,0 % (плановое значение 58,0%).  
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы представлены в таблице 7.

VI. Информация об изменениях, внесенных в Программу.
В течение 2014 года в Программу были внесены следующие изменения:

- корректировка объемов финансирования Программы текущего 2014 года (постановление Администрации Белокалитвинского района от 24.02.2014 № 266); 

- корректировка объемов финансирования Программы текущего 2014 года (постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.06.2014 № 1084); 

- корректировка объемов финансирования Программы текущего 2013 года (постановление Администрации Белокалитвинского района от 20.10.2014 №1895).

Одновременно с внесением изменений в программные мероприятия производилась корректировка плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан» на 2014 год.

VII. Предложения по дальнейшей реализации Программы.
Период реализации Программы - 2014-2020 г.г. Так как основная часть мероприятий носит длительный социальный характер, результат реализации Программы позволит к 2020 году стабилизировать численность населения Белокалитвинского района, повысить качество и увеличить продолжительность жизни. 

В связи с кризисными явлениями в экономике России, высоким уровнем инфляции возрастает вероятность финансовых рисков в процессе реализации Программы. В целях недопущения снижения показателей Программы необходимо обеспечить полное и планомерное финансирование всех мероприятий Программы.

Так как в течение 2014 годы происходило постепенное уменьшение численности льготных категорий граждан по причине естественной убыли населения и уменьшения численности малоимущей части населения района, возникла необходимость корректировки одного из основных показателей Программы «Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, в общей численности населения Белокалитвинского района» в сторону уменьшения.

В связи с неполным исполнением отдельных плановых показателей необходимо активизировать работу по организации приемных семей для детей, оставшихся без попечения родителей, увеличению рождаемости (в том числе третьих и последующих детей) и улучшению демографической ситуации в Белокалитвинском районе. Показатель «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, к общему количеству детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в отчетном году »  имеет завышенные  плановые значения и нуждается в корректировке. 

В течение 2015 года необходимо привести в соответствие областным нормативным актам показатели подпрограммы 4 «Старшее поколение», отражающие рост заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения.

	
	
	
	
	Таблица 1

	
	
	Сведения
	
	

	об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и 

	внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района за 2014 г.

	
	
	
	
	

	Статус
	Наименование  муниципальной программы , подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.)
	Фактические расходы (тыс.руб)

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Белокалитвинского района
	«Социальная поддержка граждан»
	всего
	877706,7
	871713,4

	
	
	областной бюджет
	669143,9
	663762,6

	
	
	федеральный бюджет
	175112,7
	174507,8

	
	
	местный бюджет
	12171,4
	12164,7

	
	
	внебюджетные источники
	21278,7
	21278,3

	Подпрограмма 1
	«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
	всего
	521093,9
	516165,5

	
	
	областной бюджет
	399076,3
	394156,0

	
	
	федеральный бюджет
	115763,1
	115761,3

	
	
	местный бюджет
	6254,5
	6248,2

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.1.
	Выплата государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
	всего
	5145,1
	5145,1

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	5145,1
	5145,1

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.2.
	Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области
	всего
	22082,7
	22076,8

	
	
	областной бюджет
	22082,7
	22076,8

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.3.
	Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда
	всего
	105377,4
	105374,5

	
	
	областной бюджет
	105377,4
	105374,5

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.4.
	Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов 
	всего
	2218,3
	2217,9

	
	
	областной бюджет
	2218,3
	2217,9

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.5.
	Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
	всего
	2969,7
	2944,2

	
	
	областной бюджет
	2969,7
	2944,2

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.6.
	Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности
	всего
	137778,0
	134743,1

	
	
	областной бюджет
	137778,0
	134743,1

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.7.
	Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
	всего
	103085,2
	101243,6

	
	
	областной бюджет
	103085,2
	101243,6

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.8.
	Предоставление  материальной и иной помощи для погребения
	всего
	938,1
	938,0

	
	
	областной бюджет
	938,1
	938,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.9.
	Организация исполнительно- распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по  назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии  со статьей 7 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС  " Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19.11.2009 № 320- ЗС "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22.10.2004  № 174 -ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской области"
	всего
	24626,9
	24617,9

	
	
	областной бюджет
	24626,9
	24617,9

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.10.
	Обеспечение деятельности УСЗН Белокалитвинского района
	всего
	709,4
	703,1

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	709,4
	703,1

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.11.
	Расходы на капитальный ремонт здания УСЗН Белокалитвинского района
	всего
	400,0
	400,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	400,0
	400,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.12.
	Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)
	всего
	115763,1
	115761,3

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	115763,1
	115761,3

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2
	 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»
	всего
	9,8
	9,8

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	9,8
	9,8

	Мероприятие 2.1.
	Обучение работников МБУ ЦСО Белокалитвинского района на курсах повышения квалификации
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2.2.
	Проведение конкурса "Лучший социальный работник МБУ ЦСО Белокалитвинского района"
	всего
	9,8
	9,8

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	9,8
	9,8

	Мероприятие 2.3.
	Обеспечение участия победителей конкурса «Лучший социальный работник МБУ ЦСО 
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Подрограмма 3
	«Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
	всего
	186313,9
	185249,5

	
	
	областной бюджет
	125328,2
	124867,2

	
	
	федеральный бюджет
	59349,6
	58746,5

	
	
	местный бюджет
	1636,1
	1635,8

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3.1.
	Организация   отдыха детей и подростков Белокалитвинского района
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3.2.
	Организация  временной занятости  детей и подростков Белокалитвинского района
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3.3.
	Организация   отдыха детей в каникулярное время, в том числе:
	всего
	7434,4
	7431,9

	
	
	областной бюджет
	5798,3
	5796,1

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0

	
	
	местный бюджет
	1636,1
	1635,8

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3.4.
	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях
	всего
	13400,2
	13399,5

	
	
	областной бюджет
	13400,2
	13399,5

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3.5.
	Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
	всего
	11927,5
	11836,1

	
	
	областной бюджет
	11927,5
	11836,1

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3.6.
	Предоставление мер социальной поддержки на  детей из многодетных семей  
	всего
	12459,3
	12315,7

	
	
	областной бюджет
	12459,3
	12315,7

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3.7.
	Выплата ежемесячного пособия на ребенка 
	всего
	44566,6
	44344,7

	
	
	областной бюджет
	44566,6
	44344,7

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3.8.
	Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей
	всего
	40,5
	39,5

	
	
	областной бюджет
	40,5
	39,5

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3.9.
	Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
	всего
	17696,8
	17696,6

	
	
	областной бюджет
	5698,4
	5698,2

	
	
	федеральный бюджет
	11998,4
	11998,4

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3.10.
	Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3.11.
	Выплата  компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования
	всего
	5790,3
	5790,3

	
	
	областной бюджет
	5790,3
	5790,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3.12.
	Предоставление мер социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1,1.1,1.2,1.3 статьи 132 Областного закона от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области»
	всего
	25587,1
	25587,1

	
	
	областной бюджет
	25587,1
	25587,1

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3.13.
	Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской  области
	всего
	60,0
	60,0

	
	
	областной бюджет
	60,0
	60,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3.14.
	Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
	всего
	1356,3
	760,6

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	1356,3
	760,6

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3.15.
	Выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
	всего
	417,1
	412,3

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	417,1
	412,3

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3.16.
	Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия  в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком
	всего
	45577,8
	45575,2

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	45577,8
	45575,2

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 4
	«Старшее поколение»
	всего
	170289,1
	170288,6

	
	
	областной бюджет
	144739,4
	144739,4

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	4280,8
	4280,7

	
	
	внебюджетные источники
	21268,9
	21268,5

	Мероприятие 4.1.
	Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие 4.2.
	Обеспечение  деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района 
	всего
	25549,7
	25549,2

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	4280,8
	4280,7

	
	
	внебюджетные источники
	21268,9
	21268,5

	Мероприятие 4.3.
	Осуществление  учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов(в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона  от 22 октября 2004 года № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания 
	всего
	144739,4
	144739,4

	
	
	областной бюджет
	144739,4
	144739,4

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0


Таблица 2
	Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Белокалитвинского района  в 2014 году
Муниципальная программа Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан»
            (наименование программы)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тыс. рублей)

	Наименова-ние муниципального учреждения 
	Остаток средств на 01.01.2014г.*
	Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
	Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
	Остаток на 01.01.2015г.**

	
	
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	

	
	
	
	оказание платных услуг
	добровольные пожертво-вания
	целевые взносы физичес-ких и (или) юридических лиц
	средства, получен-ные от приносящей доход деятель-ности
	иные дохо-ды
	
	оплата труда с начисле-ниями
	капитальные вложе-ния
	матери-альные запасы
	прочие расходы
	

	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I. Муниципальные бюджетные учреждения

	МБУ ЦСО Белокалитвин-ского района
	0,00
	21278294,94
	21026732,76
	1000,00
	250562,18
	0,00
	0,00
	21278294,94
	15168444,58
	913337,02
	1378563,59
	3817949,75
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* остаток средств на начало отчетного года
	
	
	
	
	
	

	** остаток средств на начало года, следующего за отчетным
	
	
	
	
	
	


Таблица 3
	Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Белокалитвинского района, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году
Муниципальная программа Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан»

            (наименование программы)

	Наименование основного мероприятия муниципальной программы 

(по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)

	Ожидаемый непосредственный результат

	Фактически сложившийся результат

	Сумма экономии
(тыс. рублей)


				всего

	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур


	Обеспечение деятельности УСЗН Белокалитвинского района

	Обеспечение содержания недвижимого имущества УСЗН 753,1

	Обеспечение содержания недвижимого имущества УСЗН 709,4

	43,7

	0


	Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по  назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии  со статьей 7 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС  " Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и  инвалидов в соответствии с Областным законом от 19.11.2009 № 320- ЗС "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста инвалидов в Ростовской области", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22.10.2004  № 174 -ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской области"

	Обеспечение деятельности УСЗН Белокалитвинского района в части реализации переданных государственных полномочий на сумму 25090,7 тыс.рублей

	Обеспечение в полном объеме деятельности УСЗН Белокалитвинского района в части реализации переданных государственных полномочий на сумму 24626,9 тыс.рублей

	463,8

	0


					
	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях
	 Приобретение путевок в санаторно-оздоровительные лагеря -240 штук на сумму 3788,4 тыс.рублей, приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря -520 штук на сумму 6178,9 тыс.рублей

	Приобретение путевок в санаторно-оздоровительные лагеря -240 штук на сумму3586,0 тыс.рублей, приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря -520 штук на сумму 6178,6 тыс.рублей

	 202,7

	202,7 


	ВСЕГО:

	 35811,1

	 
35100,9

	710,2

	202,7 


					

	Таблица 4
Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Белокалитвинского района в 2014 году
Муниципальная программа Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан»

            (наименование программы)

	Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы
	Примечание 
(№ нормативного правового акта, 
№ справки о перераспределении)

	
	сумма
(тыс. рублей)
(+), (-)
	причины перераспределения
	

	 Выплата государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
	 -129,0
	 Наличие экономии в связи тем, что численность получателей оказалась менее прогнозной
	 Решение собрания депутатов Белокалитвинского района  от  25.09.2014 года № 246   "О внесении изменений в решение собрания депутатов Белокалитвинского района  от  26.12.2013 года № 218 "О бюджете Белокалитвинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"  Решение собрания депутатов Белокалитвинского района  от  26.12.2014 года № 255 "О внесении изменений в решение собрания депутатов Белокалитвинского района  от  26.12.2013 года № 218 "О бюджете Белокалитвинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

	Обеспечение деятельности УСЗН Белокалитвинского района 
	 - 39,5
	В связи с наличием экономии по расходам на повышение квалификации муниципальных служащих 
	 Решение собрания депутатов Белокалитвинского района  от  26.12.2014 года № 255 "О внесении изменений в решение собрания депутатов Белокалитвинского района  от  26.12.2013 года № 218 "О бюджете Белокалитвинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

	Обеспечение  деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района 
	 +168,5
	 Недостаток плановых ассигнований на оплату коммунальных расходов, произведенных в пределах установленных годовых лимитов потребления энергоресурсов
	 Решение собрания депутатов Белокалитвинского района  от  26.12.2014 года № 255   "О внесении изменений в решение собрания депутатов Белокалитвинского района  от  26.12.2013 года № 218 "О бюджете Белокалитвинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

	ВСЕГО:
	 0
	 
	 


Таблица 5
	Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Белокалитвинского района 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района в 2014 году
Муниципальная программа Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан»

            (наименование программы)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование основного мероприятия муниципальной программы 
(по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Установленный объем софинансирования расходов* (%)
	Объем фактических расходов

	
	местный бюджет
	областной бюджет
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств областного бюджета

	
	
	
	тыс. рублей
	%
	тыс. рублей
	%

	Организация   отдыха детей в каникулярное время
	6,0
	94,0
	370,0
	6,0
	5796,1
	94,0

	ВСЕГО:
	6,0
	94,0
	370,0
	6,0
	5796,1
	94,0

	
	
	
	
	
	
	

	* в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями


Таблица 6

	Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, 
в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района в 2014 году
Муниципальная программа Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан»
            (наименование программы)

	Наименование муниципальных услуг по типам учреждений
	Остаток средств на 01.01.
2014*
	Первоначально доведенное муниципальное задание
	Муниципальное задание с учетом корректировки
	Причины корректировок
	Фактическое исполнение
(тыс. рублей)
	Остаток средств на 01.01.
2015**

	
	
	объем услуг 
(количество)
	финансовое обеспечение услуг
(тыс. рублей)
	объем услуг 
(количество)
	финансовое обеспечение услуг
(тыс. рублей)
	
	объем услуг 
(количество)
	финансовое обеспечение услуг
(тыс. рублей)
	

	Социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам (СРО)
	0,00
	 
1155842
	 
24339670,16
	 
1155622
	 
25420634,65
	Постановление Правительства Ростовской области от 15.08.2014г.  3562 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 12.11.2012г. №986 изменилось соотношение средней заработной платы среднего медицинского и младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения  к средней заработной плате по Ростовской области». 
	 
1155622
	 
25420634,65
	 
0,00

	Социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому (ОСО) 
	0,00
	 
1806003
	 
92133136,42
	 
2164764
	 
96206587,65
	
	 
2164764
	 
96206587,65
	 
0,00

	Социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому (СОСМО)


	0,00
	354709
	22135793,42
	463092
	23112177,70
	
	463092
	23112177,70
	0,00

	ВСЕГО:
	 
0,00
	 3316554
	 138608600,00
	 3783478
	 144739400,00
	 
	 3783478
	 144739400,00
	0,00

	* остаток средств на начало отчетного года          ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 7
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измере-ния
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшеству-ющий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан»

	1.
	Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, в общей численности населения Белокалитвинского района
	 процентов
	46,2
	46,3
	32,9
	Уменьшение численности льготных категорий граждан по причине убыли населения

	2.
	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
	 процентов
	98,0
	98,1
	98,1
	

	Подпрограмма 1  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

	1.1.
	Доля населения,  получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей Белокалитвинского района
	 процентов
	16,2
	16,3
	16,5
	

	1.2.
	Доля получателей адресной социальной  помощи в общей численности населения Белокалитвинского района
	 процентов
	0,8
	0,8
	0,8
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 2  «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»

	2.1.
	Доля работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, в общей численности работников МБУ ЦСО Белокалитвинского района
	 процентов
	42,0
	42,5
	38,4
	Оптимизация численности работников, уменьшение численности руководящего состава

	Подпрограмма 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»

	3.1.
	Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году
	коэффи-циент
	1,01
	1,01
	0,99
	Низкий уровень рождаемости

	3.2.
	Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности домохозяйств Белокалитвинского района
	 процентов
	13,9
	13,8
	13,6
	Положительной считается динамика к уменьшению показателя

	3.3.
	Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
	 процентов
	58,9
	58,9
	58,9
	

	3.4.
	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, к общему количеству детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в отчетном году
	 процентов
	6,0
	12,0
	4,3
	Сокращение общей численности детей, подлежащих устройству в замещающие семьи

	Подпрограмма 4 «Старшее поколение»

	4.1.
	Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Белокалитвинского района
	 процентов
	6,1
	6,1
	8,0
	Увеличение доли охвата населения социальным обслуживанием


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.2.
	Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области     
	 процентов
	47,5
	58,0
	58,1
	

	4.3.
	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области     
	 процентов
	63,0
	65,0
	71,6
	

	4.4.
	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области     
	 процентов
	47,5
	58,0
	51,0
	Плановое значение показателя было откорректировано в конце 2014 года, необходимо внесение изменения в программу


-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Управляющий  делами




 

                Л.Г. Василенко

L   E:\Мои документы\Постановления\отчет_соц-под-граждан.doc   3/19/2015 3:13:00 PM


стр. 1 из 37   


