[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2015 года             № 719                 г.Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и  регулирование рынков сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия»  и эффективности использования бюджетных средств за 2014 год
В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении порядка разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее «Программа»), утвержденной  постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.09.2013 № 1629 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», и эффективности использования бюджетных средств за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по сельскому хозяйству И.В. Жирнова.
Глава  района






О.А. Мельникова
Верно:

Управляющий делами






Л.Г. Василенко

Приложение 

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от ____.____.2015 № ______

Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и эффективности использования бюджетных средств за 2014 год
Раздел 1. Основные результаты и результаты 

основных мероприятий
В 2014 году на реализацию мероприятий Госпрограммы выделено 112,2 млн. рублей, на 11,6% ниже уровня прошлого года (126,8 млн. рублей). На реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» выделено 29,0 млн. рублей.
 
 Итоги и эффективность реализации мероприятий Программы и подпрограмм оцениваются сопоставлением фактических значений целевых показателей к плановым. 

На выполнение целевых показателей, характеризующих развитие растениеводства и животноводства, повлияли природно-климатические условия, ситуация по напряженной эпизоотической обстановке в связи с ликвидацией последствий распространения вируса африканской чумы свиней. Кроме того, негативное влияние на развитие животноводства района оказала ситуация со сложным финансовым состоянием на ОАО «ПТФ Белокалитвинская», где в апреле 2014 года было остановлено бройлерное производство и возобновлено только к декабрю, а так же не производилось обновление стада кур-несушек.

В отчетном году отрасль растениеводства развивалась стабильно. Получен рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур  -   более 175 тыс. тонн, это на 12,6% выше уровня прошлого года. Средняя урожайность ранних зерновых и зернобобовых культур по району составила 23 ц/га. Подсолнечника и других масличных культур убрано на площади 15,6 тыс. га. Валовой сбор составил 14,0 тыс. тонн, что на 15% больше прошлогоднего. 

Уровень развития растениеводства, а, следовательно, и эффективность реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» характеризуют выполнение следующих целевых показателей:
производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
- зерновых и зернобобовых – 174964 тонны при плане 95592 тонны;

- картофеля – 8042 тонны при плане 4586 тонн;

удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов составил 9%, это 128,6% к плану;

индекс производства зерновой продукции к среднему объему производства зерновой продукции за 5 лет – 133%, это 133% к уровню прошлого года;

объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе – 4323, что составляет 100% выполнения плана;

защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания – 500 га (100% к плану);

производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них – 3800 тонн при плане 3636 тонн;

производство крупы – 5 тонн, при плане 30,2 тонны; производством муки занимается только 1 предприятие района;

производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами – 23,5 тонн, план выполнен на 100%.

На поддержку отрасли растениеводства всего направлено всего 51671,4 тыс. рублей, в том числе:

субсидии по несвязанной поддержке получили 60 сельхозтоваропроизводителей на сумму 34216,8 тыс. рублей;


субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян получили 5 предприятий в размере 266,7  тыс. рублей;


субсидии на возмещение части затрат на страхование урожая выплачены                      9 предприятиям в размере  14089,6  тыс. рублей;
возмещение затрат на агрохимобследование  выплачено 32 предприятиям на сумму 2030,1 тыс. рублей;

субсидия на возмещение части затрат на выполнение фитомелиоративных мероприятий – 2 получателя на сумму 277,5 тыс. рублей;

возмещение процентной ставки по кредитам до 1 года – 790,8 тыс. рублей,                    2 получателя.
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий  (в сопоставимых ценах), составил 117,7% при плане 102,6,  выше значения прошлого года на 5,8 процентных пункта. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 98,3%, выше значения прошлого года на 65,9 процентных пункта.
В структуре производства сельскохозяйственной продукции района важную позицию занимает продукция животноводства (в т.ч. птицеводства). В отчетном году произведено мяса в живом весе – 5,4 тыс. тонн (89% к прошлому году), молока – 15,1 тыс. тонн (99,1%), яйца – 84,8 тыс. штук (68,1%). Снижение производства мяса и яиц связано со сложным финансовым состоянием на ОАО «ПТФ Белокалитвинская». Сегодня предприятие производит мясо бройлеров и пытается сохранить производство яйца. В ЛПХ произведено сельхозпродукции на уровне прошлого когда.

Поголовье КРС снижено на 3,9% (снизило поголовье ТНВ «Касьянов и К»), но поголовье коров осталось на прежнем уровне. Свиней снижено на 34%, в связи со вспышками  африканской чумы и рекомендациями минсельхозпрода области, а поголовье овец, как альтернативного вида животноводства, увеличено на 21,2%.
Развитие животноводства, а соответственно и эффективность реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» характеризуют показатели:
производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 5,4 тыс. тонн, степень выполнения годового показателя 30,0%;
производство молока в хозяйствах всех категорий – 15,1, выполнение 91,5%;

маточное поголовье овец и коз в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 0,6 тыс. голов, показатель выполнен на 100%;

поголовье  КРС специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельхозорганизациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей – 1,56 тыс. голов, это 96,3% к плану.

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий  (в сопоставимых ценах) составил 91,8%, выполнение плана на 89,7%.
На поддержку отрасли животноводства направлено 2426,8 тыс. рублей, в том числе:

субсидию  на приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад мясного направления получил 1 сельхозтоваропроизводитель на сумму 139,9 тыс. рублей;

субсидия на приобретение альтернативных свиноводству видов животных и птицы – 1 получатель на сумму 52,1 тыс. рублей;

возмещение процентной ставки по кредитам до 1 года – 2234,8 тыс. рублей,          1 получатель.
Реализацию подпрограммы «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» характеризуют показатели:
количество подготовленных проектов крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров по созданию и развитию своих хозяйств с помощью государственной поддержки – 1 ед. (100% к плану);

количество подготовленных проектов по строительству или реконструкции семейных животноводческих ферм - 1 ед. (100% к плану);

площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами  - не оформлялась;

удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов – 66,7%, что составляет 66,7% к плану;

 На поддержку кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе направлено 12007,1 тыс. рублей, в том числе:
субсидии на уплату процентов по кредитам  малыми формами хозяйствования получили 2 сельхозтоваропроизводителя на сумму 143 тыс. рублей;

грант на создание системы заготовки, переработки, хранения и сбыта животноводческой продукции, произведенной малыми формами хозяйствования- 1 получатель на сумму 3500 тыс. рублей;

грант начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства- 1 получатель на сумму 1350 тыс. рублей;

грант крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм- 1 получатель на сумму 6870,1 тыс. рублей;

субсидии ЛПХ – 144 тыс. рублей, 15 получателей.

Реализацию подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» характеризуют показатель:
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 53,9%, выполнение плана 51,8%, снижение к уровню прошлого года составило 52,5 процентных пункта. Снижение связано с окончанием крупных инвестиционных проектов в 2013 году. В 2014 году сельхозпредприятиями инвестировано на приобретение основных средств 105,2 млн. рублей. Приобретено 4 комбайна, 6 тракторов и прочая сельскохозяйственная техника, оборудование и автомобильная техника.


По данному направлению выделено субсидий из всех уровней бюджета  37471,5 тыс. рублей:



субсидированием части процентной ставки по инвестиционным кредитам в сумме 36283,1 тыс. рублей воспользовалось – 12 сельскохозяйственных предприятий;


субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники,  произведенной в Ростовской области получили                 2 сельхозтоваропроизводителя за счет средств областного бюджета 273,8  тыс. рублей;


субсидия организациям, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности  - 1 получатель на сумму 914,6 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» улучшили свои жилищные условия 7 семей, проживающих в сельской местности, в том числе 5 молодых семьей и 2 граждан, проживающих на селе. Приобретено (построено) 545 тыс. кв. м жилья, что составляет 97,3% от целевого показателя. Из всех уровней бюджета на эти цели выделено 8,6 млн. рублей, что на 35,8% выше уровня прошлого года.
С учетом вышеизложенного можно сделать выводы, что основные целевые показатели муниципальной Программы развития сельского хозяйства выполнены, показатели по животноводству и пищевой промышленности не исполнены в связи со сложным финансовым состоянием ОАО «Птицефабрика белокалитвинская», где разработан план по выходу на безубыточный уровень работы.

Раздел 2. Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средствах при реализации Программы.

Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средствах при реализации Программы содержатся в таблице 1.
Таблица 1.

	Статус
	Наименование 

государственной программы, подпрограммы государственной программы
	Ответственный    
исполнитель,     
соисполнители

	Объем расходов,. предусмотренный Программой на 2014 год, тыс. руб.
	Фактические расходы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Белокалитвинского района       
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе»
	всего 
	29371,4
	29024,0

	
	
	областной бюджет  
	17088,8
	16832,8

	
	
	федеральный бюджет
	3507,6
	3496,4

	
	
	местный бюджет
	828,4
	748,2

	
	
	внебюджетные источники**
	7946,6
	7946,6

	Подпрограмма 1
	Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
	всего
	13302,1 
	13047,6

	
	
	областной бюджет  
	13302,1
	13047,6

	
	
	федеральный бюджет
	 
	

	
	
	местный бюджет
	 
	

	
	
	внебюджетные источники
	*
	

	в том числе   
	предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни
	всего
	2284,0
	2030,1

	
	
	областной бюджет  
	2284,0
	2030,1

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	

	
	предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
	всего
	8445,3
	8445,3

	
	
	областной бюджет  
	8445,3
	8445,3

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	
	предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства за счет иных межбюджетных трансфертов
	всего
	2572,8
	2572,2

	
	
	областной бюджет  
	2572,8
	2572,2

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Подпрограмма 2
	Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
	всего
	12,7
	0

	
	
	областной бюджет  
	1,5
	0

	
	
	федеральный бюджет
	11,2
	0

	
	
	местный бюджет
	 
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	
	предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат на содержание поголовья овец, ярок старше одного года  и коз
	всего
	12,7
	0

	
	
	областной бюджет  
	1,5
	0

	
	
	федеральный бюджет
	 11,2
	0

	
	
	местный бюджет
	 
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Подпрограмма 3 
	Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе
	всего
	*
	0

	
	
	областной бюджет  
	*
	0

	
	
	федеральный бюджет
	*
	0

	
	
	местный бюджет
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Подпрограмма 4 
	Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
	всего
	*
	0

	
	
	областной бюджет  
	*
	0

	
	
	федеральный бюджет
	*
	0

	
	
	местный бюджет
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Подпрограмма 5 
	Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года
	всего
	16056,6
	15976,4

	
	
	областной бюджет  
	3785,2
	3785,2

	
	
	федеральный бюджет
	3496,4
	3496,4

	
	
	местный бюджет
	828,4
	748,2

	
	
	внебюджетные источники
	7946,6
	7946,6

	в том числе   
	обеспечение жильем граждан, Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской местности 
	всего
	3300,1
	3300,0

	
	
	областной бюджет 
	680,2
	680,2

	
	
	федеральный бюджет 
	1148,0
	1148,0

	
	
	местный бюджет 
	80,0
	79,9

	
	
	внебюджетные источники 
	1391,9
	1391,9

	
	обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
	всего
	12106,5
	12106,4

	
	
	областной бюджет 
	3105,0
	3105,0

	
	
	федеральный бюджет 
	2348,4
	2348,4

	
	
	местный бюджет 
	98,4
	98,3

	
	
	внебюджетные источники 
	6554,7
	6554,7

	
	иные межбюджетные трансферты на разработку проектно-сметной документации объектов газификации на изготовление сметы и получение достоверности стоимости ПИР
	всего
	600,0
	520

	
	
	областной бюджет  
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет
	600,0
	520

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	
	в том числе :
	местный бюджет
	
	

	
	Богураевскому сельскому поселению
	местный бюджет
	50,0
	20

	
	Синегорскому сельскому поселению
	местный бюджет
	50,0
	50,0

	
	Ильинскому сельскому поселению
	местный бюджет
	150,0
	100

	
	Литвиновскому сельскому поселению
	местный бюджет
	250,0
	250

	
	Рудаковскому сельскому поселению
	местный бюджет
	100,0
	100

	
	иные межбюджетные трансферты на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения на изготовление сметы и получение достоверности стоимости ПИР (Синегорское сельское поселение)
	местный бюджет
	50
	50

	Подпрограмма 6 
	Обеспечение реализа​ции муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	всего
	*
	0

	
	
	областной бюджет  
	*
	0

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	


Раздел 3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы и оценки бюджетной эффективности Программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы и оценки бюджетной эффективности Программы отражены в таблице 2.  

Таблица 2.

	Целевые индикаторы
	Ед.изм.
	План
	Факт
	% выпол. годового плана
	в % (проц.п.) соотв. периоду прошл.года
	Причины отклонения

	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  (в сопоставимых ценах)
	процентов к предыдущему году
	102,5
	99,7
	97,3
	+20,8 п.п.
	План недовыполнен на 0,3% в связи с невыполнением плана по животноводству

	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий  (в сопоставимых ценах)
	процентов к предыдущему году
	102,6
	117,7
	114,7
	+5,8 п.п.
	 

	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий  (в сопоставимых ценах)
	процентов к предыдущему году
	102,3
	91,8
	89,7
	+39,9 п.п.
	План не выполнен на 10,5% в связи со снижением объемов мяса птицы (в живом весе) и яйца на ОАО "ПТФ Белокалитвинская"

	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака
	процентов к предыдущему году
	103
	98,3
	95,4
	+65,9 п.п.
	План не выполнен на 4,6% в связи с остановкой в середине года производства бройлеров ОАО "ПТФ Белокалитвинская"

	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
	процентов к предыдущему году
	104,1
	53,9
	51,8
	-52,5 п.п.
	Снижен объем инвестиций крупных и средних сельхозпредприятий в 2014 году по сравнению с прошлым годом: ООО "Березовка" на 70%, ООО "Велес" на 29%, ООО "Дружба" на 13%. ОАО "ПТФ Белокалитвинская в 2014 году инвестиции в основные средства не вкладывала.

	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
	процентов 
	11,6
	-5,0
	0,0
	-1,1 п.п
	

	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельхозорганизациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
	рублей
	15819
	18183
	114,9
	111,6
	

	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	зерновых и зернобобовых
	тонн
	95592
	174964
	183,0
	115,7
	

	сахарной свеклы
	 тонн
	-
	-
	 
	 
	

	картофеля
	 тонн
	4586
	8042
	175,4
	90
	

	Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов
	процентов 
	7
	9
	128,6
	+1,0 п.п
	

	Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
	тонн
	3636
	3800
	104,5
	104,6
	

	Производство крупы
	тонн
	30,2
	5
	16,6
	-
	Крупу производит только ООО "Калитвапродукт", во втором полугодие крупа предприятием не производилась из-за отсутствия рынка сбыта

	Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами
	 тонн
	23,2
	23,5
	101,3
	100
	

	Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций
	тонн
	1,02
	0
	0,0
	-
	

	Индекс производства зерновой продукции к среднему объему производства зерновой продукции за 5 лет
	процентов
	100
	133
	133,0
	-
	

	Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе
	тонн д.в.
	4323
	4323
	100,0
	118,6
	

	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
	тыс. тонн
	18
	5,4
	30,0
	88,6
	План выполнен только на 30% в связи с остановкой в середине года производства бройлеров ОАО "ПТФ Белокалитвинская"

	Производство молока в хозяйствах всех категорий
	тыс. тонн
	16,5
	15,1
	91,5
	99,1
	Снижено поголовье КРС в ТНВ "Касьянов и К"

	Маточное поголовье овец и коз в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	тыс. голов
	0,6
	0,6
	100,0
	80
	

	Поголовье  КРС специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельхозорганизациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей
	тыс. голов
	1,62
	1,56
	96,3
	104
	Снижено поголовье КРС в ТНВ "Касьянов и К"

	Количество подготовленных проектов крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров по созданию и развитию своих хозяйств с помощью государственной поддержки
	единиц
	1
	1
	100,0
	-
	

	Количество подготовленных проектов по строительству или реконструкции семейных животноводческих ферм
	единиц
	1
	1
	100,0
	-
	

	Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
	гектаров
	60
	0
	0,0
	-
	

	Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов,  в том числе:         
	процентов 
	100
	66,7
	66,7
	0 п.п.
	В районе нет кредитных и перерабатывающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов

	   кредитных
	процентов 
	100
	0
	0
	0 п.п.
	

	   перерабатывающих
	процентов 
	100
	0
	0
	0 п.п.
	

	   снабженческо-сбытовых
	процентов 
	100
	100
	100
	0 п.п.
	

	Общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений
	кв. метров
	560
	545
	97,3
	134,2
	

	Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания
	гектаров
	500
	500
	100
	-
	


Раздел 4. Информация о внесенных изменений в Программу.
В 2014 году в связи с изменением финансирования в Программу вносились изменения постановлениями Администрации Белокалитвинского района, которые отражены в таблице 3. 


Таблица 3.
	№ п/п
	Вид акта
	Основные положения
	Контроль за исполнением

	
	
	
	

	1
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.06.2014 №972 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 26.09.2013 №1629»
	Уточнения отдельных показателей
	И.В. Жирнов

	2
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 23.07.2014 №1279 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 26.09.2013 №1629»
	Уточнения отдельных показателей
	И.В. Жирнов

	3
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 15.09.2014 №1636 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 26.09.2013 №1629»
	Уточнения отдельных показателей
	И.В. Жирнов

	4
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.11.2014 №2077 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 26.09.2013 №1629»
	Уточнения отдельных показателей
	И.В. Жирнов

	5
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 16.01.2015 №15 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 26.09.2013 №1629»
	Уточнения отдельных показателей
	И.В. Жирнов


Раздел 5. Дальнейшая реализация Программы

Программа рассчитана на реализацию программных мероприятий на период до 2020 года. Целями Программы являются:  обеспечение устойчивости развития агропромышленного и комплекса Белокалитвинского района и финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного и комплекса; устойчивое развитие сельских территорий.

В 2015-2020 годах в Белокалитвинском районе планируется реализация основных программных мероприятий, направленных на господдержку сельхозтоваропроизводителей, обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, газификацию населенных пунктов Белокалитвинского района.
Управляющий делами





         
        Л.Г. Василенко
A   E:\Мои документы\Постановления\Отчет_сельхоз.doc   4/29/2015 10:02:00 AM


стр. 1 из 13   


