ПЛАН

реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия» на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2017 год (тыс. руб.) | | | | |
| Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  | 2573,4 | 463,4 | 2110,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» | Первый заместитель главы Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению  Д.Ю. Устименко | Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.  Выплата сельхозтоваропроизводителям субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | 31.12.2017 | 2573,4 | 463,4 | 2110,0 |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  | \* | \* | \* |  |  |
| 2.1. | Мероприятие «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат на содержание поголовья овец, ярок старше одного года и коз» | Первый заместитель главы Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению  Д.Ю. Устименко | Увеличение производства продукции животноводства, увеличение поголовья овец и коз. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест. Выплата сельхозтоваропроизводителям субсидии на компенсацию части затрат на содержание поголовья овец, ярок старше одного года и коз | 31.12.2017 | \* | \* | \* |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» | Заместите  Первый заместитель главы Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению  Д.Ю. Устименко | Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе |  | \* | \* | \* | \* | \* |
| 3.1. | Мероприятие  «Поддержка создания и развития крестьянских фермерских хозяйств» | Первый заместитель главы Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению  Д.Ю. Устименко | Трансформация личных подсобных хозяйств в категорию крестьянских фермерских хозяйств.  Укрепление материальной базы крестьянских фермерских хозяйств.  вовлечение в оборот земельных участков, предоставленных крестьянским фермерским хозяйствам.  Увеличение налоговых доходов местного бюджета. | 31.12.2017 | \* | \* | \* | \* | \* |
| 4. | Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* |
| 4.1. | Мероприятие  «Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники» | Первый заместитель главы Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению  Д.Ю. Устименко | Проведение технической модернизации и перевооружения организаций агропромышленного комплекса. | 31.12.2017 | \* | \* | \* | \* | \* |
| 5. | Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  | 148962,1 | 132786,3 | \* | 8650,8 | 7525,0 |
| 5.1. | Мероприятие «Обеспечение жильем граждан, Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской местности» | Начальник сектора реализации жилищных программ Р.Р. Гусейнов | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности.  Осуществление выплат гражданам РФ, проживающим и работающим в сельской местности на приобретение (строительство) жилья | 31.12.2017 | 1018,5 | \* | \* | 48,5 | 970,0 |
| 5.2. | Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» | Начальник сектора реализации жилищных программ  Р.Р. Гусейнов | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности.  Осуществление выплат молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности на приобретение (строительство) жилья | 31.12.2017 | 6681,4 | \* | \* | 126,4 | 6555,0 |
| 5.3. | Мероприятие «Субсидия для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий  органов местного самоуправления по вопросам местного значения (строительство и реконструкция объектов водоснабжения). Реконструкция сетей водоснабжения пос. Коксовый Коксовского сельского поселения Белокалитвинского района Ростовской области» | Начальник отдела промышленности и строительства Администрации Белокалитвинского района  М.С. Кожанов | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс.  Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой. | 31.12.2017 | 64313,3 | 60454,5 | \* | 3858,8 | \* |
| 5.4. | Мероприятие «Субсидия для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (разработка проектно-сметной документации объектов газификации), в том числе: | Начальник отдела промышленности и строительства Администрации Белокалитвинского района  М.С. Кожанов | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс.  Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой. | 31.12.2017 | 76948,9 | 72331,8 |  | 4617,1 |  |
| 5.4.1. | Прокладка распределительных газопроводов в х. Рудаков Белокалитвинского района Ростовской области | Начальник отдела промышленности и строительства Администрации Белокалитвинского района  М.С. Кожанов | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс.  Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой. | 31.12.2017 | 19433,0 | 18267,0 |  | 1166,0 |  |
| 5.4.2. | Прокладка распределительных газопроводов в х. Ленина Белокалитвинского района Ростовской области | Начальник отдела промышленности и строительства Администрации Белокалитвинского района  М.С. Кожанов | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс.  Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой. | 31.12.2017 | 26102,1 | 24535,9 |  | 1566,2 |  |
| 5.4.3. | Строительство распределительных газовых сетей в с. Литвиновка Белокалитвинского района Ростовской области | Начальник отдела промышленности и строительства Администрации Белокалитвинского района  М.С. Кожанов | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс.  Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой. | 31.12.2017 | 31413,8 | 29528,9 |  | 1884,9 |  |
| 6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализа­ции муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятие «Субвенция на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» | Первый заместитель главы Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению  Д.Ю. Устименко | Обеспечение выполнения бюджетными учреждениями муниципальных заданий в сфере сельского хозяйства. Выполнение целевых показателей программы | 31.12.2017 | \* | \* | \* | \* | \* |
|  | **ИТОГО по программе** |  |  |  | **151535,5** | **133249,7** | **2110,0** | **8650,8** | **7525,0** |