[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2015



        № 895                            г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной  программы «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района»  и эффективности использования финансовых средств за 2014 год

В  соответствии с постановлением Администрации  Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1856, и эффективности использования финансовых средств за 2014 год согласно приложению.
2. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодёжи и делам ГО и ЧС  В.В. Самуйлика.
Глава  района






О.А. Мельникова
Верно:

Управляющий делами






Л.Г. Василенко

	
	Приложение 
к постановлению Администрации                                                    Белокалитвинского района

от  08.06. 2015 № 895



Отчет 

о реализации муниципальной программы 

«Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района»
и эффективности использования финансовых средств за 2014 год

I. Основные результаты достигнутые в отчетном периоде, 

в разрезе мероприятий

Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» направлена на укрепление духовных и нравственных основ Белокалитвинского казачества, возрождение и развитие культуры казаков как неотъемлемой части культуры жителей Белокалитвинского района. Укрепление и развитие активного казачьего общества  - структурных подразделений ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт», придание их деятельности систематического, более целенаправленного и эффективного характера несения государственной и иной службы, социальной защиты членов казачьего общества, а также комплексное развитие образовательных учреждений, реализующих казачий компонент, в рамках государственного стандарта образования.    
Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

- максимально полного информирования населения Белокалитвинского района о деятельности ВКО «ВВД» и ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт», за счет казачьей периодики, газет и журналов, рассказывающих о деятельности ВКО «ВВД» и ЮКО «УБКЮ»

- увеличения количества образовательных учреждений, имеющих статус «казачье» и направленных на подготовку молодежи, готовой служить Родине на гражданском и военном поприщах.

- реализации законных предложений казаков, их сплочения, повышения созидательной роли в жизни района.

- активности казачества в социальной, политической и культурной жизни на местном, региональном и федеральном уровне.

- создания условий для выполнения членами казачьих обществ обязательств по несению государственной и иной службы.

- развития системы казачьего образования в духе патриотизма и любви к Донскому краю и Отечеству, сохранения и развития казачьей культуры, восстановления традиций казачьего самоуправления, создания условий межэтнической и социальной стабильности в Белокалитвинском районе.

Реализация программы обеспечена наличием в Белокалитвинском районе  1 юртовым, 1 городским и 10 хуторских  казачьих обществ. 

Правлением ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» совместно с хуторскими и городским казачьими обществами   проведено и обеспечено участие казаков в следующих ежегодных  мероприятиях: 

 - Военно-полевые сборы казаков ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт»;

- Мероприятия по охране и защите охотничьих и рыбных ресурсов от браконьерства с привлечением членов добровольных казачьих дружин;

-  Освещение деятельности казачьих обществ в местных и областных СМИ

-  Отчеты атаманов структурных подразделений Белокалитвинского юрта на Советах атаманов, хуторских и городском кругах;

- Охрана общественного порядка  на территории г. Белая Калитва и Белокалитвинского района членами казачьей дружины и конного взвода;

-  Ремонт и оборудование конной базы и других специальных помещений;

-  Участие казаков ЮКО «Усть-Белокалитвинский юрт» в Международных Каяльских чтениях в х. Погорелов;

-  Конноспортивный праздник, посвященный дню Победы и Дню города Белая Калитва;

- Казачьи стрельбы «Зоркий глаз и крепкая рука»;

-  Районный конкурс «Казачьему роду нет переводу»;

- Праздничные мероприятия «Покрова на Дону»;

- Конкурсная программа «Юный атаман»;

- Конкурсная программа «Юная казачка -2014»;

- Встреча с ветеранами казачьего движения «Судьба моя казачья»;

- Праздничные мероприятия «Проводы зимы – Масленица»;

- Праздничные мероприятия «Троица Пресвятой Богородицы»;

- Поездки членов правления ЮКО «УБКЮ» на торжественные линейки посвященные Дню знаний и последнему звонку;

- Строевой смотр казачат казачьих школ Белокалитвинского района;

 Приоритетным  направлением  Программы  является развитие образования как целостной системы казачьего кадетского образования  и военно-патриотическое воспитание молодежи, предусматривающее развитие системы казачьего образования, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих казачий компонент. 

ЮКО «УБКЮ» работает в тесном контакте с общественно-политической газетой Белокалитвинского района «Перекресток», местным телевидением «Майдан». 

Отчет об  оценке эффективности реализации мероприятий Программы на территории Белокалитвинского района приведен в приложениях 1, 2.
I.I Данные о целевом использовании бюджетных средств для реализации муниципальной программы 
«Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» в 2014 году. 

В 2014 году проведены следующие мероприятия по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы:

1. Оплата труда членов казачьей дружины Белокалитвинского района запланировано финансирование в 2014 году:

областной  бюджет – 10284,3 тыс. руб. 

Израсходовано в 2014 году  - 10284,3 тыс. руб.,  

2. Проведение культурно – массовых и спортивных мероприятий

запланировано финансирование в 2014 году из местного бюджета  в размере 170,0 тыс. руб.,  

Израсходовано в 2014 году  - 157,3 тыс. руб. 
I.II Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах с указанием причины их не освоения.

Неосвоенные средства местного бюджета в сумме 12,7 тыс. руб. образовались в связи с экономией при закупке призов и оплате коммунальных услуг конного взвода.

II. Оценка эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации Программы представлена в приложении 2 к отчету о реализации муниципальной программы  «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района»  и эффективности использования финансовых средств за 2014 год:

Данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий представлены в приложении 1.

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результатах и основных направлениях деятельности ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» 
Управляющий делами





                   Л.Г. Василенко
 отдела                                             С.Ю. Лукьянов
Приложение 1 

к отчету о реализации муниципальной программы 

«Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района»

 и эффективности использования финансовых средств за 2014 год.
ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района»

в 2014 году
 (тыс. рублей)
	№

п/п
	Наимено​вание

меро​приятия
	Объем ассигнований

в соответствии с постановлением 

Администрации Белокалитвинского района

об утверждении Программы
	Уточненный план ассигнований 

на 2014 год


	Исполнено

 (кассовые расходы)


	Объемы

неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источни​кам финан​сирования)

	
	
	всего
	феде​ральный

бюджет*
	обла​ст-ной

бюджет
	мест​ный

бюд​жет
	вне​бюд-жетные

источ​ники
	всего
	феде​ральный

бюджет*
	обла​ст-ной

бюджет
	мест​ный

бюд​жет
	вне​бюд-жетные

источ​ники
	всего
	феде​ральный

бюджет*
	обла​ст-ной

бюджет
	мест​ный

бюд​жет
	вне​бюд-жетные

источ​ники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Всего 

по Программе
	10554,3
	-
	10284,3
	170,0
	100,0
	10554,3
	-
	10284,3
	170,0
	100,0
	10441,6
	-
	10284,3
	157,3
	-
	12,7


Приложение 2 

к отчету о реализации муниципальной программы 

«Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района»

 и эффективности использования финансовых средств за 2014 год.
Информация

об оценке эффективности реализации муниципальной программы 

«Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» за 2014 год

	Увеличение следующих показателей:
	Ожидаемые результаты от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
	Фактически достигнутые значения показателей

	
	2013


	2014


	2013
	2014

	1.Количество казачьих школ
	10
	15
	10
	+ 5

	2.Количество казачьих детских садов
	3
	6
	3
	+3

	3.Количество казачьих профессиональных училищ
	1
	1
	1
	1

	4.Количество казачьих кадетских корпусов
	1
	1
	1
	1

	5.Количество казачьих Домов детского творчества
	1
	1
	1
	1

	6.Количество казаков ЮКО «УБКЮ»
	1267
	1557
	1267
	+ 290

	7.Количество казачьих Центров внешкольной работы
	-
	1
	-
	+ 1


A   E:\Мои документы\Постановления\отчет_поддержка-казач.doc   6/5/2015 3:57:00 PM


стр. 4 из 6   


