## 1 п.годие МБ
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики" за 9 месяцев 2018 года
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Белокалитвинского района" | Главные распорядители средств, Небоженко Ирина Валентиновна, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение повышения энергоэффективности на территории Белокалитвинского района за счет организации процесса комплексного энергосбережения | Х | Х | 879.4 | 269.4 | 294.4
1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования | Главные распорядители средств, Небоженко Ирина Валентиновна, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства | Получение учреждениями бюджетной сферы энергетических паспортов по результатам проведения энергетического обследования | Х | Х | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Контрольное событие программы | Х | Получение энергетических паспортов | Х | Х | Х | Х | Х
1.2 | Проведение обязательного энергетического обследования систем наружного освещения | Главные распорядители средств, Небоженко Ирина Валентиновна, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства | Формирование энергетических паспортов и мероприятий | Х | Х | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Контрольное событие программы | Х | Получение энергетических паспортов | Х | Х | Х | Х | Х
1.3 | Информационная поддержка политики энергосбережения | Главные распорядители средств, Небоженко Ирина Валентиновна, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства | Повышение уровня подготовки кадров в сфере энергосбережения и уменьшение потребления энергоресурсов | 2018-01-16 | 2018-12-31 | 37.5 | 34.6 | 34.6
1.3.1. | Контрольное событие программы | Х | Выдан протокол проверки знаний Правил работы в электроустановках комиссией Северо-Кавказского управления Ростехнадзора, г. Каменск-Шахтинский | Х | 2018-03-30 | Х | Х | Х
1.4 | Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в жилищном фонде Белокалитвинского района | Главные распорядители средств, Небоженко Ирина Валентиновна, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства | Снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в жилищном фонде Белокалитвинского района | 3-4 квартал 2018 | 2018-12-25 | 100 | 0 | 0
1.4.1. | Контрольное событие программы | Х | Установка поквартирных приборов учета электроэнергии и ХВС (6 приборов учета) в жилищном фонде Белокалитвинского городского поселения | Х | 2018-12-25 | Х | Х | Х
1.5 | Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | Главные распорядители средств, Небоженко Ирина Валентиновна, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства | Уменьшение потребления энергетических ресурсов | 2018-04-16 | 2018-12-15 | 31.9 | 24.1 | 24.1
1.5.1. | Контрольное событие программы | Х | Установка приборов учета энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы | Х | 2018-12-15 | Х | Х | Х
1.6 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Главные распорядители средств, Небоженко Ирина Валентиновна, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства | Приобретение и установка энергосберегающих ламп в учреждениях бюджетной сферы, уменьшение потребления электроэнергии | 2018-02-01 | 2018-12-25 | 232.3 | 101.7 | 126.7
1.6.1. | Контрольное событие программы | Х | Экономия бюджетных средств на оплату электроэнергии по итогам года | Х | 2018-12-25 | Х | Х | Х
1.7 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем наружного освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Главные распорядители средств, Небоженко Ирина Валентиновна, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства | Экономия бюджетных средств на оплату электроэнергии на уличное освещение по итогам года, обеспечение бесперебойного электроснабжения | 2018-02-02 | 2018-12-25 | 193.5 | 20 | 20
1.7.1. | Контрольное событие программы | Х | Замена ламп в системах наружного освещения (20 единиц), снижение объема потребления электроэнергии | Х | 2018-02-19 | Х | Х | Х
1.8 | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, регулировке, промывке и автоматизации систем отопления, водоснабжения, оптимизации работы вентсистем, замене и ремонту запорной арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб водоснабжения и отопления | Главные распорядители средств, Небоженко Ирина Валентиновна, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства | Снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы | 2018-02-01 | 2018-12-25 | 123.3 | 89 | 89
1.8.1. | Контрольное событие программы | Х | Экономия энергоресурсов и бюджетных средств на их оплату по итогам года | Х | 2018-12-25 | Х | Х | Х
1.9 | Ведение форм мониторинга потребления энергетических ресурсов | Главные распорядители средств, Небоженко Ирина Валентиновна, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства | Систематизация сбора данных об исполнении целевых показателей | Весь период | Весь период | 0 | 0 | 0
1.10 | Установка реле времени (системы наружного освещения) | Главные распорядители средств, Небоженко Ирина Валентиновна, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства | Снижение объема потребления электроэнергии, контроль за объемом потребления электроэнергии | Х | Х | 0 | 0 | 0
1.10.1 | Контрольное событие программы | Х | Проведение энергоаудита уличного освещения | Х | Х | Х | Х | Х
1.11 | Оплата тепловой энергии теплоснабжения | Главные распорядители средств, Небоженко Ирина Валентиновна, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства | Оплатат фактически потребленной тепловой энергии за услуги теплоснабжения | 2018-02-01 | 2018-12-25 | 160.9 | 0 | 0
1.10.1 | Контрольное событие программы | Х |  | Х | 2018-12-25 | Х | Х | Х
По итогам 9 месяцев 2018 года на реализацию муниципальной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики" запланировано из внебюджетных источников на 2018 год — 300,0 тыс. руб., израсходовано - 32,1 тыс. руб.
Небоженко Ирина Валентиновна 8(86383) 25531