РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12. 2011                               	  № 1839                                г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.07.2010 №  654

В целях изменения срока реализации и корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.07.2010 № 654 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010-2013 годы» следующие изменения:

1.1.	В наименовании слова «2010-2013 годы» заменить словами «2010-2014 годы».

1.2.	В пункте 1 слова «2010-2013 годы» заменить словами «2010-2014 годы».

1.3.	Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4.	Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.	Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по сельскому хозяйству   и продовольствию А.А. Колпакова.

И.о. Главы района						О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от «19»декабря 2011 г. № 1839

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ программа

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ программЫ

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы.

| Наименование Программы | - | муниципальная долгосрочная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | постановление Администрации Ростовской области от 30.11.2009 № 633 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы», распоряжение Администрации Белокалитвинского района от 25.06.2010 № 40 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010 – 2012 годы» |
| Заказчик Программы | - | Администрация Белокалитвинского района |
| Разработчик Программы | - | отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (далее отдел сельского хозяйства) |
| Основные цели Программы | - | повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, а также рыбы и рыбопродукции, производимой в Белокалитвинском районе; формирование устойчивого, отвечающего современным стандартам качества производства продуктов питания для обеспечения продовольственной безопасности, а так же развитие добросовестной конкуренции на продовольственном рынке Белокалитвинского района для обеспечения населения качественными и доступными продуктами питания по экономически обоснованным ценам в объемах и ассортименте, достаточных для рационального питания; сохранение и воспроизводство плодородия почв, как основного средства производства и национального достояния района; устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения. |
| Основные задачи Программы | - | увеличение объема производства продукции животноводства на основе повышения продуктивности скота и птицы и расширение внедрения индустриального способа производства; увеличение объема производства продукции растениеводства на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур; повышение уровней потребления основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия, их доступности и экологической безопасности для населения; повышение материального уровня жизни, улучшение условий труда и занятости сельского населения; устойчивое развитие сельских территорий, улучшение жилищных и социальных условий жизни населения в сельских поселениях; повышение обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей современными видами сельскохозяйственной техники и материальными ресурсами; повышение эффективности использования минеральных и органических удобрений; увеличение площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемых с применением семян элитных сортов; улучшение институционального устройства сельскохозяйственного производства посредством поддержки развития крупных форм хозяйствования и стимулирования развития малых форм хозяйствования; повышение роли факторов управления, квалифицированных кадров, информатизации и науки в устойчивом развитии сельскохозяйственного производства; |
|  |  | создание системы государственного информационного обеспечения сельского хозяйства на основе формирования государственных информационных ресурсов и расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения к консультационным услугам; обеспечение устойчивости рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия; стабилизация цен на продовольственном рынке Белокалитвинского района, повышение экономической и территориальной доступности продуктов питания; создание организационно-экономических условий для развития в районе товаропроводящей сети, обеспечивающей эффективное и рациональное продвижение продовольственной продукции местного производства; увеличение объемов переработки сельскохозяйственного сырья, производимого в районе, проведение технической модернизации и перевооружения организаций, обеспечение оптимальной загруженности мощностей; увеличение охвата поголовья крупного рогатого скота диагностическими исследованиями до 100 процентов; повышение эффективности проводимых противоэпизоотических и оздоровительных мероприятий |
| Сроки реализации Программы | - | 2010-2014 годы: первый этап – 2010 год (начало реализации Программы, реализация подпрограмм и мероприятий, выполнение годовых плановых показателей, мониторинг и при необходимости корректировка); второй этап – 2011 год (реализация подпрограмм и мероприятий, выполнение годовых плановых показателей, мониторинг и при необходимости корректировка); третий этап – 2012 год (реализация подпрограмм и мероприятий, выполнение годовых плановых показателей, мониторинг и при необходимости корректировка); четвертый этап – 2013 год (реализация подпрограмм и мероприятий, выполнение годовых плановых показателей, мониторинг и при необходимости корректировка, отчет); пятый этап -2014 год (реализация подпрограмм и мероприятий, выполнение годовых плановых показателей, мониторинг и при необходимости корректировка, отчет). |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | - | Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел II .Основные цели и задачи программы, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели. Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. Раздел IV. Нормативное обеспечение программы. Раздел V. Механизм реализации Программы, организация управления и контроль за ходом ее реализации. Раздел VI. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы. Программа включает в себя следующие подпрограммы: - Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы». - Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы». - Подпрограмма «Развитие свиноводства в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы». - Подпрограмма «Развитие птицеводства в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы». - Подпрограмма «Развитие овцеводства в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы». - Подпрограмма «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы». - Подпрограмма «Социальное развитие села в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы». - Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и личных подсобных хозяйств в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы». - Подпрограмма «Развитие торгово-закупочной деятельности и конкуренции на продовольственном рынке Белокалитвинского района на 2010-2014 годы». |
| Исполнители Программы | - | отдел сельского хозяйства; ГУ РО Белокалитвинская районная станция по борьбе с болезнями животных; Администрации городских (сельских) поселений входящих в состав Белокалитвинского района; другие исполнители, предусмотренные подпрограммами. |
| Участники Программы | - | сельскохозяйственные товаропроизводители; организации агропромышленного комплекса; граждане, проживающие в сельской местности, и их работодатели |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | средства федерального бюджета – по ежегодным соглашениям между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз РФ) и министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и результатам конкурсов на получение средств федерального бюджета. средства областного бюджета - по ежегодным соглашениям между министерством сельского хозяйства Ростовской области (далее – минсельхозпрод области) и Администрацией Белокалитвинского района Бюджетные ассигнования на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения (далее субвенции по переданным полномочиям) всего на 2010-2014 годы в сумме 12169,5 тыс. рублей, в том числе 2010 год – 1663,4 тыс. рублей, 2011 год – 2562,4 тыс. рублей, 2012 год –2095,4 тыс. рублей, 2013 год –2095,5 тыс. рублей, 2014 год – 3752,8 тыс.рублей. Средства местного бюджета для софинансирования государственной поддержки сельского хозяйства из областного и федерального бюджета всего на 2010-2014 годы – 5629,5 тыс. рублей, в том числе: 2010 год– 208,8 тыс. рублей, 2011 год – 687,5 тыс. рублей, 2012 год– 1307,9 тыс. рублей. 2013 год – 1700,5 тыс. рублей, 2014 год -1724,8 тыс.рублей; Суммы определяются на основе установленных нормативов софинансирования по каждому мероприятию. Внебюджетные средства –средства участников Программы. Средства участников Программы из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса, финансирование которых осуществляется из внебюджетных источников, прогнозируются как возможный источник средств, без указания конкретных сумм по участникам, на основании соответствующих писем участников Программы. Объемы финансирования Программы подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году составит: в 2010 году 107,2 процента, в 2011 году –103,7 процента,в 2012 году 104,1 процента, в 2013 году 104,2 процента,в 2014 году -105,4 процента. 2. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году составит:в 2010 году 110,1 процента,в 2011 году –104,1 процента,в 2012 году 104,7 процента,в 2013 году 104,2 процента,в 2014 году -106,2 процента. 3. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году составит:в 2010 году 103,1 процента, в 2011 году –103,1 процента,2012 году 103,1 процента, в 2013 году 104,0 процента, в 2014 году – 104,2 процента. 4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, в процентах к предыдущему году составит в 2010 году 108,3 процента, в 2011 году –107,2 процента, в 2012 году 107,3 процента, в 2013 году 108,0 процентов, в 2014 году – 108,2 процента. 5. Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях тракторов составит: в 2010 году 8,2 процента, в 2011 году- 9,3 процента, в 2012 году – 10,4 процента, в 2013 году –10,6 процента, в 2014 году – 10,8 процента; комбайнов зерноуборочных - в 2010 году 10,5 процента, в 2011 году- 11,63 процента, в 2012 году – 13,1 процента, в 2013 году –13,3 процента, в 2014 году – 13,5 процента; комбайнов кормоуборочных - в 2010 году 13,1 процента, в 2011 году- 13,33 процента, в 2012 году – 13,5 процента, в 2013 году–13,6 процента; в 2014 году – 13,7 процента. Показатели определены в Соглашении о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы от 28.03.2008 № 107 между министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и Администрацией Белокалитвинского района и в прогнозе социально-экономического развития Белокалитвинского района на 2011 год и на период до 2014 года. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - | контроль за исполнением Программы осуществляется заместителем главы Администрации Белокалитвинского района по сельскому хозяйству, финансовым управлением Администрации Белокалитвинского района в пределах своей компетенции. Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района предоставляет в минсельхозпрод области, отчеты по реализации Программы в форме и сроки, определенные постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.12.2008 №477 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района» |

РАЗДЕЛ I.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Муниципальная долгосрочная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2006 № 264 «О развитии сельского хозяйства», требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (далее – Государственная программа), постановления Администрации Ростовской области от 30.11.2009 № 633 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской  области на 2010-2014 годы» и постановления Администрации Белокалитвинского района от 30.12.2008 №477 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации  инвестиционной программы Белокалитвинского района».

Программа определяет цели и основные направления развития сельского хозяйства района и регулирования рынков на среднесрочный период, мероприятия программы направлены на решение актуальных проблем, сдерживающих стабильное, поступательное развитие отрасли.

Программа включает 9 подпрограмм и корреспондируется с муниципальными долгосрочными целевыми программами в области агропромышленного комплекса.

Агропромышленный комплекс Белокалитвинского района  – играет значительную роль в производстве сельскохозяйственной продукции Ростовской области. В районе 210,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Почвенный покров пашни представлен, главным образом, южными черноземами (91%) в основном глинистого и тяжелосуглинистого механического состава. Около 30% южных черноземов, подвержены водной эрозии. Небольшая часть (4%) пашни расположена на обыкновенных черноземах и каштановых почвах. Встречаются щебнистые и каменистые песчаники.

По площади сельскохозяйственных угодий район занимает тринадцатое, по площади посевов – семнадцатое, по численности сельского населения – четвертое место в Ростовской области. На долю Белокалитвинского района  приходится 3% валовой продукции сельского хозяйства Ростовской области, около 5% производства  мяса скота и птицы, около 2 % производства  подсолнечника и зерна.

Доля сельского хозяйства в формировании валового продукта в районе занимает четвертое место после обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли, добычи полезных ископаемых и на протяжении последних пяти лет колеблется от 5,6 до 11,1 процента.

Развитие агропромышленного комплекса района характеризуется положительной динамикой в части роста объема производства продукции сельского хозяйства. Однако темпы роста недостаточно устойчивы.

Так, за последние десять лет индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах к предыдущему году) составил в 2001 году – 128,3 процента, 2002 году – 110,5 процента, 2003 году – 99,6 процента, 2004 году – 143,5 процента, 2005 году – 120,6 процента, в 2006 году – 92,3 процента, 2007 году – 92,7 процента, 2008 году 124,1 процента, 2009 году – 86,2 процента, 2010 году -111,8 %.

###### За 2005-2009 годы улучшились основные показатели деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, в частности, валовой доход на одного работника увеличился на 7,8 процентов, выручка на одного работника – в 2,0 раза, выручка на 1 гектар сельскохозяйственных угодий – в 1,5 раза, среднемесячная зарплата одного работника – в 2,6 раза.

Конкурентные преимущества района определяет, в первую очередь, благоприятная конъюнктура на мировых рынках зерна и подсолнечника, а также развитие в Белокалитвинском районе  определенных секторов, базирующихся на выгодном географическом положении.

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования составляет около 113,5 км в расчете на 1000 кв. км территории, по территории проходит федеральная трасса Волгоград-Каменск-Москва, дорога регионального значения Каменск-Волгоград.

Протяженность Северо-Кавказской железной дороги  по территории города и района составляет: 95 км главных путей, 28 км - станционных, 47,3 км - подъездных и более 3 км железнодорожных путей находится в собственности предприятий. Основная станция федерального значения – Белая Калитва Северо-Кавказкой железной дороги.

Имеется аэродром местных воздушных авиалиний, который принимает самолеты и вертолеты для выполнения авиационных сельхозработ. В районе есть 4 взлетно-посадочные полосы для сельхозавиации.

В Ростовской области выделяют шесть основных природно-сельскохозяйственных зон. Белокалитвинский район относится к Северо-Восточной – скотоводческо-зерновой с развитым свиноводством и птицеводством. В нее входят 9 районов: Морозовский, Милютинский, Обливский, Тацинский, Константиновский, Белокалитвинский, Цимлянский, Советский, Усть-Донецкий. Белокалитвинский район граничит на севере с Тарасовским  и Милютинским районами, на востоке с Тацинским районом, на юге с Константиновским, Усть-Донецким и Октябрьским районами и на западе с Красносулинским и Каменским районами.

Более 36,5% валовой продукции сельского хозяйства района производится в отрасли растениеводства. В течение 2003 – 2009 годов рост производства продукции растениеводства обеспечивался в основном за счет увеличения посевных площадей. За этот период площади возросли с 100,2 до 105,7 тыс. га, но урожайность сельскохозяйственных культур нестабильна и растет медленно, что ведет к высоким затратам на единицу продукции и снижает ее конкурентоспособность.

Потенциал развития растениеводства на базе повышения культуры земледелия, внедрения энергосберегающих технологий, новых сортов и гибридов зерновых, масличных культур, повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель используется сельскохозяйственными товаропроизводителями не достаточно.

Основными условиями интенсификации земледелия, способствующими росту урожайности и валового сбора сельскохозяйственных культур, являются сохранение и восстановление почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения и их рациональное использование.

В настоящее время отмечается тенденция усиления развития деградационных процессов в почвах, таких как дегумификация, вторичное засоление, подтопление, опустынивание. В результате водной и ветровой эрозии из оборота выводятся пахотные земли, увеличиваются площади с солонцовыми почвами, на которых ограничивается сельскохозяйственное производство. В целях предотвращения ухудшения экологической и экономической обстановки в отрасли необходимо остановить процессы деградации почв.

Только при комплексном осуществлении мероприятий по повышению плодородия почв Белокалитвинского района с учетом основных требований агроландшафтной системы земледелия и в увязке с землеустройством территории можно достичь увеличения объемов сельскохозяйственной продукции и устойчивому развитию отрасли.

В целях достижения ведущей роли интенсивного растениеводства и увеличения на его основе производства конкурентоспособной продукции необходимо обеспечить внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий, а также рекомендаций научно-исследовательских институтов по совершенствованию системы земледелия, посредством финансовой поддержки данных направлений.

Для решения данных вопросов в рамках настоящей Программы необходима реализация следующей Подпрограммы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Белокалитвинском районе на          2010 – 2014 годы».

Начиная с 2000 года в  животноводстве отмечаются положительные тенденции по отдельным направлениям. В районе активно развивается отрасль птицеводства, мясного скотоводства. За три последних года производство мяса увеличилось - на 22,5%, производство молока сократилось на 9%.

В 2009 году по сравнению с 2000 годом производство мяса выросло в 3,8 раза, молока сократилось – на 4%, яиц – сократилось на 27,9%. Растет поголовье овец и коз (по отношению к 2000 году – в 2,8 раза), поголовье птицы увеличилось в 3,4 раза, поголовье крупного рогатого скота снизилось на 64,2%,  поголовье свиней вернулось к уровню 2000 года и составило 21,4 тыс. голов.

На снижение поголовья свиней повлиял эпизоотический фактор – распространение в 2008-2010 гг. очагов африканской чумы свиней, что повлекло уничтожение поголовья при проведении противоэпизоотических мероприятий.

Наблюдается спад производства продукции животноводства и поголовья в сельскохозяйственных организациях, где сосредоточен основной генетический потенциал разводимых животных, а также имеется потенциал удешевления себестоимости продукции за счет индустриального производства, на основе использования современных техники и технологий.

Кроме того, в последние годы в районе отмечается опережающий рост потребления населением молока по сравнению с его производством в районе, потребление молока на душу населения - 256 кг, произведено – 183 кг.

Для обеспечения потребления населением до рекомендуемых норм необходимо производить в районе 41 814 тонн молока в год.

Потребление мяса на душу населения в 2008 году составило 62,6 кг, производство (в убойном весе) – 157,0 кг.

Обеспеченность жителей района мясом и молоком, произведенным в районе, составляет 250% и 45% соответственно.

В целях создания необходимых экономических условий для динамичного развития животноводства, интенсификации процесса воспроизводства стада, внедрения прогрессивных технологий и стимулирования повышения производительности труда в животноводческих хозяйствах, повышения уровня потребления населением животноводческой продукции, производимой в районе, необходима реализация в рамках настоящей Программы пяти подпрограмм: «Развитие мясного скотоводства в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы», «Развитие молочного скотоводства в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы», «Развитие свиноводства в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы», «Развитие птицеводства в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы», «Развитие овцеводства в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы».

За последние 10 лет существенно изменилась структура организационно – правовых форм сельхозтоваропроизводителей. На смену крупным хозяйствующим субъектам пришли субъекты малого предпринимательства: индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства. Дальнейшее развитие получили личные подсобные хозяйства. Сегодня на долю этих категорий сельхозтоваропроизводителей приходится более 50% производства сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время сельскохозяйственным производством занимаются более 40 сельхозпредприятий, порядка 118 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, свыше 20 тысяч личных подсобных хозяйств населения. В пищевой и перерабатывающей промышленности действует около 20 предприятий различных форм собственности.

Структура сельскохозяйственного производства, выглядит следующим образом: на долю сельскохозяйственных организаций приходится 63% валовой продукции сельского хозяйства, на долю хозяйств населения – 28%, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств – 9%. Начиная с 2003 года, растет роль крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2009 году их доля в производстве продукции сельского хозяйства увеличилась на 3% и составила 9%.

В связи с тем, что на долю мелкотоварного сектора приходится около 40% производства валовой сельскохозяйственной продукции, первостепенная роль в организации сбыта продукции должна принадлежать сельскохозяйственным потребительским кооперативам как элементам инфраструктуры поддержки малого агробизнеса.

В начале реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»  основной задачей являлось создание и развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов (особенно занимающихся закупкой сельскохозяйственной продукции у мелкотоварного сектора и последующей ее переработкой и реализацией). Данная задача была достигнута и в 2008 в районе зарегистрировано 6 кооперативов. Однако кооперативное движение не получило в районе необходимого развития. По состоянию на 01.01.2010 в Белокалитвинском районе  осуществляют  деятельность 4 кооператива, в том числе 2 - кредитных, 1 - снабженческо-сбытовой, 1 – перерабатывающий. Таким образом, удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов по итогам 2009 года составил 67%.

Сельхозкооперативы не обеспечивают закупку излишков у населения в полном объеме: мяса закупается 2%, молока – 9%, овощей – 1%. Из общего объема закупок доля собственной переработки сельхозкооперативов составляет 100 %, т.е. в основном кооперативы выполняют свою функцию.

На сегодняшний день первоочередные меры должны быть направлены на развитие уже созданной системы сельской потребительской кооперации.

Развитие кооперативного движения будет способствовать организованному и управляемому процессу производства, переработки и сбыта качественной сельскохозяйственной продукции и, как следствие, увеличению занятости на селе и повышению доходов сельских жителей.

По итогам 2009 года увеличение выпуска в пищевой промышленности составило 21,5 процента.

Наибольший рост наблюдается по производству мяса и субпродуктов домашней птицы на 29 процентов.

Производство круп, увеличилось в 2,2 раза. Сохраняется тенденция увеличения выпуска хлеба и хлебобулочных изделий (на 16  процентов).

По отдельным видам продукции район потерял позиции из-за недостатка модернизированных перерабатывающих мощностей. Так, отсутствует переработка молочной продукции, овощных консервов, переработка растительного масла сократилась  – на 30 процентов.

В настоящее время более 90 процентов потребляемого населением района мяса и молока может обеспечиваться сельским хозяйством Белокалитвинского района. При этом природный и климатический потенциал района использован не в полном объеме.

Увеличивается отрыв между возможностями сельского хозяйства, переработки продукции животноводства и потребностями населения. С развитием в районе новых форматов торговых предприятий увеличивается спрос на полуфабрикаты, продукты глубокой переработки.

На решение вышеперечисленных проблем направлены реализация в рамках настоящей Программы Подпрограмм «Развитие субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и личных подсобных хозяйств в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы» и «Развитие торгово-закупочной деятельности и конкуренции на продовольственном рынке Белокалитвинского района на 2010-2014 годы».

Среднегодовая численность сельского населения за последние восемь лет сократилась с 55,9 тыс. человек в 2000 году до 49,6 тыс. человек в 2009 году, численность занятых в сельском хозяйстве увеличилась с 5,9 до 6,7 тыс. человек. Сокращение сельского населения обусловлено как экономическими, так и социальными причинами. В немалой степени этим тенденциям способствует сохраняющаяся непривлекательность условий труда и жизни в сельских поселениях. Уровни электрификации, газификации и телефонизации жилых зданий и обеспеченности населения объектами здравоохранения, образования и культуры являются недостаточными и отстают от нормативных.

Для решения перечисленных проблем развития сельского хозяйства необходима реализация в рамках настоящей Программы Подпрограммы «Социальное развитие села в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы» совместно с областными отраслевыми министерствами.

Программа должна обеспечить устойчивость проводимой аграрной политики, дать возможность сельскохозяйственным товаропроизводителям планировать свою деятельность на ряд лет, опираясь на принятые меры государственной поддержки и регулирования рынков.

В районе проводится работа по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций в соответствии с Федеральным законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей». Возможностью реструктуризации воспользовалось одно предприятие. На 1 января 2010 года реструктуризировано долгов на сумму 35,2 млн. рублей, в том числе списано пеней и штрафов – 2,2 млн. рублей.

В целях снижения социальных рисков при банкротстве организаций в районе создан Координационный Совет при Администрации Белокалитвинского района по вопросам финансового оздоровления предприятий и собираемости платежей в бюджет.

Однако на развитие сельского хозяйства, как Белокалитвинского района, как и Ростовской области, так и Российской Федерации в целом влияют ряд неблагоприятных факторов (рисков), которые подразделяются на:

рыночные – диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, промышленную продукцию и энергоносители;

макроэкономические – ухудшение условий конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции в условиях увеличения импорта продовольствия;

финансово-экономические - недостаточный объем средств федерального бюджета, направляемых на поддержку развития сельского хозяйства и социальное обустройство села;

управленческие - отсутствие долгосрочной стратегии развития экономики и сельского хозяйства России, учитывающей региональные аспекты и взаимосвязанной с бюджетными параметрами;

природно – климатические – существенная зависимость производства продукции растениеводства от природных и погодных условий;

противоэпизоотические – риск распространения эпидемии инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных вследствие несоблюдения ветеринарных требований к содержанию сельскохозяйственных животных и финансовой неустойчивости хозяйств.

Таким образом, к актуальным проблемам развития сельского хозяйства района относятся:

структурные – недостаточные темпы институциональных преобразований, слабое развитие малых форм предпринимательства в сферах организации производства и первичной переработки, а также сельскохозяйственных потребительских (перерабатывающих, сбытовых (торговых), обслуживающих, снабженческих и заготовительных) кооперативов;

рыночные - резкие колебания цен на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие; неразвитый характер оптовых продовольственных рынков; недостаточное содействие развитию конкуренции; отсутствие четких ориентиров в политике ввоза-вывоза сельскохозяйственной продукции и продовольствия на принципах продовольственной безопасности;

финансово-экономические – финансовая неустойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей, низкая инвестиционная привлекательность сельскохозяйственных организаций, труднодоступность кредитных ресурсов и недостаток залогового обеспечения, неразвитость ипотечного кредитования; ограниченный объем средств областного и местного бюджета, направляемых на поддержку развития сельского хозяйства и социальное обустройство села;

производственные - опережающее уменьшение основных производственных фондов по сравнению с их вводом, сокращение и старение парка основных видов сельскохозяйственной техники; низкие темпы внедрения современных технологий в растениеводстве и земледелии; ухудшение плодородия земли и экологии;

организационно-управленческие и кадровые – недостаточное внедрение управленческих технологий (управления по результатам, бюджетирования), информационных технологий и инноваций, затяжные сроки организационных преобразований в области управления, дефицит квалифицированных управленческих и специальных кадров, отток молодых специалистов;

социальные – непривлекательные условия жизни в сельских поселениях, невысокий уровень жизни сельского населения, недостаточное качество услуг социальной инфраструктуры (здравоохранения, образования, культуры), снижение рождаемости, отток молодежи.

Системный и взаимосвязанный характер актуальных проблем дальнейшего развития сельского хозяйства района  требует их решения на принципах программно-целевого метода государственного управления, которые предусматривают формулирование системы целей, задач и ключевых показателей (индикаторов) развития, разработку приоритетных направлений и программных мероприятий, определение необходимых объемов финансирования, распределение бюджетных и внебюджетных ресурсов по целям и задачам, разработку механизма управления Программы с учетом достижений реформы бюджетного процесса и административной реформы.

РАЗДЕЛ II.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

2.1. Цели и задачи

Выполнение Программы является этапом реализации стратегической цели экономического развития Белокалитвинского района, заключающейся в обеспечении потребностей населения в высококачественной продукции по доступным ценам на основе роста эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного производства.

Целями Программы являются:

сохранение и воспроизводство плодородия почв, как основного средства производства и национального достояния района;

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, а также рыбы и рыбопродукции, производимой в районе;

устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения.

Для достижения обозначенных в Программе основных целей  к 2015 году необходимо решить следующие основные задачи:

увеличение объема производства продукции животноводства на основе повышения продуктивности скота и птицы и расширение внедрения индустриального способа производства;

увеличение объема производства продукции растениеводства на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур;

повышение уровня потребления основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия, их доступности и экологической безопасности для населения;

повышение материального уровня жизни, улучшение условий труда и занятости сельского населения;

устойчивого развития сельских территорий,  улучшение жилищных условий и социальных условий жизни населения а сельских поселениях;

повышение обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей современными видами сельскохозяйственной техники и материальными ресурсами;

повышение эффективности использования минеральных и органических удобрений;

увеличение площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемых семенами элитных сортов;

улучшение институционального устройства сельскохозяйственного производства посредством  поддержки развития крупных и стимулирования развития малых форм хозяйствования;

развитие консультационной помощи и предоставление государственных услуг по информационному обеспечению сельскохозяйственным товаропроизводителям района, улучшение кадрового обеспечения отрасли;

обеспечение устойчивости рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

содействие добросовестной конкуренции на продовольственном рынке Белокалитвинского района и снижение административного давления на его участников;

повышение эффективности проводимых противоэпизоотических и оздоровительных мероприятий;

повышение контроля качества и эффективности диагностических исследований в государственных ветеринарных лабораториях.

Согласно Федеральному закону от 29.12.2009 №264 –ФЗ «О развитии сельского хозяйства» Государственная программа должна обеспечить устойчивость проводимой аграрной политики, дать возможность сельскохозяйственным товаропроизводителям планировать свою деятельность на пятилетний период, опираясь на меры государственной поддержки и регулирования рынков.

Для решения задач поставленных Государственной программой  разработана и утверждена Постановлением Администрации Ростовской	 области от 30.11.2009    № 633 Областная долгосрочная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы.

Для решения перечисленных проблем развития сельского хозяйства необходима районная долгосрочная целевая программа, включающая комплекс мероприятий, которые обеспечивают формирование условий для развития конкурентного сельского хозяйства на основе привлечения инвестиций, технологической модернизации отраслей сельского хозяйства, государственной поддержки как крупных сельхозпроизводителей, так и малого сельскохозяйственного бизнеса, развитие социальной и инженерной инфраструктуры села.

В Белокалитвинском районе основные мероприятия Программы предусмотрены на четырехлетний период отдельными этапами:

первый этап – 2010 год (начало реализации Программы, реализация подпрограмм и мероприятий, выполнение годовых плановых показателей, мониторинг и при необходимости корректировка);

второй этап – 2011 год (реализация подпрограмм и мероприятий, выполнение годовых плановых показателей, мониторинг и при необходимости корректировка);

третий этап - 2012 год (реализация подпрограмм и мероприятий, выполнение годовых плановых показателей, мониторинг и при необходимости корректировка);

четвертый этап – 2013 год (реализация подпрограмм и мероприятий, выполнение годовых плановых показателей, мониторинг и при необходимости корректировка, отчет);

пятый этап-2014 год (реализация подпрограмм и мероприятий, выполнение годовых плановых показателей, мониторинг и при необходимости корректировка, отчет).

Мероприятия Программы объединяются в подпрограммы и направления, не входящие в подпрограммы.

2.2. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

2.2.1.ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА

В БЕЛОКАЛИТВИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2010 – 2014 ГОДЫ»

(приложение №1 к Программе)

Целью подпрограммы является создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства Белокалитвинского района.

Оценка результативности мероприятий производится по выполнению целевых показателей, приведенных в таблице № 1.

Таблица №1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Целевые показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Валовое производство молока (тыс. тонн) | 16,6 | 15,5 | 15,5 | 16,0 | 17,1 |
| 2. | Приобретение племенного молодняка молочного направления (голов) | - | - | 400 | 400 | - |
| 3. | Удой на корову в год во всех категориях хозяйств (кг) | 4800 | 4827 | 4850 | 4880 | 4900 |
| 4. | Выход телят на 100 маток (голов) | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 |

В соответствии со стратегией развития отрасли к 2020 году планируется произвести молока в объеме 18,8 тыс. тонн, достичь 12 процентов удельного веса племенного поголовья в общем поголовье крупного рогатого скота молочного направления, получение 90 телят на 100 маток, приобретение 800 голов племенного молодняка молочного направления.

2.2.2.ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В БЕЛОКАЛИТВИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2010 – 2014 ГОДЫ»

(приложение № 2 к Программе)

Целью подпрограммы является создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства.

Оценка результативности мероприятий производится по выполнению целевых показателей, приведенных в таблице № 2.

Таблица № 2

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Целевые показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поголовье мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях, всего (голов) | 1200 | 1300 | 1380 | 1450 | 1500 |
|  | в том числе племенных коров (голов) | 275 | 278 | 285 | 290 | 290 |
| 2. | Покупка племенного молодняка мясных пород (голов) | - | 60 | 100 | 200 | - |
| 3. | Реализация на племя молодняка мясных пород (голов) | 100 | 116 | 133 | 146 | 150 |
| 4. | Производство говядины в живой массе от специализированных мясных пород (тонн.) | 63 | 68 | 70 | 72 | 75 |

В 2020 году планируется увеличить производство крупного рогатого скота на убой до 90 тонн, покупку племенного молодняка мясных пород до 400 голов, увеличения на племя молодняка мясных пород до 250 голов.

2.2.3. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СВИНОВОДСТВА

В БЕЛОКАЛИТВИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2010 – 2014 ГОДЫ»

(приложение № 3 к Программе)

Мероприятия подпрограммы направлены на создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли свиноводства Белокалитвинского района в условиях сложной эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней.

Оценка результативности мероприятий производится по выполнению целевых показателей, приведенных в таблице № 3

#### Таблица № 3

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Целевые показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Производство свинины в (живом весе) (тонн). | 4010 | 4105 | 4200 | 4297 | 6297 |
| 2. | Численность поголовья (голов) | 21000 | 21500 | 22000 | 22485 | 26220 |

В 2020 году планируется увеличить производство свиней на убой до 12,3 тыс. тонн.

2.2.4.ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПТИЦЕВОДСТВА

В БЕЛОКАЛИТВИНСКОМ РАЙОНЕ

НА 2010 – 2014 ГОДЫ»

(приложение № 4 к Программе).

Целью реализации мероприятий подпрограммы является создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли птицеводства Белокаливтинского района посредством стимулирования реконструкции, нового строительства, комплектации птицекомплексов современным оборудованием и селекцией птицы, создание современных предприятий нового типа.

Оценка результативности мероприятий производится по выполнению целевых показателей, приведенных в таблице № 4.

Таблица № 4

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Целевые показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Производство куриных яиц всего, (млн. штук) | 73,4 | 123,0 | 127,0 | 132,0 | 140,0 |
| 2. | Производство мяса птицы, всего, тыс.тонн. в живой массе | 13,9 | 15,7 | 16,2 | 16,8 | 17,0 |

В 2020 году планируется увеличить производство птицы на убой до 20,0 тыс. тонн, куриных яиц до 150 млн.шт.

2.2.5.ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОВЦЕВОДСТВА

В БЕЛОКАЛИТВИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2010 – 2014 ГОДЫ»

(приложение № 5 к Программе).

Целью подпрограммы является создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли овцеводства в Белокалитвинском районе, повышение эффективности и конкурентоспособности овцеводческой продукции на основе более полного использования потенциала шерстной и мясной продуктивности, сохранение и улучшение породного потенциала овец.

Оценка результативности мероприятий производится по выполнению целевых показателей, приведенных в таблице № 5.

Таблица № 5

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Целевые показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность овец, всего (голов) | 6367 | 6495 | 6564 | 6635 | 6700 |
| 2. | Численность маток, ярок старше года (голов) | 2380 | 2428 | 2476 | 2480 | 2485 |
| 3. | Производство баранины в живом весе, всего (тонн) | 97,0 | 100,0 | 102,0 | 104,0 | 105,0 |
| 4. | Производство шерсти (тонн) | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |

В 2020 году планируется увеличить производство баранины (в живой массе) на убой до 112,0 тонн.

2.2.6.ПОДПРОГРАММА «СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ В БЕЛОКАЛИТВИНСКОМ РАОНЕ НА 2010 – 2014 ГОДЫ»

(приложение № 6 к Программе).

Целями подпрограммы являются:

увеличение объема продукции растениеводства на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур;

сохранение, восстановление и повышение плодородия почв как основного средства производства и национального достояния района, на основе повышения эффективности использования минеральных и органических удобрений,

Мероприятия по поддержанию почвенного плодородия реализуются в рамках федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 99.

Оценка результативности мероприятий производится по выполнению целевых показателей, приведенных в таблице № 6.

Таблица № 6

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Целевые показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение минеральных удобрений (тыс. тонн действующего вещества) | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,2 |
| 2. | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий (тыс. га) | 0,2 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3. | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания (тыс. га) | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| 4. | Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления (тыс. га) | 0,05 | 0,75 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |

2.2.7.ПОДПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА

В БЕЛОКАЛИТВИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2010 – 2013 ГОДЫ»

(приложение № 7).

Основные цели подпрограммы:

устойчивое развитие сельских территорий;

повышение уровня жизни сельского населения;

создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности;

повышение престижности проживания в сельской местности.

Оценка результативности мероприятий производится по выполнению целевых показателей, а таблице № 7

Таблица № 7

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Целевые показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – всего (тыс. кв. м) | 0,649 | 0,362 | 0,743 | 0,810 | 0,810 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов (тыс. кв. м) | 0,402 | 0,187 | 0,562 | 0,590 | 0,590 |
| 2. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой (процентов) | 16 | 18 | 34 | 36 | 38 |
| 3. | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом (процентов) | 16 | 18 | 27 | 28 | 30 |

2.2.8.ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО СЕЛЬСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ В БЕЛОКАЛИТВИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2010 – 2014 ГОДЫ» (приложение № 8 к Программе).

Цель реализации подпрограммы:

повышение роли малого и среднего предпринимательства в улучшении условий жизни сельского населения района;

обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и органов местного самоуправления посредством развития частно-государственного партнерства;

привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к решению вопросов социально-экономического развития Белокалитвинского района;

наполнение регионального рынка сельхозпродукцией, производимой крестьянскими (фермерскими), личными подсобными хозяйствами и создаваемыми ими сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.

Оценка результативности мероприятий проводится по выполнению целевых показателей, приведенных в таблице № 8

Таблица № 8

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Целевые показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к предыдущему году в сопоставимых ценах (процентов) | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2. | Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (млн. рублей) | 64,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| 3. | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности (млн. рублей) | 44,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| 4. | Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов в процентах к общему числу зарегистрированных кооперативов, всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых), всего (процентов) | 88,9 | 89,9 | 90,9 | 91,0 | 91,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | кредитных | 92,2 | 93,6 | 94,9 | 95,0 | 95,0 |
|  | перерабатывающих | 88,9 | 89,9 | 90,9 | 91,0 | 91,0 |
|  | снабженческо-сбытовых | 88,1 | 88,6 | 89,1 | 91,0 | 91,0 |

2.2.9. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОНКУРЕНЦИИ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА
НА 2010 – 2014 ГОДЫ»

(приложение № 9 к Программе)

Целью подпрограммы является развитие добросовестной конкуренции на продовольственном рынке Белокалитвинского района для обеспечения населения качественными и доступными продуктами питания по экономически обоснованным ценам в объемах и ассортименте, достаточных для рационального питания, а также увеличение доли местных товаропроизводителей в объемах реализуемой продукции.

Оценка результативности мероприятий проводится по выполнению целевых показателей, приведенных в таблице № 9

Таблица № 9

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Целевые показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году | 111,3 | 103,8 | 103,1 | 103,8 | 104,0 |
| 2. | Динамика обеспеченности торговыми площадями, на которых осуществляется торговля продовольственными товарами, в расчете на душу населения, в процентах к предыдущему году | 105,0 | 104,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |

2.2.10. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА

- ПОДДЕРЖКА ЭЛИТНОГО СЕМЕНОВОДСТВА

В получении высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур одним из важнейших факторов является посев высококачественными элитными семенами. При сохранении технологии выращивания культур, затрат на обработку почвы, средств химизации прибавка в урожайности возрастет на
10 – 12 процентов по сравнению с аналогичным сортом третьей репродукции. В первые годы отдача любой сельскохозяйственной культуры наибольшая, так как в этот период возделывания сорт обладает максимумом генетического потенциала.

Целью поддержки является повышение эффективности производства сельскохозяйственных культур на основе обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей высококачественными семенами.

Задачами поддержки являются обеспечение доступности приобретения элитных семян для производства качественного репродуктивного семенного материала и увеличение площади, засеваемой элитными семенами, не менее
7 процентов площадей.

Оценка результативности мероприятий проводится по выполнению целевых показателей, приведенных в таблице № 10.

Таблица № 10

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Целевые показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, процентов | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 |

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА РАПСА

Целью поддержки является увеличение производства рапса в целях обеспечения потребности населения в растительном масле, отрасли животноводства – в кормовом белке и сырье для производства биотоплива.

Задачи поддержки:

увеличение посевных площадей рапса;

увеличение валовых сборов семян рапса.

Наиболее затратной частью технологии возделывания рапса является стоимость используемых средств химической защиты растений – протравителей для предпосевной обработки семян, инсектицидов для борьбы с вредителями, а также гербицидов, на долю которых в сумме приходится от 30 до 50 процентов совокупных затрат. В связи с этим компенсация затрат на химизацию, а также субсидирование приобретения элитных семян рапса позволит повысить урожайность рапса и рентабельность его производства.

Оценка результативности мероприятий проводится по выполнению целевых показателей, приведенных в таблице № 11.

Таблица № 11

| № п/п | Целевые показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Посевная площадь рапса озимого и ярового (тыс. га) | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2. | Валовой сбор семян рапса озимого и ярового (тыс. тонн) | 0,7 | 0,96 | 1,28 | 1,28 | 1,36 |
| 3. | Урожайность рапса озимого и ярового (ц/га) | 14 | 16 | 16 | 16 | 17,0 |

2.2.11. ДОСТИЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Одной из проблем на протяжении ряда лет остается низкий темп обновления сельскохозяйственной техники. На протяжении последних 5 лет остается высоким удельный вес техники с истекшим сроком амортизации. За пределами сроков амортизации эксплуатируются 60 – 70 процентов тракторов и комбайнов.

Для увеличения темпов роста сельскохозяйственного производства и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции требуется активное привлечение капитала в отрасль.

В 2008 году объем инвестиций в агропромышленный комплекс района составил около 6,2 процента от их объема в экономике района. В основном это связано с тем, что сельское хозяйство – отрасль экономики, подверженная большему количеству рисков, чем промышленность или сфера услуг, что сказывается на уровне инвестиционной привлекательности.

Еще одна проблема для сельскохозяйственного производства, которая, к сожалению, практически не устранима, это зависимость производства продукции растениеводства от климатических условий. В результате воздействия опасных природных явлений (засуха, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльные, песчаные бури, половодье, переувлажнение почвы) сельскохозяйственные товаропроизводители рискуют частичной, а то и полной потерей урожая сельскохозяйственных культур. Выходом из данной ситуации является страхование урожая сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений.

Реализация мероприятий данного раздела ставит своей целью – повышение доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей и других организаций агропромышленного комплекса и проведение на этой основе технической и технологической модернизации сельского хозяйства, повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством страхования от природно-климатических рисков, финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей, рост рентабельности и сокращение доли убыточных хозяйств.

За период реализации настоящей Программы предполагается стабилизация финансового положения в сельском хозяйстве. Доля убыточных хозяйств не должна превысить 10 процентов.

Оценка результативности мероприятий проводится по выполнению целевых показателей, приведенных в таблице № 12.

Таблица № 12

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Целевые показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) (тыс. рублей) | 223853 | 224000 | 225000 | 226000 | 227000 |
| 2. | Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | тракторы, штук | 40 | 45 | 51 | 40 | 40 |
|  | комбайны зерноуборочные, штук | 14 | 16 | 18 | 15 | 15 |
|  | комбайны кормоуборочные, штук | - | - | - | 1 | 1 |
| 3. | Объемы субсидируемых инвестиционных кредитов (тыс.рублей) | 243173 | 255000 | 280000 | 310000 | 340000 |
| 4. | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади (процентов) | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |

2.2.12. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Основные проблемы, которые выявил анализ рынков, это низкая физическая и экономическая доступность продуктов питания для населения, недостаточность производственных мощностей для переработки производимого в районе сельскохозяйственного сырья на ее территории, низкая конкурентоспособность продукции предприятий агропромышленного комплекса района, недостаточное развитие экспортного потенциала района.

Реализация мероприятий по регулированию рынков позволит обеспечить физическую и экономическую доступность продуктов питания для населения, создаст предпосылки для наращивания объемов переработки производимого в районе сельскохозяйственного сырья на ее территории, развитие экспортного потенциала района.

Основные мероприятия:

участие в мероприятиях по регулированию рынка зерна проводимых минсельхозпрод области путем обеспечения участия сельхозтоваропроизводителей района в государственных закупочных и товарных интервенциях, привлечение для участия в интервенциях, элеваторов и хлебоприемных пунктов мукомольных предприятий, выдача им рекомендательных писем;

взаимодействие с государственным агентом на рынке зерна
ОАО «Объединенная зерновая компания» с целью реализации зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями района по установленным государством ценам;

ведение баланса ресурсов и использования зерна;

обеспечение сельхозтоваропроизводителей, органов исполнительной власти района и минсельхозпрод области информацией о фактически сложившихся закупочных ценах и ценах реализации на зерновые и масличные культуры на территории района, тенденциях их изменений, а также информацией об экспортных и мировых ценах;

развитие рынка мяса путем содействия наращиванию производства мясного сырья и готовой продукции, создания высокотехнологичных мощностей по убою и переработке скота и птицы, реализации крупных инвестиционных проектов в этой отрасли, оптимизации структуры производства и потребления мясопродукции; развитию заготовительной и сбытовой инфраструктуры мясного рынка;

развитие малых и средних мясоперерабатывающих предприятий;

ведение баланса ресурсов и использования мяса и мясопродуктов;

развитие рынка молока за счет содействия увеличению объемов производства и переработки молочного сырья, формированию каналов и инфраструктуры сбыта молочной продукции;

ведение баланса ресурсов и использования молока и молокопродуктов;

содействие в продвижении готовой продукции на рынки Белокалитвинского района, Ростовской области и других регионов;

развитие торговли сельскохозяйственной продукцией путем вовлечения сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая личные подсобные хозяйства, в рыночную и ярмарочную торговлю;

Реализация комплекса мероприятий по данному направлению создаст условия для достижения конечных результатов развития сельскохозяйственного производства, в том числе:

наиболее полное удовлетворение потребностей жителей района в качественных продуктах питания;

повышение уровня потребления основных продуктов питания местного производства;

сокращение доли импортных продуктов в объеме реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия на районном и  рынке;

повышение доли использования сырья местного производства в производстве мясопродукции;

импортозамещение продукции пищевой промышленности;

Оценка результативности мероприятий проводится по выполнению целевых показателей, приведенных в таблице № 13.

Таблица № 13

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Целевые показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы реализации зерна хозяйствами всех категорий (тыс. тонн) | 96,6 | 100,5 | 104,5 | 105,0 | 106,0 |
| 2. | Потребление на душу населения мяса и мясопродуктов (кг) | 66,3 | 71 | 73 | 74 | 74,2 |
| 3. | Потребление на душу населения молока и молокопродуктов (кг) | 261 | 272 | 282 | 283 | 283 |
| 4. | Производственные мощности крупных и средних предприятий по убою скота и птицы (тыс. тонн в живом весе) | 31,5 | 31,7 | 31,9 | 40,0 | 40,0 |

2.2.13. СОЗДАНИЕ ОБЩИХ УСЛОВИЙ ФУКЦИОНИРОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

По данному направлению предусмотрены мероприятия, направленные на развитие консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района, создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, обеспечение отрасли квалифицированными профессиональными кадрами.

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА.

В статьях 6, 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ информационное обеспечение при реализации государственной аграрной политики отнесено к основным направлениям государственной поддержки производства сельскохозяйственной продукции, устойчивого развития сельских территорий и является одной из мер по реализации государственной аграрной политики.

В части 3 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ указана информация, которая в обязательном порядке включается в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (далее – СГИО).

Государственной программой определено создание СГИО на основе формирования государственных информационных ресурсов и предоставления государственных услуг по информационному обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В соответствии с Положением о системе государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2008 № 157 «О создании системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства» и во исполнение приказов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31.03.2008 № 183 «Об утверждении целевой программы ведомства «Создание Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса России (2008 – 2010 годы)» (далее – ЕСИО АПК), от 02.04.2008 № 189 «О Регламенте предоставления информации в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства» и от 15.04.2008
№ 205 «Об организации сбора, обработки и представления отчетности о ходе реализации Государственной программы», приказом Министерства сельского хозяйства Ростовской области № 66 от 30.05.2008 г «О предоставлении отчетности при реализации Государственной программы в Минсельхоз России»  органы местного самоуправления Белокалитвинского района предоставляют информацию о состоянии сельского хозяйства и тенденциях его развития министерству сельского хозяйства Ростовской области на безвозмездной основе в соответствии с регламентом предоставления информации, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

ЕСИО АПК представляет собой территориально-распределенную многоуровневую структуру, охватывающую муниципальные образования, субъекты Российской Федерации и федеральные округа, органы управления АПК федерального уровня. Система информационного обеспечения состоит из четырех взаимосвязанных систем:

информационно-телекоммуникационная система АПК России (ИТС АПК);

автоматизированная информационная система Министерства сельского хозяйства России (АИС МСХ);

система дистанционного мониторинга земель (СДМЗ АПК);

система информации о рынке АПК России (СИР АПК).

Создаваемая на территории Белокалитвинского района система является частью общеобластной и общероссийской системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, обеспечивающей информационное взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов и органов местного самоуправления при предоставлении гражданам и организациям государственных услуг с использованием программно-аппаратных средств и телекоммуникационной инфраструктуры общероссийского государственного информационного центра. Система будет тесно взаимодействовать с различными информационными системами областных органов власти.

Перечень мероприятий по созданию муниципальной площадки СГИО, проводимых на территории Белокалитвинского района, а также объемы средств, выделяемые из областного и местных бюджетов, определяются соглашением между  минсельхозпродом области и Администрацией Белокалитвинского района.

Бюджетные средства расходуются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2008 № 157 по направлениям, определенным соглашением между минсельхозпродом области и Администрацией Белокалитвинского района.

ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

С целью развития консультационного обеспечения агропромышленного комплекса района формируется система по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям различных организационно-правовых форм.

Формирование интегрированной государственной системы консультационного обеспечения агропромышленного комплекса осуществляется по следующей схеме.

Областной уровень. Региональный консультационный центр для сельхозтоваропроизводителей области. Координацию деятельности работ по оказанию консультационных услуг осуществляет минсельхозпрод области. Оказание услуг сельхозтоваропроизодителям осуществляется посредством размещения заказа на оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. Для выполнения такого заказа в области существует развитая и квалифицированная система консультационных центров и центров по подготовке и переподготовке кадров. С 2010 года планируется создание регионального центра как самостоятельного юридического лица (в соответствии с действующим законодательством).

Муниципальный уровень. Информационно-консультационный центр, созданный при отделе сельского хозяйства и продовольствия администрации района постановлением главы Белокалитвинского района № 966 от 31.07.2006 года «О создании информационно-консультационного пункта Белокалитвинского района».
С 2011 года планируется организовать работу Информационно-консультационного центра  как самостоятельного юридического лица (в соответствии с действующим законодательством).

Информационно-консультационные пункты сельских поселений. Такие пункты с 2008 года созданы при администрациях поселений. С 2012 года их планируется реорганизовать в структурные подразделения Иформационно-консультационного центра (в соответствии с действующим законодательством). Каждый пункт планируется оснастить системой «электронный кабинет»: когда электронное оборудование и программное обеспечение позволяют в режиме «он-лайн» осуществлять консультации по оперативным вопросам.

По вопросам повышения квалификации работников консультационных служб, руководителей и специалистов сельхозтоваропроизводителей к работе в установленном законодательством порядке привлекаются специализированные учебные заведения, имеющие лицензии на оказание образовательных услуг и выдачу соответствующих дипломов и сертификатов.

Для оказания консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям к работе в установленном законодательством порядке привлекаются организации, оказывающие соответствующие услуги.

Анализ отчетных данных за 2006 – 2008 годы о работе консультационного центра показывает, что потребность сельхозтоваропроизводителей в услугах консультационной службы АПК ежегодно возрастает: в 2007 году консультаций предоставлено на 8 процентов больше, чем в 2006 году; по итогам 2008 года рост количества услуг составил 102,0 процента к 2007 году.

Наиболее востребованы консультации по вопросам оказания государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям – 25 процентов, реализации национального проекта «Развитие АПК» и мероприятий Государственной программы – 23 процента, животноводству – 12 процентов, правовым вопросам – 11,8 процентов и вопросам растениеводства – 13 процентов.

В общем числе получивших консультации преобладают руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий – 36 процентов, владельцы личных подсобных хозяйств – 21 процент, индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств –35 процентов.

Проведенный анализ подтверждает необходимость работы консультантов и дальнейшее развитие консультационной помощи в районе.

В настоящее время консультационная система района испытывает необходимость в приобретении компьютерной техники, подготовленных профессиональных кадрах, технической возможности доступа к консультационно-информационным системам, повышении квалификации консультантов.

В Государственной программе предусмотрены средства федерального бюджета для поддержки консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям. Средства федерального бюджета предоставляются в виде субсидий субъектам Российской Федерации на софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых на реализацию мероприятий по развитию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, соответствующих целям, определенным в постановлении Правительства Российской Федерации.

Правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, утверждаются постановлением Правительства Российской Федерации.

Данные мероприятия требуют софинансирования из местного бюджета.

Мероприятия по поддержке консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям предусматривают следующие направления:

развитие инфраструктуры и материально-технической базы информационно- консультативного центра по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям в Белокалитвинском районе;

оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям по вопросам сельскохозяйственного производства, социального развития села и альтернативной занятости сельского населения;

проведение обучающих и практических мероприятий, связанных с подготовкой специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Консультационная помощь оказывается сельхозтоваропроизводителям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Белокалитвинского района в следующих формах:

в устной форме – лицам, обратившимся посредством телефонной связи или лично;

в письменной форме – юридическим и физическим лицам по запросам, в том числе в форме дистанционного консультирования;

групповым методом – подготовка и проведение конференций, семинаров, презентаций, опытно-демонстрационных испытаний и выставок;

в обзорно-ознакомительной форме – на стенде, в информационных листках (ответы на популярные вопросы, образцы правовых и деловых документов, правила делового этикета);

в средствах массовой информации – объявления, выступления, статьи в журналах, газетах, участие в теле- и радиопрограммах;

посредством системы Интернет в рамках программы «электронный кабинет».

Целью вышеуказанных мероприятий по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовке специалистов для сельского хозяйства является обеспечение производства квалифицированными управленческими кадрами, способными внедрять современные технологии и методы управления, обеспечивающие финансовую устойчивость и конкурентоспособность предприятий агропромышленного комплекса.

Развитие системы консультационной помощи позволит:

создать организационно-экономические условия для консультирования сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью повышения эффективности их производства, снижения трудоемкости и издержек производства;

обеспечить свободный доступ сельхозтоваропроизводителей к информации, необходимой для развития, повышения их деловой активности и конкурентоспособности;

обеспечить прямую и обратную связь производственной и научной деятельности в сфере агропромышленного комплекса;

обеспечить квалифицированное предоставление консультационной помощи по оформлению документов для получения государственной поддержки;

способствовать распространению новых, энергосберегающих технологий, агротехнических приемов, высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, новых технических средств, передового производственного опыта;

повысить уровень профессиональных и правовых знаний сельхозтоваропроизводителей и возможность освоения ими эффективных методов хозяйствования;

способствовать сельхозтоваропроизводителям в поиске деловых партнеров на территории области и района.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ АПК

Целью мероприятий является обеспечение производства квалифицированными управленческими кадрами, способными внедрять современные технологии и методы управления, обеспечивающие финансовую устойчивость и конкурентоспособность предприятий агропромышленного комплекса.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить участие в проводимых обучающих мероприятиях по профессиональной переподготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса. Приоритетные направления профессиональной переподготовки:

«Менеджмент в АПК» – для вновь избранных руководителей и специалистов, составляющих резерв руководителей;

«Маркетинг в АПК» – для руководителей и специалистов информационно-консультационных центров;

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК» – для бухгалтеров предприятий АПК и потребительских кооперативов.

Приоритетные направления повышения квалификации:

повышение финансовой устойчивости и конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств;

внедрение ресурсосберегающих технологий в растениеводстве, обеспечивающих высокий уровень производительности труда и расширенное воспроизводство плодородия почв;

совершенствование племенной работы и внедрение технологий, обеспечивающих высокий уровень продуктивности животных;

использование информационных технологий в организации и управлении производством;

организация консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям;

обеспечение занятости сельского населения за счет развития овощеводства, садоводства и виноградарства;

внедрение современных методов организации бухгалтерского учета, планирования и стимулирования работников агропромышленного комплекса;

применение инновационных технологий, совершенствование контроля качества сырья и готовой продукции на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

Основные мероприятия:

создание системы государственного информационного обеспечения на территории района;

оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям;

повышение квалификации и подготовка кадров АПК, муниципальных и государственных служащих.

Оценка результативности мероприятий проводится по выполнению целевых показателей, приведенных в таблице № 14.

Таблица № 14

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Целевые показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (СГИОСХ) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Использование функциональных возможностей, предоставляемых СГИО СХ | да | да | да | да | да |
| 1.2. | Предоставление государственных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в электронном виде | да | да | да | да | да |
| 2. | Повышение квалификации и подготовка кадров АПК, муниципальных и государственных служащих |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 3. | Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество оказанных услуг, единиц | 564 | 752 | 752 | 760 | 780 |
| 3.2. | Количество консультационных центров, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3. | Количество консультантов по оказанию консультационной помощи, человек | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |

2.2.14. РАЗВИТИЕ РЫБОВОДСТВА

Рыбохозяйственный комплекс Белокалитвинского района  представлен предприятием ОАО «Рыбацкий пионер».

Целями реализации комплекса мер по вопросу перспектив развития рыбоводства являются:

увеличение объема производства товарной рыбы;

развитие производственной базы рыбоводства.

Для достижения намеченных целей необходимо решить ряд задач:

увеличение доли племенного посадочного материала, позволяющее значительно улучшить товарные качества и конкурентоспособность прудовой рыбы;

реконструкция и модернизация существующих, строительство новых комплексов по осуществлению промышленного рыбоводства;

укрепление материально-технической базы предприятия рыбного хозяйства.

Оценка результативности мероприятий проводится по выполнению целевых показателей, приведенных в таблице № 15.

Таблица № 15

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Целевые показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Индекс производства товарной продукции промышленного рыбоводства, процентов | 104,6 | 104,4 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 2. | Производство товарной рыбы, тонн | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |

2.2.15. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Цель – осуществление мероприятий, направленных на развитие сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также отрасли рыбоводства, не предусмотренных другими разделами программы, но важных для Белокалитвинского района.

Оценка результативности мероприятий проводится по выполнению целевых показателей, приведенных в таблице № 16.

Таблица № 16

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Целевые показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Уровень заболеваемости животных гиподерматозом, процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел III.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также местного бюджета и внебюджетных источников (таблицы №№ 17, 18).

Федеральный бюджет – средства, выделяемые из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы. Они определяются в ежегодных соглашениях между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и минсельхозпродом области. Расчет суммы средств по каждому мероприятию осуществляется на основании правил и нормативов, устанавливаемых в Постановлениях Правительства Российской Федерации, а так же в соответствующих приказах Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. конкретных сумм). Субсидии за счет средств федерального бюджета на осуществление мероприятий Программы предоставляются при условии софинансирования из областного бюджета и местного бюджета. Нормы софинансирования по каждому мероприятию определены в Государственной  программе и в указанных выше нормативных актах. Там же указаны участники осуществления каждого мероприятия, условия участия сельскохозяйственных товаропроизводителей и других организаций агропромышленного комплекса в осуществлении каждого мероприятия.

По отдельным мероприятиям Программы федеральные средства распределяются на конкурсной основе.

Областной бюджет – средства, предусмотренные на финансирование мероприятий Программы в соответствии с областным законом об областном бюджете. Средства областного бюджета используются для софинансирования федеральных мероприятий и для финансирования областных мероприятий, не предусмотренных в Государственной программе. Правила использования средств на софинансирование определяются федеральными нормативными правовыми актами. Правила использования средств на осуществление областных мероприятий определяются нормативными правовыми актами Ростовской области.

Местный бюджет – средства, предусмотренные на финансирование мероприятий Программы в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района о бюджете Белокалитвинского района, а так же бюджетные ассигнования из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Для предоставления средств федерального и областного бюджета обязательным  условием является  софинансирование из местного бюджета  на осуществление мероприятий Программы по направлениям:

- Мероприятия по развитию информационного обслуживания системы государственного информационного обеспечения АПК.

- Мероприятия по развитию  консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.

- Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе.

- Мероприятия по строительству и реконструкции разводящих сетей по газификации и водоснабжению.

Внебюджетные источники – средства участников осуществления программных мероприятий (граждан, их работодателей, сельскохозяйственных товаропроизводителей, других организаций агропромышленного комплекса). Суммы определяются на основе установленных нормативов софинансирования по каждому мероприятию.

В 2008 году на поддержку сельскохозяйственного производства и социальной сферы села Белокалитвинского района из федерального и  областного бюджета было предоставлено средств на сумму 83,9 млн. рублей, в 2009 году –96,6 млн. рублей.

В 2010 – 2014 годах средства на поддержку сельского хозяйства и социальной сферы села будут предусмотрены не ниже уровня 2008 – 2009 годов.

Финансовая поддержка развития сельского хозяйства и социального развития села основывается на принципах эффективности, прозрачности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств.

Таблица № 17

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Федеральный бюджет | 36820,6 | 5751,9 | 5456,2 | 25612,5 | - | - |
| 2. | ##### Областной бюджет* | 66409,1 | 5375,3 | 7483,1 | 15219,7 | 18060,5 | 20270,5 |
| 3. | ##### Местный бюджет | 5629,5 | 208,8 | 687,5 | 1307,9 | 1700,5 | 1724,8 |
| 4. | Внебюджетные средства* | Средства участников Программы. Суммы определяются на основе установленных нормативов софинансирования по каждому мероприятию. Прогнозируемый объем средств предусмотрен в подпрограммах. |  |  |  |  |  |

*Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде
2012 – 2014 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на 2012, 2013, 2014 годы.

Кроме того, из областного бюджета предусматриваются средства, на финансирование отдельных мероприятий Программы, в соответствии с поступающими заявками от сельхозтоваропроизводителей в пределах утвержденного лимита областного бюджета

Таблица № 18

СИСТЕМА
 мероприятий Программы и объемы финансирования

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения (годы) | Источники финансировани | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы» | отдел сельского хозяйства района | 2010-2014 | федеральный бюджет (лимит) областной бюджет (субвенции) | 4247,4 904,4 | - - | 4247,4 300,2 | - 201,4 | - 201,4 | - 201,4 |
| 1.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота | отдел сельского хозяйства района | 2010-2014 | федеральный бюджет (лимит) областной бюджет (субвенции) | 4247,4 904,4 | - - | 4247,4 300,2 | - 201,4 | - 201,4 | - 201,4 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие овцеводства в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы» | отдел сельского хозяйства | 2010-2014 | субвенции из областного бюджета | 3,6 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
| 2.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на содержание маток и ярок старше года. | отдел сельского хозяйства | 2010-2014 | субвенции из областного бюджета | 3,6 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
| 3. | Подпрограмма «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы» | отдел сельского хозяйства | 2010-2014 | субвенции из областного бюджета внебюджетные источники | 1657,1 1716,6 | - 11,4 | - 11,6 | - 11,7 | - 11,7 | 1657,1 1670,2 |
| 3.1. | Субсидии на возмещение части затрат по агрохимическому обследованию полей | отдел сельского хозяйства сельскохозяйственные товаропроизводители | 2010 – 2014 | субвенции из областного бюджета внебюджетные источники | 1657,1 1657,1 | - - | - - | - - | - - | 1657,1 1657,1 |
| 3.2. | Расходы на внесение органических удобрений, комплексное агрохимическое окультуривание полей (КАХОП), проведение мелиоративной вспашки, восстановление низкопродуктивной пашни | сельско-хозяй-ственные товаро-произво-дители | 2010-2014 | внебюджет-ные источники | 59,5 | 11,4 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 13,1 |
| 4. | Подпрограмма «Социальное развитие села в Белокалитвинском районе области на 2010 – 2014 годы» |  |  | федеральный областной местный бюджет | 32573,2 54239,6 5629,5 | 5751,9 3711,9 208,8 | 1208,8 4920,7 687,5 | 25612,5 13124,3 1307,9 | - 15965,0 1700,5 | - 16517,7 1724,8 |
| 4.1. | Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – всего | Минсель-хозпрод области Администрация района | 2010 –2014 | федеральный областной местный бюджет | 13399,6 27042,9 1152,4 | 5186,5 3521,7 117,3 | 1208,8 1137,2 51,0 | 7004,3 6893,7 302,0 | - 7468,8 328,9 | - 8021,5 353,2 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | Минсель-хозпрод области Администрация района | 2010 –2014 | федеральный областной местный бюджет | 8899,2 20389,5 835,3 | 3086,9 2258,5 74,8 | 724,0 780,0 32,8 | 5088,3 5481,7 230,0 | - 5722,9 240,0 | - 6146,4 257,7 |
| 4.1.2. | Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, прожи-вающих в сельской местности | Минсель-хозпрод области Администрация района | 2010 –2014 | федеральный областной местный бюджет | 4500,4 6653,4 317,1 | 2099,6 1263,2 42,5 | 484,8 357,2 18,2 | 1916,0 1412,0 72,0 | - 1745,9 88,9 | - 1875,1 95,5 |
| 4.2. | Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | Минсель-хозпрод области Администрация района | 2010 –2014 | федеральный областной местный бюджет | 18608,2 27006,5 4385,6 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 3783,5 636,5 | 18608,2 6230,6 1005,9 | - 8496,2 1371,6 | - 8496,2 1371,6 |
| 4.3. | Мероприятия по развитию газификации в сельской местности | Минсельхозпрод области Администрация района | 2010 –2014 | федеральный областной местный бюджет | 565,4 190,2 91,5 | 565,4 190,2 91,5 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - 0,0 0,0 | - 0,0 0,0 |
| 5. | Достижение финансовой устойчивости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 1 года | Минсельхозпрод области Администрация района | 2010 –2014 | Субвенции из областного бюджета | 9604,4 | 1663,4 | 2261,4 | 1893,2 | 1893,2 | 1893,2 |
| 6. | Создание общих условий для функционирования сельского хозяйства | отдел сельского хозяйства | 2010-2014 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Мероприятия по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | отдел сельского хозяйства | 2010-2014 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Создание системы государственного информационного обеспечения (СГИО) | отдел сельского хозяйства | 2010-2014 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего |  |  |  | 108859,2 | 11336,0 | 13626,8 | 42140,1 | 19761,0 | 21995,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 36820,6 | 5751,9 | 5456,2 | 25612,5 | - | - |
|  | областной бюджет |  |  |  | 66409,1 | 5375,3 | 7483,1 | 15219,7 | 18060,5 | 20270,5 |
|  | в том числе субвенции |  |  |  | 12169,5 | 1663,4 | 2562,4 | 2095,4 | 2095,5 | 3752,8 |
|  | бюджет муниципального района |  |  |  | 5629,5 | 208,8 | 687,5 | 1307,9 | 1700,5 | 1724,8 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 1716,6 | 11,4 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 1670,2 |

РАЗДЕЛ IV.

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Разработка и принятие нормативных правовых актов для обеспечения реализации программы не требуется.

РАЗДЕЛ V.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализацию Программы осуществляет отдел сельского хозяйства и продовольствия Администрации Белокалитвинского района и соисполнители Программы посредством осуществления мероприятий Программы и подпрограмм, иных мероприятий в области развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия областного и муниципального уровней, хозяйствующие субъекты различных организационно-правовых форм, реализующие инвестиционные проекты.

Для реализации Программы Администрация Белокалитвинского района:

заключает с минсельхозпродом области соглашения о финансировании мероприятий Государственной программы;

разрабатывает ежегодный план основных организационных мероприятий по реализации Программы до первого марта года, следующего за отчетным;

осуществляет в установленном порядке финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета;

разрабатывает условия, порядки и правила предоставления государственной поддержки участникам Программы;

осуществляет консультационную, организационную и информационную поддержку мероприятий, проводимых в рамках Программы;

привлекает союзы (ассоциации) сельскохозяйственных товаропроизводителей к согласованию общественно значимых интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей и созданию условий для нормативного обеспечения производства качественной, безопасной для жизни населения, конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции;

осуществляет общее руководство и координацию деятельности исполнителей и соисполнителей Программы в целом и подпрограмм в частности.

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное и эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Исполнители Программы направляют в минсельхозпрод области отчеты о ходе реализации мероприятий Программы по форме и в сроки, установленные в соглашениях между минсельхозпродом области и исполнителями Программы, а также предложения по внесению изменений и дополнений в Программу.

Отдел сельского хозяйства ежегодно:

с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке;

в сроки, установленные порядком разработки прогноза социально-экономического развития района, составления проекта местного бюджета и среднесрочного финансового плана Белокалитвинского района, готовит отчет о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств.

Ежеквартально отдел сельского хозяйства и продовольствия Администрации Белокалитвинского района направляет в минсельхозпрод области отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий, который должен содержать:

отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий;

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

оценку эффективности результатов реализации Программы.

Отчеты о ходе работ по Программе за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации Белокалитвинского района не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении местного бюджета в Собрание депутатов Белокалитвинского района.

Раздел VI.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения мероприятий Программы (2010 – 2013 годы) будет обеспечен рост основных параметров, характеризующих развитие сельских территорий и сельского хозяйства:

производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2014 году (в сопоставимой оценке) по отношению к 2007 году увеличится
в 2,2 раза;

повышение плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур за счет проведения химической мелиорации солонцов на площади
2,8 тыс. га и мелиоративной обработки на площади не менее 0,5 тыс. га;

доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни в 2013 году составит 97,9 процента;

стабильный валовой сбор зерна более 130 тыс. тонн ежегодно за счет повышения урожайности зерновых культур в среднем на 5 ц/га;

рост объемов производства мяса в 2014 году по отношению
к 2007 году на 59 процента до 24,8 тыс. тонн;

повышение заработной платы работников сельскохозяйственных организаций к 2014 году относительно 2007 года в 4,8 раза (23 643 рублей);

рост производительности труда занятых во всех категориях хозяйств к 2014 году по сравнению с 2007 годом на 25 процентов;

уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста составит 73 процента;

увеличение удельного веса застрахованных посевных площадей в общей посевной площади до 18 процентов;

достижение удельного веса племенного скота в общем поголовье сельскохозяйственных животных в 2014 г. до 13,5 процентов;

увеличение реализации племенного молодняка мясных пород крупного рогатого скота до 150 голов в 2014 году;

обеспечение прироста реализации племенного молодняка к предыдущему году до 10 процентов ежегодно;

снижение удельного веса убыточных крупных и средних сельскохозяйственных организаций от их общего числа до 20 процентов в 2014 году;

ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов – 3374 кв. метров;

рост объема реализации продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, в 2014 году по сравнению с 2007 годом составит не менее
8 процентов;

повышение уровня потребления основных продуктов питания местного производства на 10 процентов к 2014 году по сравнению с 2008 годом;

повышение доли использования сырья местного производства до
10 процентов в годовом объеме выпуска мясопродукции;

импортозамещение продукции пищевой промышленности;

обеспечение стабильного долгосрочного кредитования как сельскохозяйственных, так и перерабатывающих организаций, так как формируемая сырьевая база должна иметь гарантированную переработку и сбыт.

Основными условиями достижения прогнозируемых темпов роста социально-экономического развития сельского хозяйства на 2010 – 2014 годы являются:

создание новой технологической базы, использование современного оборудования для модернизации животноводческих ферм, а также наращивание генетического потенциала отечественного животноводства и развитие соответствующей кормовой базы;

ускоренный переход к использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий, поставки на условиях лизинга высокотехнологичных комплексов сельскохозяйственных машин и оборудования для внедрения интенсивных агротехнологий. Всего за 2010 – 2014 годы сельскохозяйственными товаропроизводителями будет приобретено 216 тракторов и 78 зерноуборочных комбайнов;

создание условий сельскохозяйственным и другим товаропроизводителям агропромышленного комплекса для инвестирования в модернизацию и техническое перевооружение производства. Темпы обновления технического парка сельского хозяйства области достигнут в 2014 году по тракторам
10,5 процента, по зерноуборочным комбайнам – 13,2 процента.

В целом инвестиционная политика в сельском хозяйстве района будет направлена на совершенствование среды для широкого привлечения средств капитальных вложений из внебюджетных источников на основе дальнейшего совершенствования нормативной правовой базы, развития частно-государственного партнерства и предоставления государственных гарантий под эффективные инвестиционные проекты, в соответствии с Областным законом от 01.10.2004
№ 151-ЗC «Об инвестициях в Ростовской области».

Среднегодовой прирост инвестиций начиная с 2008 года составил более
40 процентов, прирост инвестиций в сельское хозяйство в 2010 году ожидается
в размере 23,6 процента.

В сроки реализации Программы завершается большинство инвестиционных проектов, начатых в период приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Это проект по строительству и реконструкции ОАО ПТФ «Надежда» «Увеличение производственных мощностей по выращиванию бройлеров», Строительство убойного цеха оснащенного современным оборудованием по переработке мяса птицы на ООО «Калитвинский мясоперерабатывающий комбинат», реконструкция на ОАО «Птицефабрика Белокалитвинская».

В 2010 году составлен реестр инвестиционных проектов, в который вошли социально значимые объекты с общим объемом инвестиций более
400 млн. рублей.

К основным социально-экономическим результатам реализации Программы относится не только улучшение всех показателей, но и увеличение доходов сельскохозяйственного производства области и селян, за счет которого увеличится поступление налогов в бюджеты всех уровней, и будет внесен весомый вклад в рост валового регионального продукта. Дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за три года реализации Программы прогнозируется в сумме не менее 15,0 млн. рублей. Критерий оценки бюджетной эффективности государственной поддержки сельскохозяйственного производства в районе будет определяться отношением объемов налоговых поступлений в бюджеты различных уровней бюджетной системы Российской Федерации на один рубль субсидий, предусмотренных по мероприятиям Программы и Государственной программы.

Управляющий делами								Л.Г. Василенко

Приложение № 1

к муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе
на 2010 – 2014 годы

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА

в БЕЛОКАЛИТВИНСКОМ РАЙОНЕ на 2010-2014 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие молочного скотоводства

в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы»

| Наименование подпрограммы | - | «Развитие молочного скотоводства в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки подпрограммы | - | распоряжение Администрации Белокалитвинского района от 25.06.2010 № 40 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010-2012 годы» |
| Заказчик подпрограммы | - | Администрация Белокалитвинского района |
| Разработчик подпрограммы | - | отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (далее – отдел сельского хозяйства) |
| Основные цели подпрограммы | - | устойчивое развитие отрасли молочного скотоводства в Белокалитвинском районе |
| Основные задачи подпрограммы | - | создание технологических и экономических условий для развития молочного скотоводства и увеличения производства молока до 17,1 тыс. тонн в 2014 году; увеличение среднего надоя от одной коровы до 4900 кг; увеличение выхода телят на 100 маток до 90 голов; приобретение племенного молодняка в 2012 году – 400 голов, в 2013 году – 400 голов |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2010-2014 годы |
| Структура подпрограммы, перечень основных направлений и мероприятий подпрограммы | - | Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели. Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение подпрограммы. Раздел IV. Оценка Эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации подпрограммы |
| Исполнители подпрограммы | - | отдел сельского хозяйства, сельскохозяйственный товаропроизводители (по согласованию) |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | - | подпрограмма финансируется из средств федерального, областного бюджета, субвенции из областного бюджета по переданным полномочиям и внебюджетных источников. Объемы финансирования из федерального и областного бюджета определяются на основе установленных нормативов софинансирования по каждому мероприятию. Поддержка из средств областного бюджета в пределах выделенного лимита субвенций по переданным полномочиям составит всего -904,4 тыс.рублей, в том числе в 2010 году-0,0 тыс.рублей, в 2011 году-300,2 тыс.рублей, в 2012 году-201,4 тыс.рублей, в 2013 году-201,4 тыс.рублей, в 2014 году-201,4 тыс.рублей. Внебюджетные средства – средства участников осуществления программных мероприятий (сельскохозяйственных товаропроизводителей, других предприятий и организаций). Местный бюджет - софинансирования не требуется. Объемы финансирования подпрограммы подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - | доведение производства молока – до 17,1 тыс. тонн в 2014 году; увеличение молочной продуктивности коров к 2014 г. до 4900 кг; приобретение высокопродуктивного молодняка молочного направления интенсивного типа в 2012 г. – 400 голов, в 2013 г. – 400 голов; повышение занятости населения |

РАЗДЕЛ I

## СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Молочное скотоводство является одной из ведущих подотраслей животноводства, и его развитие имеет важное значение, как в обеспечении продовольственной безопасности страны, так и в социальном аспекте. За последние годы молочное скотоводство претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, технику и продукцию животноводства, продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.

По сравнению с 2005 годом поголовье коров молочного направления во всех категориях хозяйств сократилось на 37 % по сравнению с 2009 годом, в том числе в сельхозпредприятиях на 76 %. В результате - снижен объём производства молока.

В районе занимаются разведением молочного скотоводства два сельхозпредприятия, имеется в наличии дойных коров – 63 головы, производство молока осуществляется за счёт личных подсобных хозяйств, что составляет 94 % от общего объёма, где тоже объем производства снизился на 8 % по сравнению с 2005 годом.

Это обусловлено не урегулированностью экономических отношений в цепочке «сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность – оптовая и розничная торговля». На долю сельхозпроизводителя молока в районе приходится 22-28 % от розничной цены, вместо 50-55 % в западных странах. На протяжении 3 лет закупочная цена на перерабатывающем предприятии  ОАО «Тацинский молочный завод» составляла от 5 до 7,5 рублей за 1 литр молока в зависимости от сезона. В районе нет предприятий молокоперерабатывающей промышленности.

Анализ состояния молочного скотоводства в районе на 2005-2009 годы  приведен в таблице №1

Таблица 1

| № п/п | Показатели | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2009 г. в процентах к 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Валовое производство молока, тыс. тонн | 17896 | 18123 | 18933 | 16573 | 93 |
| 2 | Удой на корову в год во всех категориях хозяйств, кг. | 4705 | 4727 | 4741 | 4769 | 101 |
| 3 | Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород, голов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Главным препятствием для устойчивого развития молочного скотоводства в районе являются следующие факторы:

отсутствие высокопродуктивного молочного скота;

отсутствие ферм с современными технологиями и оборудованием;

отсутствие перерабатывающего предприятия;

Для успешного функционирования отрасли молочного скотоводства необходимо возрождение данного направления в сельскохозяйственных организациях, основных поставщиков молока в больших объемах и высокого качества для перерабатывающих предприятий области.

Основанием для разработки и реализации подпрограммы являются распоряжение Администрации Белокалитвинского района от 25.06.2010 № 40 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010-2012 годы».

РАЗДЕЛ II.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Основной целью реализации подпрограммы является создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

приобретение высокопродуктивного скота молочного направления;

создание племенной базы молочного скотоводства;

создание кормовой базы с использованием современных технологий уборки и заготовки кормов;

обеспечение в районе переработки производства молока;

реализация мер по регулированию рынка молока.

Реализация подпрограммы рассчитана на 2010-2014 годы. Эффективность ее реализации будет оцениваться достижением целевых показателей, приведенных в таблице №2

Таблица 2

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Целевые показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Валовое производство молока во всех категориях, тонн. | 16628 | 15500 | 15551 | 16000 | 17145 |
| 2. | Приобретение племенного молодняка молочного направления, голов | - | - | 400 | 400 | - |
| 3. | Удой на корову в год во всех категориях хозяйства, кг. | 4800 | 4827 | 4850 | 4880 | 4900 |
| 4. | Выход телят на 100 маток, голов | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 |

Поэтапная разработка и реализация аналогичных подпрограмм до 2020 года обеспечат производство 18,8 тыс. тонн молока, достижение 12 процентов удельного веса племенного поголовья в общем поголовье крупного рогатого скота молочного направления, получение 90 телят на 100 маток, приобретение 800 голов племенного молодняка молочного направления.

Выполнение целевых показателей подпрограммы будет осуществляться за счет реализации на территории района инвестиционного проекта ООО «Сказка» «Строительство животноводческого комплекса на 1200 дойных коров общей производственной мощностью 12 500 тонн молока в год с обустройством биоэнергетической установки и молокоперерабатывающего цеха на 30 тонн в сутки».

Таким образом, ускоренное развитие молочного скотоводства, увеличение производства молока и его переработки в районе необходимо решать объединенными усилиями органов местного самоуправления, инвесторов и сельхозпредприятий.

РАЗДЕЛ III.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Для решения обозначенных подпрограммой задач предусмотрен ряд мероприятий.

3.1. Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям района в оформлении субсидий, предусмотренных на финансирование мероприятий из федерального бюджета в соответствии с Постановлениями Правительства РФ, в рамках реализации Государственной программы.

3.2. Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям района в оформлении субсидий, предусмотренных на финансирование мероприятий из областного бюджета в соответствии с подпрограммой «Развитие молочного скотоводства в Ростовской области на 2010-2014 годы» Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2010-2014 годы» утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 30.11.2009 № 633.

3.3. Оказание поддержки за счет средств поступающих в виде субвенций из областного бюджета на реализацию переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельхозназначения (таблица № 3) в виде:

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота.

Для привлечения инвесторов в отрасль молочного скотоводства предусмотрено:

выделение земельных участков под строительство животноводческих ферм;

предоставление льгот по земельному налогу;

оказание содействия в организации подключения к объектам инфраструктуры.

Таблица № 3

СИСТЕМА

программных мероприятий подпрограммы и объёмы финансирования

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения, годы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота | отдел сельского хозяйства района | 2010-2014 | федеральный бюджет (лимит) областной бюджет (субвенции) | 4247,4 904,4 | - - | 4247,4 300,2 | - 201,4 | - 201,4 | - 201,4 |
|  | Всего по мероприятиям подпрограммы |  |  |  | 5151,8 | - | 4547,6 | 201,4 | 201,4 | 201,4 |

РАЗДЕЛ IV.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы позволит:

достичь устойчивого развития отрасли молочного скотоводства Белокалитвинского района.

увеличить объем производства молока до 17,1 тыс. тонн в 2014 году;

за счет вновь сформированной племенной базы, привлечения лучших отечественных племенных ресурсов, создать племенной потенциал, по количеству и качеству поголовья отвечающий современным требованиям разведения наиболее перспективных молочных пород;

использовать более эффективно имеющиеся в области ресурсы земли, скота, рабочей силы, кормовые и другие ресурсы, технологическое обновление отрасли, что внесет существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий;

создание более 40 рабочих мест.

Приложение № 2

к муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе
на 2010 – 2014 годы

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА

В БЕЛОКАЛИТВИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2010-2014 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие мясного скотоводства

в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы»

| Наименование подпрограммы | - | «Развитие мясного скотоводства в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | - | распоряжение Администрации Белокалитвинского района от 25.06.2010 № 40 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010 – 2012 годы» |
| Заказчик подпрограммы | - | Администрация Белокалитвинского района |
| Разработчик подпрограммы | - | отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (далее – отдел сельского хозяйства) |
| Основные цели подпрограммы | - | устойчивое развитие отрасли специализированного мясного скотоводства Белокалитвинского района |
| Основные задачи подпрограммы | - | создание экономических и технологических условий для достижения следующих целевых показателей: увеличения производства высококачественной говядины от специализированных мясных пород до 75 тонн в живой массе в 2014 году; увеличение численности скота специализированных мясных пород с 919 голов (2009 г.) до 1500 голов (2014 г.), в том числе коров с 344 голов (2009 г.) до 460 голов (2014 г.) в том числе племенных коров до 290 голов; получение среднесуточных привесов до 750 гр.; получение от 100 коров мясных пород 95 голов телят |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2010-2014 годы |
| Структура подпрограммы, перечень основных направлений и мероприятий | - | Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели. Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение подпрограммы. Раздел IV. Оценка Эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации подпрограммы |
| Исполнители подпрограммы | - | отдел сельского хозяйства сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | - | подпрограмма финансируется из средств федерального, областного бюджета и внебюджетных источников. Объемы финансирования из федерального и областного бюджета определяются на основе установленных нормативов софинансирования по каждому мероприятию. Внебюджетные средства – средства участников осуществления программных мероприятий (сельскохозяйственных товаропроизводителей, других предприятий и организаций). Местный бюджет - софинансирования не требуется. Объемы финансирования подпрограммы подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - | увеличение производства мяса говядины специализированных мясных пород в сельскохозяйственных предприятиях до 75 тонн в 2014 году; увеличение поголовья скота специализированных мясных пород до 1500 голов в 2014 году, в том числе племенных коров до 290 голов; приобретение племенного молодняка: в 2011 г – 60 голов, в 2012 году – 100 голов, в 2013 году – 200 голов; повышение занятости населения |

РАЗДЕЛ I.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Подпрограмма призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития мясного скотоводства в районе, снабжении населения говядиной и обеспечения сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности высокопродуктивным племенным молодняком. Основанием для разработки и реализации подпрограммы являются распоряжение Администрации Белокалитвинского района от 25.06.2010 № 40 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010-2012 годы».

Мясное скотоводство в районе является приоритетным направлением увеличения производства мяса говядины. Объемы производства говядины на протяжении нескольких лет снижались, за счет сокращения поголовья откормочного молодняка молочного направления.

В районе имеется в наличии на 1 января 2010 года 919 голов крупного рогатого скота мясного направления калмыцкой породы. Выход телят на 100 коров составил 93-95 голов, продуктивность животных на откорме и нагуле составляет 650-850 гр. Предприятие ТНВ «Гладышев и К» имеет статус племенного репродуктора по разведению данной породы в наличии 786 голов крупного рогатого скота, в том числе 273 коровы. Ежегодно реализуется свыше 100 голов племенных телок, что обеспечивает высокопродуктивным молодняком хозяйства всех форм собственности в районе и за его пределами.

Для развития отрасли специализированного мясного скотоводства, увеличения объемов производства говядины район располагает всеми необходимыми ресурсами:

наличием естественных пастбищ во всех категориях хозяйств 71140 га, в том числе в сельхозпредприятиях 44512 га;

апробированная малозатратная интенсивно-пастбищная технология мясного скотоводства;

наличие племенного репродуктора по развитию крупного рогатого скота мясного направления калмыцкой породы;

РАЗДЕЛ II.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Основной целью реализации подпрограммы является достижение устойчивого развития отрасли мясного скотоводства и производство высококачественной говядины специализированных мясных пород до 75 тонн в 2014 году.

Эффективное использование имеющегося потенциала, государственная поддержка и привлечение внебюджетных инвестиций позволят достигнуть поставленной цели.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

создание предпосылок для устойчивого экономического и технологического развития отрасли мясного скотоводства;

укрепления племенной базы мясного скотоводства;

улучшений кормовой базы с использованием современных технологий уборки и заготовки кормов;

обеспечение переработки производимого мяса за счет строительства новых и реконструкции имеющихся перерабатывающих предприятий.

Реализация подпрограммы рассчитана на 2010-2014 годы. Эффективность ее реализации оценивается достижением целевых показателей, приведенных в таблице № 1

## Таблица № 1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Целевые показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поголовье мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях, всего голов | 1200 | 1300 | 1380 | 1450 | 1500 |
|  | в том числе племенных коров, голов | 275 | 278 | 285 | 290 | 290 |
| 2. | Покупка племенного молодняка мясных пород, голов | - | 60 | 100 | 200 | - |
| 3. | Реализация на племя молодняка мясных пород, голов | 100 | 116 | 133 | 146 | 150 |
| 4. | Производство говядины в живой массе от специализированных мясных пород (тонн.) | 63 | 68 | 70 | 72 | 75 |

Поэтапная разработка и реализация аналогичных подпрограмм до 2020 года обеспечат производство крупного рогатого скота на убой 90 тонн (в живой массе), покупку племенного молодняка мясных пород до 400 голов, увеличения реализации на племя молодняка мясных пород до 250 голов.

Выполнение целевых показателей подпрограммы будет осуществляться за счет развития мясного скотоводства в хозяйствах ТНВ «Касьянов и К», ООО «Свинокомплекс «Вера» и ООО «Сказка».

Основным источником увеличения племенного поголовья является имеющееся в районе племенное хозяйство по разведению калмыцкой породы крупного рогатого скота ТНВ «Гладышев и К» и рациональное его использование для целей воспроизводства стада.

РАЗДЕЛ III.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Для решения обозначенных подпрограммой задач предусмотрен ряд мероприятий:

3.1. Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям района в оформлении субсидий, предусмотренных на финансирование мероприятий из федерального бюджета в соответствии с Постановлениями Правительства РФ, в рамках реализации Государственной программы.

3.2. Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям района в оформлении субсидий, предусмотренных на финансирование мероприятий из областного бюджета в соответствии с подпрограммой «Развитие мясного скотоводства в Ростовской области на 2010-2014 годы» Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2010-2014 годы» утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 30.11.2009 № 633.

3.3 Обеспечение контроля за проведением селекционной работы в племенном репродукторе ТНВ «Гладышев и К» в соответствии с перспективным планом, разработанным на 5 лет.

Для привлечения инвесторов по созданию животноводческих объектов предусмотрено:

выделение земельных участков под строительство животноводческих объектов (ферм);

предоставление льгот по земельному налогу;

оказание содействия в организации подключения к объектам инфраструктуры.

РАЗДЕЛ IV.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы позволит:

достичь в районе устойчивого развития специализированного мясного скотоводства и довести валовое производство говядины в сельскохозяйственных предприятиях в живой массе в 2014 году до 75 тонн;

обеспечить население района мясом специализированных мясных пород крупного рогатого скота за счет собственного производства;

обеспечить сельхозтоваропроизводителей района высокопродуктивным племенным молодняком из племенного репродуктора в ТНВ «Гладышев и К»;

использовать более эффективно имеющиеся в районе ресурсы пастбищ, скота рабочей силы, кормовые и другие ресурсы.

Приложение № 3

к муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе
на 2010 – 2014 годы

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СВИНОВОДСТВА

В БЕЛОКАЛИТВИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2010-2014 ГОДЫ»

# ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие свиноводства в Белокалитвинском районе

на 2010-2014 годы»

| Наименование подпрограммы | - | «Развитие свиноводства в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | - | распоряжение Администрации Белокалитвинского района от 25.06.2010 № 40 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010 – 2012 годы» |
| Заказчик подпрограммы | - | Администрация Белокалитвинского района |
| Разработчик подпрограммы | - | отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (далее – отдел сельского хозяйства) |
| Основные цели подпрограммы | - | устойчивое развитие отрасли свиноводства в Белокалитвинском районе |
| Основные задачи подпрограммы | - | создание экономических и технических условий для достижения следующих показателей: производство свинины во всех категориях хозяйств до 6297 тонн в 2014 году; получение от 100 маток до1400 и более голов поросят в 2014 году |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2010-2014 годы |
| Структура подпрограммы, перечень основных направлений и мероприятий | - | Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели. Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение подпрограммы. Раздел IV. Оценка Эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации подпрограммы |
| Исполнители подпрограммы | - | отдел сельского хозяйства, сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | - | подпрограмма финансируется из средств федерального, областного бюджета и внебюджетных источников. Объемы финансирования из федерального и областного бюджета определяются на основе установленных нормативов софинансирования по каждому мероприятию. Кроме того, в 2010-2014 годах финансирование предусмотрено в форме субсидирования процентной ставки по кредитам от 2 до 10 лет, привлеченным на инвестиционные цели, предусмотренных в пункте 2.2.11 подраздела 2.2 раздела II Программы Внебюджетные средства – средства участников осуществления программных мероприятий (сельскохозяйственных товаропроизводителей, других предприятий и организаций). Местный бюджет - софинансирования не требуется. Объемы финансирования подпрограммы подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - | производство свинины в живом весе до 6297 тонн в 2014 году; повышение занятости населения |

РАЗДЕЛ I.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Потребление свинины населением с каждым годом возрастает. Причём доля свинины составляет примерно 45 процентов от общего потребления мяса, в то время как потребление мяса птицы составляет 28 процентов, а говядины 27 процентов. Потребление свинины на душу населения в России составляет 21 кг в год, что является очень низким показателем (для сравнения – в странах ЕС – 44 кг).

На сегодняшний день район располагает достаточными зерновыми ресурсами, для развития отрасли свиноводства, но не имеет на своей территории предприятий с интенсивными технологиями производства свинины.

Численность поголовья свиней в районе во всех категориях хозяйств на 1 января 2010 года составило 20834 голов, в пяти сельхозорганизациях, занимающихся развитием свиноводства, численность поголовья 5833 головы.

Производство свинины в сельхозпредприятиях сократилось в 2,5 раза к уровню 2005 года. Это связано как со снижением поголовья, так и с отсутствием биологического потенциала животных, не развитой селекционно-генетической структурой.

Одним из основных условий увеличения производства свинины в районе, достижения высоких производственных показателей является применение интенсивных технологий выращивания, использование высокопродуктивного генетического потенциала разводимых пород и их гибридов, обладающих высокой энергией роста и другими хозяйственно-полезными качествами, такими как многоплодие, высокая устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, высокий убойный выход мяса.

Вопросы развития отрасли необходимо решать объединёнными усилиями инвесторов, сельскохозяйственных предприятий, органов местного самоуправления Белокалитвинского района, администраций городских (сельских) поселений входящих в состав Белокалитвинского района.

РАЗДЕЛ II.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Основной целью реализации подпрограммы является сохранение отрасли свиноводства в районе в условиях сложной эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней и производства свинины до 6 297 тонн в 2014 году.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

создание ветеринарного благополучия на территории района;

создание экономических и технологических предпосылок для устойчивого развития свиноводства;

приобретение высокопродуктивного молодняка;

строительство новых и реконструкция действующих свиноводческих ферм, в соответствии с современными технологиями;

улучшение кормовой базы с использование современных технологий;

создание племенной базы свиноводства в районе;

обеспечение переработки производимого мяса за счёт строительства новых и реконструкции действующих перерабатывающих предприятий.

Достижение намеченных подпрограммой целей оценивается целевыми показателями, приведенными в таблице № 1

Таблица №1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Целевые показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Производство свинины в (живом весе) (тонн). | 4010 | 4105 | 4200 | 4297 | 6297 |
| 2. | Численность поголовья (голов) | 21000 | 21500 | 22000 | 22485 | 26220 |

Поэтапная разработка и реализация аналогичных подпрограмм до 2020 года обеспечат производство на убой 12,3 тыс. тонн свиней (в живой массе).

Выполнение целевых показателей подпрограммы будет осуществляться за счет реализации ООО «Дон-Бекон» нового крупного инвестиционного проекта «Создание селекционно-гибридного центра по выращиванию племенных свиней мощностью 2180 свиноматок с мясоперерабатывающим комплексом» планируемого к реализации в течение 2011–2014 годов. Реконструкции и модернизации существующих помещений на 20 000 голов в ООО «Свнокомплекс «Вера»

РАЗДЕЛ III.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

## Достижение обозначенных в подпрограмме задач будет осуществляться за счет следующих мероприятий:

3.1. Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям района в оформлении субсидий, предусмотренных на финансирование мероприятий из федерального бюджета в соответствии с Постановлениями Правительства РФ, в рамках реализации Государственной программы.

3.2. Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям района в оформлении субсидий, предусмотренных на финансирование мероприятий из областного бюджета в соответствии с подпрограммой «Развитие свиноводства в Ростовской области на 2010-2014 годы» Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2010-2014 годы» утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 30.11.2009 № 633.

3.3. Привлечение инвесторов в отрасль, для чего предусмотреть:

выделение земельных участков под строительство животноводческих объектов (ферм);

предоставление льгот по земельному налогу;

оказание содействия в организации подключения к объектам инфраструктуры.

РАЗДЕЛ IV.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы по развитию свиноводства позволит:

достичь устойчивого развития отрасли свиноводства в Белокалитвинском районе;

произвести 6297 тонн свинины в 2014 году, что снизит импортную зависимость в снабжении населения свининой и продуктами ее переработки;

за счет вновь сформированной племенной базы, привлечения лучших зарубежных и отечественных племенных ресурсов создать племенной потенциал, по количеству и качеству поголовья, отвечающий современным требованиям разведения перспективных пород свиней;

обеспечить более полное и сбалансированное использование имеющихся в районе ресурсов земли, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли;

создать более 70 рабочих мест.

Приложение № 4

к муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе
на 2010 – 2014 годы

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ПТИЦЕВОДСТВА

В БЕЛОКАЛИТВИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2010-2014 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие птицеводства в Белокалитвинском районе

на 2010-2014 годы»

| Наименование подпрограммы | - | «Развитие птицеводства в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки подпрограммы | - | распоряжение Администрации Белокалитвинского района от 25.06.2010 № 40 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010 – 2012 годы» |
| Заказчик подпрограммы | - | Администрация Белокалитвинского района |
| Разработчик подпрограммы | - | отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (далее – отдел сельского хозяйства) |
| Основные цели программы подпрограммы | - | устойчивое развитие отрасли птицеводства Белокалитвинского района |
| Основные задачи подпрограммы | - | создание экономических и технологических условий для достижения следующих целевых показателей: увеличение производства мяса птицы в живой массе до 17,0 тыс. тонн в 2014 году, увеличение производства куриных яиц до 140 млн. штук |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2010-2014 годы |
| Структура подпрограммы, перечень основных направлений и мероприятий | - | Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели. Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение подпрограммы. Раздел IV. Оценка Эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации подпрограммы. |
| Исполнители подпрограммы | - | отдел сельского хозяйства, сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | - | подпрограмма финансируется из средств федерального, областного бюджета и внебюджетных источников. Объемы финансирования из федерального и областного бюджета определяются на основе установленных нормативов софинансирования по каждому мероприятию. Кроме того, в 2010-2014 годах финансирование предусмотрено в форме субсидирования процентной ставки по кредитам от 2 до 10 лет, привлеченным на инвестиционные цели, предусмотренных в пункте 2.2.11 подраздела 2.2 раздела II Программы Внебюджетные средства – средства участников осуществления программных мероприятий (сельскохозяйственных товаропроизводителей, других предприятий и организаций). Местный бюджет - софинансирования не требуется. Объемы финансирования подпрограммы подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - | создание современной базы ведения отрасли птицеводства с применением энергосберегающих технологий; обеспечение высокой рентабельности и конкурентоспособности отрасли птицеводства; производство в 2014 году 17,0 тыс. тонн мяса птиц в живой массе и 140,0 млн. штук куриных яиц ; повышение занятости населения |

РАЗДЕЛ I.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Подпрограмма призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития птицеводства в районе, увеличить объёмы производства мяса птицы и куриных яиц. С начала реализации национального проекта в районе удалось не только стабилизировать положение в птицеводстве (по производству мяса птицы), но и обеспечить прирост производства продукции. За период 2006 – 2009 г.г. производство мяса птицы увеличилось во всех категориях с 9905 тонн до 13592 тонн. Необходимо вывести птицеводство на качественно новый уровень и одновременно увеличить объемы производства. Выполнение подпрограммы осуществляется за счет реконструкции действующих и строительства новых объектов, комплектации объектов лучшими отечественными и зарубежными технологическими линиями, оборудованием на уровне мировых стандартов и поголовьем перспективных пород и кроссов птицы.

Программный подход к выполнению задачи обеспечит создание:

птицефабрик, входящих в структуру холдинговых компаний, где обеспечивается максимальная рентабельность производства мяса птицы и яиц, конкурентоспособность этой продукции;

комбикормовой промышленности, способной обеспечить все половозрастные группы птицы комбикормами, сбалансированными по всем питательным веществам любой категории сложности;

предприятий по убою и глубокой переработки птицы.

РАЗДЕЛ II.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Основной целью реализации подпрограммы является устойчивое развитие отрасли птицеводства при увеличении объёмов производства мяса до 17,0 тыс. тонн, куриных яиц до 140,0 млн. штук.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

создание экономических и технологических предпосылок для устойчивого развития отрасли птицеводства;

улучшение кормовой базы с использованием современных технологий;		обеспечение переработки производимого мяса птицы за счет реконструкции действующего мясоперерабатывающего комбината.

Достижение намеченных подпрограммой целей оценивается с помощью целевых показателей, приведенных в таблице № 1

## Таблица № 1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Целевые показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Производство куриных яиц всего, (млн. штук) | 73,4 | 123,0 | 127,0 | 132,0 | 140,0 |
| 2. | Производство мяса птицы, всего, тыс.тонн. в живой массе | 13,9 | 15,7 | 16,2 | 16,8 | 17,0 |

Поэтапная разработка и реализация аналогичных подпрограмм до 2020 года обеспечат производство 150,0 млн. штук куриных яиц и 20,0 тыс. тонн птицы на убой (в живой массе).

Рост производства мяса птицы будет достигнут за счёт реализации инвестиционного проекта «Увеличение производственных мощностей по выращиванию бройлеров» на ОАО ПТФ «Надежда». Доведение производства куриных яиц до 140,0 млн. штук к 2014 г. планируется за счёт реализации инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации ОАО «Птицефабрика Белокалитвинская». Обеспечение переработки производимого мяса птицы за счет реконструкции и модернизации на ООО «Калитвинский мясоперерабатывающий комбинат».

РАЗДЕЛ III.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Достижение обозначенных в подпрограмме задач будет осуществляться за счет следующих мероприятий:

3.1. Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям района в оформлении субсидий, предусмотренных на финансирование мероприятий из федерального бюджета в соответствии с Постановлениями Правительства РФ, в рамках реализации Государственной программы.

3.2. Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям района в оформлении субсидий, предусмотренных на финансирование мероприятий из областного бюджета в соответствии с подпрограммой «Развитие птицеводства в Ростовской области на 2010-2014 годы» Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2010-2014 годы» утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 30.11.2009  № 633.

3.3. Привлечение инвесторов в отрасль, для чего предусмотреть:

выделение земельных участков под строительство животноводческих объектов (ферм);

предоставление льгот по земельному налогу;

оказание содействия в организации подключения к объектам инфраструктуры.

РАЗДЕЛ IV.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы обеспечит:

устойчивое развитие отрасли птицеводства района;

увеличение объемов производства мяса птицы до 17,0 тыс. тонн в живой массе в 2014 году;

увеличение производства яиц до 140,0 млн. штук;

создание новой системы ведения отрасли птицеводства в районе, по показателям интенсификации, соответствующей уровню мировых стандартов;

создание автоматизированной компьютерной системы управления технологическими процессами на птицекомплексах, которая позволит повысить рентабельность производства и конкурентоспособность продукции птицеводства в районе не только относительно других районов Ростовской области, но и других регионов Российской Федерации;

сохранение более 1160 рабочих мест.

Приложение № 5

к муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе
на 2010 – 2013 годы

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ОВЦЕВОДСТВА В БЕЛОКАЛИТВИНСКОМ РАЙОНЕ

НА 2010-2014 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие овцеводства в Белокалитвинском районе

на 2010-2014 годы»

| Наименование подпрограммы | - | «Развитие овцеводства в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | - | распоряжение Администрации Белокалитвинского района от 25.06.2010 № 40 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010 – 2012 годы» |
| Заказчик подпрограммы | - | Администрация Белокалитвинского района |
| Разработчик подпрограммы | - | отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (далее – отдел сельского хозяйства) |
| Основные цели подпрограммы | - | устойчивое развитие отрасли овцеводства в Белокалитвинском районе |
| Основные задачи подпрограммы | - | создание экономических и технологических условий развития отрасли с увеличением объемов производства мяса баранины до 105,0 тонн в 2014 году, шерсти до 20 тонн в 2014 году. Повышение эффективности и конкурентоспособности овцеводческой продукции на основе более полного использования потенциала шерстной и мясной продуктивности, сохранения и улучшения имеющегося в районе породного потенциала овец, увеличения поголовья овец, сохранение рабочих мест в сельской местности |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2010-2014 годы |
| Структура подпрограммы, перечень основных направлений и мероприятий | - | Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели. Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение подпрограммы. Раздел IV. Оценка Эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации подпрограммы |
| Исполнители, соисполнители и участники подпрограммы | - | отдел сельского хозяйства; сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | - | подпрограмма финансируется из средств федерального, областного бюджета, субвенции из областного бюджета по переданным полномочиям и внебюджетных источников. Объемы финансирования из федерального и областного бюджета определяются на основе установленных нормативов софинансирования по каждому мероприятию. Поддержка из средств областного бюджета в пределах выделенного лимита субвенций по переданным полномочиям составит всего -3,6 тыс.рублей, в том числе в 2010 году-0,0 тыс.рублей, в 2011 году-0,8 тыс.рублей, в 2012 году-0,8 тыс.рублей, в 2013 году-0,9 тыс.рублей, в 2014 году-1,1 тыс.рублей. Внебюджетные средства – средства участников осуществления программных мероприятий (сельскохозяйственных товаропроизводителей, других предприятий и организаций). Местный бюджет - софинансирования не требуется. Объемы финансирования подпрограммы подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - | увеличение численности овец до 6700 голов в 2014 году, сохранение генетического и породного потенциала овец романовской породы, наращивание генетического породного потенциала овец мясошерстного направления продуктивности |

РАЗДЕЛ I.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Подпрограмма разработана в соответствии с распоряжением Администрации Белокалитвинского района от 25.06.2010 № 40 «О разработке муниципальной  долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинского района на 2010 – 2012 годы» и призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития овцеводства в районе и достижения независимости от импорта в снабжении населения бараниной и сырьем для легкой промышленности, что является частью приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса района.

В условиях современной экономики развитие овцеводства в Белокалитвинском районе следует рассматривать как необходимость более полного и рационального использования местных кормовых и трудовых ресурсов для производства дешевой животноводческой продукции – продуктов питания (баранина) и сырья для легкой промышленности (шерсть, овчина).

В районе, располагающем большим количеством естественных пастбищ, сенокосов и залежных земель, овцеводство является источником получения дохода, обеспечения занятости местного населения. В настоящее время эти угодья используются недостаточно.

Учитывая, что в личных подсобных хозяйствах сосредоточено более двух третей поголовья овец района, вопрос обеспечения их пастбищами, сенокосами, концентрированными кормами и племенным молодняком овец является одним из самых актуальных в плане обеспечения занятости населения и увеличения объемов производства продукции овцеводства.

Наличие естественных пастбищ в районе создает хорошие предпосылки для эффективного развития овцеводства. Использование естественных пастбищ позволяет увеличить количество поголовья, применять оптимальные технологические схемы производства баранины и шерсти, снижать себестоимость. Поэтому повышение численности овец, создание ферм, обеспечивающих производство баранины и шерсти, является актуальной задачей.

Снижение закупочных цен на шерсть привело к сокращению в районе поголовья овец. В сельхозпредприятиях занимаются разведением овец 10%, личных подсобных хозяйствах населения – 85 %, крестьянско-фермерских хозяйствах – 5 %.

Для создания отрасли специализированного мясошерстного овцеводства, увеличения объемов производства баранины до 105 тонн
в 2014 году район располагает всеми необходимыми ресурсами:

наличие 71,0 тыс. га естественных пастбищ;

апробированная малозатратная интенсивно-пастбищная технология овцеводства;

племенное ядро маточного поголовья в племенном репродукторе СПК «Экспресс».

РАЗДЕЛ II.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Основной целью реализации подпрограммы является достижение устойчивого развития отрасли овцеводства района при увеличении объемов производства баранины до 105 тонн в 2014 году.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

создание экономических и технологических предпосылок для устойчивого развития отрасли овцеводства;

улучшение кормовой базы с использованием современных технологий уборки и заготовки кормов, более полное и рациональное использование имеющихся кормовых и природных ресурсов для производства дешевой продукции;

укрепление племенной базы отрасли.

Реализация подпрограммы рассчитана на 2010 – 2014 годы. Эффективность ее реализации оценивается достижением целевых показателей, приведенных в таблице № 1

Таблица 1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | ### Целевые показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Численность овец, всего (голов) | 6367 | 6495 | 6564 | 6635 | 6700 |
| 2. | Численность маток, ярок старше года (голов) | 2380 | 2428 | 2476 | 2480 | 2485 |
| 3. | Производство баранины в живом весе, всего (тонн) | 97,0 | 100,0 | 102,0 | 104,0 | 105,0 |
| 4. | Производство шерсти (тонн) | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |

Поэтапная разработка и реализация аналогичных подпрограмм до 2020 года обеспечат реализацию 112,0 тонн овец на убой (в живой массе).

Основным источником увеличения поголовья овец является имеющееся в районе племенное маточное поголовье романовской породы в СПК «Экспресс» и рациональное его использование для целей воспроизводства стада.

РАЗДЕЛ III.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Для решения поставленных подпрограммой задач предусмотрены следующие мероприятия:

3.1. Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям района в оформлении субсидий, предусмотренных на финансирование мероприятий из федерального бюджета в соответствии с Постановлениями Правительства РФ, в рамках реализации Государственной программы.

3.2. Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям района в оформлении субсидий, предусмотренных на финансирование мероприятий из областного бюджета в соответствии с подпрограммой «Развитие овцеводства в Ростовской области на 2010-2014 годы» Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2010-2014 годы» утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 30.11.2009 № 633.

3.3. Оказание поддержки за счет средств поступающих в виде субвенций из областного бюджета на реализацию переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельхозназначения (таблица № 2) в виде:

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на содержание маток и ярок старше года.

3.4. Совершенствование и расширение районной племенной базы для поставок племенного молодняка хозяйствам района и области, а именно: на базе хозяйства СПК «Экспресс», имеющего высокопродуктивное поголовье, необходимо проводить работу по дальнейшему совершенствованию племенных качеств животных, увеличения племенного маточного поголовья.

3.5.  Обеспечение контроля за проведением селекционной работы в СПК «Экспресс» и других сельскохозяйственных предприятиях на основании перспективных планов, разработанных не менее чем на 5 лет, с привлечением научного потенциала исследовательских и учебных учреждений.

3.6.  Оказание помощи сельхозтоваропроизводителям продукции овцеводства в организации водоснабжения объектов отрасли, выделении пастбищ.

3.7.  С целью привлечение инвесторов по созданию животноводческих объектов, необходимо предусмотреть:

выделение земельных участков под строительство животноводческих объектов (ферм);

предоставление льгот по земельному налогу;

оказание содействия в организации подключения к объектам инфраструктуры.

## Таблица № 2

СИСТЕМА

мероприятий подпрограммы и объёмы финансирования

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения, годы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на содержание маток и ярок старше года. | отдел сельского хозяйства | 2010-2014 | субвенции из областного бюджета | 3,6 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
|  | ВСЕГО по программным мероприятиям подпрограммы |  |  |  | 3,6 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |

РАЗДЕЛ IV.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы позволит достичь устойчивого развития отрасли овцеводства в Белокалитвинском районе с получением следующих показателей:

увеличение объемов производства мяса баранины до 105 тонн в 2014 году, шерсти – до 20 тонн в 2014 году;

увеличение численности овец до 6700 голов в 2014 году;

повышение экономической эффективности овцеводства за счет увеличения удельного веса овец мясошерстного направления от общего поголовья;

обеспечить личные подсобные хозяйства, крестьянско-фермерские и сельскохозяйственные предприятия района высокопродуктивным племенным молодняком из племенного репродуктора СПК «Экспресс»;

использовать более эффективно имеющиеся в районе трудовые и земельные  ресурсы.

Приложение № 6

к муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2010 – 2014 годы

ПОДПРОГРАММА

«СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА НА 2010 – 2014 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Белокалитвинского района на 2010 – 2014 годы»

| Наименование подпрограммы | - | «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Белокалитвинского района на 2010 – 2014 годы» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Обоснование для разработки подпрограммы | - | распоряжение Администрации Белокалитвинского района от 25.06.2010 № 40 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010 – 2012 годы» |
| Заказчик подпрограммы | - | Администрация Белокалитвинского района |
| Разработчики подпрограммы | - | отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (далее – отдел сельского хозяйства) |
| Основная цель подпрограммы | - | сохранение и воспроизводство плодородия почв как основного средства производства и национального достояния района, восстановление оросительных систем, увеличение объема растениеводческой продукции |
| Основные задачи подпрограммы | - | экономическое стимулирование выполнения агротехнических, агрохимических, фитосанитарных и мелиоративных мероприятий по сохранению и восстановлению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения; предотвращение выбытия сельскохозяйственных угодий из оборота в результате водной и ветровой эрозии путем проведения противоэрозионных мероприятий; создание кормовой базы для животноводства за счет увеличения посевов многолетних бобовых трав в структуре посевных площадей, коренного улучшения сенокосов и пастбищ; проведение почвенного, почвенно-мелиоративного, агрохимического, фитосанитарного обследований земель сельскохозяйственного назначения; внедрение новых технологий сельскохозяйственного производства, решающих задачи сохранения плодородия почв и повышения устойчивости агроландшафтов; улучшение экологического состояния, повышение устойчивости агросферы к природно-антропогенным нагрузкам; создание условий для увеличения производства растениеводческой продукции на основе сохранения плодородия земель сельскохозяйственного назначения как средства производства |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2010 – 2014 годы |
| Структура подпрограммы, перечень основных направлений и мероприятий | - | Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели. Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение подпрограммы. Раздел IV. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации подпрограммы |
| Исполнители подпрограммы | - | отдел сельского хозяйства; Белокалитвинский районный отдел филиала ФГУ «Россельхозцентр» по РО (по согласованию); Каменское ГАУ РО «Лес» Белокалитвинский производственный участок (по согласованию); ЗАО «Агрохимия» (по согласованию); ФГО «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» (по согласованию); сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм собственности (по согласованию) |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | подпрограмма финансируется из средств федерального, областного бюджета, субвенции из областного бюджета по переданным полномочиям и внебюджетных источников. Объемы финансирования из федерального и областного бюджета определяются на основе установленных нормативов софинансирования по каждому мероприятию. Поддержка из средств областного бюджета в пределах выделенного лимита субвенций по переданным полномочиям составит всего -1657,1 тыс.рублей, в том числе в 2010 году-0,0 тыс.рублей, в 2011 году-0,0 тыс.рублей, в 2012 году-0,0 тыс.рублей, в 2013 году-0,0 тыс.рублей, в 2014 году-1657,1 тыс.рублей. Внебюджетные средства – средства участников осуществления программных мероприятий (сельскохозяйственных товаропроизводителей, других предприятий и организаций), прогнозируются как возможный источник, без указания конкретных сумм по исполнителям подпрограммы. Местный бюджет - софинансирования не требуется. Объемы финансирования подпрограммы при необходимости подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - | повышение плодородия почв на площади 210,9 тыс. га; сокращение выбытия сельхозугодий на площади 0,5 тыс. га; рост урожайности зерновых культур в среднем на 5 ц/га; стабильный валовой сбор зерна более 130,0 тыс. тонн; увеличение доли обрабатываемой пашни в общей площади до 97,9 процента |

РАЗДЕЛ I.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Подпрограмма «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Белокалитвинского района на 2010 – 2014 годы» разработана в соответствии с распоряжением Администрации Белокалитвинского района  от 25.06.2010  № 40 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010 – 2012 годы», Федеральным законом от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», федеральной целевой программой «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения как национального достояния России на 2006 – 2010 годы и на период до 2013 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 99, со статьей 10 Областного закона от 14.01.2008 № 858-ЗС «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области».

Действующим законодательством Ростовской области определено, что государственная поддержка деятельности по восстановлению и воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения предоставляется в рамках областных целевых программ, при наличии муниципальных  целевых программ которые определяют комплекс мероприятий по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Необходимость разработки и принятия подпрограммы вызвана объективной оценкой недопущения снижения плодородия почв до естественного уровня и урожайности зерновых до 8 – 10 центнеров с гектара. Предпосылки к созданию такой ситуации имеются.

СОСТОЯНИЕ УРОВНЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В БЕЛОКАЛИТВИНСКОМ РАЙОНЕ

Анализ материала, полученного за восемь туров агрохимического обследования с 1964 по 2009 год (таблица № 1), показал, что среднее содержание гумуса в почвах Белокалитвинского района колеблется в пределах
2,8-3,4 процента и соответствует градации слабогумусированных почв.

Таблица № 1

Динамика содержания гумуса в почвах Белокалитвинского района

| № п/п | Год обследования | Тур обследования | Содержание гумуса, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1967 | I | 3.10 |
| 2 | 1974 | II | 3.10 |
| 3 | 1983 | III | 2.90 |
| 4 | 1989 | IV | 2.90 |
| 5 | 1995 | V | 2.70 |
| 6 | 2000 | VI | 3.00 |
| 7 | 2004 | VII | 3.40 |
| 8 | 2009 | VIII | 2.76 |

Это означает, что почвы утратили трансформируемое органическое вещество по отношению к его содержанию на целине в результате биологической минерализации. Поддержать это равновесие можно внесением органических удобрений, расширением посевов многолетних трав, а также заделкой послеуборочных остатков.

Известно, что для почв Белокалитвинского района характерно два лимитирующих элемента питания – азот и фосфор. Дефицит фосфора обусловлен содержанием карбонатов. Их присутствие способствует переходу фосфатов в трудно усвояемые формы, поэтому почвы района нуждаются в повышенных дозах фосфорных минеральных удобрений.

Учитывая, что за последние десять лет объемы внесения минеральных удобрений упали в десять раз, мы в прямом смысле «проедаем» тот запас, который был сделан в предыдущие годы. Это приведет к тому, что будет задействован генетический фонд почвы.

Благоприятные погодные условия, складывающиеся в последнее время, отсутствие возврата питательных элементов, выносимых с урожаем, будут провоцировать дальнейшее развитие таких деградационных процессов как агроистощение, дегумификация, водная и ветровая эрозии, переуплотнение, агрофизическая деградация.

На данный момент крайне важно провести эрозионное обследование, обследование переувлажненных и подтопленных земель.

Особое внимание должно быть уделено солонцам и солонцеватым почвам их площади требуют уточнения, как и площади загрязненные тяжелыми металлами.

Ликвидация площади орошаемых земель в условиях климата с часто повторяющимися засухами привело к сокращению объемов производства овощных культур в сельскохозяйственных предприятиях.

Так, за последние десять лет площадь орошаемых земель в хозяйствах района сократилась на 1492 га, и в настоящее время орошаемых земель в районе нет, поскольку экономическое положение хозяйств не позволяет своевременно выполнять работы по реконструкции оросительных систем.

Система сбора информации о состоянии земельных ресурсов в настоящее время не отвечает современным требованиям. Обновление информации о качественном состоянии земель проводится в рамках агрохимического обследования полей центрами и станциями Агрохимической службы, которые подчиняются Министерству сельского хозяйства Российской Федерации. Результаты этих работ позволили иметь достоверную цифру изменения площадей агроистощенных земель.

В связи с этим крайне необходима организация работ по проведению почвенных, агрохимических, почвенно-мелиоративных и других необходимых обследований для сбора информации о масштабах и степени деградации почв всех категорий земель, так как кадастровая оценка земель проводится на основе данных об их качестве.

РАЗДЕЛ II.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целями подпрограммы являются:

сохранение, восстановление и повышение плодородия почв как основного средства производства на основе повышения эффективности использования минеральных и органических удобрений;

восстановление оросительных систем, повышение эффективности орошаемого земледелия;

предотвращение выбытия сельскохозяйственных угодий из-за развития водной и ветровой эрозии.

Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач:

рациональное использование климатического потенциала, получение стабильных урожаев, систематическое воспроизводство природного плодородия почв, улучшение баланса питательных веществ в почвах без отрицательного воздействия на все компоненты агроландшафтов;

экономическое стимулирование проведения агрохимических мероприятий по сохранению и восстановлению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;

сохранение достигнутого уровня плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в системе земледелия и защита земель от затопления и подтопления путем реконструкции гидротехнических и мелиоративных сооружений;

защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от водной и ветровой эрозии и опустынивания;

проведение почвенного, почвенно-мелиоративного, агрохимического, фитосанитарного обследования земель сельскохозяйственного назначения;

выполнение полномочий по формированию банка данных в сфере обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения;

внедрение новых технологий сельскохозяйственного производства, решающих задачи сохранения плодородия почв и повышения устойчивости агроландшафтов;

Только при комплексном решении всех этих задач с учетом основных требований агроландшафтной системы земледелия и в увязке с землеустройством территории можно обеспечить максимальный эффект, который будет способствовать увеличению объемов сельскохозяйственной продукции и устойчивого развития сельхозпредприятий района.

Реализация подпрограммы предусмотрена на 2010 – 2014 годы. Оценка результативности мероприятий проводится по выполнению целевых показателей (таблица № 2).

Таблица № 2

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Целевые показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение минеральных удобрений (тыс. тонн действующего вещества) | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,2 |
| 2. | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий (тыс. га) | 0,2 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3. | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания (тыс. га) | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| 4. | Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления (тыс. га) | 0,05 | 0,75 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |

РАЗДЕЛ III.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

В подпрограмме предусматриваются мероприятия, направленные на повышение плодородия почв сельскохозяйственных земель с учетом региональных особенностей.

3.1. Комплекс мер по сохранению и восстановлению плодородия почв, повышению эффективности использования сельхозугодий включает в себя:

3.1.1. Агрохимические мероприятия:

проведение сплошного агрохимического, эколого-токсикологического обследования полей с периодичностью в 5 лет, дающее основу для проведения мероприятий по внесению минеральных и органических удобрений, комплексному агрохимическому окультуриванию полей и обновлению информации о состоянии плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;

внесение минеральных удобрений для повышения урожаев и сохранения почвенного плодородия.

Целью проведения работ по агрохимическому обследованию земель является получение объективной, постоянно обновляющейся информации о состоянии плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Начиная с 2009 года в нём участвуют хозяйства района с объёмом обследования 90 200 га. с таким расчетом, чтобы в течение пяти лет обновить информацию о состоянии эффективного плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. В 2009 году обследовано – 77 100 га,                    в 2010 году – 0 га; 2011 году – 0 га; в 2012 году – 0 га; в 2013 году – 0 га, 2014 году – 100 000 га .

Внесение удобрений было всегда решающим в повышении урожаев и сохранении почвенного плодородия. Белокалитвинский район относится к зоне неустойчивого увлажнения, поэтому действие и последействие удобрений можно выявить, только сравнивая количество внесенных удобрений и полученную среднемноголетнюю урожайность.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривается ежегодное наращивание объемов применения минеральных удобрений на 0,3 тыс. тонн действующего вещества за счет получения субсидирования части затрат на приобретение минеральных удобрений из средств федерального и областного бюджета.

3.1.2. Агролесомелиоративные мероприятия.

Позволяют выполнить защиту и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания. Исполнителем по этому мероприятию является Каменское ГАУ РО «Лес «Белокалитвинский производственный участок»;

Агролесомелиоративные мероприятия следует рассматривать как многофункциональный, долговременный фактор охраны земель от ветровой и водной эрозии. Защитные лесные насаждения повышают биоклиматический потенциал прилегающих земель. В соответствии с действующими нормативами каждый гектар полезащитной лесной полосы защищает 20 га сельскохозяйственных угодий, а гектар противоэрозионных насаждений -10 га  сельхозугодий.

Средняя урожайность сельскохозяйственных культур под защитой лесных полос выше, чем на открытых полях: для зерновых на 18-23%, технических-20-26%, кормовых-29-31%. Неоценимо экологическое и социальное значение защитных лесных насаждений для малолесных районов области.

В целях получения максимального эффекта от защитного лесоразведения предусматривается в 2010-2014 годах:

заложить защитные лесные насаждения, в том числе 50 га полезащитных лесных полос, 20 га противоэрозионных лесонасаждений;

провести рубки ухода на площади 7 га;

Финансирование данного мероприятия осуществляется на долевой основе за счет средств федерального бюджета и областного бюджета, внебюджетных источников.

- 3.2. Государственное регулирование (в рамках переданных полномочий) в сфере обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения планируется осуществлять по следующим основным направлениям:

- ежегодное проведение фитосанитарного обследования земель сельскохозяйственного назначения для составления прогноза распространения вредителей, болезней сельскохозяйственных культур, рационального комплексного и безопасного применения средств защиты растений;

В рамках подпрограммы предусматривается ежегодное проведение фитосанитарного обследования полей на площади 104,2 тыс. га.

За счет привлечения внебюджетных источников планируется выполнить следующие мероприятия по сохранению и восстановлению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения:

приобретение средств защиты растений;

внесение органических удобрений, комплексное агрохимическое окультуривание полей (КАХОП);

проведение мелиоративной вспашки;

восстановление низко продуктивной пашни;

восстановление оросительных систем.

3.3. Для финансового обеспечения поставленных задач и выполнения объема работ, намеченных подпрограммой, предусмотрены следующие мероприятия:

3.3.1. Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям района в оформлении субсидий, предусмотренных на финансирование мероприятий из федерального бюджета в соответствии с Постановлениями Правительства РФ, в рамках реализации Государственной программы и федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года».

3.3.2. Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям района в оформлении субсидий, предусмотренных на финансирование мероприятий из областного бюджета в соответствии с подпрограммой «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области на 2010-2014 годы» Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2010-2014 годы» утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 30.11.2009 № 633.

3.3.3. Оказание поддержки, за счет средств поступающих в виде субвенций из областного бюджета на реализацию переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельхозназначения (таблица № 3) в виде:

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на агрохимическое обследование пашни.

3.3.4. Привлечение для реализации мероприятий подпрограммы внебюджетных источников - средств участников осуществления программных мероприятий (сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности и других организаций агропромышленного комплекса). Суммы определяются на основе установленных по каждому мероприятию нормативов софинансирования участниками. Средства из внебюджетных источников прогнозируются как возможный источник средств, без указания конкретных сумм по исполнителям, на основании соответствующих писем исполнителей подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы указано в таблице № 3.

Таблица № 3

СИСТЕМА

программных мероприятий подпрограммы и объемы финансирования

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответст-венный исполни-тель | Срок испол-нения (годы) | Источник финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Субсидии на возмещение части затрат по агрохимическому обследованию полей | отдел сельского хозяйства сельско-хозяй-ственные товаро-произво-дители | 2010 – 2014 | субвенции из областного бюджета внебюджет-ные источники | 1657,1 1657,1 | - - | - - | - - | - - | 1657,1 1657,1 |
| 2. | Расходы на внесение органических удобрений, комплексное агрохимическое окультуривание полей (КАХОП), проведение мелиоративной вспашки, восстановление низкопродуктивной пашни | сельско-хозяй-ственные товаро-произво-дители | 2010-2014 | внебюджет-ные источники | 59,5 | 11,4 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 13,1 |
|  | Всего по мероприятиям подпрограммы |  |  |  | 1716,6 | 11,4 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 1670,2 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субвенции из областного бюджета |  |  |  | 1657,1 | - | - | - | - | 1657,1 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 59,5 | 11,4 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 13,1 |

РАЗДЕЛ IV.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется получить экономический, экологический эффекты:

экономическая эффективность применения минеральных удобрений, объемы которых научно обоснованны результатами агрохимического обследования, заключается в повышении урожайности зерновых культур в среднем на 5 центнеров с одного гектара, стабильном валовом сборе зерна, который составит более                       130,0 тыс. тонн в 2012 – 2014 годах;

доля обрабатываемой пашни в общей площади в 2014 году достигнет
97,9 процента;

за время реализации подпрограммы будет сохранено 680 рабочих мест.

Благодаря рациональному использованию земельных ресурсов произойдет снижение экологической нагрузки на территорию, экологически опасного расходования потенциальных резервов почвы (снижение плодородия), уменьшится воздействие таких негативных процессов, как ветровая и водная эрозии.

Выполнение намеченных подпрограммой мероприятий обеспечит сохранение плодородия почв на площади 210,9 тыс. га сельскохозяйственных угодий Белокалитвинского района, сокращение выбытия сельхозугодий из пашни на площади до 500 га и динамический прирост сельскохозяйственной продукции                   (таблица № 5).

Таблица № 5

Прирост сельскохозяйственной продукции
в результате реализации мероприятий подпрограммы

| № п/п | Мероприятия, обеспечивающие прирост сельско-хозяйственной продукции | Объем работ | Прирост на еди-ницу из-мерения | Прирост, всего, тыс. тонн кормовых единиц | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение органи-ческих удобрений, тыс. тонн | 75 | 0,2 | 15 | на 1 тонну органики прибавка 2 ц кормовых единиц |
| 2. | Внесение мине-ральных удобрений, тыс. тонн | 21,9 | 4 | 87,6 | на 1 тонну минеральных удобрений прибавка 40 ц кормовых единиц |
| 4. | Мелиоративная обработка солонцов, га | 2,8 | 2,5 | 7,0 | на 1 га мелиоративной обработки прибавка 25 ц кормовых единиц |
| 5. | Коренное улуч-шение сельхоз-угодий, га | 100 | 1,3 | 130 | на 1 га коренного улучшения прибавка 13,0 ц кормовых единиц |
| 6. | Восстановление оросительных систем, га | 50 | 2,4 | 120 | на 1 га реконструкции прибавка 24 ц кормовых единиц |
| 7. | Полезащитные лесные насаждения, га | 50 | 4 | 200 | На 1 га лесных насаждений прибавка 40 ц кормовых единиц на 5 год после смыкания кроны |
| 8. | Противоэрозионные лесные насаждения, га | 20 | 2 | 40 | На 1 га лесных насаждений прибавка 20 ц кормовых единиц |
|  | Итого прирост тыс. тонн кормовых единиц | х | х | 599,6 |  |

В результате реализации всех намеченных мероприятий подпрограммы будет получено дополнительно 599,6 тонн кормовых единиц, что соответствует 695,6 тонн зерна пшеницы.

Приложение № 7

к муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского

хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы

ПОДПРОГРАММА

«СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА В БЕЛОКАЛИТВИНСКОМ РАЙОНЕ

НА 2010 – 2014 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Социальное развитие села
в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы»

| Наименование подпрограммы | - | «Социальное развитие села в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | - | распоряжение Администрации Белокалитвинского района от 25.06.2010 № 40 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010 – 2012 годы» |
| Заказчик подпрограммы | - | Администрация Белокалитвинского района |
| Разработчик подпрограммы | - | отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (далее – отдел сельского хозяйства) |
| Основные цели подпрограммы | - | устойчивое развитие сельских территорий; повышение уровня жизни сельского населения; создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности; повышение престижности проживания в сельской местности |
| Основные задачи подпрограммы | - | создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий за счет обеспечения сельского населения жильем, восстановления и наращивания потенциала социальной и инженерной инфраструктуры села |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2010 – 2014 годы |
| Структура подпрограммы, перечень основных направлений и мероприятий | - | Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели. Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение подпрограммы. Раздел IV. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации подпрограммы. Приложение 1. Перечень объектов социальной и инженерной инфраструктуры подпрограммы |
| Исполнители, соисполнители и участники подпрограммы | - | отдел сельского хозяйства; отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района; администрации сельских поселений входящие в состав Белокалитвинского района; граждане, проживающие в сельской местности, и их работодатели (по согласованию) |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | всего на 2010 – 2014 годы для реализации подпрограммы предусмотрены средства 92 442,3 тыс. рублей, в том числе в 2010 году - 9672,6 тыс. рублей, в 2011 году – 6817,0 тыс. рублей, в 2012 году – 40 044,7 тыс. рублей в 2013 году – 17 665,5 тыс. рублей, 2014 году – 18 242,5 тыс.рублей; в том числе из: федерального бюджета в сумме 32 573,2 тыс. рублей, в том числе в 2010 году – 5751,9 тыс. рублей, в 2011 году - 1208,8 тыс. рублей, в 2012 году – 25 612,5 тыс. рублей, областного бюджета в сумме 54 239,6 тыс.рублей, в том числе: в 2010 году – 3711,9 тыс. рублей, в 2011 году – 4920,7 тыс. рублей, в 2012 году – 13124,3 тыс. рублей, в 2013 году – 15965,0 тыс. рублей, в 2014 году -16517,7 тыс.рублей; местного бюджета для софинансирования в сумме - 5629,5 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году – 208,8 тыс. рублей, в 2011 году 687,5 тыс. рублей, в 2012 году – 1307,9 тыс. рублей; в 2013 году – 1700,5 тыс.рублей, в 2014 году -1724,8 тыс.рублей. Средства федерального бюджета определяются по ежегодным соглашениям между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и минсельхозпродом области; средства областного и местного бюджетов – после утверждения соответствующих бюджетов; внебюджетные средства – средства участников осуществления программных мероприятий (собственные или заемные средства граждан, сельскохозяйственных предприятий, банковские кредитные ресурсы и средства иных инвесторов). Суммы определяются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Выделенные для осуществления мероприятий подпрограммы средства федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетные средства используются в соответствии с порядком, установленным Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.. Средства, выделенные для осуществления областных мероприятий, используются по правилам, установленным нормативными правовыми актами Ростовской области Объемы финансирования подпрограммы подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - | повышение уровня жизни сельского населения: за 2010 – 2014 годы ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, составит 3374 кв. метров; в 2014 году уровень обеспечения сельского населения питьевой водой составит 38 процентов, уровень газификации домов (квартир) сетевым газом – 30 процентов. |

РАЗДЕЛ I.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Подпрограмма «Социальное развитие села в Белокалитвинском районе на 2010 –2014 годы» разработана в соответствии с распоряжением Администрации Белокалитвинского района от 25.06.2010 № 40 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010 – 2012 годы», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы», федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858, подпрограммой «Социальное развитие села в Ростовской области на 2010-2014 годы» Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы, утвержденной постановлением Администрации Ростовской области № 633 от 30.11.2009.

Население Белокалитвинского района составляет 102,6 тыс. человек, в том числе численность сельского населения 49,6 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2010 года удельный вес сельского населения составил 48,3 процента.

Среднегодовая численность сельского населения за последние восемь лет сократилась с 55,9 тыс. человек в 2000 году до 49,6 тыс. человек в 2009 году. В сельской местности общая убыль сельского населения в 2009 году составила 0,5 тыс. человек,  это на 25 процентов выше, чем в городских поселениях.

Сокращение сельского населения обусловлено и тем, что уровень благоустройства сельских поселений отстает от городского уровня.

Газификация населенных пунктов  в сельской местности составляет – 15 процентов. Из 74 населенных пунктов в сельской местности Белокалитвинского района, не газифицировано 63 пункта или 85 %.

В результате длительной эксплуатации система водоснабжения работает неэффективно и не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды. Если централизованным водоснабжением в районе обеспечены город и поселок городского типа в полном объеме, то сельские населенные пункты только на 15 процентов.

Существующая транспортная сеть не соответствует растущим потребностям сельскохозяйственных товаропроизводителей, тормозит развитие в аграрном секторе рыночной инфраструктуры.

В свете повышения обеспеченности отрасли квалифицированными кадрами актуальна проблема доступности общего образования.

Важным направлением в социальной политике района являются вопросы развития физической культуры и спорта, формирования у населения устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой, спортом и приобретении навыков здорового образа жизни.

Существующая материально-техническая база оснащена старым оборудованием и не имеет необходимых площадей для организации работы с сельским населением.

Основная масса сельского населения не обеспечена в достаточной степени сетью связи общего пользования, в частности, телефонная сеть в сельских муниципальных образованиях физически и морально изношена.

Отсутствие необходимых бытовых условий проживания – газификации и водоснабжения, транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры вкупе с экономическими проблемами – влияет на тенденцию сокращения трудовых ресурсов в сельском хозяйстве.

В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности, увеличился износ их основных фондов.

Повышение уровня жизни на селе неразрывно связано с развитием сельского хозяйства в целом. Сложившаяся в социальной сфере ситуация препятствует не только увеличению производства продукции, но и формированию социально-экономических условий для устойчивого развития сельских территорий. В этой связи необходимо комплексное решение основных задач развития сельских территорий.

Программный подход к решению проблем, накопившихся в отрасли, имеет особое значение. Определение направлений и объемов государственной поддержки на долгосрочный период позволяет сельхозтоваропроизводителям планировать свой бизнес и определять приоритеты развития социальной и инженерной инфраструктуры села.

Необходимость реализации подпрограммы обусловлена общефедеральным и региональным значением проблемы.

Для устойчивого социально-экономического развития сельских поселений и эффективного функционирования агропромышленного производства Белокалитвинского района необходимо софинансирование из местного бюджета  государственной поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе.

РАЗДЕЛ II.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целями подпрограммы являются:

повышение уровня жизни сельского населения, создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности;

повышение престижности проживания в сельской местности.

Задачами подпрограммы являются:

создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий за счет улучшения жилищных условий в сельской местности;

восстановление и наращивание потенциала социальной и инженерной инфраструктуры села;

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

повышение уровня и качества водо- и газоснабжения;

активизация культурной деятельности на селе.

Для решения указанных задач предусматриваются:

предоставление государственной поддержки для развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на федеральном, областном и местном уровнях;

разработка и внедрение в сельском строительстве новых экономичных проектов жилых домов, адаптированных к различным типам сельских поселений;

снижение стоимости сельского жилищного строительства путем внедрения новых конструктивных решений, отечественных строительных материалов и технологий, расширения применения комплектов деталей и домов;

снижение стоимости строительных материалов, применяемых в сельском строительстве;

создание условий для привлечения в социальную сферу села средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, других внебюджетных источников.

Реализация подпрограммы предусмотрена на период с 2010 по 2014 годы.

В результате будут достигнуты, следующие целевые показатели (таблица № 1).

Таблица № 1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Целевые показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – всего (тыс. кв. м) | 0,649 | 0,362 | 0,743 | 0,810 | 0,810 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов (тыс. кв. м) | 0,402 | 0,187 | 0,562 | 0,590 | 0,590 |
| 2. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой (процентов) | 16 | 18 | 34 | 36 | 38 |
| 3. | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом (процентов) | 16 | 18 | 27 | 28 | 30 |

РАЗДЕЛ III.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, за счет бюджетных средств и внебюджетных источников;

развитие водоснабжения;

развитие газификации.

Мероприятия реализуются в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы.

На реализацию подпрограммы предусмотрено финансирование из федерального, областного и местного бюджетов в сумме  – 92 442,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета в сумме 32573,2 тыс. рублей, в том числе в 2010 году – 5751,9 тыс. рублей, в 2011 году - 1 208,8 тыс. рублей, в 2012 году – 25612,5 тыс. рублей,

средства областного бюджета в сумме 54 239,6 тыс.рублей, в том числе: в 2010 году –3 711,9 тыс. рублей, в 2011 году –4920,7 тыс. рублей, в 2012 году –                                 13 124,3 тыс. рублей, в 2013 году – 15 965,0 тыс. рублей, в 2014 году -16517,7 тыс.рублей; средства местного бюджета для софинансирования мероприятий в сумме – 5 629,5 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году –208,8 тыс. рублей, в 2011 году 687,5 тыс. рублей, в 2012 году – 1 307,9 тыс. рублей; в 2013 году – 1 700,5 тыс.рублей, в 2014 году -1 724,9 тыс.рублей. (таблица № 2).

Таблица № 2

СИСТЕМА

программных мероприятий подпрограммы и объемы финансирования

| № п/п | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок испол-нения (годы) | Источники финансиро-вания | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – всего | Минсель-хозпрод области Администрация района | 2010 –2014 | федеральный областной местный бюджет | 13399,6 27042,9 1152,4 | 5186,5 3521,7 117,3 | 1208,8 1137,2 51,0 | 7004,3 6893,7 302,0 | - 7468,8 328,9 | - 8021,5 353,2 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | Минсель-хозпрод области Администрация района | 2010 –2014 | федеральный областной местный бюджет | 8899,2 20389,5 835,3 | 3086,9 2258,5 74,8 | 724,0 780,0 32,8 | 5088,3 5481,7 230,0 | - 5722,9 240,0 | - 6146,4 257,7 |
| 1.2. | Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, прожи-вающих в сельской местности | Минсель-хозпрод области Администрация района | 2010 –2014 | федеральный областной местный бюджет | 4500,4 6653,4 317,1 | 2099,6 1263,2 42,5 | 484,8 357,2 18,2 | 1916,0 1412,0 72,0 | - 1745,9 88,9 | - 1875,1 95,5 |
| 2. | Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | Минсель-хозпрод области Администрация района | 2010 –2014 | федеральный областной местный бюджет | 18608,2 27006,5 4385,6 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 3783,5 636,5 | 18608,2 6230,6 1005,9 | - 8496,2 1371,6 | - 8496,2 1371,6 |
| 3. | Мероприятия по развитию газификации в сельской местности | Минсель-хозпрод области Администрация района | 2010 –2014 | федеральный областной местный бюджет | 565,4 190,2 91,5 | 565,4 190,2 91,5 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - 0,0 0,0 | - 0,0 0,0 |
|  | Всего по программным мероприятиям подпрограммы |  |  | федеральный областной местный бюджет | 32573,2 54239,6 5629,5 | 5751,9 3711,9 208,8 | 1208,8 4920,7 687,5 | 25612,5 13124,3 1307,9 | - 15965,0 1700,5 | - 16517,7 1724,8 |

Распределение средств федерального и областного бюджета будет производиться по мере подачи заявок от Администрации Белокалитвинского района по объектам, обеспеченным проектно-сметной документацией и положительными заключениями государственной экспертизы

Полный перечень мероприятий и объектов социальной и инженерной инфраструктуры подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется согласно Постановлениям Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446, 03.12.2002 № 858, 26.05.2008 № 392 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», 13.09.2010 № 716 «об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы», приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20.01.2009 № 20 « О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 949», постановлению Администрации Ростовской области от 14.06.2007 № 246 «О порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, а так же ремонту автомобильных дорог», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ростовской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета, а также внебюджетных источников.

Федеральный бюджет – субсидии, выделяемые из федерального бюджета на реализацию подпрограммы. Они определяются в ежегодных соглашениях между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и минсельхозпродом области. Субсидии за счет средств федерального бюджета на осуществление мероприятий подпрограммы предоставляются при условии софинансирования из областного бюджета. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, а также на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности определены в федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года», и соответствующих федеральных нормативных актах. Там же указаны участники осуществления каждого мероприятия и условия их участия. Распределение субсидий по мероприятиям подпрограммы осуществляется на основании правил, предусмотренных федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2012 года», и утверждается нормативными правовыми актами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Областной бюджет – средства, предусмотренные на софинансирование подпрограммы в соответствии с областным законом об областном бюджете. Правила использования средств определяются нормативными правовыми актами Ростовской области.

Местный бюджет – средства, предусмотренные на софинансирование подпрограммы. Они определяются в соответствии с утвержденными в местном бюджете суммами с учетом уровня софинансирования, определенного действующими нормативными правовыми актами Ростовской области. Порядком предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, за счет средств бюджета Белокалитвинского района, утвержденным постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.04.2010 № 154.

Внебюджетные источники – средства участников осуществления программных мероприятий (граждан, их работодателей, сельскохозяйственных товаропроизводителей, других предприятий и организаций). Суммы определяются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по каждому мероприятию.

Объемы бюджетных средств носят прогнозный характер и уточняются ежегодно исходя из возможностей федерального, областного бюджетов и бюджета Белокалитвинского района.

РАЗДЕЛ IV.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов, характеризующих развитие сельских территорий:

улучшение жилищных условий и повышение уровня коммунального обустройства жилья в сельской местности;

создание условий для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села;

привлечение для финансового обеспечения средств внебюджетных источников финансирования;

создание условий для улучшения демографической ситуации в сельской местности;Ё

ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов составит 3,374 тыс. кв. метров;

в 2014 году уровень обеспечения сельского населения питьевой водой составит 38,0 процентов, уровень газификации домов (квартир) сетевым газом – 30,0 процентов.

Основные результаты и эффективность реализации мероприятий подпрограммы выражаются в достижении уровня целевых показателей подпрограммы, а также общих показателей, характеризующих состояние отрасли сельского хозяйства, связанных с непосредственным вкладом трудовых ресурсов в объем произведенной продукции, в росте производительности труда, и, как следствие, повышении уровня среднемесячной начисленной заработной платы в сельском хозяйстве.

Однако на развитие сельских территорий Белокалитвинского района, как и в Ростовской области, в целом влияет ряд негативных факторов и имеющиеся в аграрном секторе социально-экономические проблемы.

К неблагоприятным можно отнести следующие факторы:

макроэкономические, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности и кризисом банковской системы, которые не позволят интенсифицировать развитие агропромышленного комплекса и усилят зависимость развития сельских территорий от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономических процессов могут сократиться реальные доходы сельского населения;

финансово-экономические – недостаточный объем бюджетных средств, направляемых на поддержку развития сельского хозяйства и социальное обустройство села;

социальные риски, обусловленные возможностью увеличения разрыва между уровнями жизни в городе и на селе, которые создадут угрозу демографического кризиса в сельской местности.

Приложение №1

к подпрограмме «Социальное

развитие села в Белокалитвинском

районе на 2010 -2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и объектов инженерной инфраструктуры подпрограммы

(тыс.рублей)

| № п\п | Содержание мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – всего * | федеральный областной местный бюджет | 13399,6 27042,9 1152,4 | 5186,5 3521,7 117,3 | 1208,8 1137,2 51,0 | 7004,3 6893,7 302,0 | - 7468,8 328,9 | - 8021,5 353,2 | минсельхозпрод области Администрация Белокалитвин-ского района |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | федеральный областной местный бюджет | 8899,2 20389,5 835,3 | 3086,9 2258,5 74,8 | 724,0 780,0 32,8 | 5088,3 5481,7 230,0 | - 5722,9 240,0 | - 6146,4 257,7 | минсельхозпрод области Администрация Белокалитвин-ского района |
| 1.2. | Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | федеральный областной местный бюджет | 4500,4 6653,4 317,1 | 2099,6 1263,2 42,5 | 484,8 357,2 18,2 | 1916,0 1412,0 72,0 | - 1745,9 88,9 | - 1875,1 95,5 | минсельхозпрод области Администрация Белокалитвин-ского района |
| 2. | Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | федеральный областной местный бюджет | 18608,2 27006,5 4385,6 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 3783,5 636,5 | 18608,2 6230,6 1005,9 | - 8496,2 1371,6 | - 8496,2 1371,6 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектно –сметной документации на строительство внутрипоселкового водопровода в пос. Горняцкий Белокалитвинского района** | областной местный бюджет | 1455,2 244,8 | - - | 1455,2 244,8 | - - | - - | - - | минсельхозпрод области Администрация Белокалитвинс-кого района |
| 2.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство внутрипоселкового водопровода в х. Ленина Белокалитвинского района** | областной местный бюджет | 2328,3 391,7 | - - | 2328,3 391,7 | - - | - - | - - | минсельхозпрод области Администрация Белокалитвинс-кого района |
| 2.3. | Строительство внутрипоселко- вого водопровода в пос. Горняцкий Белокалитвин-ского района | федеральный областной местный бюджет | 8507,1 5194,8 838,7 | - - - | - - - | 8507,1 2848,4 459,9 | - 2346,4 378,8 | - - - | минсельхозпрод области Администрация Белокалитвинс-кого района |
| 2.4. | Строительство внутрипоселко-вого водопровода в х. Ленина Белокалитвинского района | федеральный областной местный бюджет | 10101,1 8185,9 1321,5 | - - - | - - - | 10101,1 3382,2 546,0 | - 4803,7 775,5 | - - - | минсельхозпрод области Администрация Белокалитвинс-кого района |
| 2.5. | Разработка проектно-сметной документации на строительство внутрипоселкового водопровода в п. Синегорский | областной местный бюджет | 1968,5 317,8 | - - | - - | - - | - - | 1968,5 317,8 | минсельхозпрод области Администрация Белокалитвинс-кого района |
| 2.6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство внутрипоселкового водопровода в х. Рудаков | областной местный бюджет | 2902,3 468,5 | - - | - - | - - | - - | 2902,3 468,5 | минсельхозпрод области Администрация Белокалитвинс-кого района |
| 2.7. | Разработка проектно-сметной документации на строительство разводящего водопровода в х. Голубинка | областной местный бюджет | 1346,1 217,3 | - - | - - | - - | 1346,1 217,3 | - - | минсельхозпрод области Администрация Белокалитвинс-кого района |
| 2.8 | Строительство разводящего водопровода в х. Голубинка | областной местный бюджет | 3625,4 585,3 |  | - - | - - | - - | 3625,4 585,3 | минсельхозпрод области Администрация Белокалитвинс-кого района |
| 3. | Мероприятия по развитию газификации в сельской местности | федеральный областной местный бюджет | 565,4 190,2 91,5 | 565,4 190,2 91,5 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - 0,0 0,0 | - 0,0 0,0 | минсельхозпрод области Администрация Белокалитвинс-кого района |
| 3.1 | Строительство газопроводов высокого и низкого давления в пер. Короткий п. Коксовый Белокалитвинского района Ростовской области | федеральный областной местный бюджет | 565,4 190,2 91,5 | 565,4 190,2 91,5 | - - - | - - - | - - - | - - - | минсельхозпрод области Администрация Белокалитвинс-кого района |
|  | Всего по программным мероприятиям подпрограммы | федеральный областной местный бюджет | 32573,2 54239,6 5629,5 | 5751,9 3711,9 208,8 | 1208,8 4920,7 687,5 | 25612,5 13124,3 1307,9 | - 15965,0 1700,5 | - 16517,7 1724,8 |  |

*.Распределение средств на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, производится по мере поступления заявок от граждан и формирования списков участников мероприятий программы.

** Проектно-сметная документация находится в стадии разработки. До 1 января 2011 года объемы финансирования в разрезе объектов будут уточнены

Приложение № 8

к муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского

хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в

Белокалитвинском районе 
на 2010 – 2014 годы

ПОДПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО СЕЛЬСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ В БЕЛОКАЛИТВИНСКОМ РАЙОНЕ

НА 2010 – 2014 ГОДЫ

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего
сельского предпринимательства и личных подсобных хозяйств
в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы»

| Наименование подпрограммы | - | «Развитие субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и личных подсобных хозяйств в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | - | распоряжение Администрации Белокалитвинского района от 25.06.2010 № 40 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010 – 2012 годы» |
| Заказчик подпрограммы | - | Администрация Белокалитвинского района |
| Разработчик подпрограммы | - | отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (далее – отдел сельского хозяйства) |
| Основная цель подпрограммы | - | повышение роли малого и среднего предпринимательства в улучшении условий жизни сельского населения района; обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, органов государственной власти, органов местного самоуправления посредством развития частно-государственного партнерства; привлечение субъектов малого и среднего сельского предпринимательства к решению вопросов социально-экономического развития Белокалитвинского района; повышение материального уровня жизни и улучшение условий труда и занятости сельского населения; наполнение регионального рынка сельхозпродукцией, производимой крестьянскими (фермерскими), личными подсобными хозяйствами и создаваемыми ими сельскохозяйственными потребительскими кооперативами |
| Основные задачи подпрограммы | - | увеличение объемов производства продукции и услуг, производимых субъектами малого и среднего сельского предпринимательства; создание условий для обеспечения сбыта сельхозпродукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (далее – КФХ), личными подсобными хозяйствами (далее – ЛПХ) и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами; улучшение доступа субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и личных подсобных хозяйств к банковским продуктам; своевременное доведение средств государственной поддержки до конечного получателя |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2010 – 2014 годы |
| Структура подпрограммы, перечень основных направлений и мероприятий | - | Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели. Раздел III. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы. Раздел IV. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации подпрограммы |
| Исполнители, соисполнители и участники подпрограммы |  | отдел сельского хозяйства; отдел развития малого бизнеса, торговли, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района; кредитные учреждения (по согласованию); сельскохозяйственные потребительские кооперативы (далее – СПОК) (по согласованию); |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  | средства федерального бюджета –в соответствии с ежегодными соглашениями между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и минсельхозпродом области (с учетом дополнительного финансирования на реализацию экономически значимых программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации); средства областного бюджета – согласно заявкам, поступающим от сельхозтоваропроизводителей, в пределах утвержденного лимита в рамках реализации мероприятий Областной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; средства местного бюджета – в соответствии с муниципальной целевой программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства Белокалитвинского района на 2010-2014 годы, утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 17.12.2009 № 1684. внебюджетные средства – средства участников осуществления программных мероприятий (граждан, их работодателей, сельскохозяйственных товаропроизводителей, других предприятий и организаций). Объемы финансирования из федерального и областного бюджета определяются на основе установленных нормативов софинансирования по каждому мероприятию. Объемы финансирования подпрограммы подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |  | рост объемов реализации продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, до 12 процентов в 2014 году по сравнению с 2008 годом; увеличение удельного веса работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов до 100 процентов; увеличение объемов субсидируемых кредитов до 46,0 млн. рублей |

РАЗДЕЛ I.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В Белокалитвинском районе доля сельского хозяйства занимает четвертое место в формировании валового продукта в районе. Более 21 тыс. человек, или порядка 42,3 процентов сельских жителей, – это представители малого и среднего сельского бизнеса, а также граждане, занимающиеся личным подсобным хозяйством: свыше 20 тысяч личных подсобных хозяйств, более 166 КФХ и индивидуальных предпринимателей, 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива.

ЛПХ – это традиционные лидеры в производстве животноводческой продукции, а так же овощей и картофеля: их доля составляет: в производстве молока - 95 процентов, мяса – 22,3 процентов, яиц – 22,5 процентов. В ЛПХ содержится порядка 77 процентов поголовья крупного рогатого скота, 48 процентов поголовья свиней, 90,5 процента поголовья овец от общего поголовья скота района. Картофель и 98 процентов овощей производятся только в ЛПХ.

Общая доля фермерского сектора в агропромышленном комплексе района составляет почти 6 процентов от стоимости валовой продукции сельского хозяйства. Фермеры производят 13 процентов зерна, 11проуентов подсолнечника

Вместе с тем интеграционные процессы в экономике обусловливают необходимость изменения структуры производителей сельскохозяйственной продукции.

Часть ЛПХ являются высокотоварными: преимущественно ориентированными на сбыт продукции, а не на потребление. Это означает необходимость их трансформации в предпринимательские формы ведения бизнеса, что обеспечит на селе дополнительные рабочие места и дополнительные отчисления в бюджет.

Кроме того, при современных технологиях переработки сельхозпродукции личные подсобные хозяйства, во-первых, не могут обеспечить достаточные требования к качеству производимой продукции; во-вторых, их различная удаленность от предприятий переработки, представляющих собой в настоящее время в основном крупные перерабатывающие комплексы, становится экономически затратным в части транспортировки сырья.

КФХ за последние 15 лет в основном специализируются на растениеводстве. Причем за это время не произошло значительных изменений в структуре посевных площадей: на сегодняшний день по-прежнему зерновые культуры занимают около 60 процентов, подсолнечник – 36 процентов площадей, кормовые культуры не более 3 процентов, овощи не производятся. Численность крупного рогатого скота составляет лишь 4 процента, а вот свиней в КФХ 24 процента от общего поголовья в районе.

Не налажена эффективная система сбыта продукции, материально-технического и производственного обслуживания КФХ, ЛПХ, других малых форм хозяйствования. В большинстве семейных хозяйств используются низкомеханизированные технологии, велики затраты ручного труда.

Кооперативное движение на селе не получило достойного развития. Только два СПОК приступили к деятельности. При этом объемы закупки производимой населением продукции невелики: так, мяса закупается всего 2 процента от общего объема производства, молока – 9 процентов, овощей – 1 процента. Из общего объема закупок доля собственной переработки сельхозкооперативов составляет не более 10 процентов. Во многом это результат недостаточной специализации малых и средних сельхозтоваропроизводителей в границах сельских поселений и района в целом и психологической неготовности крестьян к кооперированию.

В настоящее время в районе практически отсутствует потребительская кооперация, являющаяся важной составляющей частью инфраструктуры села, и выполняющая функции по обслуживанию и рыночной интеграции КФХ и ЛПХ.

Решение обозначенных вопросов требует системного подхода и взаимодействия органов законодательной, исполнительной власти и органов местного самоуправления, кредитных учреждений, а также объединений субъектов малого и среднего сельского предпринимательства. Подпрограмма разработана на основании положений Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2007           № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы», Областного закона от 13.05.2008 № 20-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ростовской области», с учетом мероприятий муниципальной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Белокалитвинского района на 2010-2014 годы, утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 17.12.2009 № 1684.

РАЗДЕЛ II.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Для реализации целей государственной политики в области развития малого и среднего сельского предпринимательства органы государственной власти и органы местного самоуправления должны обеспечить в Белокалитвинском районе равные и благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и личных подсобных хозяйств посредством оказания им финансовой, информационной, организационной поддержки.

Целями подпрограммы являются:

повышение роли малого и среднего предпринимательства в улучшении условий жизни сельского населения района;

обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и органов местного самоуправления посредством развития частно-государственного партнерства;

привлечение субъектов малого и среднего сельского предпринимательства к решению вопросов социально-экономического развития Белокалитвинского района;

повышение материального уровня жизни и улучшение условий труда и занятости сельского населения;

наполнение регионального рынка сельхозпродукцией, производимой КФХ, ЛПХ и создаваемыми ими СПОК.

Задачами подпрограммы являются:

увеличение объемов производства продукции и услуг, производимых субъектами малого и среднего сельского предпринимательства (производство мяса, овощей; оказание услуг по несельскохозяйственным видам деятельности);

создание условий для обеспечения сбыта сельхозпродукции, производимой КФХ, ЛПХ и СПОК;

улучшение доступа субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и ЛПХ к банковским продуктам;

своевременное доведение средств государственной поддержки до конечного получателя.

Достижение обозначенных целей позволит обеспечить реализацию мероприятий по снижению напряженности на рынке труда как в Белокалитвинском районе, так и  в Ростовской области.

Сроки реализации подпрограммы – 2010 – 2014 годы.

Реализация целей и задач должна осуществляться посредством формирования системы взаимоотношений всех заинтересованных структур, кредитных учреждений и органов власти.

Для формирования системы в обозначенный подпрограммой срок определены 5 базовых направлений развития субъектов малого и среднего сельского предпринимательства:

отраслевые приоритеты развития малого и среднего сельского предпринимательства в соответствии с особенностями природно-климатических условий района;

развитие системы кооперации сельхозтоваропроизводителей: СПОК, организации потребительской кооперации;

- формирование рынка потребления сельскохозяйственной продукции;

- развитие несельскохозяйственных видов деятельности;

- концентрация финансовых ресурсов кредитных учреждений и средств государственной поддержки для реализации комплексных среднесрочных планов развития рынка сбыта сельскохозяйственной продукции.

- В соответствии со стратегиями социально-экономического развития Белокалитвинского района на период до 2020 года и привлечения инвестиций в район отраслевыми приоритетами развития малого и среднего сельского предпринимательства должны стать:

- пастбищный и промышленный откорм крупного рогатого скота;

- промышленное производство свинины и молока на основе кооперации группы фермерских хозяйств – проект «семейная ферма»;

- тепличное и грунтовое овощеводство;

- пчеловодство.

- Мероприятия по развитию несельскохозяйственных видов занятости сельского населения должны быть сосредоточены в первую очередь в пределах реализации проекта «Развитие этнического туризма на базе хутора Погорелов» (муниципальная целевая программа «Развитие туризма в Белокалитвинском районе на 2008 – 2010 годы»).

Указанные проекты – это основа формирования внутрирайонного рынка потребления сельскохозяйственной продукции, производимой в первую очередь субъектами малого и среднего сельского предпринимательства и личными подсобными хозяйствами.

Ключевыми субъектами формирующегося рынка потребления должны стать сельскохозяйственные потребительские кооперативы и организации системы потребкооперации. Кроме того, в среднесрочной перспективе в районе должна быть сформирована зона оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией.

РАЗДЕЛ III.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Система программных мероприятий предусматривает совокупность мер организационного и финансового характера, направленных на выполнение обозначенных задач.

Организационные мероприятия предполагают:

реализацию мероприятий по замещению свинопоголовья в хозяйствах населения другими видами сельскохозяйственных животных и птицы;

- оценку перспектив развития несельскохозяйственных видов деятельности;

подготовку среднесрочных планов развития потребительских кооперативов (в первую очередь перерабатывающих) и организаций системы потребкооперации с учетом потенциального роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;

взаимодействие с кредитными учреждениями и лизинговыми компаниями по вопросам разработки возможных организационно-финансовых схем реализации типовых и пилотных проектов;

согласование с администрацией города Белая Калитва мероприятий по созданию условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- Финансовая поддержка субъектов малого и среднего сельского предпринимательства должна носить целевой и комплексный характер.

Федеральный бюджет – средства, выделяемые в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы (далее – Госпрограмма) в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами;

средства, выделяемые в рамках поддержки экономически значимых программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Средства федерального бюджета выделяются субъектам Российской Федерации в пределах лимитов на соответствующие цели, а также на условиях, ежегодно определяемых нормативными правовыми актами, одним из которых является наличие в областном бюджете средств на софинансирование расходов федерального бюджета.

В связи с этим объемы финансирования за счет средств федерального бюджета ежегодно будут уточняться.

Финансирование за счет средств областного бюджета в рамках мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется в пределах средств, выделяемых на софинансирование мероприятий Госпрограммы и на реализацию основных инфраструктурных проектов по развитию рынков потребления, в рамках реализации Областной долгосрочной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2010-2014 годы.

Местные бюджет – средства, предусмотренные на финансирование мероприятий муниципальной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Белокалитвинского района на 2010-2014 годы, утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 17.12.2009 № 1684. Условия предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию указанных программ (межбюджетных трансфертов) определяются нормативными правовыми актами Правительства Ростовской области.

Учитывая, что сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме ЛПХ), а так же потребительские сообщества, при соблюдении требований Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ могут быть отнесены к категории малых и средних предприятий, их финансовая поддержка при реализации мероприятий настоящей подпрограммы и мероприятий по развитию несельскохозяйственных видов занятости сельского населения возможна так же за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, выделяемых на реализацию муниципальной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Белокалитвинского района и муниципальной программы развития туризма в Белокалитвинском районе.

Кроме того, безработные сельские граждане, изъявившие желание заняться предпринимательской деятельностью в сфере сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции, а так же несельскохозяйственными видами занятости, вправе воспользоваться средствами федерального и областного бюджетов, выделяемыми на реализацию мероприятий по снижению социальной напряженности на рынке труда

Внебюджетные источники – собственные средства субъектов малого и среднего сельского предпринимательства, средства коммерческих банков, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, предоставление субъектам малого и среднего сельского предпринимательства необходимых товаров (услуг) на условиях лизинга.

РАЗДЕЛ IV.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия подпрограммы по развитию субъектов малого и среднего сельского предпринимательства будут иметь мультипликативный эффект. Результаты социально-экономической эффективности мероприятий учтены в целевых показателях настоящей подпрограммы и всей Программы в целом.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

| № п/п | Целевые показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к предыдущему году в сопоставимых ценах (процентов) | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2. | Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (млн. рублей) | 64,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| 3. | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности (млн. рублей) | 44,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| 4. | Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов в процентах к общему числу зарегистрированных кооперативов, всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых), всего (процентов) | 88,9 | 89,9 | 90,9 | 91,0 | 91,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | кредитных | 92,2 | 93,6 | 94,9 | 95,0 | 95,0 |
|  | перерабатывающих | 88,9 | 89,9 | 90,9 | 91,0 | 91,0 |
|  | снабженческо-сбытовых | 88,1 | 88,6 | 89,1 | 91,0 | 91,0 |

В соответствии с ожидаемыми результатами реализации подпрограммы рост объема реализации продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах населения, крестьянско-фермерских хозяйствах, составит около 12 процентов в 2014 году в сравнении с 2008 годом, объемы привлеченных кредитных ресурсов – порядка 46,0 млн.рублей

Приложение № 9

к муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского

хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы

ПОДПРОГРАММА

РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОНКУРЕНЦИИ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

НА 2010 – 2014 ГОДЫ

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие торгово-закупочной деятельности и конкуренции на продовольственном рынке
Белокалитвинского района на 2010 – 2014 годы»

| Наименование подпрограммы | - | «Развитие торгово-закупочной деятельности и конкуренции на продовольственном рынке Белокалитвинского района на 2010 – 2014 годы» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | - | распоряжение Администрации Белокалитвинского района от 25.06.2010 № 40 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010 – 2012 годы» |
| Заказчик подпрограммы | - | Администрация Белокалитвинского района |
| Разработчик подпрограммы | - | отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (далее отдел сельского хозяйства) |
| Основная цель подпрограммы | - | развитие торгово-закупочной деятельности и добросовестной конкуренции на продовольственном рынке Белокалитвинского района для обеспечения населения качественными и доступными продуктами питания по экономически обоснованным ценам в объемах и ассортименте, достаточных для рационального питания, а также увеличение доли местных товаропроизводителей в объемах реализуемой продукции |
| Основные задачи подпрограммы | - | стабилизация цен на продовольственном рынке Белокалитвинского района, повышение экономической и территориальной доступности продуктов питания; содействие добросовестной конкуренции на продовольственном рынке Белокалитвинского района и снижение административного давления на его участников, устранение нелегально действующих посреднических структур; создание организационно-экономических условий для развития районной товаропроводящей сети, обеспечивающей эффективное и рациональное продвижение конкурентоспособной продовольственной продукции местного производства; повышение качественных и количественных показателей деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Белокалитвинского района, включая личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2010 – 2014 годы |
| Структура подпрограммы, перечень основных направлений и мероприятий | - | Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели. Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение подпрограммы. Раздел IV. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации подпрограммы |
| Исполнители, соисполнители и участники подпрограммы | - | отдел сельского хозяйства; отдел развития малого бизнеса, торговли, транспорта и связи Администрации Белокалитвинского района (далее отдел развития малого бизнеса, торговли, транспорта и связи); перерабатывающие предприятия АПК всех форм собственности; кредитные кооперативы; прочие соисполнители |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | средства областного бюджета – в соответствии с мероприятиями подпрограммы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и конкуренции на продовольственном рынке Ростовской области на 2011-2014 годы» Областной долгосрочной целевой программе развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы в пределах утвержденного лимита; средства местного бюджета – софинансирования не требуется; внебюджетные средства – средства участников осуществления программных мероприятий Объемы финансирования подпрограммы подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - | 1. Индекс производства пищевых продуктов, (в сопоставимых ценах), (в процентах к предыдущему году) составит в 2010 году 111,3 процентов, в 2011 году – 103,8 процент, в 2012 году – 103,1 процента,2013 году –103,8 процента, 2014 году- 104,0 процента. 2. Динамика обеспеченности торговыми площадями, на которых осуществляется торговля продовольственными товарами, в расчете на душу населения, (в процентах к предыдущему году) составит в 2010 году 105 процентов, в 2011 году – 104 процента, в 2012 году – 103 процента,2013 году –103 процента, 2014 году – 104,0 процента. |

# РАЗДЕЛ I.

# СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Подпрограмма развития торгово-закупочной деятельности и конкуренции на продовольственном рынке Белокалитвинского района на 2010 – 2014 годы разработана во исполнение пункта 6 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 22.10.2007 № ВЗ-П9-10пр, постановления Администрации Ростовской области от 24.03.2008 № 132 «Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на развитие конкуренции на продовольственном рынке Ростовской области в 2008 году», в соответствии с распоряжением Администрации Белокалитвинского района от 25.06.2010 № 40 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010 – 2012 годы», в целях обеспечения стабилизации цен на социально значимые продукты, повышения конкурентоспособности участников продовольственного рынка и модернизации его инфраструктуры, поддержки социально незащищенных слоев населения.

Влияние мирового финансового кризиса обусловило снижение конкурентоспособности многих секторов народного хозяйства, закрытие ряда предприятий, что вызвало снижение реальных денежных доходов населения и, соответственно, его покупательской способности.

В 2009 году в Белокалитвинском районе оборот розничной торговли по всем каналам реализации сложился в объеме 4483,3 млн. рублей, что ниже показателя 2008 года в сопоставимых ценах на 2,6 процента (в 2008 году в сравнении с 2007 годом рост составил 18,8 процентов). Продовольственных товаров в 2009 году было реализовано на сумму 582,8 млн. рублей, что на 14,6 процента больше, чем в 2009 году, их удельный вес в структуре оборота розничной торговли составил 13,9 процентов (в 2008 году – 15,1 процента).

По данным отдела  Государственной статистики в г. Белая Калитва, индекс потребительских цен в Белокалитвинском районе  в 2008 году  составил 15,2  процента, в 2009 году составил 10,6 процентов (в Ростовской области – 14,4 процента). Особенно за последние два года сильно повысились цены на продовольственные товары (на 13,8 процента). К концу 2009 года зафиксирован умеренный темп роста цен на продовольственные товары, в меньшей степени подорожали хлеб и хлебобулочные изделия, и яйца пищевые (цены снижены на 7 процентов к уровню декабря 2008 года), наиболее сильно подорожали мясопродукты (на 50 процентов), макаронные и крупяные изделия (на 28,1 процента), кондитерские изделия (на 25,8 процента).

По итогам 2009 года увеличение выпуска в пищевой промышленности составило 21,5 процента.

Наибольший рост наблюдается по производству мяса и субпродуктов домашней птицы на 29 процентов.

Производство круп, увеличилось в 2,2 раза. Сохраняется тенденция увеличения выпуска хлеба и хлебобулочных изделий (на 16 процентов).

По отдельным видам продукции район потерял позиции из-за недостатка модернизированных перерабатывающих мощностей. Так, отсутствует переработка молочной продукции, овощных консервов, переработка растительного масла сократилась – на 30 процентов.

В настоящее время более 90 процентов потребляемого населением района мяса и молока может обеспечиваться сельским хозяйством Белокалитвинского района. При этом природный и климатический потенциал района использован не в полном объеме.

Однако увеличивается отрыв между возможностями сельского хозяйства, переработки продукции животноводства и потребностями населения. С развитием в районе новых форматов торговых предприятий увеличивается спрос на полуфабрикаты, продукты глубокой переработки.

Данную проблему несколько снизил построенный на территории района компанией «ОПТИФУД» Калитвинский мясоперерабатывающий комбинат: современное перерабатывающее производство, применяющее новые технологии, расширяющее  ассортиментное разнообразие  выпускаемой продукции, специализирующее на переработке мяса птицы.

Развитие агропромышленного комплекса относится к приоритетам областной социально-экономической политики, а формирование эффективного конкурентоспособного производства продуктов питания позволит обеспечить региональный рынок местной продукцией. Снижение издержек предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также реализация организационно-экономических мер государственной поддержки, будет способствовать стабилизации цен в районе и эффективной конкуренции с поставщиками из других регионов.

Вместе с тем концентрация в сфере розничной торговли, в том числе рост крупных торговых сетей, сдвиг баланса рыночной силы от производителей в сторону розничных продавцов, является объективным процессом, вызывающим определенное ограничение конкуренции, выражающееся в затруднении доступа на рынок поставщиков – владельцев личных подсобных хозяйств, предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. У малых предприятий часто нет возможности предоставлять свою продукцию в торговые сети из-за отсутствия соответствующих финансовых ресурсов для единовременных выплат сетям, сертификации продукции по международным стандартам, упаковке и т.д. Производители, обладающие возможностями обеспечения доступа собственной продукции в сетевые магазины, часто осуществляют это в ущерб своему развитию. Перенос рисков и издержек сетевыми компаниями на поставщиков и производителей препятствует реализации ими инвестиционных проектов и созданию конкурентоспособной продукции.

Кроме того, продовольственный рынок базируется на разрозненных мелких посредниках, многочисленных мелких розничных торговцах. Отсутствие достаточно развитой товаропроводящей сети, мелкооптового продовольственного рынка, соответствующей системы логистики и транспортной инфраструктуры сдерживает развитие современных форм бизнеса и конкурентных отношений, а процессы структурной перестройки и развития оптово-распределительного звена системы товародвижения существенно отстают от запросов розничной торговли.

Для обеспечения территориальной доступности продовольственных товаров во всех муниципальных образованиях Белокалитвинского района потребуется:

оптимизация размещения торговой сети;

упорядочение и качественное улучшение объектов мелкорозничной торговой сети, ликвидация торговли в не установленных местах;

привлечение отечественных и иностранных компаний, внедрение современных технологий (в том числе сетевых – создание супер- и гипермаркетов, магазинов-складов и т.д.);

привлечение внебюджетных инвестиций в реконструкцию и строительство розничных рынков;

организация сельскохозяйственных ярмарок, выставок (в том числе «ярмарок выходного дня»), обеспечение торговых мест на розничных рынках для представителей крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ) и личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ), предприятий потребкооперации;

оборудование рядов для сезонной торговли плодово-ягодной продукцией ЛПХ;

создание и развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке агропродовольственной продукции, и т.д.;

создание мелкооптового сельскохозяйственного рынка на территории района.

Для решения этих задач необходимо повышение инвестиционной привлекательности сферы производства и переработки агропродовольственной продукции, развитие товаропроводящей сети в сельских и отдаленных территориях.

Для повышения роли потребительской кооперации в обеспечении населения Белокалитвинского района продовольствием и расширения ее деятельности по заготовке сельскохозяйственных продуктов и сырья в КФХ (ЛПХ), переработке этой продукции необходимо:

активизировать закупку, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции и сырья;

стимулировать развитие торгового обслуживания проживающего в сельской местности населения.

Для развития конкуренции на продовольственном рынке Белокалитвинского района требуется принятие специальных мер по снижению административных барьеров, пресечению монополизации сферы розничной торговли, стимулированию и защите продажи в розничных торговых точках продукции конкурирующих поставщиков.

Основными недостатками подхода к развитию конкуренции на продовольственном рынке без использования программного метода являются:

невозможность полного и эффективного использования системного и комплексного подходов при формировании состава мероприятий, направленных на развитие продовольственного рынка;

отсутствие эффективных механизмов координации всех исполнителей мероприятий, обеспечивающих решение проблем, и последовательности их реализации.

Недостаточное развитие конкурентной среды в агропродовольственной сфере, а также последствия финансового кризиса не позволяют эффективно использовать рыночный механизм для повышения качества, экономической и территориальной доступности продуктов питания, прежде всего, социально значимых. Сложившаяся ситуация обусловливает необходимость разработки и реализации увязанного по целям, задачам, ресурсам, исполнителям и срокам комплекса мероприятий, способных обеспечить эффективное решение приоритетной социально-экономической проблемы – развитие конкуренции на продовольственном рынке Белокалитвинского района – и достижение результата в установленные сроки (2010 – 2014 годы) на основе использования программных методов государственного управления. Использование в подпрограмме рационального сочетания мер рыночного и государственно-регулирующего воздействия направлено, с одной стороны, на ограничение возможностей отдельных хозяйствующих субъектов негативно воздействовать на агропродовольственный рынок, а с другой, на расширение местного производства и реализации продовольственных товаров, повышение их конкурентоспособности, расширение ассортимента.

# РАЗДЕЛ II.

# ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

# ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Основная цель подпрограммы состоит в развитии торгово-закупочной деятельности и добросовестной конкуренции между участниками продовольственного рынка Белокалитвинского района для обеспечения населения качественными и доступными продуктами питания по экономически обоснованным ценам в объемах и ассортименте, достаточных для рационального питания, а также в увеличении доли местных товаропроизводителей в объемах реализуемой продукции.

Основные задачи подпрограммы:

стабилизация цен на продовольственном рынке Белокалитвинского района, повышение экономической и территориальной доступности социально значимой группы продуктов питания;

насыщение продовольственного рынка качественной продукцией местного производства;

содействие добросовестной конкуренции на продовольственном рынке Белокалитвинского района и снижение административного давления на его участников, устранение нелегально действующих посреднических структур;

создание организационно-экономических и иных условий для развития региональной товаропроводящей сети, обеспечивающей эффективное и рациональное продвижение конкурентоспособной продовольственной продукции местного производства;

повышение качественных и количественных показателей деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Белокалитвинского района

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать мероприятия подпрограммы в течение 2010 – 2014 годов. Мероприятия будут осуществляться весь период.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году | 111,3 | 103,8 | 103,1 | 103,8 | 104,0 |
| 2. | Динамика обеспеченности торговыми площадями, на которых осуществляется торговля продовольственными товарами, в расчете на душу населения, в процентах к предыдущему году | 105,0 | 104,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |

# РАЗДЕЛ III.

# СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется в 2010 – 2014 годах (таблица № 2).

Комплекс программных мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных в подпрограмме целей и задач, предполагается осуществлять по следующим основным направлениям:

формирование конкурентной среды на продовольственном рынке, устранение административных барьеров и дискриминационных условий, препятствующих свободной реализации продовольственной продукции;

развитие торгово-закупочной деятельности в Белокалитвинском районе;

информационно-аналитическое обеспечение функционирования продовольственного рынка, мониторинг цен на продовольственное сырье, социально значимые продукты питания и величины торговой наценки;

меры по профилактике и пресечению экономических и иных правонарушений на продовольственном рынке;

повышение конкурентоспособности участников продовольственного рынка.

Кроме того, для решения обозначенных подпрограммой задач предусмотрен ряд мероприятий.

3.1. Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям района в оформлении субсидий, предусмотренных на финансирование мероприятий из федерального бюджета в соответствии с Постановлениями Правительства РФ, в рамках реализации Государственной программы.

3.2. Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям района в оформлении субсидий, предусмотренных на финансирование мероприятий из областного бюджета в соответствии с подпрограммой «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и конкуренции на продовольственном рынке  в Ростовской области на 2011-2014 годы» Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2010-2014 годы» утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 30.11.2009  № 633.

Таблица № 2

СИСТЕМА

мероприятий подпрограммы и объемы финансирования

| № п/п | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок испол-нения (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Развитие торговой деятельности и формирование конкурентной среды на продовольственном рынке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ условий доступа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на розничные рынки, ярмарки и сезонные торговые площадки, организуемые органами местного самоуправления, устранение необоснованных административных барьеров и дискриминационных условий | функциональные отделы Администрации района ОВД Белокалитвинского района (по согласованию) | 2010-2014 | - |  | - | финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение ярмарок «выходного дня» с привлечением региональных товаропроизводителей | функциональные отделы Администрации района | 2010 –2014 | - |  | - | финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение беспрепятственного передвижения сельхозпроизводителей для участия в ярмарках и реализации товаров на розничных рынках Белокалитвинского района | ОВД Белокалитвинского района (по согласо-ванию), функциональные отделы Администрации района | 2010 –2014 | - |  | - | финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 1.4. | Проведение совещаний с предприятиями переработки и производителями сельхозпродукции, организациями торговли в целях выявления и устранения административных, нормативно-правовых и организационных барьеров | функциональные отделы Администрации района | 2010-2014 | - |  | - | финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 1.5. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов | функциональные отделы Администрации района | 2010-2014 | - |  | - | финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 1.6. | Содействие внедрению прогрессивных технологий логистики в сфере оптовой торговли, формирование инфраструктуры логистической деятельности | функциональные отделы Администрации района | 2010-2014 | - |  | - | финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 1.7. | Поддержка развития интеграции и консолидации торговли, в том числе путем создания торговых холдингов и добровольных торговых объединений | функциональные отделы Администрации района | 2010-2014 | - |  | - | финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 1.8. | Развитие предприятий шаговой доступности, а так же сети социально-ориентированных магазинов -дискаунтеров | функциональные отделы Администрации района | 2010-2014 | - |  | - | финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 1.9. | Создание и развитие межрайонного сельскохозяйственного продовольственного мелкооптового рынка | отдел развития малого бизнеса, торговли, транспорта и связи; отдел сельского хозяйства | 2010 –2014 | - |  | - | финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 2. | Информационно-аналитическое обеспечение функционирования продовольственного рынка, мониторинг цен на продовольственное сырье, социально значимые продукты питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание и размещение на интернет - сайте Администрации Белокалитвинского района баз данных местных производителей | отдел сельского хозяйства, предприятия-производители | 2010 –2014 | - |  | - | финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 2.2 | Мониторинг цен на социально значимые продукты питания, сельскохозяйственное сырье и величины торговой наценки | отдел развития малого бизнеса, торговли, транспорта и связи; отдел сельского хозяйства | 2010 –2014 | - |  | - | финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 2.3. | Информирование производителей о требованиях к поставляемой в торговые сети продукции (в том числе на интернет - сайте Администрации района) | отдел развития малого бизнеса, торговли, транспорта и связи | 2010 –2014 | - |  | - | финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 2.4. | Размещение на интернет-сайте Администрации района информации о порядке участия в государственных и муниципальных закупках; о проводимых ярмарках, наличии свободных мест на розничных рынках, порядке торговли, форм документов, необходимых для торговли на рынках и ярмарках | отдел развития малого бизнеса, торговли, транспорта и связи | 2010-2014 | - |  | - | финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 2.5. | Формирование и ведение торгового реестра | отдел развития малого бизнеса, торговли, транспорта и связи | 2010-2014 | - |  | - | финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 2.6. | Обеспечение создания и функционирования системы информационного обеспечения в области торговой деятельности | отдел развития малого бизнеса, торговли, транспорта и связи | 2010-2014 | - |  | - | финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 3. | Развитие межрегиональных связей, потребительской кооперации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка мер по активизации закупок сырья и сельхозпродукции, их последующей переработке и реализации, развитие торгового обслуживания проживающего в сельской местности населения, включая граждан, не являющихся пайщиками потребительских обществ, прежде всего пенсионеров, инвалидов, детей | ТППО Белокалитвинское, отдел сельского хозяйства | 2010-2014 | - |  | - | финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 3.2. | Содействие организациям потребительской кооперации в их деятельности по увеличению объемов закупок сельскохозяйственной продукции, ее переработки и продаже за счет восстановления сети приемозаготовительной, торгово-закупочной и производственной инфраструктуры | ТППО Белокалитвинское, отдел сельского хозяйства | 2010-2014 | - |  | - | финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 4. | Меры по профилактике и пресечению экономических и иных правонарушений на продовольственном рынке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация межведомственного взаимодействия с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами в части осуществления контрольной деятельности на продовольственном рынке | Администрация района, функциональные отделы |  | - |  | - | финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 4.2. | Осуществление мероприятий по предотвращению производства и реализации на территории Белокалитвинского района некачественных и опасных продовольственных товаров | Территориальный отдел Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Белая Калитва (по согласованию), ОВД Белокалитвинского района (по согласо-ванию), |  | - |  | - | финансирования не требуется |  |  |  |  |

Приоритеты в оказании поддержки участникам продовольственного рынка Белокалитвинского района в 2010 – 2014 годах:

производство импортозамещающей агропродовольственной продукции;

развитие потребительской кооперации в сельских районах;

развитие инфраструктуры товаропроводящей сети в сельских поселения;

разработка и внедрение инновационных разработок в торговле, аграрной сфере, логистике.

Перечень документов, подтверждающих возможность отнесения субъекта агропродовольственной сферы при оказании поддержки к приоритетной сфере деятельности, определяется нормативными правовыми актами Администрации Ростовской области, утверждающими порядок и условия предоставления такой поддержки.

# РАЗДЕЛ IV.

# ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Последствиями реализации настоящей Подпрограммы станут:

в социальной сфере:

снижение социальной напряженности, вызванной ростом цен на продовольственные товары, прежде всего на социально значимые;

поддержка социально незащищенных слоев населения (путем повышения экономической доступности продуктов питания первой необходимости);

повышение территориальной доступности продовольственных товаров для населения, проживающего сельских поселениях Белокалитвинского района;

в экономической сфере:

стабилизация цен на продовольственном рынке Белокалитвинского района;

снижение административного давления на участников продовольственного рынка Белокалитвинского района, устранение нелегально действующих посреднических структур;

создание организационных, экономических и иных условий для развития районной товаропроводящей сети;

рост обеспеченности торговыми площадями, на которых осуществляется торговля продовольственными товарами, в расчете на душу населения, в процентах к предыдущему году, который в 2010 году составит 105 процентов,
в 2011 году – 104 процента, в 2012 году – 103 процента, 2013 году – 103 процента, в 2014 году -104 процента.

повышение качественных и количественных показателей производства и реализации агропродовольственной продукции предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, организациями потребительской кооперации, личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;

индекс производства пищевых продуктов, 
(в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году в 2010 году составит 111,3 процентов, в 2011 году – 103,8 процент, в 2012 году – 103,1 процент, 2013 году –103,8 процента, в 2014 году -104,0 процента.

в экологической сфере: снижение экологического ущерба окружающей среде за счет модернизации производств предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Приложение № 2

к постановлению

Администрации
Белокалитвинского района

от _______2011 № _____

МЕТОДИКА
оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе

на 2010 – 2014 годы

1. Оценка эффективности реализации муниципальной  долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы, включающую 9 подпрограмм, осуществляется заказчиком Программы – Администрацией Белокалитвинского района по годам и этапам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по реализации мероприятий Программы и подпрограмм предоставляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов социально-экономических показателей развития сельского хозяйства» базируется на анализе показателей, указанных в паспорте Программы, и рассчитывается по формуле:

КСЭi=СЭФiСЭПi

, где:

КСЭi – степень достижения i-того планируемого социально-экономического показателя;

СЭФi (СЭПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение i-того социально-экономического показателя.

Значение показателя КСЭi должно быть > 1.

2.2. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых показателей реализации мероприятий Программы и подпрограмм» базируется на анализе целевых показателей, указанных в подпрограммах и подразделах Программы, и рассчитывается по формулам:

КЦИi=ЦИФiЦИПi

, где:

КЦИi – степень достижения i-того целевого показателя;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-того целевого показателя.

Значение показателя КЦИi должно быть > 1.

2.3. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат»

КБЗi=БЗФiБЗПi

, где:

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-ого мероприятия;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-ого мероприятия.

Значение показателя КБЗi должно быть ≤ 1.

2.4. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-ое мероприятие в расчете на единицу прироста целевого показателя по тому же мероприятию:

ЭПι=БРПiЦИПiЭФi=БРФiЦИФi

,                                , где:

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-ому мероприятию;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств
на i-ое мероприятие;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого показателя
по i-ому мероприятию.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значение показателя ЭПi..

2.5. Критерий «Эффект бюджетных расходов на реализацию мероприятий программы» показывает расходы местного бюджета на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции:

R=БсхVсх

, где:

Бсх – расходы местного бюджета на поддержку сельского хозяйства и рыбоводства;

Vсс – стоимость произведенной сельскохозяйственной продукции, включая продукцию рыбоводства.

Эффективность заключается в сокращении доли бюджетной поддержки в стоимости производимой продукции. В 2008 году данный показатель равнялся 0,007 рубля, в результате реализации мероприятий Программы и подпрограмм в 2014 году он должен достичь значения 0,005 рубля.

Управляющий делами								Л.Г. Василенко