Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма» отчетный период 9 мес. 2020 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности библиотек» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие библиотечного дела». | Грязнова Ю.И. | - сохранение библиотечных фондов; - улучшение материально–технической базы учреждения культуры | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 25672,0 | 25672,0 | 17520,8 | 4240,7 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «повышение заработной платы». | Грязнова Ю.И. | -достижение индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты по области | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 15254,9 | 15254,9 | 9703,5 | - |
|  | Основное мероприятие 1.5 «Приобретение основных средств». | Грязнова Ю.И | - улучшение материально–технической базы учреждения культуры | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 2189,1 | 2189,1 | 2189,0 | 2189,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6 «текущий ремонт библиотек». | Грязнова Ю.И | - улучшение материально–технической базы учреждения культуры | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 476,7 | 476,7 | 476,7 | 476,7 |
|  | Основное мероприятие 1.7. «Подключение к сети Интернет» | Грязнова Ю.И. | - применение новых информационных технологий; _- обеспечение доступа населения к библиотечным фондам. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 400,3 | 400,3 | 400,2 | 400,2 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности музея» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Развитие музейного дела» | Хлебнов В.А | - сохранение и увеличение музейного фонда; - улучшение материально–технической базы | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 3995,7 | 3903,7 | 2545,8 | 1458,3 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «повышение заработной платы». | Хлебнов В.А. | Достижение индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты по области | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 1268,5 | 1268,5 | 744,4 | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа» |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Болдырева С.А. | - развитие социальной активности населения через самодеятельное народное творчество; | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 22036,8 | 21551,1 | 15451,0 | 6980,6 |
|  | Основное мероприятие 3.2 «Повышение заработной платы». | Болдырева С.А. | Достижение индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 15059,0 | 14517,5 | 5737,4 | - |
|  | Основное мероприятие 3.3 «Приобретение основных средств для учреждений культурно-досугового типа» | Болдырева С.А | - улучшение материально–технической базы; | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 654,4 | 589,1 | 532,0 | 532,0 |
|  | Основное мероприятие 3.4 «Газификация учреждений культурно-досугового типа». | Подорогина О.В. | - улучшение материально–технической базы; | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 247,5 | 247,5 | 242,1 | 242,1 |
|  | Основное мероприятие 3.5 «Ремонт клубных учреждений». | Главы поселений района | - улучшение материально–технической базы; | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 1498,6 | 1380,4 | 1389,5 | 1496,0 |
|  | Основное мероприятие 3.11 «Расходы на государственную поддержку отрасли культуры в части приобретения передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба)». |  |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 4714,5 | 4714,5 | 3527,5 | 3527,5 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.12 «Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования» | Болдырева С.А. | - улучшение материально–технической базы учреждения культуры | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 2248,7 | 2248,7 | 283,3 | 1826,4 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.13 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Колбасина Л.А. | - улучшение материально–технической базы учреждения культуры | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 1936,8 | 1936,8 | 1278,5 | 1278,5 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.14 Антитеррористическая защищенность объекта | Болдырева С.А. |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 292,3 | 292,3 | 288,7 | 288,7 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Мероприятия в области культуры» |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий». | Болдырева С.А | - развитие социальной активности населения через самодеятельное народное творчество | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 1675,3 | 1675,3 | 930,6 | 930,6 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры» |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства». | Директора учреждений дополнительного образования | - сохранение и развитие дополнительного образования детей Белокалитвинского района | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 46600,6 | 46471,3 | 32375,8 | 2314,1 |
|  | Основное мероприятие 5.4 «Ремонт образовательных учреждений». | Директора учреждений дополнительного образования | - улучшение материально–технической базы; | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 690,0 | 690,0 | 689,9 | 689,9 |
|  | Основное мероприятие 5.5 «Повышение заработной платы». | Директора учреждений дополнительного образования | Достижение индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 2646,9 | 1782,9 | 400,0 | - |
|  | Основное мероприятие 5.6 «Приобретение основных средств». | Директора учреждений дополнительного образования | - улучшение материально–технической базы; | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 59,9 | 50,4 | 52,1 | 52,1 |
| 6 | Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии» |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры» | Казьмина Н.С. | - организация бюджетного учета финансово–хозяйственной деятельности и контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 4566,5 | 1498,0 | 3364,1 | 405,6 |
| 8 | Подпрограмма 8 «Развитие туризма» |
| 8.3 | Основное мероприятие 8.1 «Повышение конкурентоспособ-ности туристического продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Белокалитвинского района на туристском рынке» . | Волкова О.В. | -обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 1600,00 | 100,0 | 150,0 | 150,0 |
| 9 | Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 9.1 | Основное мероприятие 9.1 «Расходы на содержание аппарата отдела культуры». | Яцкова Т.В. | обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 2560,5 | 2560,5 | 1704,3 | 166,6 |
|  | Основное мероприятие 9.2. Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | -поощрение мастеров народной культуры | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 28,8 | 28,8 | 0.0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 158374,3 | 151500,3 | 101977,6 | 29645,6 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы- отдел культуры | Х | Х | Х | 148970,9 | 143596,9 | 101977,6 | 29495,6 |
|  |  | Соисполнитель1 – отдел экономики, малого бизнеса и самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Х | Х | Х | 1600,0 | 100,0 | 0,0 | 150,0 |
|  |  | Участник 1 – финансовое управление Администрации Белокалитвинского района | Х | Х | Х | 7803,4 | 7803,4 | 0,0 | 0,0 |

### Начальник отдела культуры                                                          Т.В.Яцкова

### Исполнитель И.А. Романова 8 (86383) 2-53-29