## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2012			 	       № 444                            г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие здравоохранения в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.02.2012 года № 177 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения  и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие здравоохранения в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 23.03.2010 года № 431 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2011 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3.  Контроль  за    выполнением    постановления   возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным  вопросам              Е.Н. Керенцеву.

## Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 31.05.2012  № 444

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В БЕЛОКАЛИТВИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2010-2014 ГОДЫ»

- Финансирование мероприятий муниципальной долгосрочной  целевой программы «Развитие здравоохранения в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы».

Общий объем финансирования муниципальной долгосрочной  целевой программы «Развитие здравоохранения в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы» (далее – Программа) –   640613,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 21283,5 тыс. рублей, в том числе:

2010 год – 8730,2 тыс. рублей;

2011 год -  6530,2 тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета – 221640,1 тыс. рублей, в том числе:

2010 год – 50,7 тыс. рублей;

2011 год – 3496,2 тыс. рублей.

за счет средств муниципального бюджета – 397690,3 тыс. рублей, в том числе:

2010 год – 98180,4 тыс. рублей;

2011 год – 104119,7 тыс. рублей.

Расходование средств муниципального, областного и федерального бюджета за 2011 год по мероприятиям Программы приведено в таблице № 1.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы»

по состоянию на «25» марта 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  |  | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Мест-ный бюд-жет |  |  | Внебюд-ные источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Мест-ный бюд-жет | Внебюд-ные источ-ники | Всего | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Мест-ный бюд-жет | Внебюд-ные источ-ники |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |
| 1 | Всего по Программе |  | 640613,9 |  |  |  | 21283,5 | 221640,1 | 397690,3 |  |  | - | 114146,1 | 6530,2 | 3496,2 | 104119,7 | - | 104619,9 | 5716,5 | 485,0 | 98418,4 | - |  |  |
| Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление «Выполнение функций муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница» в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием» |  | 408228,3 |  |  |  | 15260,4 | 16402,1 | 376565,8 |  |  | - | 109326,4 | 6530,2 | 3000,0 | 99796,2 | - | 100193,7 | 5716,5 | - | 94477,2 | - | Не освоены средства муниципального бюджета в сумме 566,2 тыс. рублей по причине сложившейся экономии в результате проведенного электронного аукциона. Средства муниципального бюджета в сумме 2063,0 тыс. рублей не освоены, т.к. по вине ООО «Промстроймонтаж» были нарушены сроки исполнения контракта, допущены технические ошибки при разработке проектно-сметной документации. В адрес поставщика была отправлена претензия; написано исковое заявление в суд. Средства областного бюджета в сумме 3000,0 тыс. рублей и средства муниципального бюджета в сумме 1521,3 тыс. рублей не были освоены из-за неисполнения контракта , нарушения сроков поставки ООО «Вымпел». Поставщику была направлена претензия, подано исковое заявление в арбитражный суд. Средства в сумме 208,0 тыс. рублей не были освоены, т.к. выплаты осуществлялись за счет средств областного бюджета Министерством здравоохранения. Не исполнены средства муниципального бюджета в объеме 314,9 тыс. рублей по причине сложившейся экономии по коммунальным услугам |  |
| 2.1 | Приобретение оборудования |  | 8360,2 |  |  |  | - | 2238,6 | 6121,6 |  |  | - | 603,6 | - | - | 603,6 | - | 566,4 | - | - | 566,4 | - | Не освоены средства муниципального бюджета в сумме 37,2 тыс. рублей по причине сложившейся экономии в результате проведенного электронного аукциона |  |
| 2.2 | Противопожарные мероприятия |  | 8655,9 |  |  |  | - | 2000,0 | 6655,9 |  |  | - | 1572,0 | - | - | 1572,0 | - | 1506,0 | - | - | 1506,0 | - | Экономия средств муниципального бюджета в сумме 516,0 тыс. рублей сложилась в результате проведенного электронного аукциона |  |
| 2.3 | Выплаты врачам-интернам |  | 394,9 |  |  |  | - | - | 394,9 |  |  | - | 208,0 | - | - | 208,0 | - | - | - | - | - | - | Выплаты осуществлялись за счет средств областного бюджета Министерством здравоохранения |  |
| 2.4 | Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов |  | 9722,9 |  |  |  | - | 3600,0 | 6122,9 |  |  | - | 4521,3 | - | 3000,0 | 1521,3 | - | - | - | - | - | - | Средства областного бюджета в сумме 3000,0 тыс. рублей и средства муниципального бюджета в сумме 1521,3 тыс. рублей не были освоены из-за неисполнения контракта , нарушения сроков поставки ООО «Вымпел». Поставщику была направлена претензия, подано исковое заявление в арбитражный суд. |  |
| 2.5 | Изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов |  | 4771,6 |  |  |  | - | - | 4771,6 |  |  | - | 4771,6 | - | - | 4771,6 | - | 2708,6 | - | - | 2708,6 | - | Средства муниципального бюджета в сумме 2063,0 тыс. рублей не освоены, т.к. по вине ООО «Промстроймонтаж» были нарушены сроки исполнения контракта, допущены технические ошибки при разработке проектно-сметной документации. В адрес поставщика была отправлена претензия; написано исковое заявление в суд. |  |
| 2.6 | Изготовление фундамента под установку модульных ФАП |  | 660,4 |  |  |  | - | - | 660,4 |  |  | - | 660,4 | - | - | 660,4 | - | 647,4 | - | - | 647,4 | - | Не исполнены средства муниципального бюджета в сумме 13,0 тыс. рублей из-за сложившейся в результате электронных торгов экономии |  |
| 3 | Направление «Выполнение функций муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения Белокалитвинского района «Городская поликлиника» в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием» |  | 5114,8 |  |  |  | - | - | 5114,8 |  |  | - | 769,4 | - | - | 769,4 | - | 694,4 | - | - | 694,4 | - | Не исполнены средства муниципального бюджета в объеме 75,0 тыс. рублей по причине сложившейся экономии по коммунальным услугам |  |
| 3.1 | Противопожарные мероприятия |  | 201,8 |  |  |  | - | - | 201,8 |  |  | - | 38,3 | - | - | 38,3 | - | 38,3 | - | - | 38,3 | - | - |  |
| 3.2 | Изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания поликлиники МУЗ «Городская поликлиника» |  | 99,2 |  |  |  | - | - | 99,2 |  |  | - | 99,2 | - | - | 99,2 | - | 99,2 | - | - | 99,2 | - | - |  |
| 3.3 | Приобретение оборудования |  | 23,8 |  |  |  | - | - | 23,8 |  |  | 23,8 | 23,8 | - | - | 23,8 | - | 23,8 | - | - | 23,8 | - | - |  |
| 4 | Направление «Выполнение функций муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения Белокалитвинского района «Детская городская поликлиника» в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием» |  | 8083,5 |  |  |  | - | - | 8083,5 |  |  | - | 2191,1 | - | - | 2191,1 | - | 2083,9 | - | - | 2083,9 | - | Не исполнены средства муниципального бюджета в объеме 107,2 тыс. рублей по причине сложившейся экономии по коммунальным услугам Не исполнены средства муниципального бюджета в сумме 10,6 тыс. рублей из-за сложившейся в результате электронных торгов экономии |  |
| 4.1 | Оформление проектно-сметной документации по капитальному ремонту отопительной системы |  | 291,0 |  |  |  | - | - | 291,0 |  |  | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 95,0 | - | - | 95,0 | - | Не исполнены средства муниципального бюджета в сумме 5,0 тыс. рублей из-за сложившейся в результате электронных торгов экономии |  |
| 4.2 | Противопожарные мероприятия |  | 833,5 |  |  |  | - | - | 833,5 |  |  | - | 110,6 | - | - | 110,6 | - | 105,0 | - | - | 105,0 | - | Не исполнены средства муниципального бюджета в сумме 5,6 тыс. рублей из-за сложившейся в результате электронных торгов экономии |  |
| 4.3 | Приобретение оборудования |  | 25,4 |  |  |  | - | - | 25,4 |  |  | - | 25,4 | - | - | 25,4 | - | 25,4 | - | - | 25,4 | - | - |  |
| 5 | Направление «Выполнение функций муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения г.Белая Калитва «Стоматологическая поликлиника» в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием» |  | 5329,5 |  |  |  | - | - | 5329,5 |  |  | - | 871,2 | - | - | 871,2 | - | 738,5 | - | - | 738,5 | - | Не исполнены средства муниципального бюджета в объеме 132,7 тыс. рублей по причине сложившейся экономии по коммунальным услугам |  |
| 5.1 | Противопожарные мероприятия |  | 227,3 |  |  |  | - | - | 227,3 |  |  | - | 43,2 | - | - | 43,2 | - | 43,2 | - | - | 43,2 | - | - |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | 426756,1 |  |  |  | 15260,4 | 16402,1 | 395093,6 |  |  | - | 113158,1 | 6530,2 | 3000,0 | 103627,9 | - | 103710,5 | 5716,5 | - | 97994,0 | - | Не освоены средства муниципального бюджета в сумме 576,8 тыс. рублей по причине сложившейся экономии в результате проведенного электронного аукциона. Средства муниципального бюджета в сумме 2063,0 тыс. рублей не освоены, т.к. по вине ООО «Промстроймонтаж» были нарушены сроки исполнения контракта, допущены технические ошибки при разработке проектно-сметной документации. В адрес поставщика была отправлена претензия; написано исковое заявление в суд. Средства областного бюджета в сумме 3000,0 тыс. рублей и средства муниципального бюджета в сумме 1521,3 тыс. рублей не были освоены из-за неисполнения контракта , нарушения сроков поставки ООО «Вымпел». Поставщику была направлена претензия, подано исковое заявление в арбитражный суд. Средства в сумме 208,0 тыс. рублей не освоены, т.к. выплаты осуществлялись за счет средств областного бюджета Министерством здравоохранения. Не исполнены средства муниципального бюджета в объеме 314,9 тыс. рублей по причине сложившейся экономии по коммунальным услугам. |  |
|  | Подпрограмма «Социальные койки |  |  | 986,4 |  |  | _ | - | 986,4 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого |  | 986,4 |  |  |  | - | - | 986,4 |  |  | - | - | - | -- | - | - | -- | - | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма «Сахарный диабет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Оборудование для «Школы диабета», приобретение средств самоконтроля «глюкометры, тест-полоски для определения глюкозы в крови и моче) |  |  | 291,2 | - |  | - | 291,2 |  | - |  | 148,5 | - | - | 148,5 | - | 148,5 | - | - | 148,5 | - |  | - |
|  |  | Всего по подпрограмме |  |  | 291,2 | - |  | - | 291,2 |  | - |  | 148,5 | - | - | 148,5 | - | 148,5 | - | - | 148,5 | - |  | - |
| Подпрограмма «Оптимизация принципов профилактики внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Проведение дезинфекционно-стерилизационных мероприятий | 309,8 |  |  | - |  | - | 309,8 |  | - |  | 58,9 | - | - | 58,9 | - | 58,9 | - | - | 58,9 | - |  | - |
|  |  | Всего по подпрограмме | 309,8 |  |  | - |  | - | 309,8 |  | - |  | 58,9 | - | - | 58,9 | - | 58,9 | - | - | 58,9 | - |  | - |
| Подпрограмма «Безопасное материнство на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Приобретение медицинского оборудования для детского и инфекционного отделений | 309,8 |  |  | - |  | - | 309,8 |  | - |  | 58,9 | - | - | 58,9 | - | 58,9 | - | - | 58,9 | - |  | - |
|  |  | Всего по подпрограмме | 309,8 |  |  | - |  | - | 309,8 |  | - |  | 58,9 | - | - | 58,9 | - | 58,9 | - | - | 58,9 | - |  | - |
| Подпрограмма «Обезвреживание и утилизация медицинских опасных отходов в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Приобретение пакетов и контейнеров для утилизации опасных отходов в отделениях. Приобретение межкорпусных тележек по отделениям ЛПУ | 309,8 |  |  | - |  | - | 309,8 |  | - |  | 58,9 | - | - | 58,9 | - | 58,9 | - | - | 58,9 | - |  | - |
|  |  | Всего по подпрограмме | 309,8 |  |  | - |  | - | 309,8 |  | - |  | 58,9 | - | - | 58,9 | - | 58,9 | - | - | 58,9 | - |  | - |
| Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению распространения в г. Белая Калитва и Белокалитвинском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Постановка на диспансерный учет по месту жительства контактных по ВИЧ-инфекции лиц, определенных в ходе эпидемиологического расследования и организация у данной группы забор крови на ВИЧ – 1 раз в три месяца в течение двух лет наблюдения | 10,6 |  |  | - |  | - | 10,6 |  | - |  | 5,5 | - | - | 5,5 | - | 5,5 | - | - | 5,5 | - |  | - |
| 11 |  | Организация обязательного обследования на ВИЧ всех больных с диагнозом «наркомания» (шприцевая), в т.ч. проходящий анонимное лечение, в соответствии с п. 1.4.3. постановления Главного государственного санитарного врача Ростовской области № 18 от 08.12.1995 года. | 10,5 |  |  | - |  | - | 10,5 |  | - |  | 5,5 | - | - | 5,5 | - | 5,5 | - | - | 5,5 | - |  | - |
| 12 |  | Снабжение отделений современными дезинфекционными средствами и средствами для обнаружения скрытой крови на многоразовом инструменте после предстерилизационной обработки | 51,0 |  |  | - |  | - | 51,0 |  | - |  | 11,0 | - | - | 11,0 | - | 11,0 | - | - | 11,0 | - |  | - |
| 13 |  | Приобретение для всех ЛПУ средств индивидуальной защиты медицинского персонала: перчаток одноразовых стерильных, перчаток многоразовых, защитных масок, медикаментов | 51,0 |  |  | - |  | - | 51,0 |  | - |  | 11,0 | - | - | 11,0 | - | 11,0 | - | - | 11,0 | - |  | - |
|  |  | развитие системы информации населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции, разработка и выпуск информационно-просветительской литературы | 50,6 |  |  | - |  | - | 50,6 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Всего по подпрограмме | 173,7 |  |  | - |  | - | 173,7 |  | - |  | 33,0 | - | - | 33,0 | - | 33,0 | - | - | 33,0 | - |  | - |
| Подпрограмма «Совершенствование подготовки медицинских кадров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Последипломное образование и повышение квалификации медицинских кадров, включая оплату расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и оплату подготовки специалистов в ординатуре | 435,3 |  |  |  | - | 373,6 |  | 61,7 | - |  | 257,7 | - | 220,6 | 37,1 | - | 255,7 | - | 218,6 | 37,1 | - |  | Не исполнены средства областного бюджета в сумме 9,2 тыс. рублей, т.к. к оплате не были представлены подтверждающие документы |
| 15 |  | Повышение квалификации среднего медицинского персонала, включая оплату расходов на повышение квалификации среднего медицинского персонала | 739,9 |  |  |  | - | 635,6 |  | 104,3 | - |  | 322,1 | - | 275,6 | 46,5 | - | 312,9 | - | 266,4 | 46,5 | - |  | Не исполнены средства областного бюджета в сумме 11,2 тыс. рублей и средства муниципального бюджета в сумме 17,4 тыс. рублей, т.к. к оплате не были представлены подтверждающие документы |
|  |  | Всего по подпрограмме | 1175,2 |  |  |  |  | 1009,2 |  | 166,0 | - |  | 579,8 | - | 496,2 | 83,6 | - | 568,5 | - | 485 | 83,5 | - |  | Не исполнены средства областного бюджета в сумме 20,4 тыс. рублей и средства муниципального бюджета в сумме 17,4 тыс. рублей, т.к. к оплате не были представлены подтверждающие документы |
|  |  | Мероприятия по проведению вакцинопрофилактики | 50,0 |  |  |  | - | - |  | 50,0 | - |  | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - |  | - |
|  |  | Всего по подпрограмме | 50,0 |  |  |  | - | - |  | 50,0 | - |  | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - |  | - |
|  |  | Подпрограмма «Субвенции на осуществление полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медици | 210251,9 |  |  |  | 6023,1 | 204228,8 |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Всего по подпрограмме | 210251,9 |  |  |  | 6023,1 | 204228,8 |  | - | - |  | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - |  | - |

Целевые показатели муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие здравоохранения в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы»

Таблица № 2

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Направление «Выполнение функций муниципальным учреждением здравоохранения «Центральная районная больница», в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием» |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем стационарной медицинской помощи, всего в т.ч. бюджет внебюджетные источники | Койко-дни Койко-дни Койко-дни |  | 174295 11315 162980 | 176640 8660 167980 | 176414 18690 157724 | 176414 18690 157724 | 176414 18690 157724 |
| Объем медицинской помощи, предоставляемой дневными стационарами, всего в т.ч. Внебюджетные источники | Пациенто-дни Пациенто-дни |  | 34200 34200 | 29000 29000 | 29000 29000 | 29000 29000 | 29000 29000 |
| Объем амбулаторной помощи, всего в т.ч. Бюджет Внебюджетные источники | посещения посещения посещения |  | 574264 119264 455000 | 529192 114560 414632 | 506468 89836 416632 | 506468 89836 416632 | 506468 89836 416632 |

| Объем скорой медицинской помощи, в т.ч. бюджет | вызова вызова |  | 44145 44145 | 36800 36800 | 32358 32358 | 32358 32358 | 32358 32358 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных исследований, в т.ч. бюджет | исследования исследования |  | 9200 9200 | 9200 9200 | 11000 11000 | 11000 11000 | 11000 11000 |
| Количество проведенных вскрытий, в т.ч. бюджет | вскрытия вскрытия |  | 140 140 | 140 140 | 145 145 | 145 145 | 145 145 |
| Количество детей ДДУ, в т.ч. бюджет | Количество детей |  | 175 175 | 494 494 | 1353 1353 | 1353 1353 | 1353 1353 |
| Направление «Выполнение функций муниципальным учреждением здравоохранения «Городская поликлиника», в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием» |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем амбулаторной помощи, всего в т.ч. Бюджет Внебюджетные источники | посещения посещения посещения |  | 53500 53500 | 48000 48000 | 46000 46000 | 46000 46000 | 46000 46000 |

| Направление «Выполнение функций муниципальным учреждением здравоохранения «Детская городская поликлиника», в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем амбулаторной помощи, всего в т.ч. Бюджет Внебюджетные источники | посещения посещения посещения |  | 133500 133500 | 136000 136000 | 136000 136000 | 136000 136000 | 136000 136000 |
| Количество детей ДДУ, в т.ч. бюджет | Количество детей |  | 2020 2020 | 2062 2062 | 2062 2062 | 2062 2062 | 2062 2062 |
| Направление «Выполнение функций муниципальным учреждением здравоохранения «Стоматологическая поликлиника», в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием» |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем амбулаторной помощи, всего в т.ч. Бюджет Внебюджетные источники | посещения посещения посещения |  | 45000 45000 | 46368 46368 | 46368 46368 | 46368 46368 |  |

- Сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной  целевой программы «Развитие здравоохранения в Белокалитвинском районе

на 2010-2014 годы» за 2011 год

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы » в 2011 году (далее - Программа) направлена на сохранение и улучшение здоровья населения, сокращение прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности населения и, как следствие, увеличение продолжительности жизни населения.

Для реализации вышеуказанных целей необходимо решение основных задач:

- выполнение функций муниципальными бюджетными  учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с указанным муниципальным заданием,

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения,

- развитие служб детства и родовспоможения,

- предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями.

Программа включает в себя следующие Подпрограммы: «Выполнение функций  муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием», «Сахарный диабет»,  «Оптимизация принципов профилактики внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района на 2010-2014 годы», «Безопасности материнство на 2010-2014 годы», «Обезвреживание и утилизация медицинских опасных отходов в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района на 2010-2014 годы», «Мероприятия по предупреждению распространения в городе Белая Калитва и Белокалитвинском районе заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) на 2010-2014 годы», «Неотложные мероприятия по содержанию распространения туберкулеза в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы», «Совершенствование подготовки медицинских кадров», «Субвенции на осуществление полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)».

«Выполнение функций  муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием на 2010-2014 годы».

Мероприятия реализуются через решение следующих основных задач: обеспечение финансирования выполнения функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием; обеспечение финансирования оплаты труда кадров муниципальных учреждений здравоохранения; развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения.

За весь период действия Программы с целью улучшения материальной базы и повышения удовлетворенности населения района качеством медицинской помощи в 2011 году была разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов х.Нижние Серебряки, х.Головка,  х.Какичев,  х.Апанасовка,  х.Чапаев, х.Поцелуев на сумму 1599,0 тыс. рублей; на капитальный ремонт амбулаторий  п.Коксовый,  х. Грушевка  на сумму 1079,9 тыс. рублей.  Изготовлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту здания поликлиники МБУЗ БР «ГП» на сумму 99,2 тыс. рублей. Оформлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту отопительной системы здания поликлиники МБУЗ БР «ДГП» на сумму 95,0 тыс. рублей.

Приобретение оборудования для МБУЗ БР «ЦРБ» на сумму 566,4 тыс. рублей, для МБУЗ БР «ГП» на сумму 23,8 тыс. рублей, для МБУЗ БР «ДГП» на сумму 25,4 тыс. рублей.

Осуществлены противопожарные мероприятия  в МБУЗ БР «ЦРБ» на сумму 1506,0 тыс. рублей, в МБУЗ БР «ГП» на сумму 38,3 тыс. рублей, в МБУЗ БР «ДГП» на сумму 105,0 тыс. рублей, в МБУЗ г.Белая Калитва «СП» на сумму 43,2 тыс. рублей.

Изготовлены фундаменты под установку модульных фельдшерско-акушерских пунктов на сумму 647,4 тыс. рублей.

- «Сахарный диабет»

Реализация мероприятий Программы направлена на решение следующих основных задач: снижение удельного веса больных с тяжелым течением сахарного диабета, инвалидности и смертности населения в связи с данным заболеванием и его осложнениями; внедрение современных технологий лечения осложнений сахарного диабета.

В местных газетах «Перекресток» и «Металлург» ежеквартально были размещены материалы по пропаганде здорового образа жизни и профилактики сахарного диабета.

В 2011 году в рамках реализации Программы при проведении дополнительной диспансеризации работающих граждан было осмотрено 3255 человека с исследованием глюкозы крови.

Обеспечение лекарственными средствами больных страдающих сахарным диабетом осуществляется из федерального и областного бюджета. В связи с недостаточным финансированием данной категории больных, являющихся региональными льготниками дополнительно было закуплено за счет средств муниципального бюджета: манинил-   50 упаковок.

Ведение регистра больных, страдающих сахарным диабетом осуществляется в соответствии с приказом МБУЗ БР «ЦРБ» №  489  от  26.08.2008 года. Регулярно осуществляется контроль за ведением регистра со стороны администрации МБУЗ БР «ЦРБ».

Имеется оборудование для «Школы диабета», благодаря чему проводилось обучение пациентов по вопросам диетпитания и самоконтроля.

Все больные, страдающие сахарным диабетом в 2011 году были осмотрены неврологом, офтальмологом, хирургом, эндокринологом. При необходимости направлялись в областные учреждения и отделения «Диабетической стопы».

«Оптимизация принципов профилактики внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»

Реализация мероприятий представлена решением следующих задач:

- укрепление материально-технической базы ЛПУ Белокалитвинского района, направленное на повышение эффективности дезинфекционных и стерилизационных мероприятий;

- рационализация основных принципов госпитальной гигиены; профилактика профессионального заражения медицинского персонала;

- обучение медицинского персонала ЛПУ Белокалитвинского района по вопросам борьбы и профилактики внутрибольничных инфекций;

- разработка стратегии и тактики рационального применения антибиотиков;

- совершенствование лабораторной диагностики и мониторинга возбудителей ВБИ.

Работу по профилактике внутрибольничной инфекции в МБУЗ Белокалитвинского района «ЦРБ» в 2011 году регламентировали следующие документы:

1) приказ МУЗ «ЦРБ» №906 от 17.12.2010 « О проведении периодических медицинских осмотров работников МУЗ «ЦРБ» Белокалитвинского района в 2011 году»;

2) приказ МУЗ «ЦРБ» №826  от 21.11.2011 «Об иммунизации сотрудников медицинских учреждений против кори»;

3) план мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в МБУЗ  БР «ЦРБ» Белокалитвинского  района на 2011 г.

4) приказ №69 от 28.01.2011 «Об усилении противоэпидемических мероприятий в эпидпериод заболеваемости  гриппом и ОРВИ»;

5) приказ №390 от 25.05.2011 «Об усилении мероприятий по профилактике Крымской геморрагической лихорадки в ЛПУ Белокалитвинского района».

6) приказ № 241 от 01.04.2011 «О проведении химиопрофилактики заражения вирусом иммунодефицита человека медицинских работников Белокалитвинского района на рабочем месте».

7) приказ № 101 от 08.02.2011 «Об утверждении комиссии по профилактике ВБИ в акушерском отделении в 2011 году»,

8) приказ №  68 от 27.01.2011 «Об утверждении комиссии по профилактике ВБИ в отделениях МУЗ «ЦРБ» Белокалитвинского района».

В рамках реализации Программы осуществляется ежедневный сбор информации из всех функциональных подразделений о случаях инфекционных заболеваний среди пациентов и медперсонала, нарушениях санитарно-эпидемиологического режима, результатах бактериологических исследований, необычных реакциях на введение иммунобиологических препаратов с обязательным информированием администрации ЛПУ, расследованием причин, проведением разбора каждого случая ВБИ, с выявлением факторов риска инфицирования внутрибольничной инфекцией.

Своевременно и постоянно проводится анализ заболеваемости ВБИ медперсонала – за последние годы не регистрировалось ни одного случая ВБИ среди медработников.  В целях  профилактики заражения медперсонала на рабочем месте проводится работа по иммунопрофилактике   инфекций. Процент привитости за 2011год из числа подлежащих прививкам – 100 %:

- Иммунопрофилактика медицинского персонала ЛПУ на 01.01.2011 год

| Нозологические формы | Кол-во подлежащих прививкам | привито | % привитости от числа подлежащих |
| --- | --- | --- | --- |
| Вирусный гепатит В | 1289 | 1289 | 100 |
| Дифтерия | 1289 | 1289 | 100 |
| Корь | 168 | 168 | 100 |
| Краснуха | 58 | 58 | 100 |

- В структуру МБУЗ Белокалитвинского района «ЦРБ» входит клинико-диагностическая лаборатория, которая включает в себя бактериологическую лабораторию, осуществляющую микробиологический мониторинг по программе производственного контроля за возбудителями внутрибольничной инфекцией.

- Результаты микробиологического мониторинга в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы»

- за 2011 год

| - Исследуемый показатель | - всего | - Количество нестандартных проб | - % нестандартных проб |
| --- | --- | --- | --- |
| - СМЫВЫ на |  |  |  |
| - БГКП | - 1900 | - 0 | - 0 |
| - S.aureus | - 1900 | - 12 | - 0,63 |
| - СТЕРИЛЬНОСТЬ | - 671 | - 0 | - 0 |
| - ПРОБЫ ВОЗДУХА | - 334 | - 0 | - 0 |

В 2011 году в рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой  программы «Развитие здравоохранения в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы» ежемесячно с медицинским персоналом проводились семинары по вопросам тактики забора и доставки клинического материала в лаборатории, правилам использования современных дезинфицирующих средств. По вопросам профилактики ВБИ проведено 26 семинаров и  лекций.

В  целях профилактики ВБИ была проведена оптимизация продолжительности пребывания пациентов в различных типах стационаров, были пресечены все артифициальные (искусственные) механизмы передачи, связанные с инвазивными медицинскими манипуляциями. Сокращено число необоснованных диагностических и лечебных процедур инвазивного характера.

В 2011 году оптимизировано размещение, питание и лечение пациентов; отделения и манипуляционные размещены с учетом требований санитарно-эпидемиологического режима.                                Строго выполняются требования по устройству операционных блоков, родильных залов; помещения соответствуют классу чистоты, проводимых в них манипуляций.

В рамках реализации Программы четко разграничены «чистые» и «грязные» функциональные потоки движения персонала, больных, белья, инструментов и отходов.

В целях контроля за параметрами микроклимата и чистоты воздуха рабочей зоны за год реализации программы была проведена проверка эффективности работы вентиляции ЛПУ района.

Медицинским персоналом МБУЗ Белокалитвинского района «ЦРБ» постоянно и в полном объеме соблюдаются правила личной гигиены и санитарные нормы ухода за больными, бельевой режим, санитарные нормы приготовления, транспортировки и раздачи пищи.

Среди сотрудников и пациентов стационаров и поликлиник Белокалитвинского района постоянно ведется санитарно-просветительная работа.

В рамках муниципальной долгосрочной целевой  программы «Развитие здравоохранения в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы» проведена оптимизация принципов профилактики ВБИ среди медицинского персонала:

- в течение 2011 года при приеме на работу  медицинский персонал был обследован на наличие инфекционных заболеваний, с выделением и учетом микрофлоры, выявленной при обследовании медперсонала и окружающей среды и организацией специфической профилактики медперсонала;

- все медицинские работники при манипуляциях и уходе за больными 100 % обеспечены средствами индивидуальной защиты: халатами, перчатками, защитными масками, медикаментами для аптечки анти-ВИЧ-СПИД;

- регулярно проводится обучение медработников по вопросам эпидемиологии и профилактики ВБИ: ежемесячно с медицинским персоналом проводились семинары по вопросам тактики забора и доставки клинического материала в лаборатории, правилам использования современных дезинфицирующих средств. По вопросам профилактики ВБИ проведено 26 семинаров и  лекций.

В течение 2011 года повысили квалификацию 49 врачей и 101 средний медработник.     Проведенные  дезинфекционно-стерилизационных мероприятия за 2011 год реализации Программы эффективны, что доказано 0 % нестандартных проб (в 2011 году проведено 1900 смывов на бактерии группы кишечной палочки, количество высеянных микроорганизмов -0).

«Безопасное  материнство на 2010-2014 годы»

Мероприятия реализуются через решение следующих основных задач:

- укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства;

- обеспечение безопасного материнства и рождения здоровых детей;

- профилактика и снижение детской и подростковой заболеваемости, инвалидности;

- проведение эффективной реабилитации детей, находящихся на диспансерном учете.

В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Белокалитвинского района на 2010-2014 годы» за период ее действия – 2011 год- было приобретено медицинское оборудование медицинское оборудование для детского отделения:  электронные весы для новорожденных, ингалятор, аквадистиллятор  на общую сумму 58,9 тыс. рублей.

В целях обеспечения безопасного материнства и рождения здоровых детей для экспресс диагностики  необследованных во время беременности женщин, большая часть которых ведут асоциальный образ жизни, используются тест-системы на ВИЧ-инфекцию. Обследование проходят 100% поступающих рожениц. В целях прерывания вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в 100% случаев проводится 3-х этапная профилактика.

В рамках Программы, по итогам Всероссийской диспансеризации в 2011 году  проведено обследование 5605 детей.  Благодаря тому, что большая часть детей и подростков было охвачено диспансерным наблюдением.

Согласно индивидуальным программам проведена социальная и медицинская реабилитация детей, находящихся на диспансерном   учете, в том числе с использованием высокотехнологичной медицинской помощи.

В Белокалитвинском районе организовано чтение тематических лекций о здоровом образе жизни. За 2011 год  в рамках реализации Программы  в школах прочитано 4775 лекций.

«Обезвреживание и утилизация медицинских опасных отходов в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района на 2010-2013 годы»

Реализация мероприятий Программы направлена на решение следующих основных задач: повышение эффективности дезинфекционных мероприятий; повышение эффективности стерилизационных мероприятий; улучшение борьбы с разными путями передачи инфекции; оценка экономической эффективности мероприятий по профилактике внутрибольничной инфекции и зараженности окружающей среды.

В рамках реализации Программы:

-  издан приказ по МУЗ «ЦРБ» от 31.12.2009 года    № 834     «О назначении ответственных должностных лиц за обезвреживание, сбор, хранение, транспортировку медицинских отходов  и утилизации автотранспортных и ртутьсодержащих отходов»;

- разработана инструкция, устанавливающая правила сбора, хранения, транспортировки, обезвреживания медицинских отходов, утвержденная главным врачом Белокалитвинского района и согласованная с начальником территориального отдела управления Роспотребнадзора;

- ежемесячно инструкция, устанавливающая правила сбора, хранения, транспортировки, обезвреживания медицинских отходов доводится до сведения медицинского персонала, с принятием зачета в медицинском журнале;

- заключены договор № 7 от 11.01.2011 года на утилизацию шприцев и систем с ООО «Цветпласт» и договор №    от     на утилизацию отработанных люминисцентных и бактерицидных ламп, автотранспортных отходов с ООО «Вториндустрия»;

- заключен договор № 118 от 03.02.2009 года на утилизацию рентгеновских отходов с ООО «Горизонт-Арсенал»;

-  ежегодно продлевается  разрешение  нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

- по обращению в работе с опасными медицинскими отходами обучен специалист  в ФГУН «Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии» Роспотребнадзора;

- ежемесячно приобретались пакеты и контейнеры для утилизации опасных отходов в отделениях ЛПУ района.  Обеспеченность составляла 100 %;

-  в течение 2011 года были приобретены 5 межкорпусных тележек для сбора и транспортировки опасных медицинских отходов.

В 2011 году реализация подпрограммы позволило:

- несколько улучшить санитарное состояние территории Белокалитвинского района,

- локализовать негативное воздействие отходов на окружающую природную среду,

- стабилизировать число внутрибольничных инфекций.

«Мероприятия по предупреждению распространения в городе Белая Калитва и Белокалитвинском районе заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) на 2010-2014 годы»

Мероприятия реализуются через решение следующих основных задач:

- информирование населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции,

- внедрение новых медицинских технологий профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения ВИЧ-инфекции и реабилитация больных,

- профилактика внутрибольничных инфекций среди пациентов и медицинского персонала. Организация и оказание необходимых видов консультативной, диагностической, лечебной, а также социальной, психологической и юридической помощи ВИЧ-инфицированным и больных СПИДом,

- повышение профессиональной квалификации медицинских работников в области предупреждения и борьбы с ВИЧ/СПИДом,

- мониторинг заболеваемости ВИЧ-инфекцией/СПИДом, слежение за тенденциями распространения этого заболевания, анализ ситуации и разработка на его основании профилактических и противоэпидемических мероприятий.

В рамках реализации программы в соответствии с приложением № 3 к приказу МЗ РФ № 295 от 30.10.1995 года проведено за 2011 год обследование на наличие антител в ВИЧ по клинико-эпидемиологическим показаниям в 100% случаев.

В ходе эпидрасследования о  контактных  по ВИЧ-инфекции ведется забор крови на ВИЧ ежеквартально.

Строго контролировалось обследование на ВИЧ всех больных с диагнозом наркомания.

Ежеквартально проводились круглые столы с представителями молодежи о мерах профилактики ВИЧ-инфекции. Распространялись среди старшеклассников и учащихся техникумов наглядные пособия.

По каналам местного телевидения (1) и радиовещания (1) транслировались тематические передачи по проблемам профилактики ВИЧ-инфекции и эпидемиологической ситуации в районе и публиковались статьи в местные газеты «Перекресток»(2) и «Металлург» (1).

Регулярно проводились лекционные занятия в школах(4), ПТУ(4) и на предприятиях района(4) с привлечением наркологов, гинекологов, врачей КВД.

При заборе крови у доноров проводилось 100 % обследование на наличие антител к ВИЧ.

При назначении лечения за год реализации Программы в (70 %) были использованы стандарты оказания медицинской помощи, утвержденные МЗ РО с предпочтительным использованием таблетированных лекарственных препаратов.

Все медицинские работники хирургического профиля и процедурных кабинетов были    обеспечены одноразовыми стерильным перчатками, защитными масками и медикаментами. Плановые операции проводятся  при наличии отрицательного анализа на ВИЧ при согласии пациента (60%).

Проведены занятия (4) среди медработников ЛПУ Белокалитвинского района по предупреждению аварий во время проведения мед. манипуляций и средствами экстренной и плановой профилактики ВИЧ. Ведутся журналы медицинских аварий на рабочих местах медицинских сотрудников, контактирующих с биологическими жидкостями. Имеются аптечки анти-ВИЧ-СПИД.

Ежемесячно формируются отчеты (12) по работе с ВИЧ-инфицированными, которые предоставляются в Центр по  борьбе со СПИД. Ежеквартально проводились сверки (4) пациентов с ВИЧ-инфекцией, состоящих на учете в МУЗ «ЦРБ» Белокалитвинского района с центром.

Проведено 3  конференции  по вопросам диагностики, клиники, лечения, эпидемиологии и профилактики ВИЧ-инфекции с врачами и средними медицинскими работниками.

В МУЗ «ЦРБ» назначен врач по работе с ВИЧ-инфицированными, которая регулярно принимала участие в семинарах и конференциях по проблеме ВИЧ.

«Неотложные мероприятия по сдержанию распространения туберкулеза в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы»

Реализация мероприятий представлена решением следующих задач:

- сокращение заболеваемости туберкулезом детей и взрослого населения,

- увеличение охвата вакцинацией БЦЖ новорожденных (в первые 3 дня) и детей,

- увеличение охвата детей туберкулинодиагностикой,

- сокращение уровня инфицированности детей туберкулезом,

- контролируемое лечение впервые заболевших туберкулезом взрослых.

«Совершенствование подготовки медицинских кадров»

Целью подпрограммы является обеспечение учреждений здравоохранения  высококвалифицированными медицинскими кадрами в соответствии с потребностями, формирование благоприятных условий для профессиональной деятельности медицинских работников, приоритетное развитие системы подготовки и профессиональной переподготовки специалистов с высшим и средним медицинским образованием.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации Программы необходимо решение следующих задач:

- обеспечение учреждений здравоохранения медицинскими кадрами в соответствии с потребностями,

- подготовка специалистов для учреждений здравоохранения района на основе целевой контрактной подготовки,

- повышение уровня квалификации медицинских работников, совершенствование системы их подготовки и переподготовки,

- улучшение социально-бытовых условий медицинских работников,

- повышение престижа профессии врача, ее значимости, стимулирование творческой инициативы, поддержка талантливых молодых врачебных  кадров, а также материальное поощрение.

В 2011 году прослеживается стабилизация укомплектованности должностей врачей физическими лицами на уровне 66,6 %,  выросла укомплектованность должностей средними медицинскими работниками до 83,0% по сравнению с 81,5 % в 2010 году.

Имеют квалификационную категорию всего врачей – 46,4 %, средних медицинских работников – 85,9 %.

В 2011 году по программе повышения квалификации прошли обучение 49 врачей и 101 средний медработник, финансирование расходов на последипломную подготовку и переподготовку дает возможность специалистам повышать свою квалификацию не реже 1 раза в 5 лет, что положительно влияет на качество медицинской помощи населению района.

В настоящее время  сохраняется дефицит врачебных кадров.  Для более качественного выполнения установленных объемов медицинской помощи ЛПУ района требуется  минимум 34 врача разных специальностей.

По программе подготовки молодых специалистов по целевому направлению в медицинском  университете  обучается 32 студента.

По программе  Администрации области «Предоставления государственной поддержки в приобретении жилья для молодых специалистов и работников дефицитных профессий» в  Белокалитвинском  районе 2 специалиста  приобрели жилье в 2011 году.

Решение социально-бытовых проблем, а также продолжение финансовой  поддержки молодых специалистом во время и после их обучения в дальнейшем будут способствовать росту привлекательности работы в медицинских учреждениях.

- III. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства

Объектов  незавершенного строительства учреждения здравоохранения Белокалитвинского района в наличии не имеют.

- IV. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию мероприятий Программы было запланировано направить 114146,1 тыс. рублей,  из них 104119,7 тыс. рублей из средств муниципального бюджета, 3496,2 тыс. рублей из средств областного бюджета,  6530,2 тыс. рублей из средств федерального бюджета.

Общий объем кассовых расходов на реализацию Программы в 2011 году составил 100 процентов от фактического объема финансирования.

Объем  кассовых расходов на реализацию Программы в 2011 году составил  104619,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 5716,5 тыс. рублей,

- средства областного бюджета  – 485,0 тыс. рублей,

- средства местного бюджета  – 98418,4   тыс. рублей.

Распределение объема и кассовых расходов на реализацию Программы за 2011 год  по исполнителям следующее:

по МБУЗ Белокалитвинского района Ростовской области «ЦРБ» - 101074,3 тыс. рублей (средства федерального, областного и местного бюджетов);

по МБУЗ Белокалитвинского района «Городская поликлиника» - 694,4 тыс. рублей (средства местного бюджетов);

по МБУЗ Белокалитвинского района «Детская городская поликлиника» - 2083,9 тыс. рублей (средства местного бюджетов);

по МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» г.Белая Калитва Ростовской области  -  738,5 тыс. рублей (средства местного бюджетов).

Распределение  кассовых расходов на реализацию Программы за 2011 год по подпрограммам следующее:

по I подпрограмме «Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием» - 103710,5 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 5716,5 тыс. рублей,

- средства местного бюджета  – 97994,0 тыс. рублей.

по II подпрограмме «Сахарный диабет на 2010-2014 годы» -  148,5 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета  – 148,5 тыс. рублей.

по III подпрограмме "Оптимизация  принципов профилактики внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района на 2010-2014 годы" – 58,9 тыс.рублей, их них:

- средства местного бюджета  – 58,9 тыс.рублей.

по IV подпрограмме  "Безопасное материнство на 2010-2014 годы» – 58,9 тыс.рублей, их них:

- средства местного бюджета  – 58,9 тыс.рублей.

по V подпрограмме ""Обезвреживание и утилизация медицинских опасных отходов в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района на 2010-2014 годы"  – 58,9 тыс.рублей, их них:

- средства местного бюджета  – 58,9 тыс.рублей.

по VI подпрограмме "Предупреждение распространения в Белокалитвинском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) на 2010-2014 годы" – 33,0 тыс.рублей, из них:

- средства местного бюджета  – 33,0 тыс.рублей.

по VII подпрограмме «Совершенствование подготовки медицинских кадров» - 551,2 тыс.рублей, из них:

- средства областного бюджета – 485,0 тыс. рублей.

- средства местного бюджета  – 66,2 тыс.рублей.

- Средства, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

- V. Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования0 с указанием причины их неосвоения

В 2011 году не освоены средства областного бюджета в сумме 3020,4 тыс. рублей, в том числе:

- по подпрограмме  Программы «Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием» в сумме 3000,0 тыс. рублей по причине неисполнения ООО «Вымпел» контракта, нарушения сроков поставки;

- по подпрограмме  Программы «Совершенствование подготовки медицинских кадров» в сумме 20,4 тыс. рублей, т.к к оплате не были представлены подтверждающие документы.

По результатам реализации Программы развития в 2011 году остались не освоены средства местного бюджета в сумме 5016,6 тыс. рублей, в том числе:

-  по подпрограмме  Программы «Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием» в сумме 4999,2 тыс. рублей, в том числе:

- по направлению «Выполнение функций муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница» в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием»

                - 566,2 тыс. рублей по причине сложившейся экономии в результате проведенного электронного аукциона,

                - 2063,0 тыс. рублей по вине ООО «Промстроймонтаж» - были нарушены сроки исполнения контракта и допущены технические ошибки  при разработке проектно-сметной документации,

                - 1521,3 тыс. рублей по причине неисполнения ООО «Вымпел» контракта, нарушения сроков поставки,

                - 208,0 тыс. рублей, т.к. выплаты осущетвлялись за счет областного бюджета Министерством здравоохранения,

                - 314,9 тыс. рублей по причине сложившейся экономии по коммунальным услугам

- по направлению «Выполнение функций муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения Белокалитвинского района «Городская поликлиника» в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием»

                - 75,0 тыс. рублей по причине сложившейся экономии по коммунальным услугам

- по направлению «Выполнение функций муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения Белокалитвинского района «Детская городская поликлиника» в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием»

                - 107,2 тыс. рублей по причине сложившейся экономии по коммунальным услугам

                - 10,6 тыс. рублей из-за сложившейся экономии в результате проведенных торгов

- по направлению «Выполнение функций муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения Белокалитвинского района «Детская городская поликлиника» в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием»

                - 132,7 тыс. рублей по причине сложившейся экономии по коммунальным услугам.

- по подпрограмме  Программы «Совершенствование подготовки медицинских кадров» в сумме 17,4 тыс. рублей по причине не представления к оплате подтверждающих документов.

- VI. Оценка эффективности реализации Программы в соответствии с требованиями, определенными Порядком проведения, и критериями оценки эффективности реализации Программ

- Таблица № 3

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой, |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2010 г | Отклонение от планового значения (процентов) | 2011 Г | Отклонение от планового значения (процентов) | 2012 Г | Отклонение от планового значения (процентов) | 2013Г | Отклонение от планового значения (процентов) | 2014 | Отклонение от планового значения (процентов) |
| Направление «Выполнение функций муниципальным учреждением здравоохранения «Центральная районная больница», в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем стационарной медицинской помощи, всего в т.ч. бюджет внебюджетные источники | Койко-дни Койко-дни Койко-дни | 174295 11315 162980 | 176640 8660 167980 | 176414 18690 157724 | 176414 18690 157724 | 176414 18690 157724 | 166308 824 165484 | 4,58 92,7 1,5 | 176505 6682 169823 | 0,07 22,8 1,1 |  |  |  |  |  |  |
| Объем медицинской помощи, предоставляемой дневными стационарами, всего в т.ч. Внебюджетные источники | Пациенто-дни Пациенто-дни | 34200 34200 | 29000 29000 | 29000 29000 | 29000 29000 | 29000 29000 | 31727 31727 | 7,23 7,23 | 30098 30098 | 3,78 3,78 |  |  |  |  |  |  |
| Объем амбулаторной помощи, всего в т.ч. Бюджет Внебюджетные источники | посещения посещения посещения | 574264 119264 455000 | 529192 114560 414632 | 506468 89836 416632 | 506468 89836 416632 | 506468 89836 416632 | 539803 98401 441402 | 6,0 17,5 2,9 | 522250 94976 427274 | 1,3 17,0 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| Объем скорой медицинской помощи, в т.ч. бюджет | вызова вызова | 44145 44145 | 36800 36800 | 32358 32358 | 32358 32358 | 32358 32358 | 43104 43104 | 2,36 2,36 | 35715 35715 | 2,9 2,9 |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных исследований, в т.ч. бюджет | исследования исследования | 9200 9200 | 9200 9200 | 11000 11000 | 11000 11000 | 11000 11000 | 8835 8835 | 3,96 3,96 | 8695 8695 | 5,5 5,5 |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных вскрытий, в т.ч. бюджет | вскрытия вскрытия | 140 140 | 140 140 | 145 145 | 145 145 | 145 145 | 157 157 | 12,1 12,1 | 143 143 | 2,1 2,1 |  |  |  |  |  |  |
| Количество детей ДДУ, в т.ч. бюджет | Количество детей | 175 175 | 494 494 | 1353 1353 | 1353 1353 | 1353 1353 | 81 81 | 53,7 53,7 | 1185 1185 | 139,9 139,9 |  |  |  |  |  |  |
| Направление «Выполнение функций муниципальным учреждением здравоохранения «Городская поликлиника», в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем амбулаторной помощи, всего в т.ч. Бюджет Внебюджетные источники | посещения посещения посещения | 53500 53500 | 48000 48000 | 46000 46000 | 46000 46000 | 46000 46000 | 50857 50857 | 4,9 4,9 | 47063 47063 | 1,9 1,9 |  |  |  |  |  |  |

| Направление «Выполнение функций муниципальным учреждением здравоохранения «Детская городская поликлиника», в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем амбулаторной помощи, всего в т.ч. Бюджет Внебюджетные источники | посещения посещения посещения | 133500 133500 | 136000 136000 | 136000 136000 | 136000 136000 | 136000 136000 | 133264 133264 | 0,18 0,18 | 134815 134815 | 0,9 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| Количество детей ДДУ, в т.ч. бюджет | Количество детей | 2020 2020 | 2062 2062 | 2062 2062 | 2062 2062 | 2062 2062 | 2062 2062 | 2,08 2,08 | 2069 2069 | 0,3 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| Направление «Выполнение функций муниципальным учреждением здравоохранения «Стоматологическая поликлиника», в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем амбулаторной помощи, всего в т.ч. Бюджет Внебюджетные источники | посещения посещения посещения | 45000 45000 | 46368 46368 | 46368 46368 | 46368 46368 | 46368 46368 | 44960 44960 | 0,09 0,09 | 47452 47452 | 2,3 2,3 |  |  |  |  |  |  |

- VII. Информация о степени достижения запланированных показателей Программы

Анализ показателей, приведенных в таблице, свидетельствует о том, что уровень доступности и качества оказания медицинской  помощи населению  в 2011 году в муниципальном  бюджетном учреждении здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница»  достиг плановых показателей по следующим пунктам: объем стационарной медицинской помощи, всего (процент исполнения 99,93), в том числе по внебюджетным источникам (исполнено на 98,9 %); объем амбулаторной помощи, всего (исполнено на 98,7%), в том числе внебюджетные источники (исполнено на 97,0%). Объем медицинской помощи, предоставляемой дневными стационарами и количество проведенных вскрытий  превысили ожидаемые  значения на 3,78% и 2,1 % соответственно.  Значения объема скорой медицинской помощи уменьшились на 2,9 % в сравнении с прогнозируемыми значениями в результате проводимой работы администрацией МБУЗ БР «ЦРБ» по снижению неэффективных расходов и ужесточения контроля за необоснованными вызовами скорой помощи.

В муниципальном  бюджетном учреждении здравоохранения Белокалитвинского района «Городская поликлиника» уровень доступности и качества оказания медицинской  помощи населению  в 2011 году достиг плановых показателей – объем амбулаторной помощи   исполнен на 98,1%.

Уровень доступности и качества оказания медицинской  помощи населению  в 2011 году в муниципальном  бюджетном учреждении здравоохранения Белокалитвинского района «Детская городская  поликлиника» также достиг плановых показателей – объем амбулаторной помощи исполнен на 99,1%. Вместе с тем показатель медицинское обслуживание количества детей в ДДУ (детских дошкольных учреждениях) превышает плановое  значение  на 0,3% .

В муниципальном  бюджетном учреждении здравоохранения г. Белая Калитва  «Стоматологическая поликлиника» объем амбулаторной помощи   исполнен на 97,7%, что свидетельствует о достижении ожидаемых значений целевых показателей.

Управляющий делами                                                                     Л.Г. Василенко