[image: image1.jpg]



                                              РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ   БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО   РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05. 2016                                           № 690                           г. Белая Калитва
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» (далее Программа) и эффективности использования бюджетных средств за 2015 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству К. С. Гусева.

	Глава района


	О. А. Мельникова




Приложение 
к постановлению Администрации 
Белокалитвинского района

от 16.05. 2016  № 690

Отчет
о реализации  муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» за 2015 год.
Муниципальная программа Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района», утвержденная постановлением Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 года   № 1793 была принята с целью повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Белокалитвинского района. Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:

1. Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе».

2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Белокалитвинского района.  

 Основные задачи Программы: 

- увеличение объёма капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

- эффективное управление многоквартирными домами;

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;
- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

В 2015 году финансирование Программы составило 4 300,971 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет — 4 276,749 тыс. рублей, местный бюджет - 24,222 тыс. рублей.
                                     Раздел I. Основные результаты:

По I подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе» финансирования не осуществлялось.


По 2 подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» выполнены следующие мероприятия:


Раздел разработка проектно-сметной документации объектов водопроводно-канализационного хозяйства:


- строительство сетей и сооружений водоснабжения х. Погорелов Белокалитвинского района Ростовской области (ПИР), освоено 3 897,271 тыс. рублей, средства областного бюджета.


- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию трех канализационных коллекторов в г. Белая Калитва, Белокалитвинского района, Ростовской области освоено 403,7 тыс. рублей, в том числе 379,478 тыс. рублей областного бюджета и 24,222 тыс. рублей  из средств местного бюджета

Раздел II. Меры по реализации программы


В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменениями в целях реализации программных мероприятий в течении 2015 года вносились изменения в муниципальную программу Белокалитвинского района ««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»:


- от 09.02.2015 № 137 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 №1793»;

- 30.03.2015 № 494 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 №1793»;


-31.07.2015 года «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 №1793».


Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

 В рамках реализации Программы в 2015 году закончено изготовление проектной документации на строительство сетей и сооружений водоснабжения х. Погорелов, Белокалитвинского района, Ростовской области и получено положительное заключение экспертизы на объект «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию трех канализационных коллектора в г. Белая Калитва, Белокалитвинского района, Ростовской области».


Реализация этих мероприятий позволит с обеспечить жителей х. Погорелов централизованным водоснабжением и произвести реконструкцию канализационных коллекторов, тем самым снять аварийную ситуацию по причине их неудовлетворительного технического состояния.
Раздел IY. Дальнейшая реализация Программы

На основании постановления Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 №1793 «Об утверждении муниципальной Программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» и внесенных изменений будут выполняться программные мероприятия направленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и изготовление проектной документации объектов водопроводно-канализационного хозяйства, строительство и реконструкция объектов электрических сетей уличного освещения, объектов теплоэнергетики.

	
	


Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в 2015 году

	№ п/п
	Показатель 

(индикатор)    (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2014 год,      
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный 2015год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»                             

	1
	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива
	%
	18,5
	18,5
	18,5
	

	2
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	46,6
	46,7
	46,7
	

	Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе»

	3
	Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт
	%
	10
	10
	10
	

	4
	Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить
	%
	15
	15
	15
	

	Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района

	5
	Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене
	%
	36,5
	36,6
	36,6
	

	6
	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
	%
	10,0
	9,9
	9,9
	

	7
	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц
	%
	27,3
	27,3
	27,3
	

	8
	Уровень газификации
	%
	46,32
	46,32
	46,32
	


Сведения  

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета 

и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»

   за  2015 г.

	Статус
	Наименование  муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа      
	«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»                             
	всего                 
	4 300,971
	4 300,971

	
	
	областной бюджет    
	4 276,749
	4 276,749

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	местный бюджет 
	24,222
	24,222

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0

	Подпрограмма 1 
	«Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе»
	всего                 
	0
	0

	
	
	областной бюджет    
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	местный бюджет 
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0

	Основное мероприятие 1.1
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов
	всего                 
	0
	0

	
	
	областной бюджет    
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	местный бюджет 
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0

	Основное мероприятие 1. 2
	Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы
	всего                 
	0
	0

	
	
	областной бюджет    
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	местный бюджет 
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0

	Подпрограмма 2
	«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»
	всего                 
	4 300,971
	

	
	
	областной бюджет    
	4 276,749
	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	

	
	
	местный бюджет 
	24,222
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	

	Основное мероприятие 2.1
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации


	всего                 
	4 300,971
	

	
	
	областной бюджет    
	4 276,749
	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	

	
	
	местный бюджет 
	24,222
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	

	Основное мероприятие 2.2
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации
	всего                 
	0
	

	
	
	областной бюджет    
	0
	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	

	
	
	местный бюджет 
	0
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	

	…Основное мероприятие 2.3
	Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения
	всего                 
	0
	

	
	
	областной бюджет    
	0
	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	

	
	
	местный бюджет 
	0
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	


Управляющий делами                                                                                                                               Л. Г. Василенко
промышленности,  транспорта, связи                                                                                                                                                      Л. Г. Каверзина
2

