План

 реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименование подпрограммыосновного мероприятия | Ответственный исполнитель(Ф.И.О.)  | Ожидаемый результат | Срок реализации(дата) | Объем расходов на 2016 год (тыс.руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральныйбюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники |

| 1. 1
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограм­ма 1.Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район | КишкинаМарина Александровна |  |  | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.Подготовка презентационных материалов об инвестиционном потенциале Белокалитвинского района | КишкинаМарина Александровна | Создание благоприятного инвестиционного имиджа  | 2-3квартал | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 |
|  | Подпрограм­ма 2«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе» |  Фёдорова Галина Семёновна |  |   | 1805,6 | 1000,0 | 0,0 | 805,6 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Фёдорова Галина Семёновна | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  | 1729,6 | 1000,0 | 0,0 | 729,6 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1.1Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела, а именно возмещения части арендных платежей, стоимости приобретённых у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу | Фёдорова Галина Семёновна | Предоставление финансовой поддержки начинающим предпринимателям | 4квартал | 729,6 | 400,0 | 0,0 | 329,6 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1.2Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)  | Фёдорова Галина Семёновна | Предоставление финансовой поддержкисубъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)  | 4квартал | 1000,0 | 600,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1.3Разработка и проведение общественной экспертизы проекта постановления «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.09.2011 №1431 «О порядке использования средств местного бюджета на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела» в части изменения критерий отбора для молодых предпринимателей. | Фёдорова ГалинаСемёновна | Оказание содействия в развитии предпринимательской деятельности  | 2-3 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Фёдорова Галина Семёновна |  |  | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.2.1Организация проведения муниципальных молодёжных конкурсов бизнес-проектов «Свое дело» | Чуваева Наталья ФёдоровнаФёдорова ГалинаСемёновна | Активизация предпринимательской деятельности среди молодёжи | 3-4 кварталы | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.2.2Привлечение молодёжи Белокалитвинского района к участию в региональных проектах:- Молодежная команда Губернатора- Я-успешный предприниматель- Лидер года | Чуваева Наталья ФёдоровнаФёдорова ГалинаСемёновна | Популяризация предпринимательской деятельности  |  согласно плана проведения мероприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.2.3Организация проведения муниципальных профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Фёдорова Галина Семёновна | Популяризация предпринимательской деятельности | 2 квартал | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.2.4Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам ведения предпринимательской деятельности | Фёдорова Галина Семёновна | Оказание содействия в развитии предпринимательства | 2-4кварталы | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 |
|  | Подпрограм­ма 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» | Фёдорова Галина Семёновна |  |  | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1Информационное обеспечение потребителей | Фёдорова Галина Семёновна |  |  | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.1.1Проведение информационных акций, торжественных мероприятий, в т.ч. приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей. Распространение в местах массового скопления граждан листовок, брошюр, справочных материалов по защите прав потребителей | Фёдорова Галина Семёновна | Формирование у населения района навыков рационального потребительского поведения | 1-4 кварталы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.1.2Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Фёдорова Галина Семёновна | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | 1-4кварталы | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | Фёдорова Галина Семёновна |  |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.2.1Проведение ежегодных отрас­левых профессиональных, рейтинговых конкурсов, связанных с вопросами защиты прав потребителей | Фёдорова Галина Семёновна | Стимулирование механизмов повышения уровня профессионального мастерства | 2-3 кварталы | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |