РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

27 декабря 2007 года							                          № 279

г. Белая Калитва

Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие туризма в Белокалитвинском районе на 2008-2010 годы»

Руководствуясь Областным законом от 09 октября 2007 года № 785-ЗС «Об областной целевой программе «развитие туризма в Ростовской области на 2008-2010 годы», рассмотрев представленный Администрацией Белокалитвинского района проект муниципальной целевой программы «Развитие туризма в Белокалитвинском районе на 2008-2010 годы», в целях создания правовой, организационной и экономической среды для формирования современной туристической отрасли в Белокалитвинском районе, содействия развития экономической базы туризма и осуществления последовательной инвестиционной политики и привлечения инвестиций в эффективные производства и виды деятельности туристической индустрии, Собрание депутатов Белокалитвинского района

РЕШИЛО:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие туризма в Белокалитвинском районе на 2008-2010 годы», согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2008 года и подлежит официальному опубликованию.

## 3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комиссии Собрания депутатов Белокалитвинского района по экономической реформе, налогам, бюджету и муниципальной собственности Ю.Н.Керенцева  и заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономике и координации деятельности предприятий промышленности, транспорта, связи, торговли и поддержке предпринимательства С.А. Камбулову.

Исполняющий обязанности

Главы Белокалитвинского района                                                           В.Г. Сидненкова

27 декабря 2007 год

|  | Приложение к решению Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27 декабря 2007 года № 279 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие туризма в Белокалитвинском районе на 2008-2010 годы» |
| --- | --- |

Раздел 1. Паспорт муниципальной целевой программы «Развитие туризма в Белокалитвинском районе на 2008 - 2010 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие туризма в Белокалитвинском районе на 2008-2010 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Поручение Главы Белокалитвинского района |
| Заказчик Программы – координатор Программы | Администрация Белокалитвинского района |
| Ответственные исполнители Программы | Администрация Белокалитвинского района |
| Исполнители Программы | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района; Отдел образования Администрации Белокалитвинского района; Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района |
| Цель Программы | Создание в районе правовой, организационной и экономической среды, способствующей формированию современной туристской индустрии, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей и гостей района в туристских услугах |
| Основные задачи Программы | Соблюдение на территории Белокалитвинского района нормативно-правовой базы и основ системы государственного регулирования туристской деятельности. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в туристскую индустрию, развитие материально-технической базы туризма. Содействие повышению конкурентоспособности туристских услуг за счет улучшения качества обслуживания туристов. Увеличение притока туристов и экскурсантов. |
| Перечень основных разделов Программы | 1.Организационное обеспечение. 2.Мониторинг туристских ресурсов. 3.Развитие туристской инфраструктуры и материальной базы. 4.Формирование и продвижение турпродукта. 5.Кадровое обеспечение туристской сферы и внедрение системы безопасности для туристов и экскурсантов. 6.Подпрограмма «Развитие этнического и событийного туризма на базе хутора Погорелов». |
| Сроки реализации – Программы | 2008-2010 годы |
| Участники Программы | Субъекты туристской индустрии, образовательные учреждения, осуществляющие подготовку кадров в сфере туризма, общественные организации, средства массовой информации и другие организации, в том числе учреждения, осуществляющие деятельность, направленную на развитие туризма в районе. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего: 33105 тыс. руб., в том числе: а) средства бюджета муниципального района (далее местный бюджет) – 29785 тыс. руб., в том числе: в 2008 г. – 2625 тыс. руб.; в 2009 г. –18880 тыс. руб.; в 2010 г. – 8280 тыс. руб.; б) средства бюджета Горняцкого сельского поселения (далее бюджет поселения) – 2500 тыс. руб. в том числе: в 2008 г. – 2500 тыс. руб., в) областной бюджет – средства предусмотрены Областной целевой программой «Развитие туризма в Ростовской области» на 2008 – 2010 годы на организацию и проведение событийных мероприятий, г) внебюджетные источники – 820 тыс. руб., в том числе: в 2008 г. – 260 тыс. руб.; в 2009 г. – 260 тыс. руб.; в 2010 г. – 300 тыс. руб. Кроме этого, для реализации программных мероприятий предполагается привлекать дополнительные инвестиции. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Увеличение числа прибывающих в район туристов за годы реализации Программы на 10%; увеличение номерного фонда средств размещения за годы реализации Программы в 2,5 раза; увеличение общей доли платных услуг субъектов туриндустрии в общем объеме платных услуг населению ежегодно на 30%; увеличение вклада субъектов индустрии туризма в формирование консолидированного бюджета Ростовской области по результатам проведенного мониторинга; создание дополнительных рабочих мест в сфере туризма по результатам ежегодно проводимого мониторинга. |
| Механизм реализации Программы | Размещение средств местного бюджета, направленных на реализацию программных мероприятий, осуществляется по основным разделам Программы в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства. |
| Управление и система организации контроля за реализацией Программы | Управление Программой осуществляет Администрация Белокалитвинского района. Контроль за исполнением Программы осуществляют: Собрание депутатов Белокалитвинского района; Министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области. |

Раздел II. Содержание проблемы и основание необходимости ее решения программными методами

Белокалитвинский район расположен в центре Ростовской области. Его богатое историческое прошлое, наличие природных, рекреационных и культурных факторов привлекает туристов и экскурсантов.

На территории Белокалитвинского района имеются гостиницы: «Ника», «Лотос», «Елень», «Планета», «Хамелеон», «Интурист»; рестораны «Магнолия»; кафе «Мираж», «Карусель»; детское кафе «Сладкая сказка»; развлекательный центр «Красная шапочка», биллиардный зал «ЮКОН», игровые залы «Гран-при» и «Галактика СК».

Излюбленным местом для отдыха и рыбалки является река Северский Донец. На ее берегу расположено большинство объектов туристской индустрии района. Здесь находятся 5 детско-оздоровительных лагерей («Ласточка», «Орленок», «Олимпия», «Уголек», «Искорка»), 2 спортивные гребные базы Детско-юношеских спортивных школ. Кроме этого, в районе имеются 5 баз отдыха и профилакторий «Каяла».

Наиболее привлекательными местами туристического осмотра являются площадь Майдан, «Караул-гора», городской парк культуры и отдыха имени Маяковского, конно-спортивный клуб имени Атамана Усть-Белокалитвинского юрта, ипподром имени атамана Платова, городской краеведческий музей, «Две сестры» (Гребневые горы), Авиловы горы (с посещением пещер), Поклонный Крест, «Высота бессмертия». Охотно посещаемы также храмы Введенский, Державной иконы Божьей Матери, Свято-Троицкий, Екатерининский, Петра и Павла, Крестовоздвиженский.

В то же время многие объекты туристской индустрии, в том числе памятники истории и культуры нуждаются в реконструкции и благоустройстве. Для привлечения в район туристов и экскурсантов требуется создать современную туристско-рекреационную инфраструктуру, которая будет способствовать расширению спектра услуг, созданию новых рабочих мест и в целом росту экономического благосостояния населения района.

Приоритетные направления развития туриндустрии:

въездной и внутренний туризм;

привлечение инвестиций в туристскую сферу и развитие материальной базы;

формирование новых туристских маршрутов.

Основные виды туризма в районе:

сельский этнографический туризм в сочетании с событийным;

историко-культурный туризм;

водный и конный виды туризма;

спортивно-развлекательный туризм.

В целях обеспечения туристской привлекательности Белокалитвинского района, необходимо благоустроить территорию основных турмаршрутов. Учитывая, что через территорию района будет проходить основной туристский маршрут области «Серебряная подкова Дона», по которому будут следовать экскурсионные автобусы, необходимо обустроить «зеленые стоянки» и остановки для отдыха туристов и экскурсантов, разработать карты-схемы с указанием туристских маршрутов района, обеспечить санитарные нормы и безопасность пребывания туристов на территории района.

Основным компонентом программ по приему туристов и экскурсантов могут стать мероприятия событийного туризма. Одним из перспективных объектов реализации этих программ является хутор Погорелов. Здесь имеются все условия для развития сельского туризма в сочетании его с этнографическим и событийным туризмом. Для туроператоров Ростовской области этот хутор может стать местом для нового турмаршрута «Каяльская тропа».

На территории района с 2002 года проходит фестиваль «Каяльские чтения на Дону и реке Калитве», посвященный походу 1185 года Новгород-Северского князя Игоря Святославовича на половцев, события которого отраженны в памятнике древнерусской литературы – летописи «Слово о полку Игореве».

В целях патриотического воспитания молодежи, сохранения традиций и памяти о героическом прошлом в хуторе Погорелов проводится слет-смотр патриотических объединений «Подъем», посвященный Куликовой битве и показательные выступления военно-исторических клубов в память об Азовском осадном сидении казаков. В летний период НП «Дирекция молодежных программ» организовывает межрегиональный профильный лагерь «Станица». В районе проводятся фестиваль «Меланьина свадьба» и праздник «День молодежи».

В рамках подпрограммы «Развитие этнического и событийного туризма на базе хутора Погорелов» (приложение 2 к Программе) будет оказано содействие в создании этнодеревни. Инициатором проекта выступает НП «Дирекция молодежных программ».

На территории хутора начато строительство следующих объектов:

духовно-патриотического комплекса «Слово о полку Игореве», включающего: Крестовоздвиженский храм, музей из камня под открытым небом, каменные террасы, административный корпус по работе с молодежью, мастерская деревообработки, пасека, виноградная и абрикосовая плантация;

культурно-исторического комплекса им. М.К. Ефремовой, где планируется установить памятный знак «Воинам Игоревой рати», построить трибуну на 4 тыс. мест, городок для размещения туристов с водяной мельницей и сторожевой вышкой.

Для создания комфортных условий пребывания в Белокалитвинском районе туристов и экскурсантов, в том числе транзитных, в ближайшей перспективе целесообразно построить:

торгово-выставочный комплекс «Каяльский стан» на автотрассе Волгоград – Кишинев, включая кемпинг, пляж, парковку и АЗС;

гостевое подворье (на 45 мест) и мини-гостиницу (на 30 мест);

дом охотника и рыболова.

Кроме этого, в целях повышения качества обслуживания туристов и экскурсантов необходимы специализированные транспортные средства. Оздоровительно-туристский комплекс «Планета» планирует приобретение экскурсионного автобуса и плавсредств (катера и скутера).

В целях привлечения инвестиций в туристскую индустрию района планируется также сформировать инвестиционные площадки под строительство новых туристско-развлекательных центров, в том числе и для строительства в городе Белая Калитва гостиницы на 150 мест.

Реализация имеющегося туристско-рекреационного потенциала Белокалитвинского района возможна только при условии комплексного подхода к решению проблем по развитию туризма.

В результате реализации программных и подпрограммных мероприятий (приложения 1, 2 к Программе) к 2010 году прогнозируется увеличение туристов, посетивших Белокалитвинский район.

Реализация программы позволит:

преодолеть факторы, сдерживающие развитие туризма;

создать на территории района благоприятные условия для туристов и экскурсантов, сохранив историко-культурное наследие и экологический баланс;

эффективнее использовать человеческие, информационные, материальные и иные имеющиеся ресурсы;

повысить уровень занятости населения.

Развитие въездного и внутреннего туризма позволит значительно увеличить поток туристов и экскурсантов в район, а также приток финансовых поступлений в экономику района, обеспечив, с одной стороны, рост налоговых отчислений, а с другой –  развитие смежных отраслей экономики и повышение занятости населения.

Раздел III. Цель и основные задачи Программы

Цель Программы – создание в районе правовой, организационной и экономической среды, способствующей формированию современной туристской индустрии, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей и гостей района в туристских услугах.

Основными задачами Программы являются:

соблюдение нормативно-правовой базы и основ системы государственного регулирования туристской деятельности;

создание благоприятных условий для привлечения  инвестиций в туристскую индустрию, развитие материально-технической базы туризма;

содействие повышению конкурентоспособности туристских услуг за счет улучшения качества обслуживания туристов.

Раздел IV. Сроки реализации Программы

Настоящая Программа рассчитана на среднесрочный период: 2008 – 2010 годы. Этапы реализации Программы не выделяются, так как мероприятия будут выполняться в соответствии со сроками согласно приложению к Программе. Мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке.

Раздел V. Основные разделы программных мероприятий

Программа содержит 25 мероприятий, сформированных по 5 разделам и 1 подпрограмму. Основные разделы Программы сформированы с учетом проблем, требующих решения на муниципальном уровне, а именно:

- организационное обеспечение – 3;

- мониторинг туристских ресурсов – 2;

- развитие туристской инфраструктуры и материальной базы, привлечение инвестиций в туристскую сферу района – 5;

- формирование и продвижение турпродукта – 4;

- кадровое обеспечение туристской сферы и внедрение системы безопасности для туристов и экскурсантов – 3;

- подпрограмма «Развитие этнического и событийного туризма на базе хутора Погорелов» – 8.

Раздел VI. Ожидаемые конечные результаты Программы

При определении эффективности реализуемых мероприятий используются следующие показатели:

увеличение числа прибывающих в район туристов за годы реализации Программы на 10%;

увеличение номерного фонда средств размещения за годы реализации Программы в 2,5 раза;

увеличение общей доли платных услуг субъектов туриндустрии в общем объеме платных услуг населению ежегодно на 30%;

увеличение вклада субъектов индустрии туризма в формирование консолидированного бюджета Ростовской области по результатам проведенного мониторинга;

создание дополнительных рабочих мест в сфере туризма по результатам ежегодно проводимого мониторинга.

Оценка результативности действия Программы в целом будет проводиться по результатам отчетного года, мониторинг развития туризма – ежеквартально.

Раздел VII. Ресурсное обеспечение Программы

На реализацию мероприятий Программы предполагается направить средства из бюджетных и внебюджетных источников в размере  33105 тыс. рублей.

Местный бюджет, бюджет Горняцкого сельского поселения – средства, предусмотренные на исполнение мероприятий настоящей Программы в местном бюджете на 2008 год и период до 2010 года. Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативными правовыми актами о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Областной бюджет – средства предусмотрены Областной целевой программой «Развитие туризма в Ростовской области» на 2008 – 2010 годы на организацию и проведение событийных мероприятий.

Внебюджетные источники - средства участников из числа организаций, финансирование которых осуществляется из внебюджетных источников (прогнозируется как возможный источник средств с указанием сумм, на основании соответствующих заявок организаций – участников Программы):

|  | ООО «Планета» |
| --- | --- |
|  | ООО «Каяльский стан» |

Финансирование мероприятий Программы

(тыс. рублей)

| №№ п/п | Источники финансирования | Всего | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Средства местного бюджета | 29785 | 2625 | 18880 | 8280 |
| 2 | Средства бюджета Горняцкого сельского поселения | 2500 | ##### 2500 | ##### - | ##### - |
| 3 | Средства областного бюджета | ##### Средств из областного бюджета предусмотрены Областной целевой программой «Развитие туризма в Ростовской области» на 2008 – 2010 годы на организацию и проведение событийных мероприятий |  |  |  |
| 4 | Внебюджетные средства | 820 | ##### 260 | ##### 260 | ##### 300 |
|  | Итого: | 33105 | ##### 5385 | ##### 19140 | ##### 8580 |

Раздел VIII. Механизм реализации Программы

Средства местного бюджета перечисляются в пределах расходов, утвержденных решением Собрания депутатов Белокалитвинского района «О бюджете муниципального района».

Финансирование из местного бюджета, начиная с 2008 года, осуществляется с учетом возможностей бюджета соответствующего финансового года. При сокращении или увеличении объемов бюджетного финансирования работ по реализации настоящей Программы исполнители соответствующего мероприятия Программы производят корректировку в перечне мероприятий (приложения 1,2 к Программе), согласовывая их с координатором Программы.

Внебюджетные средства включают собственные средства субъектов туристской индустрии, привлеченные инвестиции, целевые отчисления от прибыли организаций, заинтересованных в осуществлении Программы. При сокращении или увеличении поступлений средств из внебюджетных источников координатор Программы производит корректировку запланированных программных мероприятий.

Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами, общественными организациями осуществляется на основе соглашений о совместной деятельности.

Координатор Программы организует независимую экспертизу проведения программных мероприятий, определяет приоритеты с учетом мнений специалистов и общественности.

Формой контроля за исполнением Программы является проверка исполнения программных мероприятий, отчеты ответственного исполнителя и исполнителей Программы.

Раздел IX. Управление и система организации контроля за исполнением Программы

Координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников  по реализации Программы и управление Программой осуществляет Администрация Белокалитвинского района, которая:

ежеквартально организует сбор от исполнителей отчетных материалов, содержащих сведения об объеме фактически произведенных расходов, информацию об исполнении каждого мероприятия;

осуществляет обобщение материалов и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

доводит до сведения всех заинтересованных лиц указанную информацию посредством размещения в СМИ;

осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета и бюджета поселения, выделенных на реализацию мероприятий настоящей Программы;

готовит аналитические материалы о состоянии и развитии туризма и размещает их на сайте района;

одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год ежегодно представляет в Собрание депутатов Белокалитвинского района и в Министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области отчет о реализации Программы в отчетном финансовом году.

Итоговый отчет о реализации Программы в целом представляется в Собрание депутатов Белокалитвинского района на утверждение одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за финансовый год, являющийся последним годом реализации Программы.

|  | Приложение 1 к муниципальной целевой программе «Развитие туризма в Белокалитвинском районе» на 2008-2010 годы» |
| --- | --- |

Список условных сокращений, используемых в перечне мероприятий Программы:

| Администрация БР, АБР | – Администрация Белокалитвинского района; |
| --- | --- |
| ГО и ЧС АБР | – Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Белокалитвинского района; |
| ДЮСШ | –Муниципальное учреждение дополнительного образования Белокалитвинского района «Детско-юношеская спортивная школа»; |
| КУИ АБР | – Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района; |
| МУ по КС «Стройзаказчик» | – Муниципальное учреждение по капитальному строительству Белокалитвинского района «Стройзаказчик»; |
| ДМП | – Некоммерческое партнерство «Дирекция Молодежных программ»; |
| ОВД БР | – Отдел внутренних дел Белокалитвинского района; |
| ПСД | – Проектно-сметная документация; |
| СМИ | – Средства массовой информации; |
| СТИ | – Субъекты туристской индустрии; |
| ЦРБ БР | – Муниципальное учреждение здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница». |

Перечень

мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие туризма на территории

Белокалитвинского района» на 2008-2010 годы»

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятия | Срок исполнения (год) | Источники финансирования | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Годы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |
|  |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  |
| 1. Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка нормативного правового документа, определяющего зону культурно-исторического наследия и туристского потенциала района | Формирование туристско-рекреационной территории района | Администрация БР, Отдел культуры АБР, Отдел развития малого бизнеса, торговли, транспорта, связи АБР | 2008 | финансирование не требуется | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
| 1.2 | # Разработка концепции сохранения и реконструкции объектов культурно-исторического наследия района | Сохранение памятников истории и культуры, туристско-рекреационного потенциала района | Администрация БР, #### Отдел культуры, КУИ АБР | 2008 | финансирование не требуется | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
| 1.3 | Создание и организация работы Совета по развитию туризма в Белокалитвинском районе |  | Администрация БР, Отдел развития малого бизнеса, торговли, транспорта, связи АБР | весь период | финансирование не требуется | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
| Всего по разделу за годы реализации Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мониторинг туристских ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Инвентаризация туристских объектов и ресурсов, расположенных на территории района, выявление мест «стихийного отдыха» | Выявление и анализ состояния туриндустрии района | КУИ АБР, Отдел развития малого бизнеса, торговли, транспорта, связи АБР | 2008 | финансирования не требуется | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
| 2.2 | Формирование и ведение реестра объектов туристской индустрии |  | Отдел развития малого бизнеса, торговли, транспорта, связи АБР | весь период | финансирования не требуется | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
| Всего по разделу за годы реализации Программы: |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
| 3. Развитие туристской инфраструктуры и материальной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование инвестиционных площадок для строительства объектов туриндустрии района | Привлечение инвестиций в туристскую сферу, развитие туристской инфраструктуры | Отдел развития малого бизнеса, торговли, транспорта, связи АБР; МУ по КС «Стройзаказчик» | весь период | финансирования не требуется | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
| 3.2 | Продвижение инвестиционной площадки для строительства гостиницы на 150 мест (г. Белая Калитва) | Увеличение номерного фонда средств размещения | Администрация БР Отдел архитектуры АБР | весь период | финансирования не требуется | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
| 3.3 | Приобретение транспортных средств (экскурсионного автобуса), водных плавсредств (катер, скутер), бытовых средств | Улучшение материально-технической базы оздоровительно-туристского центра «Планета» | ## ООО «Планета» | весь период | внебюджетные средства | <*> |  |  |  | <*> |  |  |  | <*> |  |  | <*> |
| 3.4 | Обустройство «зеленых стоянок» и остановок для отдыха транзитных туристов и экскурсантов на федеральной трассе «Ростов-Волгоград» | Создание комфортных условий пребывания туристов и экскурсантов на территории района | Администрация БР, СТИ и другие организации и предприятия | весь период | внебюджетные средства | <*> |  |  |  | <*> |  |  |  | <*> |  |  | <*> |
| 3.5 | Обустройство парковок автомобилей, установка туалетов, контейнеров для мусора, источников питьевой и технической воды | Обеспечение санитарных норм на турмаршрутах района | СТИ и другие организации и предприятия | весь период | внебюджетные средства | <*> |  |  |  | <*> |  |  |  | <*> |  |  | <*> |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  | <*> |  |  |  | <*> |  |  |  | <*> |  |  | <*> |
| Всего по разделу за годы реализации Программы: |  |  |  |  |  | <*> |  |  |  | <*> |  |  |  | <*> |  |  | <*> |
| 4. Формирование и продвижение турпродукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в объединенном стенде Ростовской области в Московской Международной выставке «Интурмаркет» (изготовление раздаточного материала, буклетов) | Продвижение турпродукта, обмен опытом, привлечение туристов и экскурсантов | Администрация БР, Отдел развития малого бизнеса, торговли, транспорта, связи АБР, Отдел культуры АБР | весь период | местный бюджет | 95 |  | 120 |  |  |  | 150 |  |  |  | 365 |  |
| 4.2 | Организация и проведение туристских мероприятий на территории района | Развитие въездного и внутреннего туризма, продвижение турпродукта | Администрация БР, Отдел развития малого бизнеса, торговли, транспорта, связи АБР, Отдел культуры АБР | весь период | местный бюджет | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 300 |  |
| 4.3 | Разработка и издание информационно-справочных материалов о туристско-рекреационном потенциале района, в т.ч. карты-схемы с указанием туристских маршрутов и достопримечательностей района | Позиционирование района как территории благоприятной для туризма и отдыха, продвижение турпродукта | Администрация БР, Отдел развития малого бизнеса, торговли, транспорта связи АБР, Отдел культуры АБР | 2009 | местный бюджет | - |  | 30,0 |  |  |  | - |  |  |  | 30,0 |  |
| 4.4 | Рекламно-информационное сопровождение мероприятий по развитию туризма, проводимых на территории района | Информирование населения о событийных мероприятиях, привлечение туристов и экскурсантов | Отдел развития малого бизнеса, торговли, транспорта, связи АБР, СМИ | весь период | местный бюджет | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 90,0 |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  | 225 |  | 280 |  |  |  | 280 |  |  |  | 785 |  |
| Всего по разделу за годы реализации Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 785 |  |
| 5. Кадровое обеспечение туристской сферы и внедрение системы безопасности для туристов и экскурсантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Содействие в прохождении учебной практики и стажировок на базе объектов туриндустрии района | Подготовка кадров в сфере туризма и гостеприимства | Отдел образования АБР, СТИ | весь период | финансирования не требуется | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 5.2 | Содействие в разработке и реализации образовательной программы «Создание школы экскурсоводов» | Обеспечение подготовки местных экскурсоводов, гидов-экскурсоводов и инструкторов-проводников | Отдел образования АБР, Отдел развития малого бизнеса, торговли, транспорта, связи АБР, Отдел культуры АБР | весь период | финансирования не требуется | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 5.3 | Взаимодействие с правоохранительными органами | Обеспечение безопасности на территории района | Администрация БР, ОВД БР | весь период | финансирования не требуется | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Всего по разделу за годы реализации Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за годы реализации Программы: |  |  |  |  |  |  | 225 |  | 280 |  |  |  | 280 |  | 785 |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета: |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
| Средства местного бюджета: |  |  |  |  |  |  | 225 |  | 280 |  |  |  | 280 |  | 785 |  |  |
| Внебюджетные средства: |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
| Всего за годы реализации Программы: |  |  |  |  |  |  | 785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> - Внебюджетные средства уточняются

|  | Приложение 2 к муниципальной целевой программе «Развитие туризма в Белокалитвинском районе» на 2008-2010 годы» |
| --- | --- |

| Список условных сокращений, применяемых в перечне подпрограммных мероприятий: |  |
| --- | --- |
| Администрация БР, АБР | – Администрация Белокалитвинского района; |
| КТОС хутора Погарелов | – Комитет территориального общественного самоуправления х. Погорелов Белокалитвинского района; |
| КУИ АБР | – Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района; |
| ДМП | – Некоммерческое партнерство «Дирекция Молодежных программ»; |
| Минэкономики РО | – Министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области; |
| СТИ ФСР ПСД | – Субъекты туристской индустрии; - Фонд софинансирования расходов; - Проектно-сметная документация. |

Перечень мероприятий подпрограммы

«Развитие этнического и событийного туризма на базе хутора Погорелов»

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель Мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятия | Срок исполнения (год) | Источники финансирования | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Годы: |  |  | Всего: |
|  |  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1. Развитие хутора Погорелов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка Генерального плана развития территории Горняцкого сельского поселения | Создание инфраструктуры туристского комплекса | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2008 | бюджет Горняцкого сельского поселения | 2500 | - | - | 2500 |
| 1.2 | Обустройство дороги к хутору Погорелов | Создание комфортных условий для подъезда туристов к объектам туристской направленности | Администрация БР | 2008-2009 | местный бюджет (ПСД) ФСР | 600 - | - 8600 | - - | 600 8600 |
| 1.3 | Обустройство пешеходного моста через реку Калитва в хуторе Погорелов | Создание комфортабельных условий для туристов, посещающих объекты туристской направленности | Администрация БР | 2008-2010 | местный бюджет ФСР | 1800 | 10000 | 8000 | 1800 18000 |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  | 4900 | 18600 | 8000 | 31500 |
| Всего по разделу за годы реализации Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  | 31500 |
| 2. Организация и проведение событийных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение слета-смотра патриотических объединений «Подъем», посвященных Куликовской битве и Азовскому осадному сидению казаков | Развитие событийного туризма | ## ДМП, СТИ, общественные организации | весь период | внебюджетные средства | 80 | 80 | 90 | 250 |
| 2.2 | Проведение межрегионального профильного молодежного летнего лагеря «Станица» (Русичи) | Привлечение молодежи к здоровому образу жизни, привлечение туристов | ## ДМП, СТИ, общественные организации | весь период | внебюджетные средства | 120 | 120 | 130 | 370 |
| 2.3. | Реализация программы «Уроки истории», посредством организации однодневных выездных экскурсионных групп и трудовых десантов в хутор Погорелов | Привлечение молодежи к здоровому образу жизни, уважению истории Донского края | ## ДМП, СТИ, общественные организации | весь период | внебюджетные средства | 60 | 60 | 80 | 200 |
| 2.4 | Проведение Международных Каяльских чтений на Дону и реке Калитве, посвященных «Слово о полку Игореве». Реконструкция исторического сражения воинов Игоревой рати | Развитие событийного туризма, сохранение культурного наследия, привлечение туристов и экскурсантов | ## Администрация БР, минэкономики РО, ДМП, СТИ, общественные организации | весь период | областной бюджет | <*> | <*> | <*> | <*> |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  | 260 | 260 | 300 | 820 |
| Всего по разделу за годы реализации Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  | 820 |
| 3. Содействие в привлечение инвесторов в рамках пилотного проекта «Центр традиционного развития (этнодеревня)» для строительства следующих объектов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | выставочно-досуговый комплекс «Каяльский стан» на автотрассе «Волгоград-Кишенев» | Развитие въездного и внутреннего туризма | Администрация БР, Отдел архитектуры АБР, ООО «Каяльский стан», ДМП, | весь период | финансирования не требуется | - | - | - | - |
| б) | духовно-патриотический комплекс «Слово о полку Игореве» |  | КТОС хутора Погорелов, СТИ |  |  |  |  |  |  |
| в) | образовательно-спортивный комплекс им. академика В.А. Какичева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | культурно-исторический комплекс им. К. Ефремовой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | мини-гостиница «Гостевое подворье» на 45 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| е) | 250 коттеджей для Нового поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж) | летний оздоровительно-реабилитационный комплекс на 250 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| Всего по разделу за годы реализации Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за годы реализации Программы: |  |  |  |  |  | 5385 | 19140 | 8580 | 33105 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета: |  |  |  |  |  | <*> | <*> | <*> |  |
| Средства районного бюджета: |  |  |  |  |  | 2625 | 18880 | 8280 | 29785 |
| Внебюджетные средства: |  |  |  |  |  | 260 | 260 | 300 | 820 |
| Средства поселений: |  |  |  |  |  | 2500 |  |  | 2500 |
| Всего за годы реализации Программы: |  |  |  |  |  | 33105 |  |  |  |

<*> - Средства предусмотрены Областной целевой программой «Развитие туризма в Ростовской области на 2008 – 2010 годы»

Управляющий делами

Собрания депутатов Белокалитвинского района                                                                                              П.П. Авдеенко