 [image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 16.05.2016

                                №   692                        г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных  объектах» и эффективности использования  бюджетных средств за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1792, и эффективности использования финансовых средств за 2015 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС  В.В. Самуйлика. 
Глава   района                                                О.А. Мельникова              
Проект вносит:
Заместитель главы Администрации
Белокалитвинского района по вопросам
казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС                           В.В. Самуйлик                         
Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского райот

-Г6. 03. M/JL №
айона

Белокалитвинского райот

-Г6. 03. M/JL №
айона

Белокалитвинского райот

-Г6. 03. M/JL №
айона

Белокалитвинского района
                                                                                                                      от 16.05.2016  №  692
Отчет
о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и эффективности использования бюджетных средств за 2015 год
Результаты реализации муниципальной программы
 Сведения о результатах реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 г.
      Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее по тексту - Программа) направлена на:
 - уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь от пожаров;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, поисково-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации;

- оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

- снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, оказанной поисково-спасательными службами;

- увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, разрешенных для выполнения поисково-спасательными службами;

- улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

- повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. 
-  создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
     Структура Программы включает в себя систему  программных мероприятий.

Мероприятия реализуются через решение следующих основных задач: 
- мероприятия по пожарной безопасности;

- мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- организационные мероприятия. 
Для реализации Программы, в Администрации Белокалитвинского района работает муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций».
На мероприятия предусмотренные муниципальной программой «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», из фонда Администрации Белокалитвинского района было выделено 10 711,0  тыс. руб. Программа состоит из трех подпрограмм. 
Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в приложении к отчету № 1
Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении к отчету № 2
В течение года обучение в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций прошли 185 человек.
В течение года в местном печатном издании «Перекресток» 77 раз, на радио 18 раз, на местном телевидении 9 раза размещалась информация о правилах обращения с огнем, правилах поведения на воде, на льду, о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении к отчету № 3.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

 В ходе реализации программы в течении года вносились изменения в муниципальную долгосрочную целевую программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:
- Постановление Администрации Белокалитвинского района от 16.02.2015                    № 217 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от  18.10.2013 № 1792» внесены изменения в паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в раздел ресурсное обеспечение муниципальной программы, в раздел 8, раздел 9, раздел 10 подпрограмм в разделе  ресурсное обеспечение подпрограмм объем ассигнований местного бюджета увеличение денежных средств;

     - Постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.03.2015 № 480 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от  18.10.2013 № 1792» внесены изменения в паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в раздел ресурсное обеспечение муниципальной программы, в раздел 8, раздел 9 подпрограмм в разделе  ресурсное обеспечение подпрограмм объем ассигнований местного бюджета перераспределения денежных средств;

- Постановление Администрации Белокалитвинского района от 14.12.2014                 № 1931 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от  18.10.2013 № 1792» внесены изменения в паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в раздел ресурсное обеспечение муниципальной программы, в раздел 8, раздел 9, раздел 10 подпрограмм в разделе  ресурсное обеспечение подпрограмм объем ассигнований местного бюджета перераспределения денежных средств;

- Постановление Администрации Белокалитвинского района от 29.09.2014                 № 1739 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от  18.10.2013 № 1792» внесены изменения в паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в раздел ресурсное обеспечение муниципальной программы, в раздел 8, раздел 9 подпрограмм в разделе  ресурсное обеспечение подпрограмм объем ассигнований местного бюджета уменьшение денежных средств.
Управляющий делами                                                                          Л.Г. Василенко
Приложение к отчету № 1

Сведения  

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета 

и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2015 г.

	Статус
	Наименование       
муниципальной     
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия,

мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа      
	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	всего                 
	10 711.0
	10 684.6

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	10 711.0
	10 684.6

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 1 
	«Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС»
	всего                 
	10355,3
	10329,2

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	10355,3
	10329,2

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 1.1
	Расходы на выплаты по оплате труда работников, МКУ БК «УГО и ЧС»                
	всего                 
	8979,2
	8975,4

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	8979,2
	8975,4

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 1. 2
	Расходы на обеспечение деятельности МКУ БК «УГО и ЧС»
	всего                 
	1376,1
	1353,8

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	1376,1
	1353,8

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 2
	«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»    
	всего                 
	329,6
	329,4

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	329,6
	329,4

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 2.1
	Дооснащение современной  техникой, оборудованием, снаряжением                 
	всего                 
	148,1
	148,0

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	148,1
	148,0

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 2.2
	Улучшение материально-технической базы МКУ БК «УГО и ЧС»
	всего                 
	181,5
	181,4

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	181,5
	181,4

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 3
	«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб

по единому номеру «112»
	всего                 
	26,1
	26,0

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	26,1
	26,0

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 3.1
	Расходы на выплаты по оплате труда операторов системы 112 МКУ БК «УГО и ЧС»
	всего                 
	26,1
	26,0

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	26,1
	26,0

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 3.2
	Расходы на обеспечение деятельности системы 112
	всего                 
	0
	0

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-


Приложение к отчету №  2
Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель

(ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 муниципальной программы «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС»

	1.1
	Основное  мероприятие:   Расходы на выплаты по оплате труда работников, МКУ БК «УГО и ЧС»                
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	8979,2
	8975,4
	

	1.1.1
	 Расходы на выплаты по оплате труда спасателей ПСП 
	Тарасенко Ф.Н
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	4584,3
	4584,3
	

	1.1.2
	Расходы на выплаты по оплате труда руководящего состава, специалистов ГО, службы ЕДДС, обслуживающего персонала    
	Тарасенко Ф.Н
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	4394,9
	4391,1
	

	1.2.
	Основное  мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности МКУ БК «УГО и ЧС»
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	1376,1
	1353,8
	

	1.2.1
	Коммунальные услуги 
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	58,2
	53,3
	

	1.2.2.
	Работы и услуги по содержанию имущества
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	14,4
	14,3
	

	1.2.3.
	Прочие выплаты (суточные)
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	17,5
	17,5
	

	1.2.4.
	Услуги связи
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	327,5
	310,5
	

	1.2.5.
	Транспортные услуги (проезд к месту служебной командировки)
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	1,4
	1,3
	

	1.2.6.
	Прочие работы, услуги (страхование жизни, автомобилей, обновление ПО, проживание) 
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	265,0
	264,8
	

	1.2.7.
	Прочие расходы (транспортный налог, налог на имущество)
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	74,2
	74,2
	

	1.2.8.
	Увеличение стоимости материальных запасов
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	617,9
	617,9
	

	Подпрограмма 2 муниципальной программы 2    «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»    

	2.1
	Основное  мероприятие: Дооснащение современной  техникой, оборудованием, снаряжением                 
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	148,1
	148,0
	

	2.1.1.
	Приобретение мебели 
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	63,7
	63,7
	

	2.1.2.
	Приобретение шкафов металлических для одежды 
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	30,7
	30,7
	

	2.1.3.
	Приобретение 

кроватей 2-х ярусных
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	14,0
	14,0
	

	2.1.4.
	Приобретение фонаря
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	3,0
	3,0
	

	2.1.5.
	Приобретение сейфов
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	4,7
	4,6
	

	2.1.6.
	Приобретение штампа учреждения
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	0,5
	0,5
	

	2.1.7.
	Приобретение МФУ
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	16,0
	16,0
	

	2.1.8.
	Приобретение тепловой пушки газовой
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	12,0
	12,0
	

	2.1.9.
	Приобретение стремянки 9 ступеней алюминиевой
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	3,2
	3,2
	

	2.1.10.
	Приобретение флеш-накопителя
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	0,3
	0,3
	

	2.2
	Основное мероприятие: Улучшение материально-технической базы МКУ БК «УГО и ЧС»
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	181,5
	181,4
	

	2.2.1.
	Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный  ремонт автомобилей)
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	27,6
	27,5
	

	2.2.2.
	Увеличение стоимости материальных запасов (запасные части к оборудованию)
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	153,9
	153,9
	

	Подпрограмма 3 муниципальной программы  «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб

по единому номеру «112»

	3.1.
	Расходы на выплаты по оплате труда операторов системы 112 МКУ БК «УГО и ЧС»
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	26,1
	26,0
	

	3.2.
	Расходы на обеспечение деятельности системы 112
	Тарасенко Ф.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	0,0
	0,0
	

	
	


Приложение к отчету №  3
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа   «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	1.
	Снижение количества пожаров
	Процентов от базового показателя
	102
	96
	96
	

	2.
	Увеличение количества спасенных людей
	Процентов от базового показателя
	37
	39
	39
	


	
	


-
