- Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» за отчетный период 6 мес. 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Подпрограмма I «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | - | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 13082,6 | 12297,6 | 4733,0 | 8349,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших со- циальных, экономических проблем Белокалитвинского района, сохранение этнической идентичности казачьего населения Белокалитвинского района; расширение перечня видов деятельности казачьих дружин в рамках установленных полномочий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 13082,6 | 12297,6 | 4733,0 | 8349,6 |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Оплата труда членов казачьей дружины | Главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского района Левченко С.М. | 100% оплата труда членов казачьей дружины | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 13082,6 | 12297,6 | 4733,0 | 8349,6 Освоение средств запланировано до конца 2019 года |  |
|  | Контрольное событие: Оценка реализации полноты выполнения подпрограммы | Главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского района Левченко С.М. | Отчет о реализации программы «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» | Январь 2020 | Январь 2020 | Х | Х | Х | Х |  |
| - 2. | Подпрограмма 2 «Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт»» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Организация и проведение культурно массовых праздников, спортивных мероприятий, несущих в себе традиционные казачьи ценности. Информирование населения о деятельности ЮКО «УБКЮ» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 501,8 | 494,2 | 226,6 | Освоение средств запланировано до конца 2019 года |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по возрождению культуры казачества | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Организация и проведение культурно массовых праздников в целях интеграции в широкие массы населения культуры казачества | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 501,8 | 494,2 | 226,6 | Освоение средств запланировано до конца 2019 года |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 Проведение культурно-массовых мероприятий | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 401,7 | 394,2 | 226,6 | 221,0 Освоение средств запланировано до конца 2019 года |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.1 Военно-полевой лагерь «Казачья застава» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А. | Проведение мероприятия, награждение победителей | Март | Август | 54,0 | 19,0 | 14,0 | 40,0 Освоение средств запланировано в августе 2019 г. |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.2 Конкурс казачьих династий «Казачьему роду нет переводу» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Март | Ноябрь | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 13,0 Освоение средств запланировано в ноябре 2019 г. |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.3 Конкурс «Хвала тебе казачка» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Март | Декабрь | 15,0 | 15,0 | 4,9 | 13,0 Освоение средств запланировано в декабре 2019 г. |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.4 Военно-полевые сборы | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Организация и проведение мероприятия | Апрель | 11 мая | 45,0 | 10,0 | 45,0 |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.5 Конно-спортивные соревнования | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Май, сентябрь | 9 мая сентябрь | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 Освоение средств запланировано в сентябре 2019 г. |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.6 День Донского казака | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | 12 мая |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.7 Мероприятия по содержанию конной базы (коммунальные платежи | Главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского района Левченко С. М. | Оплата коммунальных платежей | Январь | декабрь | 50,0 | 50,0 | 14,2 | 35,8 Освоение средств запланировано до конца 2019 года |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.7.1 Оплата коммунальных платежей | Главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского района Левченко С. М. | Оплата коммунальных платежей | Январь | декабрь | 50,0 | 50,0 | 14,2 | 35,8 Освоение средств запланировано до конца 2019 года |  |
|  | Контрольное событие 2.1.1.7 Оценка реализации полноты выполнения программного мероприятия | Главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского района Левченко С. М. | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | Декабрь | декабрь | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.8 Информационное обеспечение деятельности ЮКО «УБКЮ» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Верстка газеты «Майдан» | Январь сентябрь | Май Декабрь | 141,7 | 214,2 | 72,5 | 69,2 Освоение средств запланировано до конца 2019 года |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.8.1 Выпуск газеты «Майдан» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Верстка газеты «Майдан» | Январь сентябрь | Май Декабрь | 141,7 | 214,2 | 72,5 | 69,2 Освоение средств запланировано до конца 2019 года |  |
|  | Контрольное событие 2.1.1.8 Оценка реализации полноты выполнения мероприятий по выпуску газеты «Майдан» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Отчет о количестве выпущенной печатной продукции и ее содержании | Декабрь | Декабрь | 141,7 | 214,2 | 72,5 | 69,2 Освоение средств запланировано до конца 2019 года |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.9 Троицкие гуляния | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Июнь | Июнь | 29,0 | 29,0 | 29,0 |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.10 Районная викторина «Знатоки родного края | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | апрель | май | 22,0 | 22,0 | 22,0 |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1.1. Оценка реализации полноты выполнения программного мероприятия | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | Декабрь | Декабрь | 401,7 | 394,2 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 Конкурсы среди поселений | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Июнь, ноябрь | Июнь, ноябрь | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 Освоение средств запланировано до конца 2019 года |  |
|  | Контрольное событие 2.1.2. Оценка реализации полноты выполнения программного мероприятия | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | Декабрь | Декабрь | 100,0 | 100,0 | Х | Х |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | более широкий охват детей и подростков программой изучения культурных традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края | Январь | декабрь | 130,0 | 110,0 | 15,9 | 114,1 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными учреждениями со статусом «казачье» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | повышение качества предоставляемых образовательных услуг в казачьих образовательных учреждения | Январь | декабрь | 20,0 | 10,0 | 0 | 10,0 Освоение средств запланировано до конца 2019 года |  |
|  | Мероприятие 3.1.1 Семинар казачьих образовательных учреждений | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А |  | Октябрь | Октябрь | 20,0 | 10,0 | 0 | Освоение средств запланировано до конца 2019 года |  |
|  | Основное Мероприятие 3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего образования | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенство-вании формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | Январь | декабрь | 110,0 | 100,0 | 15,9 | 94,1 Освоение средств запланировано до конца 2019 года |  |
|  | Мероприятие 3.2.1 Конкурс «Юный Атаман» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Февраль | Февраль | 15,0 | 15,0 | 2,8 | 12,2 экономия |  |
|  | Мероприятие 3.2.2. Конкурс «Юная казачка» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Март | Март | 15,0 | 15,0 | 3,1 | 11,9 экономия |  |
|  | Мероприятие 3.2.3 Прием в казачата | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Октябрь | Октябрь | 5,0 | 5,0 | 0 | 5,0 Освоение средств запланировано в октябре |  |
|  | Мероприятие 3.2.4 Конкурс «Лучшая казачья школа» Белокалитвинского района | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Январь | октябрь | 15,0 | 15,0 | 0 | 15,0 Освоение средств запланировано в октябре |  |
|  | Мероприятие 3.2.5 Районные соревнования по казачьим видам спорта | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Январь | ноябрь | 15,0 | 15,0 | 0 | 15,0 Освоение средств запланировано в ноябре |  |
|  | Мероприятие 3.2.6 Фольклорный праздник казачьих образовательных организаций | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Январь | ноябрь | 5,0 | 5,0 | 0 | 5,0 Освоение средств запланировано в ноябре |  |
|  | Мероприятие 3.2.7 Смотр строя и песни казачьих школ | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Октябрь | Октябрь | 5,0 | 5,0 | 0 | 5,0 Освоение средств запланировано в октябре |  |
|  | Мероприятие 3.2.8 Районная спартакиада допризывной казачьей молодежи образовательных организаций со статусом «казачье» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Февраль |  | 10,0 | 0 | 10,0 |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.8 Перевозка детей, обучающихся в образовательных учреждениях, имеющих статус «казачье» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Перевозка детей, обучающихся в образовательных учреждениях, имеющих статус «казачье» на спортивные мероприятия, экскурсии | Январь | декабрь | 25,0 | 25,0 | 0 | 25,0 Освоение средств запланировано до конца 2019 года | Х |
|  | Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белокалитвинском районе» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А, заместитель главы Администрации района Керенцева Е.Н. | привлечение СО НКО к оказанию социальных услуг; повышение уровня информированности населения о деятельности СО НКО; усиление взаимодействия между муниципальными органами и институтами гражданского общества по социально-экономическим вопросам | Январь | декабрь | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 Освоение средств запланировано до конца 2019 года |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Оказание финансовой поддержки в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в Белокалитвинском районе | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А, заместитель главы Администрации района Керенцева Е.Н | привлечение СО НКО к оказанию социальных услуг; повышение уровня информированности населения о деятельности СО НКО; | Январь | декабрь | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 Освоение средств запланировано до конца 2019 года |  |
| 38. | Мероприятие 4.1.1 Проведение конкурса среди СО НКО на получение финансовой поддержки в виде субсидий | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А, заместитель главы Администрации района Керенцева Е.Н | Определение победителей- получателей субсидий | Январь | декабрь | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 Освоение средств запланировано до конца 2019 года |  |
| 39. | Контрольное событие 4.1. Оказание финансовой поддержки СО НКО в виде субсидий | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А, заместитель главы Администрации района Керенцева Е.Н | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | декабрь | декабрь | Х | Х | Х | Х |  |
| 40. | Итого по муниципальной программе: | Х | Х |  |  | 13 814,3 | 13 001,8 | 4975,5 | 8838,8 |  |