## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 марта 2014 года             № 358                 г.Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Управление  и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся  в собственности муниципального образования «Белокалитвинский район», и земельными участками, государственная собственность  на которые не разграничена, на 2013-2015 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации  Белокалитвинского района от 07.02.2012 № 177 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации  инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Управление  и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся  в собственности муниципального образования «Белокалитвинский район», и земельными участками, государственная собственность  на которые не разграничена, на 2013-2015 годы»  и эффективности использования финансовых средств за 2013 год, утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 12.11.2012 № 1510, согласно приложению.

2.   Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района  С.А. Севостьянова.

## Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению  Администрации

Белокалитвинского района

от  __.__.2014  № ____

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся  в собственности муниципального образования «Белокалитвинский  район», и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,

на 2013 - 2015 годы»

и эффективности использования финансовых средств за 2013 год

1. Основные результаты

Результатом реализации Программы является планомерное решение задач с целью повышения процента регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости, повышения уровня доходности от использования муниципального имущества и земельных участков и следовательно пополнение доходной части бюджета Белокалитвинского района.

Основные результаты, достигнутые в 2013 году, в рамках исполнения Программы:

- проинвентаризировано 34 объекта недвижимости на сумму  - 85,2 тыс. рублей;

- зарегистрировано право собственности муниципального образования «Белокалитвинский район» на 16 объектов муниципального имущества;

- зарегистрировано право собственности муниципального образования «Белокалитвинский район» на 60 земельных участков;

- сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 68 земельных участков под объектами муниципальной казны на сумму  - 362,3 тыс. рублей;

- сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 138 земельных участков под многоквартирными жилыми домами на сумму  - 1069,9 тыс. рублей;

- проведена оценка  110 объектов недвижимости и земельных участков на сумму  - 370,8 тыс. рублей.

Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В рамках реализации Программы за 2013 год, не достигнуты плановые значения по следующим показателям:

1. Проведение технической инвентаризации муниципального имущества (фактическое достигнутое значение  - 34, плановое значение – 56, неисполнение составило – 39,3%.).

2. Регистрация права собственности муниципального образования «Белокалитвинский район» на муниципальное имущество (фактическое достигнутое значение  - 16, плановое значение – 56, неисполнение составило – 71,4%).

3. Регистрация права собственности муниципального образования «Белокалитвинский район» на  земельные участки (фактическое достигнутое значение  - 60, плановое значение – 68, неисполнение составило – 11,8%).

2. Меры по реализации программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся  в собственности муниципального образования «Белокалитвинский  район», и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на 2013 - 2015 годы» (далее - Программа) была утверждена постановлением Администрации Белокалитвинского района от 12.11.2012 № 1510.

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий Администрацией Белокалитвинского района были приняты постановления:

от 31.01.2013 № 115 «О внесении изменений  в постановление Администрации Белокалитвинского района от 12.11.2012 № 1510»;

от 22.04.2013 № 610 «О внесении изменений  в постановление Администрации Белокалитвинского района от 12.11.2012 № 1510»;

от 07.06.2013№ 837 «О внесении изменений  в постановление Администрации Белокалитвинского района от 12.11.2012 № 1510»;

от 20.0.92013 № 1579 «О внесении изменений  в постановление Администрации Белокалитвинского района от 12.11.2012 № 1510».

Внесение изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 12.11.2012 № 1510 послужило  следующее:

первоначально на обеспечение Программы был предусмотрен объем финансирования из средств бюджета Белокалитвинского района в общей сумме 1207,0 тыс. рублей,   но  в  связи  с  увеличением  объемов  выполненных  работ по

формированию земельных участков под многоквартирными жилыми домами, оценке муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками и размещению информационных сообщений в официальных печатных органах, а также необходимостью расчетов за коммунальные услуги офисного помещения, занимаемого КЭО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» финансирование составила 2279,9  тыс. рублей.

3.Оценка эффективности реализации программы

      - Отчёт о реализации Программы за 2013 год, содержащий данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение  мероприятий, приведён в приложении № 1 к настоящему отчёту.

Финансовые средства, освоенные в рамках Программы, израсходованы в соответствии с целями программных мероприятий. Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и составила в 2013 году 97,4%.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчётный 2013-й финансовый год приведена в приложении № 2 к настоящему отчёту.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

В результате проведенной оценки было выявлено следующее:

1. Из запланированных к регистрации права собственности муниципального образования «Белокалитвинский район» 56 объектов  муниципального имущества фактически зарегистрировано  - 16 объектов, неисполнение составило – 71,4%, по причине отсутствия денежных средств в бюджете, необходимых для изготовления технической документации для объектов, планируемых к регистрации права).

2. Из запланированных к регистрации права собственности муниципального образования «Белокалитвинский район» 68 земельных участков фактически зарегистрировано  - 60 земельных участков, неисполнение составило – 11,8%, по причине отсутствия кадастровых паспортов на земельные участки у организаций и муниципальных  учреждений, которым были предоставлены земельные  участки на праве постоянного (бессрочного) пользования.

3. Из запланированных на 2013 г. 56 объектов муниципального имущества, требующих проведения технической инвентаризации,  проинвентаризировано 34 объекта недвижимости, неисполнение составило 39,3%. Невыполнение запланированных показателей объясняется перераспределением денежных средств на работы по формированию земельных участков под объектами  муниципальной казны и проведение оценки муниципального  имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками.

По состоянию на 01.01.2014 г. в реестре муниципального имущества числится 3379 объектов недвижимого имущества. В результате выполненных работ по данному направлению зарегистрировано право муниципальной собственности на 3319 объектов, что составляет 98,2% от общего числа объектов недвижимого имущества. Из 60 незарегистрированных объектов  9 объектов недвижимого имущества включены в план регистрации на 2014 год.

Доход от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности составил 8019,3 тыс. рублей, что составляет  106,7% планового задания 2013 года. Проведенная в 2013 г  техническая инвентаризация  и  оценка 11 объектов недвижимости позволит дополнительно получить в 2014 г. 1085,9 тыс. руб.

Проведение технической инвентаризации и оценки 10 объектов муниципального имущества позволило получить доход от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности в размере 893,0 тыс. рублей.

4. Из запланированных на 2013 г. 68 земельных участков под объектами муниципального имущества, требующих формирования, сформировано 68 земельных участков, что составило 100%.

Работы, проведенные по формированию 50 земельных участков и оценке годового размера арендной платы, также позволили дополнительно получить 1028,0  тыс. руб. Доход от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, составил 16279,2 тыс. рублей, что соответствует  125,4% планового задания 2013 года.

5. В соответствии с распоряжением Администрации Белокалитвинского района от 26.04.2010 № 16 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг» КУИ Администрации Белокалитвинского района предоставляет 25 муниципальных услуг. Доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых Комитетом по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района через МАУ МФЦ Белокалитвинского района составляет – 16 услуг, т. е. 64%. По остальным услугам Комитетом разработаны проекты административных регламентов, которые  находятся на антикоррупционной экспертизе.

Анализ реализации Программы в 2013 году показал, что  программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты не по всем показателям.

4. Дальнейшая реализация программы

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.11.2013 № 2080 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» Программа завершила свое действие с 01.01.2014 г.

Управляющий делами 						           Л.Г. Василенко

|  | Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Белокалитвинский район», и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на 2013-2015 годы» за 2013 год |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Управление  и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся  в собственности муниципального образования «Белокалитвинский район», и земельными участками, государственная собственность  на которые не разграничена, на 2013-2015 годы»  за 2013год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 2279,9 |  |  | 2279,9 |  | 2279,9 |  |  | 2279,9 |  | 2220,9 |  |  | 2220,9 |  | 59,0 (сумма экономии при проведении торгов в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.) |
|  | 1.Проведение технической инвентаризации муниципального имущества | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  | 85,2 |  |  | 85,2 |  | 4,8 |
|  | 2.Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны | 390,5 |  |  | 390,5 |  | 390,5 |  |  | 390,5 |  | 362,3 |  |  | 362,3 |  | 28,2 |
|  | 3.Формирование земельных участков под многоквартирными домами | 1069,9 |  |  | 1069,9 |  | 1069,9 |  |  | 1069,9 |  | 1069,9 |  |  | 1069,9 |  | 0 |
|  | 4. Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками | 371,0 |  |  | 371,0 |  | 371,0 |  |  | 371,0 |  | 370,9 |  |  | 370,9 |  | 0,1 |
|  | 5. Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 85,4 |  |  | 85,4 |  | 14,6 |
|  | 6. Коммунальные услуги | 62,5 |  |  | 62,5 |  | 62,5 |  |  | 62,5 |  | 51,6 |  |  | 51,6 |  | 10,9 |
|  | 7. Работы, услуги по содержанию имущества казны | 196,0 |  |  | 196,0 |  | 196,0 |  |  | 196,0 |  | 195,6 |  |  | 195,6 |  | 0,4 |

Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Белокалитвинский район», и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на 2013-2015 годы» за 2013 год

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за отчетный 2013 финансовый год

| № | Наименование | Единица | Ожидаемые значения целевых |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | показателей | измере- | показателей, предусмотренные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | результатив- | ния |  | программой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ности |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | и так | 1-й год | отклоне- | 2-й год | отклоне- | 3-й год | отклоне- | и так |
|  |  |  | реали- | реали- | реали- | далее по | реали- | ние от | реали- | ние от | реали- | ние от | далее |
|  |  |  | зации | зации | зации | годам | зации | планового | зации | планового | зации | планового | по годам |
|  |  |  | Про- | Про- | Про- | реали- | Про- | показателя | Про- | показа- | Про- | показа- | реали- |
|  |  |  | граммы | граммы | граммы | зации Программы | граммы | (+, -) | граммы | теля (+, -) | граммы | теля (+, -) | зации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Количество объектов муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), права на которые подлежат регистрации | ед. | 56 | - | - |  | 16 | - 40 |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество муниципальных земельных участков, права на которые подлежат регистрации | ед. | 68 | - | - |  | 60 | - 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Объем поступлений в бюджет Белокалитвинского района доходов от сдачи в аренду муниципального имущества Белокалитвинского района | тыс. руб. | 7512,7 |  |  |  | 8019,3 | +506,6 |  |  |  |  |  |
| 4. | Объем поступлений в бюджет Белокалитвинского района доходов от передачи в аренду земельных участков | тыс. руб. | 12976,8 | 12988,8 | 12980,5 |  | 16279,2 | +3302,4 |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых Комитетом по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района через МАУ Белокалитвинского района «МФЦ» | % | 100 | 100 | 100 |  | 64 | - 36 |  |  |  |  |  |