

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

#  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2019 № \_\_\_\_\_ г. Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» и эффективности использования финансовых средств за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Муниципальная политика» и эффективности использования финансовых средств за 2018 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации Белокалитвинского района Л.Г. Василенко.

## Глава Администрации района О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от \_\_\_.\_\_. 2019 № \_\_\_\_\_\_

Отчет

о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» и эффективности использования финансовых средств за 2018 год

I. Основные результаты муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2018 год

Муниципальная программа «Муниципальная политика» (далее по тексту – Программа) направлена на повышение эффективности развития муниципального управления и муниципальной службы Белокалитвинского района;

создание условий для повышения эффективности муниципальной службы.

Муниципальная программа направлена на решение следующих задач:

стимулирование органов местного самоуправления к развитию муниципальной службы;

повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Белокалитвинского района;

повышение привлекательности муниципальной службы;

создание условий для прохождения муниципальной службы;

информирование населения о деятельности органов местного самоуправления;

формирование благоприятных условий для осуществления деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций.

В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в Белокалитвинском районе в 2018 году было принято 4 правовых актов, внесены изменения в 3 действующих правовых акта, награждено и поощрено 18 муниципальных служащих, прошли диспансеризацию 78 муниципальных служащих, 28 муниципальных служащих повысили профессиональный уровень.

В целях стимулирования повышения эффективности муниципальной службы в 2018 году был проведен конкурс «Лучший муниципальный служащий Белокалитвинского района», в котором приняло участие 13 человек. Первое место заняла Мажаревская Наталья Владимировна – главный специалист по финансовым вопросам отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района, второе – Сидоренко Сергей Александрович - ведущий специалист отдела электронно-информационного обеспечения Администрации Белокалитвинского, третье – Пилипенко Светлана Александровна - ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района. Ежегодно муниципальные служащие Белокалитвинского района участвуют в областном конкурсе «Лучший Муниципальный служащий в Ростовской области». В 2018 году заявки на конкурс подавали 14 человек.

В 2018 году была продолжена работа по реализации наставничества в Администрации Белокалитвинского района. В 2018 году прошли адаптацию 6 муниципальных служащих. Наставниками были разработаны планы введения новых сотрудников в должность, и по окончании периода наставничества, были вынесены заключения о выполнении плана наставничества, о готовности к самостоятельной работе.

В кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы состоит 108 человек. В 2018 году в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района включено 9 человек, назначено из кадрового резерва на должности муниципальной службы 4 человека.

В отчетном году повысили профессиональную квалификацию 28 муниципальных служащих.

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к информации о своей деятельности. Информация о деятельности органов местного самоуправления должна предоставляться в виде документальной информации.

В целях выполнения вышеуказанного закона Администрацией Белокалитвинского района, Собранием депутатов Белокалитвинского района публикуются нормативные правовые акты в «Муниципальном вестнике» Белокалитвинской общественно-политической газеты «Перекресток», а также размещаются на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в сети Интернет.

Для информирования населения Администрация Белокалитвинского района, Собрание депутатов Белокалитвинского района публикуют различные материалы о деятельности Администрации и Собрания Белокалитвинского района, документы нормативной базы, планы мероприятий, информацию для различных категорий пользователей – молодежи, пенсионеров, льготируемых категорий граждан, бизнес-сообществ, потенциальных инвесторов.

В 2018 году были организованы и проведены 35 значимых районных мероприятий. Белокалитвинский район стал местом проведения не только мероприятий местного уровня, но и областного значения - слета работников культуры «Донские зори», Отчетно-выборного Большого круга Окружного казачьего общества «Всевеликое войско Донское», межрегиональной акции «Поезд будущего».

По поручению Губернатора Донского региона Василия Голубева в прошлом году большое внимание было уделено проведению обсуждений проекта стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года «Стратегия-2030 - выбор будущего!», в которой приняли участие представители министерства экономического развития Ростовской области, депутаты районного и поселенческого уровней, представители общественности и бизнес-сообщества.

2018 год был ознаменован также чередой мероприятий, посвященных 100-летию с момента создания ВЛКСМ-самой массовой молодежной организации ХХ века. Была проведена всесторонняя информационная работа, встречи с ветеранами комсомольского движения прошли в школах, краеведческом музее, Доме детского творчества, на предприятиях и в учреждениях города и района. Мероприятие «Вскрытие капсулы времени», которая была заложена в 1968 году, состоялось в поселке Шолоховский. Кроме того, жители района пробежали массовый легкоатлетический пробег «Кросс Наций». Данное мероприятие было активно поддержано белокалитвинцами в возрасте от 7 до 60 лет и было направлено на пропаганду здорового образа жизни и формирование позитивного отношения к деятельности молодежных общественных организаций.

Традиционно, в честь празднования Дня Победы прошли митинги на пл. Привокзальная, Высоте Бессмертия, в районе инфекционной больницы и МБОУ СОШ №4, состоялась акция «Вальс Победы». В массовом шествии «Бессмертный полк» плечом к плечу прошли потомки военного поколения - они шагали вместо своих дедов и прадедов, держа их портреты в руках.

Состоялись также, ставшие традиционными, фестивали «Троицкие гуляния», «Матушка Казанская».

В целях обеспечения реализации программы в отчетном году укреплялась материально-техническая база, улучшались условия работы муниципальных служащих, приобретались канцтовары, хозтовары, запасные части для служебных автомобилей, производился текущий ремонт помещений и оборудования, отремонтирована система пожарной сигнализации, произведена замена потолочных светильников в рабочих кабинетах, осуществлялась охрана здания Администрации района; отремонтирована сцена в большом зале здания Администрации Белокалитвинского района в целях охраны труда работников Администрации района проведена специальная оценка условий труда, обучено 5 муниципальных служащих по охране труда.

Для обеспечения реализации программы израсходовано 66737,5 тысяч рублей.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий приведен в Приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2018 год.

II. Меры по реализации Программы.

В течение 2018 года в Программу были внесены следующие изменения:

постановления

- корректировка объемов финансирования Программы постановление Администрации Белокалитвинского района от № 1435 от 20.08.2018;

- корректировка объемов финансирования Программы постановление Администрации Белокалитвинского района от № 11390 от 13.08.2018;

- корректировка объемов финансирования Программы постановление Администрации Белокалитвинского района № 2148 от 14.12.2018;

- корректировка объемов финансирования Программы постановление Администрации Белокалитвинского района № 2158 от 14.12.2018;

- корректировка объемов финансирования Программы постановление Администрации Белокалитвинского района № 2316 от 29.12.2018;

- корректировка объемов финансирования Программы постановление Администрации Белокалитвинского района № 2270 от 29.12.2018.

Ежеквартально составлялся отчет об использовании финансовых средств в 2018 году. Все мероприятия Программы исполнены в полном объеме.

III. Оценка эффективности результатов реализации Программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 было запланировано 67231,9 тыс. рублей. В том числе из средств местного бюджета 64255,6 из средств областного бюджета 2976,3 тыс. рублей.

Средства местного бюджета, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы за 2018 год, отсутствуют.

В ходе реализации Программы в 2018 году средства местного бюджета были освоены в объеме 63761,2 тыс. рублей.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложениях №2, 3,4 к настоящему отчету.

IV. Дальнейшая реализация Программы

 Работа по реализации муниципальной программы «Муниципальная политика», срок реализации которой – 2014 - 2020 годы прекращена с 01.01.2019 в связи с принятием постановления Администрации Белокалитвинского района от 30.11.2018 № 2039 «Об утверждении муниципальной программы «Белокалитвинского района «Муниципальная политика».

Согласовано: Верно:

Управляющий делами Л.Г. Василенко

Согласовано:

Управляющий делами Л.Г. Василенко

Согласовано:

Начальник юридического отдела С.Ю. Лукьянов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы«Муниципальная политика» за 2018 год |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирова ния | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | Муниципальная политика | всего  | 67231,9 | 66737,5 |
| Областной бюджет  | 2976,3 | 2976,3 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 00,0 |
| местный бюджет  | 64 255,6 | 63761,2 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1  | Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Белокалитвинском районе | всего  | 980,0 | 980,0 |
| областной бюджет  | - |  |
| федеральный бюджет | - |  |
| местный бюджет  | 980,0 | 980,0  |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Совершенствование правовых и организационных основ муниципальной службы | всего  | 30,0 | 30,0 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 30,0 | 30,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, в том числе проведение аттестации муниципальных служащих | всего  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Диспансеризация муниципальных служащих, обеспечение условий прохождения муниципальной службы  | всего | 100,0 | 100,0 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. | Конкурс «Лучшее поселение Белокалитвинского района» | всего | 850,0 | 850,0 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 850,0 | 850,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Муниципальная политика | всего  | 66119,0 | 65660,4 |
| областной бюджет  | 2976,3 | 2976,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 63142,7 | 62684,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района в печатном органе | всего  | 1150,0 | 1129,0 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 1150,0 | 1129,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности Собрания депутатов Белокалитвинского района | всего | 279,9 | 232,6 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 279,9 | 232,6 |
| внебюджетные |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация районных праздничных мероприятий, чествование коллективов и работников, внесших вклад в развитие района | всего  | 661,4 | 647,4 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 661,4 | 647,4 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации Белокалитвинского района | всего  | 64027,7 | 63651,4 |
| областной бюджет  |  2976,3 |  2976,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 61051,4 | 60675,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности аппаратов администраций поселений Белокалитвинского района | местный бюджет | - | - |
| Подпрограмма 3 | Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Белокалитвинского района | всего  | 132,9 | 97,1 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 132,9 | 97,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Дополнительное профессиональное образование | всего  | 132,9 | 97,1 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 132,9 | 97,1 |
| внебюджетные источники | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к отчету о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2018 год |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика»  |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | проценты | 62,0 | 64,5 | 64,5  | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Белокалитвинском районе» |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | 65 | 70 | 75 |   - |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование  | проценты | 96,1 | 90 | 94,9 | - |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет | проценты | 22 | 18 | 18 | - |
| 1.4. | Количество муниципальных служащих, принявших участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий в Белокалитвинского района» | человек | 14 | 12 | 13 | - |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района«Муниципальная политика» |
| 2.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в печатном органе к общему количеству актов, подлежащих опубликованию  | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.2. | Количество районных праздничных мероприятий, чествование коллективов и работников, внесших вклад в развитие района |  | 25 | 14 | 35 | - |
| 2.3. | Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов | проценты | 0 | 1,5 | 0 |  В течении года производилась корректировка планируемых бюджетных средств и перераспределение бюджетных средств |
| Подпрограмма 3 «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Белокалитвинского района» |
| 3.1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | 36,3 | 80 | 80 |  |
| Подпрограмма 4 «Профессиональная адаптация граждан, принятых на муниципальную службу в Администрации Белокалитвинского района» |
| 4.1. | Доля муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации от общего количества вновь принятых на муниципальную службу | проценты | 80 | 90 | 90 | - |
| Подпрограмма 5 «Обучение кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы» |
| 5.1. | Доля лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района и прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировок  | проценты | - | 6 | 2 | недостаточное финансирование мероприятий по дополнительному профессиональному образованию |
| 5.2. | Применение лицами, состоящими (состоящих) в кадровом резерве на замещение должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района индивидуальных планов профессионального развития | проценты | 50 | 65 | 65 | - |
| Подпрограмма 6. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белокалитвинском районе» |
| 6.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | количество | 42 | 33 | 42 |  |
| 6.2. | Доля граждан знающих о существовании и деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций | проценты | 50 | 50 | 50 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к отчету о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2017 год |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель(ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 ««Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Белокалитвинском районе» |
| 1.1 | Мероприятие :Совершенствование правовых и организационных основ муниципальной службы | Леонова Л.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе; совершенствование муниципальной службы путем внедрения инновационных методов управления | В 2018 году в течении всего года размещалась информация о прохождении муниципальной службы в Администрации района, в т.ч. поступлении на муниципальную службу; было принято 2 правовых ак т а и в н е с е н ы и з м е н е н и я в 3 п р а в о в ы х а к т а , р е г у л и р у ю щ и х п о р я д о к п р о х о ж д е н и я м у н и ц и п а л ь н о й с л у ж б ы |  |
| 1.2 | Мероприятие :Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, в том числе проведение аттестации муниципальных служащих. | Леонова Л.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | П о в ы ш е н и е к а ч е с т в е н н о г о к а д р о в о г о о б е с п е ч е н и я ; с о в е р ш е н с т в о в а н и е м е х а н и з м о в н а з н а ч е н и я н а д о л ж н о с т и м у н и ц и п а л ь н о й с л у ж б ы в ы с о к о п р о ф е с с и о н а л ь н ы х с п е ц и а л и с т о в | Пр о в е д е н и е с о б е с е д о в а н и я н а с о о т в е т с т в и е к в а л и ф и к а ц и о н н ы м т р е б о в а н и я м к а н д и д а т о в н а п о с т а н о в к у в к а д р о в ы й р е з е р в ; п р и н я т и е п р а в овых а к т ов о б а даптац и и м у н и ц и п а л ь н ы х с л у ж а щ и х |  |
| 1.3 | мероприятие :Диспансеризация муниципальных служащих, обеспечение условий прохождения муниципальной службы | Леонова Л.А. | 01.08.2018 | 01.12.2018 | 01.12.2018 | 19.12.2018 | О б е с п е ч е н и е у с л о в и й д л я р е з у л ь т а т и в н о й д е я т е л ь н о с т и м у н и ц и п а л ь н ы х с л у ж а щ и х | В о т ч е т н о м г о д у п р о и з в о д и л с я т е к у щ и й р е м о н т п о м е щ е н и й и о б о р у д о в а н и я , 78 м у н и ц и п а л ь н ы х с л у ж а щ и х п р о ш л и д и с п а н с е р и з а ц и ю ; 18 м у н и ц и п а л ь н ы х с л у ж а щ и х б ы л и о т м е ч е н ы п о о щ р е н и я м и Г л а в ы Администрации района |  |
| 1.4 | Мероприятие: конкурс «Лучшее поселение Белокалитвинского района» | отдел экономики, малого бизнеса и местного самоуправления Администрация Белокалитвин ского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение эффективности исполнения полномочий по решению вопросов местного значения | В 2018 году был проведен конкурс «Лучшее поселение Белокалитвинского района», в котором призовое место получило Горняцкое сельское поселение. |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района«Муниципальная политика» |
| 2.1 | Мероприятие:Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района в печатном органе  | Леонова Л.А. Евлахова С.В | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнение норм законодательства, повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления | В 2018 году в Белокалитвинской общественно- политической газете «Перекресток» было опубликовано 328 нормативных-правовых актов что составляет 100% от принятых НПА, 262 информационных публикаций о деятельности Администрации Белокалитвинского района |  |
| 2.2. | Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Собрания депутатов Белокалитвинского района в печатном органе | Жердева Я.Г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнение норм законодательства, повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления | В 2018 году в Белокалитвинской общественно- политической газете «Перекресток» был опубликован 41 нормативно-правововой акт что составляет 100% от принятых НПА, 10 информационных публикаций о деятельности Собрания депутатов Белокалитвинского района |  |
| 2.3 | мероприятие :Организация районных праздничных мероприятий, чествование коллективов и работников, внесших вклад в развитие района | Евлахова С.В Леонова Л.А,  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение количества граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления Белокалитвинского района | В 2018 году были организованы и проведены 35 значимых районных мероприятий; на торжественных приемах в честь профессиональных праздников были награждены Почетными грамотами, Благодарностями и Благодарственными письмами Главы Белокалитвинского района 590 работников различных отраслей |  |
| 2.4 | мероприятие :Финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации Белокалитвинского района | Левченко С.М. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018  | Создание условий для повышения эффективности муниципальной службы | В отчетном году регулярно выплачивалось денежное содержание, производилось премирование муниципальных служащих; приобретались канцтовары, хозтовары, запасные части для служебных автомобилей, производился текущий ремонт помещений и оборудования, автомашин, были организованы противопожарные мероприятия, охрана здания Администрации район |  |
| Подпрограмма 3 «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Белокалитвинского района» |
| 3.1 | мероприятие:Дополнительное профессиональное образование | Леонова Л.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков для успешной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | В отчетном периоде 28 муниципальных служащих повысили профессиональный уровень |  |
| Подпрограмма 4. «Профессиональная адаптация граждан, принятых на муниципальную службув Администрации Белокалитвинского района» |
| 4.1 | мероприятие :принятие правых акта, устанавливающих прохождение адаптации; организация наставничества в Администрации района | Леонова Л.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Установление единого порядка прохождения адаптации вновь принятых муниципальных служащих | В 2018 было продолжена практика адаптации новых сотрудников 6 муниципальных служащих при приеме на работу прошли период адаптации под руководством наставника |  |
| 4.2. | мероприятие:Разработка и реализации планов введения новых сотрудников в должность | Леонова Л.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Конкретизация индивидуальной программы для каждого вновь принятого сотрудника  | В 2018 году применялись планы введения новых сотрудников в должность |  |
| Подпрограмма 5. «Обучение кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы» |
| 5.1. | мероприятие :Организация переподготовки, повышения квалификации, стажировок лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района | Леонова Л.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Создание единой эффективной системы обучения кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы | В отчетном периоде 6 муниципальных служащих, состоящих ранее в кадровом резерве на замещение вакантных должностей прошли повышение квалификации. |  |
| 5.2. | мероприятие :Обеспечение применения лицами, состоящими в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района индивидуальных планов профессионального развития | Леонова Л.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Разработка индивидуальных планов обучения лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы | В 2018 году применялись индивидуальные планы обучения лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2018 год

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность: Эп.= ИДп/ ИЦп

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Эп.= 64,5п/ 64,5=1

2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо= 1/1=1

Уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

3.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 1/1=1

4. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Белокалитвинского района рассчитывается в несколько этапов.

4.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.

СРм = 1/1=1

4.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 63808,4 / 64255,6=0,99

4.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис= СРм/ССуз=1/0,99=1,01

где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов
из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

5. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2=1х0,5+1х0,3+1,01х0,2=1,002.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Согласовано:Верно:

Управляющий делами Л.Г. Василенко