ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Доступная среда за отчетный период 6 мес. 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Начальник  Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района  Кушнарева Т.А. | X | X | X | 1945,8 | 1945,8 | 0,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района | Начальник  Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района  Кушнарева Т.А. | выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, формирование карты доступности объектов и услуг | 2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.  «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Начальник  Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района  Кушнарева Т.А. | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 2020 | - | 1945,8 | 1945,8 | 0,0 | - |
| ~~4~~ | Мероприятие 1.2.1.  Выполнение работ по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения здания Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры им. В.П. Чкалова»  г. Белая Калитва | Начальник  Отдела культуры Администрации Белокалитвинского района  Яцкова Т.В. | создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждение | 2020 | - | 433,8 | 433,8 | 0,0 | - |
| 5 | Мероприятие 1.2.2  Выполнение работ по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в административном здании Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района | Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района  Харченко С.В. | создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждение | 2020 | - | 1512,0 | 1512,0 | 0,0 | - |
| 6 | Контрольное событие Подпрограммы 1 | Начальник  Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района  Кушнарева Т.А. | увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | 2020 | х | х | х | х | - |
| 7 | Подпрограмма 2  «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | Начальник  Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района  Кушнарева Т.А. | х | х | х | 22,8 | 22,8 | 2,2 | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.1.  Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Начальник  Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района  Кушнарева Т.А. | обеспечение социальных гарантий инвалидов | 2020 | - | 22,8 | 22,8 | 2,2 | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.2.  Обучение инвалидов компьютерной грамотности | Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района  Харченко С.В. | реализация права инвалидов на доступ к средствам массовых коммуникаций | 2020 | х | х | х | х | - |
| 10 | Контрольное событие Подпрограммы 2 | Начальник  Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района  Кушнарева Т.А. | предоставление услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество | 2020 | х | х | х | х | - |
| 11 | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 1968,6 | 1968,6 | 2,2 | - |
| 12 |  | Начальник  Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района  Кушнарева Т.А. | X | X | X | 22,8 | 22,8 | 2,2 | - |
| 13 |  | Начальник  Отдела культуры Администрации Белокалитвинского района  Яцкова Т.В. | X | X | X | 433,8 | 433,8 | 0,0 | - |
| 14 |  | Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района  Харченко С.В. | X | X | X | 1512,0 | 1512,0 | 0,0 | - |

Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева