ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Доступная среда за отчетный период 6 мес. 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | НачальникУправления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаКушнарева Т.А. | X | X | X | 1945,8 | 1945,8 | 0,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района | НачальникУправления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаКушнарева Т.А. | выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, формирование карты доступности объектов и услуг | 2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | НачальникУправления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаКушнарева Т.А. | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 2020 | - | 1945,8 | 1945,8 | 0,0 | - |
| ~~4~~ | Мероприятие 1.2.1.Выполнение работ по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения здания Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры им. В.П. Чкалова»г. Белая Калитва | Начальник Отдела культуры Администрации Белокалитвинского района Яцкова Т.В. | создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждение |  2020 | - | 433,8 | 433,8 | 0,0 | - |
| 5 | Мероприятие 1.2.2Выполнение работ по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в административном здании Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района | Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского районаХарченко С.В. | создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждение | 2020 | - | 1512,0 | 1512,0 | 0,0 | - |
| 6 | Контрольное событие Подпрограммы 1 | НачальникУправления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаКушнарева Т.А. | увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | 2020 | х | х | х | х | - |
| 7 | Подпрограмма 2«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | НачальникУправления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаКушнарева Т.А. | х | х | х | 22,8 | 22,8 | 2,2 | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.1.Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | НачальникУправления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаКушнарева Т.А. | обеспечение социальных гарантий инвалидов | 2020 | - | 22,8 | 22,8 | 2,2 | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.2.Обучение инвалидов компьютерной грамотности | Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района Харченко С.В. | реализация права инвалидов на доступ к средствам массовых коммуникаций | 2020 | х | х | х | х | - |
| 10 | Контрольное событие Подпрограммы 2 | НачальникУправления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаКушнарева Т.А. | предоставление услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество | 2020 | х | х | х | х | - |
| 11 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1968,6 | 1968,6 | 2,2 | - |
| 12 |  | НачальникУправления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаКушнарева Т.А. | X | X | X | 22,8 | 22,8 | 2,2 | - |
| 13 |  | Начальник Отдела культуры Администрации Белокалитвинского района Яцкова Т.В. | X | X | X | 433,8 | 433,8 | 0,0 | - |
| 14 |  | Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского районаХарченко С.В. | X | X | X | 1512,0 | 1512,0 | 0,0 | - |

Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева