ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Доступная среда за отчетный период 9 мес. 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосво-ения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | НачальникУправления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаКушнарева Т.А. | X | X | X | 132,9 | 132,9 | 0,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района | НачальникУправления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаКушнарева Т.А. | выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, формирование карты доступности объектов и услуг | 2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | НачальникУправления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаКушнарева Т.А. | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 2019 | - | 132,9 | 132,9 | 0,0 | - |
| ~~4~~ | Мероприятие 1.2.1.Адаптация МБУ ДО Дом детского творчества г. Белая Калитва, ул. Калинина, д.21 для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского районаКащеева И.А. | создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждение | 2019 | - | 62,9 | 62,9 | 0,0 | - |
| 5 | Мероприятие 1.2.2.Сопровождение в экспертизе сметной документации на проведение работ по адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения здания хирургического корпуса МБУЗ БР «ЦРБ», г. Белая Калитва, ул. Заводская, д.10 | Главный врач Муниципального учреждения здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница»Федорченко Г.А. | создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждение | 2019 | - | 25,0 | 25,0 | 0,0 | - |
| 6 | Мероприятие 1.2.3. Сопровождение в экспертизе сметной документации на проведение работ по адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения здания участковой больницы р.п. Шолоховский МБУЗ БР «ЦРБ», Белокалитвинский район, р.п. Шолоховский, ул. М.Горького,д.4 | Главный врач Муниципального учреждения здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница»Федорченко Г.А. | создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждение | 2019 | - | 45,0 | 45,0 | 0,0 |  |
| 7 | Контрольное событие Подпрограммы 1 | НачальникУправления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаКушнарева Т.А. | увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | 2019 | х | х | х | х | - |
| 8 | Подпрограмма 2«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | НачальникУправления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаКушнарева Т.А. | х | х | х | 27,0 | 27,0 | 6,6 | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.1.Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | НачальникУправления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаКушнарева Т.А. | обеспечение социальных гарантий инвалидов | 2019 | - | 27,0 | 27,0 | 6,6 | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.2.Обучение инвалидов компьютерной грамотности | Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района Харченко С.В. | реализация права инвалидов на доступ к средствам массовых коммуникаций | 2019 | х | х | х | х | - |
| 11 | Контрольное событие Подпрограммы 2 | НачальникУправления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаКушнарева Т.А. | предоставление услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество | 2019 | х | х | х | х | - |
| 12 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 159,9 | 159,9 | 6,6 | - |
| 13 |  | НачальникУправления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаКушнарева Т.А. | X | X | X | 27,0 | 27,0 | 6,6 | - |
| Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского районаКащеева И.А. | X | X | X | 62,9 | 62,9 | 0,0 | - |
| Главный врач Муниципального учреждения здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница» Федорченко Г.А. | X | X | X | 70,0 | 70,0 | 0,0 | - |

И. о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Е.Ф. Сыпченко