## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2014 года             № 344                 г.Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей и  подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»   и эффективности использования

финансовых средств за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района  от 07.02.2012 № 177 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.04.2010 № 151, и эффективности использования финансовых средств за 2013 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Д.Ю. Устименко, заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Е.Н. Керенцеву.

## Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от  _____.____. 2014  №  ______

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы ««Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»  и эффективности использования финансовых средств за 2013 год

I. Основные результаты муниципальной долгосрочной целевой

программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»  за 2013 год.

Муниципальная долгосрочная целевая программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы» (далее по тексту – Программа) направлена на обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района. Структура Программы включает в себя систему  программных мероприятий.

Мероприятия реализуются через решение следующих основных задач: обеспечение каждому ребенку и подростку необходимых условий для  полноценного отдыха и оздоровления; увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом, укрепивших свое здоровье; увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что создаст условия, обеспечивающие снижение подростковой преступности и правонарушений; увеличение количества детей, имеющих после отдыха выраженный оздоровительный эффект, что позволит укрепить здоровье детей и снизить показатели общей детской заболеваемости.

Администрацией Белокалитвинского района была организована районная межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей, которая в течение 2013 года занималась координацией работы организаций и структур, ответственных за проведение оздоровительной кампании, подвела  итоги 2013 года и разработала перспективный план на 2014 год.

В  2013 году в рамках оздоровительной кампании УСЗН Белокалитвинского района проводилась работа с семьями, дети которых нуждаются в отдыхе и оздоровлении:

- было оздоровлено 720  детей  из малоимущих семей по путевкам, закупленным УСЗН Белокалитвинского района на общую сумму 8865,8 тыс.руб.;

- выплачена компенсация за самостоятельно приобретенные путевки 338 гражданам на общую сумму 2915,1 тыс. рублей (в том числе 133 гражданам из малоимущих семей);

- выплачены компенсации 3-м предприятиям (ЗАО «Алкоа Металлург Рус», ООО «Технический Центр», ОАО «Шолоховский хлебокомбинат») в размере 50%  фактической стоимости приобретенной путевки  на сумму 717,0 тыс.рублей ( 119 путевок).

В течение года активно проводилась разъяснительная работа по организации отдыха и оздоровления детей через средства массовой информации, телевидение, на встречах с профсоюзными организациями, с директорами школ, на личном приеме граждан при оформлении социальных пособий, более 45-ти предприятиям  различных форм собственности были направлены запросы о предоставлении сведений о планируемом приобретении в 2013 году путевок для оздоровления детей своих сотрудников и разъяснения по организации отдыха и оздоровления детей.

УСЗН Белокалитвинского района осуществлялась  централизованная доставка детей к месту отдыха и обратно.

По путевкам, выделенным министерством труда и социального развития Ростовской области, министерством общего и профессионального образования Ростовской области оздоровлено 65 детей, в том числе:

- 28 детей, находящихся в социально-опасном положении из малоимущих семей;

- 17 воспитанников ГБУСОН РО «СРЦ Белокалитвинского района»;

- 20 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой.

Органом, ответственным за организацию отдыха детей в каникулярное время, является Отдел образования Администрации Белокалитвинского района.

В период весенних, летних и осенних каникул в 2013 году в школах Белокалитвинского района работало 25 пришкольных лагерей, в которых было оздоровлено 2873 учащихся (в том числе 2155 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). В лагерях с дневным пребыванием детей осуществлялось двухразовое питание, стоимость которого составляла 122,89 рублей в день. Всего на оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием в 2013 году было затрачено 6820,0  тыс.рублей, в том числе 5464,3 тыс.рублей – средства областного бюджета и 1355,7 тыс. рублей – средства местного бюджета.

В целях повышения качества отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района в лагерях дневного пребывания Отделом образования Администрации Белокалитвинского района были разработаны и приняты приказы:

«О мерах по организации отдыха детей в период летних и осенних  каникул 2013 года» (от 06.03.2013  № 140),  «О предоставлении отчетных документов по лагерям с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений» (от 29.04.2013 № 235), «О мерах по организации отдыха детей в период летних каникул 2013 года в малоэкономичных лагерях на базе общеобразовательных учреждений»  (от 15.05.2013  № 273),  «Об обеспечении безопасности детей на водных объектах в летний период времени» (от 17.05.2013 № 290), «Об обеспечении комплексных мер по повышению безопасности детей в летний период» (от 17.05.2013 № 291).  Проводились  семинары, видеоконференции и  заседания межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей, на которых были рассмотрены  вопросы готовности к летней оздоровительной кампании 2013 года и освоению  денежных средств, выделенных на эти цели, создания рабочей группы по проверке готовности детских оздоровительных учреждений к приему детей. Была организована работа по подготовке приемки лагерей с дневным пребыванием, получению разрешений Роспотребнадзора и Госпожнадзора, обеспечению условий по безопасности жизни и здоровья детей, предупреждению травматизма, безопасности дорожного движения, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и требований пожарной безопасности.   С сотрудниками оздоровительных лагерей проведен обучающий семинар с участием сотрудников пожарного надзора, Роспотребнадзора, МБУЗ Белокалитвинского района  «ЦРБ», ОМВД России по Белокалитвинскому району, ГКУ РО «Центра занятости населения города Белая Калитва», УСЗН Белокалитвинского района.

На территории лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений была проведена противоклещевая обработка, подготовлены помещения для детей, оборудованы пищеблоки, медицинские кабинеты. Во всех лагерях с дневным пребыванием детей и на пришкольных площадках были разработаны планы воспитательной работы, в рамках которых проведены массовые мероприятия духовно-нравственного, патриотического, экологического воспитания, по профилактике наркомании, правонарушений, соблюдению ПДД, спортивные соревнования, викторины и походы. Лагеря с дневным пребыванием были укомплектованы квалифицированными педагогическими работниками образовательных учреждений и педагогами дополнительного образования.

Кроме того, другими видами отдыха было охвачено:

- 5085 детей на детских площадках, в клубах по месту жительства (в том числе 2796 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации);

- 744 ребенка в туристических, палаточных, оборонно-спортивных, оздоровительно-спортивных лагерях (в том числе 335 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации);

- 609 детей были задействованы в походах и экскурсиях (в том числе 304 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации).

Через ГКУ РО «Центра занятости населения города Белая Калитва» было трудоустроено 574 подростка, из них:

- 6 несовершеннолетних подростков, состоящих на профилактическом учете в ПДН;

- 50 подростков из малоимущих семей;

- 8  подростков безработных родителей;

- 36 подростков,  из многодетных и неполных семей;

- 474 прочие категории подростков (в том числе 86 - оказавшиеся в трудной жизненной ситуации).

На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время было израсходовано 1019,7 тыс.рублей, в том числе :

- 309,4 тыс.рублей за счет средств областного бюджета;

- 410,2 тыс.рублей за счет средств местного бюджета;

- 300,1 тыс.рублей – средства работодателей.

В 2013 году было заключено 48 договоров с работодателями.

Основные виды работ, которые выполняли подростки на рабочих местах – благоустройство парков, пришкольных территорий и лагерей, мелкий ремонт сельскохозяйственного инвентаря, упаковка и фасовка товаров, неквалифицированная помощь продавцам, изготовление швейных изделий.

Для обеспечения выполнения мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних проводилось информирование населения через средства массовой информации, проводились встречи с руководителями школ, предприятий и организаций района.

- Всего в 2013 году всеми видами отдыха и оздоровления были охвачены        10553 ребенка, что составляет 92,7 % от общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Белокалитвинского района (11384 ребенка), количество отдохнувших и оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 6 488 детей, что составляет 61,5 % от общего количества детей и подростков, охваченных оздоровительной кампанией.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий приведен в таблице № 1.

II. Меры по реализации Программы.

- В течение 2013 года в Программу были внесены следующие изменения:

- - корректировка объемов финансирования Программы текущего 2013 года  (постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.02.2013 № 285);

- - корректировка целевых показателей  Программы текущего 2013 года  (постановление Администрации Белокалитвинского района от 22.04.2013 № 572);

- - корректировка объемов финансирования Программы текущего 2013 года   (постановление Администрации Белокалитвинского района от 15.07.2013  № 1142);

- - корректировка объемов финансирования Программы текущего 2013 года   (постановление Администрации Белокалитвинского района от 16.09.2013 № 1561);

- - корректировка объемов финансирования Программы текущего 2013 года   (постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.12.2013 № 2349).

- Постановлением Администрации Белокалитвинского района от 11.03.2013        № 366 был утвержден отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы» и произведена оценка эффективности использования финансовых средств за 2012 год. Все мероприятия Программы исполнены в полном объеме.

- III. Оценка эффективности результатов реализации Программы.

На реализацию всех мероприятий Программы было  запланировано  72894,4 тыс. рублей. В том числе на 2013 год 19696,3 тыс.рублей. Из них средства областного бюджета -18318,2 тыс.рублей, средства местного бюджета – 1378,1 тыс.рублей.

Кассовые расходы за счет средств областного бюджета составили: 12497,9 тыс.рублей, за счет областных субвенций на приобретение путевок в оздоровительные лагеря для детей из малообеспеченных семей и выплату компенсации за самостоятельно приобретенную путевку  и 5464,3 тыс.рублей за счет средств Фонда софинансирования расходов муниципальным образованиям Ростовской области на организацию отдыха детей в каникулярное время. Средства  местного бюджета на софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время составили 1355,7 тыс.рублей.

- Средства бюджетов всех уровней, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы за 2013 год, отсутствуют.

- В ходе реализации Программы в 2013 году целевые бюджетные средства областного бюджета были освоены в объеме 17962,2 тыс.рублей, плановые назначения средств областного бюджета на 2013 год составили 18 318,2 тыс.рублей. Не использованы плановые назначения на организацию отдыха в каникулярное время в сумме 348,5 тыс.рублей, в связи с тем, что сумма выделенных средств превысила фактическую потребность, и плановые назначения на выплату компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки в сумме 7,5 тыс.рублей по причине отсутствия заявлений. В связи с превышением плановых назначений на организацию питания  в лагерях с дневным пребыванием  над фактической потребностью образовался остаток плановых назначений на реализацию Программы за счет средств местного бюджета в сумме  22,3 тыс.рублей.

- Исполнение муниципальной долгосрочной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»  характеризуется двумя показателями: количество детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, и доля отдохнувших и оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, к общему количеству детей, охваченных организованным отдыхом.

Исполнение первого показателя (10553 человек) ниже плановых назначений (11285 человек), в связи с уменьшением общей численности детей, в возрасте от 6 до 18 лет  (2012 г. – 13110 дет., 2013г. – 11384 дет.).

- Доля отдохнувших и оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации составила в 2013 году 61,5 %, что значительно превышает плановое   значение (53,0%).

- Программа носит социальный характер. Оценка результатов эффективности Программы представлена в таблице № 2.

- IV. Дальнейшая реализация Программы

- В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», правоотношения, связанные с реализацией настоящей Программы прекращаются с 1 января 2014 г. Муниципальным заказчиком - УСЗН Белокалитвинского района подготовлена и утверждена муниципальная программа Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан», срок реализации которой – 2014-2020 годы. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и подростков включены в подпрограмму  3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей».

- Плановые значения целевых показателей настоящей Программы приведены в таблице № 3.

Управляющий делами						 		     Л.Г. Василенко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.рублей) |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | мест- ный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | мест-ный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
|  | Всего по Программе: | 19696,3 |  | 18318,2 | 1378,1 |  | 19696,3 |  | 18318,2 | 1378,1 |  | 19317,9 |  | 17962,2 | 1355,7 |  | 378,4 |  |
| 1. | Предоставление бесплатных путевок в оздоровительные лагеря (загородные, санаторные) для детей из малообеспеченных семей и компенсации за самостоятельно приобретенную путевку | 12505,4 |  | 12505,4 |  |  | 12505,4 |  | 12505,4 |  |  | 12497,9 |  | 12497,9 |  |  | 7,5 | выплата компенса-ции носит заявительный характер |
| 2. | Организация питания в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений | 6183,8 |  | 5812,8 | 371,0 |  | 6183,8 |  | 5812,8 | 371,0 |  | 5813,0 |  | 5464,3 | 348,7 |  | 370,8 | отсутствие потребности |
| 3. | Организация регулярных перевозок детей из мест проживания к местам отдыха в лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений и обратно | 99,0 |  |  | 99,0 |  | 99,0 |  |  | 99,0 |  | 99,0 |  |  | 99,0 |  | 0,0 |  |
| 4. | Оплата наценки на сырье и покупные товары, использу- емые для приготовле- ния продукции собственного производства в размере 22% и продовольственные товары, непрошед- шие холодной и тепловой обработки, в размере 5% для предприятий, обслуживающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей при муниципальных бюджетных образовательных учреждениях | 908,1 |  |  | 908,1 |  | 908,1 |  |  | 908,1 |  | 908,0 |  |  | 908,0 |  | 0,1 |  |

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных программ

за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2010-2013 годов

муниципальная долгосрочная целевая программа

«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков  Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010 | Отклонение от плана, (+,-) | 2011 | Отклонение от плана, (+,-) | 2012 | Отклонение от плана, (+,-) | 2013 | Отклонение от плана, (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Количество детей и подростков, охваченных организованным отдыхом | человек | 8804 | 11285 | 11285 | 11285 | 9377 | 573 | 11285 | 0 | 11633 | 348 | 10553 | -732 |
| 2. | Доля отдохнувших и оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, к общему количеству детей охваченных организованным отдыхом | % | 8 | 32,6 | 32,6 | 53,0 | 35,6 | 27,6 | 32,6 | 0 | 53,6 | 0,6 | 61,5 | 8,5 |

Таблица № 3

Целевые показатели муниципальной долгосрочной целевой программы

«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество детей и подростков, охваченных организованным отдыхом | человек | 8804 | 11285 | 11285 | 11285 |
| 2. | Доля отдохнувших и оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, к общему количеству детей, охваченных организованным отдыхом | % | 8 | 32,6 | 32,6 | 53,0 |