Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» за 9 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) |  Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1  Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи  | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А. И.,Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А.,Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,6 лет;Снижение смертности от всех причин за 6 месяцев 2020 года на уровне 18,14 умерших на 1000 человек населения, что ниже значения за I полугодие 2019 года – 18,51 умерших на 1000 человек населения;Увеличение смертности населения в трудоспособном возрасте за январь-июнь 2020 года на уровне 953 промилле, что соответствует значению 2019 года – 688,31 промилле;План диспансеризации взрослого населения на 2020 год составляет 16213 человек, исполнение за 6 месяцев 2020 года составило 3872 человек (23,88%). План выполнен менее чем на половину в связи с введением ограничительных мероприятий по новой коронавирусной инфекции. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 14381,4 | 14381,4 | 6943,3 | 7438,1 (сроки исполнения по контрактам определены в 4 квартале) |
| 1.1 | Основное мероприятие Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей  | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А. И.,Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | -//-//- | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы  |  |  |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятиеПрофилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А. И.,Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А.Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | -//-//- | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 1607,8 | 1607,8 | 1606,3 | 1,5 |
| 1.2. | Контрольное событие программы  |  |  |  | X | 1607,8 | 1607,8 | 1606,3 | 1,5 |
| 1.3. | Основное мероприятиеПредупреждение распространения в Белокалитвинском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А. И.,Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,6 лет;Достижение доли населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию до 22,0%. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 40,6 | 40,6 | 29,8 | 10,8 |
| 1.3. | Контрольное событие программы  |  |  |  | X | 40,6 | 40,6 | 29,8 | 10,8 |
| 1.4. | Основное мероприятиеРазвитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населении, в том числе у детей | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А. И,Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А.,Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,6 лет;Снижение смертности от всех причин за 6 месяцев 2020 года на уровне 18,14 умерших на 1000 человек населения, что ниже значения за I полугодие 2019 года - 18,51 умерших на 1000 человек населения;Увеличение смертности населения в трудоспособном возрасте за январь-июнь 2020 года на уровне 953 промилле, что соответствует значению 2019 года – 688,31 промилле;План диспансеризации взрослого населения на 2020 год составляет 16213 человек, исполнение за 6 месяцев 2020 года составило 3872 человек (23,88%). План выполнен менее чем на половину в связи с введением ограничительных мероприятий по новой коронавирусной инфекции. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 8863,1 | 8863,1 | 2409,6 | 6453,5 |
| 1.4 | Контрольное событие программы  |  |  |  | X | 8863,1 | 8863,1 | 2409,6 | 6453,5 |
| 1.5. | Основное мероприятиеСовершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А. И.,Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | -//-//- | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 40,6 | 40,6 | 35,1 | 5,5 |
| 1.5 | Контрольное событие программы  |  |  |  | X | 40,6 | 40,6 | 35,1 | 5,5 |
| 1.6. | Основное мероприятие. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | Дооснащенние медицинскими изделиями на запланированном уровне | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Контрольное событие программы  |  |  |  | X | X | X | X | 0,0 |
| 1.7. | Основное мероприятие. Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств на запланированном уровне | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Контрольное событие программы  |  |  |  | X | X | X | X | 0,0 |
| 1.8. | Основное мероприятие Расходы на реализацию мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А. И.,Заместитель главного врача по медицинской части Калинцев А. С.,Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А.,Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | Оказание медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией на высоком уровне | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 3829,3 | 3829,3 | 2862,5 | 966,8 |
| 1.8. | Контрольное событие программы  |  |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 3829,3 | 3829,3 | 2862,5 | 966,8 |
| 2 | Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации  | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,заместитель главного врача по медицинской части Калинцев А. С. | От ишемической болезни сердца в 2020 году умерло 112 человек, общее количество умерших от болезней системы кровообращения составляет 285 случаев. От цереброваскулярных заболеваний за 6 месяцев 2020 года смертность составила 87 случаев. Сохранение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. на уровне 90,21 процента;  За 6 месяцев 2020 года в стационарных отделениях умерло 2 пострадавших в результате ДТП, больничная летальность составила 0,02 процента.  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 117401,8 | 117401,8 | 81497,7 | 35904,1(сроки исполнения по контрактам определены в 4 квартале) |
| 2.1 | Основное мероприятие Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации  | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А.,заместитель главного врача по медицинской части Калинцев А. С. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,6 лет;Снижение смертности от всех причин за 6 месяцев 2020 года на уровне 18,14 умерших на 1000 человек населения, что ниже значения за I полугодие 2019 года – 18,51 умерших на 1000 человек населения;Увеличение смертности населения в трудоспособном возрасте за январь-июнь 2020 года на уровне 953 промилле, что соответствует значению 2019 года – 688,31 промилле;Сохранение уровня смертности от болезней системы кровообращении на уровне 630,45 умерших на 100 тыс. человек населения;Обеспечена доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут на уровне 90,21%;За 6 месяцев 2020 года в стационарных отделениях умерло 2 пострадавших в результате ДТП, больничная летальность составила 0,02 процента  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы   |  |  |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятиеСовершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями  | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А. И., заместитель главного врача по медицинской части Калинцев А. С., заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | Совершенствование качества оказания медицинской помощи населению, повышение диагностики и лечения | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 20102,1 | 20102,1 | 13775,5 | 6326,6 |
| 2.2 | Контрольное событие программы   |  |  |  | X | 20102,1 | 20102,1 | 13775,5 | 6326,6 |
| 2.3. | Основное мероприятие Оптимизация принципов профилактики внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А. И.,Заместитель главного врача по медицинской части Калинцев А. С. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,6 лет;Снижение смертности от всех причин за 6 месяцев 2020 года на уровне 18,14 умерших на 1000 человек населения, что ниже значения за I полугодие 2019 года – 18,51 умерших на 1000 человек населения;Увеличение смертности населения в трудоспособном возрасте за январь-июнь 2020 года на уровне 953 промилле, что соответствует значению 2019 года – 688,31 промилле; | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 72,6 | 72,6 | 72,2 | 0,4 |
| 2.3. | Контрольное событие программы   |  |  |  | X | 72,6 | 72,6 | 72,2 | 0,4 |
| 2.4. | Основное мероприятие Обезвреживание и утилизация медицинских опасных отходов в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А. И.,Заместитель главного врача по медицинской части Калинцев А. С. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,6 лет;Снижение смертности от всех причин за 6 месяцев 2020 года на уровне 18,14 умерших на 1000 человек населения, что ниже значения за I полугодие 2019 года – 18,51 умерших на 1000 человек населения;Увеличение смертности населения в трудоспособном возрасте за январь-июнь 2020 года на уровне 953 промилле, что соответствует значению 2019 года – 688,31 промилле; | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 72,6 | 72,6 | 72,5 | 0,1 |
| 2.4. | Контрольное событие программы   |  |  |  | X | 72,6 | 72,6 | 72,5 | 0,1 |
| 2.5. | Основное мероприятие Обеспечение жителей Белокалитвинского района гемодиализной помощью | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А. И., Заместитель главного врача по медицинской части Калинцев А. С. | Совершенствование качества оказания медицинской помощи населению, повышение диагностики и лечения | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 0,0 |
| 2.5. | Контрольное событие программы  |  |  |  | X | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 0,0 |
| 2.6. | Основное мероприятиеРасходы на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А. И., Заместитель главного врача по медицинской части Калинцев А. С. | Повышение качества оказания медицинской помощи больным, зараженным коронавирусной инфекцией | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 72800,0 | 72800,0 | 43451,3 | 29348,7 |
| 2.6. | Контрольное событие программы  |  |  |  | X | 72800,0 | 72800,0 | 43451,3 | 29348,7 |
| 2.7. | Основное мероприятиеРасходы на реализацию мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А. И.,Заместитель главного врача по медицинской части Калинцев А. С. | Повышение качества оказания медицинской помощи больным, зараженным коронавирусной инфекцией | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 24069,5 | 24069,5 | 23841,2 | 228,3 |
| 2.7. | Контрольное событие программы  |  |  |  | X | 24069,5 | 24069,5 | 23841,2 | 228,3 |
| 3. | Подпрограмма 3Охрана здоровья матери и ребенка | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А. И., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,6 лет;Снижение смертности от всех причин за 6 месяцев 2020 года на уровне 18,14 умерших на 1000 человек населения, что ниже значения за I полугодие 2019 года – 18,51 умерших на 1000 человек населения;Сохранение материнской смертности на нулевом уровне;Обеспечение доли беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности на уровне 95,2%Охват неонатальным скринингом на уровне 95,0%, Охват аудиологическим скринингом на уровне 100,0 %,За 6 месяцев 2020 года в возрасте 0-6 дней умер 1 ребенокКоличество умерших детей от 0 до 4 лет за 6 месяцев 2020 года составило 6 детей | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 72,6 | 72,6 | 32,5 | 40,1 |
| 3.1. | Основное мероприятиеОснащение муниципальных учреждений родовспоможения и детства в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи женщинам и детям современным дорогостоящим оборудованием для выхаживания и реабилитации новорожденных детей | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А. И.,Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,6 лет;Обеспечена результативность по профилактике абортов на уровне 16,5% | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 72,6 | 72,6 | 32,5 | 40,1 |
| 3.1. | Контрольное событие программы  |  |  |  | X | 72,6 | 72,6 | 32,5 | 40,1 |
| 4 | Подпрограмма 4Развитие медицинской реабилитации | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А. И.,Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,6 лет; | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 139,7 | 139,7 | 88,8 | 50,9 |
| 4.1. | Основное мероприятиеРазвитие медицинской реабилитации, в том числе детям | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А. И.,Заместитель главного врача по медицинской части Калинцев А. С.Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | -//-//- | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 139,7 | 139,7 | 88,8 | 50,9 |
| 4.1. | Контрольное событие программы  |  |  |  | X | 139,7 | 139,7 | 88,8 | 50,9 |
| 5. | Подпрограмма 5 Оказание паллиативной помощи | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А. И.,Заместитель главного врача по медицинской части Калинцев А. С., | В структуре МБУЗ БР «ЦРБ» 60 коек сестринского ухода, в том числе на базе врачебной амбулатории с. Литвиновка – 20 коек, на базе участковой больницы р.п. Шолоховский – 40 коек. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 25726,4 | 25726,4 | 17686,9 | 8039,5 (осуществляются ежемесячные выплаты по оплате труда, медикаментов, продуктов питания и др.) |
| 5.1. | Основное мероприятие Оказание паллиативной помощи взрослым | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А. И.,Заместитель главного врача по медицинской части Калинцев А. С., |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 25726,4 | 25726,4 | 17686,9 | 8039,5 |
| 5.1. | Контрольное событие программы  |  |  |  | X | 25726,4 | 25726,4 | 17686,9 | 8039,5 |
| 6. | Подпрограмма 6Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А. И., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А.,Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва ,Главный врач МБУЗ БР «ДГП» Курленко А.А. | В I полугодии 2019 года подана заявка в МЗ РО на подготовку по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования - 291 человек, в том числе 96 врачей. По итогам 1 полугодия 2020 года все проучены. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 39237,7 | 39237,7 | 36953,4 | 2284,3 |
| 6.1. | Основное мероприятиеПовышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А. И.,Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А.,Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва ,Главный врач МБУЗ БР «ДГП» Курленко А.А. | -//-//- | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Контрольное событие программы  |  |  |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Основное мероприятиеСоциальная поддержка медицинских работников | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А. И.,Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А.,Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва,Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | -//-//- | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 1484,1 | 1484,1 | 924,1 | 801,5 |
| 6.2. | Контрольное событие программы  |  |  |  | X | 1290,0 | 1290,0 | 488,5 | 801,5 |
| 6.3. | Основное мероприятиеРасходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства РФ | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А. И.,Заместитель главного врача по медицинской части Калинцев А. С., | Повышение качества оказания медицинской помощи больным, зараженным коронавирусной инфекцией | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 8331,0 | 8331,0 | 8331,0 | 0,0 |
| 6.3. | Контрольное событие программы  |  |  |  | X | 8331,0 | 8331,0 | 8331,0 | 0,0 |
| 6.4 | Основное мероприятие Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 |  |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 28355,8 | 28355,8 | 26898,6 | 1457,2 |
| 6.4. | Контрольное событие программы  |  |  |  | X | 28355,8 | 28355,8 | 26898,6 | 1457,2 |
| 6.5 | Расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» государственной программы Ростовской области |  |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 1066,8 | 1066,8 | 799,7 | 267,1 |
|  | Итого по муниципальной программе | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А. И., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И. А., Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва , Главный врач МБУЗ БР «ДГП» Курленко А. А. |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 196959,6 | 196959,6 | 143202,6 | 53757,0 |