[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2015 года             № 675                 г.Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной  программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» и эффективности использования финансовых средств за  2014 год
В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования,  утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1852, и эффективности использования финансовых средств за 2014 год, согласно приложению.

2.    Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3.  Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам                  Е.Н. Керенцеву.

Глава  района






О.А. Мельникова
Верно:

Управляющий делами






Л.Г. Василенко

	
	Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от ___  04. 2015  № ____


Отчет

о реализации  муниципальной программы Белокалитвинского района 

«Развитие культуры и туризма» за 2014 год
Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 года  № 1852 была принята с целью: 
- создания единого культурного пространства; 

- создания условий для сохранения культурного потенциала  Белокалитвинского района и культурного наследия, традиционного для региона;

- обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни; 

- реализации творческого потенциала населения Белокалитвинского района;
- развития туризма на территории Белокалитвинского района, способствующего социально-экономическому развитию территории и обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей в туристских услугах.

Достижение целей в реализации программы стало возможным благодаря решению следующих задач:
- равного доступа к культурным ценностям всех жителей Белокалитвинского района;

- охраны и сохранению объектов культурного наследия (памятников культуры, истории и архитектуры);

- осуществлению учета объектов культурного наследия;
- развитию музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;
-  обеспечению условий для развития народного творчества;

- обеспечению условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи;
- развитию традиционной казачьей культуры на основе преемственности подрастающим поколением; 

- улучшению материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей; созданию благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры;

- содействию повышению конкурентоспособности туристских услуг за счет улучшения качества обслуживания туристов;
- увеличению притока туристов и экскурсантов.
Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим подпрограммам:
1. «Обеспечение деятельности библиотек»;

2. «Обеспечение деятельности музея»;

3. «Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа»;

4. «Мероприятия в области культуры»;

5. «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры»;

6. «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии»;

7. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия»;

8. «Развитие туризма»;
9. «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»».
За 2014 год  плановый объем финансирования Программы составил: 127 738,8 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 25426,5 тыс. рублей и местный бюджет – 99002,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено  тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 25305,5 тыс. рублей (99,5%) и местный бюджет – 98930,9 тыс. рублей. (99,9%). В таблице 1 отражены сведения о финансировании подпрограмм по фондам.
                                     Раздел I. Основные результаты
По реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности библиотеки» выполнены следующие мероприятия:
1. «Развитие библиотечного дела»  позволило сохранить библиотечные фонды и улучшить материально-техническую базу муниципальных библиотек.  

2. «Реализация Указов Президента РФ» позволило достичь индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты по области.

3. «Комплектование книжных фондов библиотек» исполнено в полном объеме и привело к увеличению и обновлению книжного фонда.

По реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности музея» выполнены следующие мероприятия:
1. «Развитие музейного дела» позволило сохранить и увеличить музейный фонд и улучшить материально-техническую базу учреждения.  

2. «Реализация Указов Президента РФ» позволило достичь индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты по области.
По реализации подпрограммы «Обеспечение учреждений культурно-досугового типа» выполнены следующие мероприятия:
1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» позволила поддержать социальную активность населения через самодеятельное народное творчество.  

2. «Реализация Указов Президента РФ» позволило достичь индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты по области.

3.  «Софинансирование средств местного бюджета на приобретение автотранспорта для муниципальных учреждений культуры» позволила приобрести и обеспечить сохранность грузопассажирского автомобиля «ГАЗЕЛЬ».

4.  «Софинансирование средств местного бюджета на капитальный ремонт учреждений культуры» позволила закончить капитальный ремонт Дома культуры п. Коксовый.

5. «Приобретение основных средств» были приобретены звукоусилительная аппаратура, оргтехника, таким образом, улучшена материально-техническая база учреждений культурно-досугового типа.

По реализации подпрограммы «Мероприятия в области культуры» исполнено мероприятие «Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий», которое  позволило поддержать социальную активность населения через самодеятельное народное творчество.  
По реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры» выполнены следующие мероприятия:
1. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства», позволило сохранять и развивать систему дополнительного образования детей Белокалитвинского района.  

2. «Софинансирование средств местного бюджета на приобретение музыкальных инструментов муниципальных детских школ искусств». В результате был приобретен музыкальный инструмент (пианино) для Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств Белокалитвинского района.
По реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии» выполнено мероприятие «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры», что позволило организовать бюджетный учет финансово-хозяйственной деятельности и контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов.  
По реализации подпрограммы «Охрана и сохранение объектов культурного наследия» выполнено мероприятие «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области», которое  позволило сохранить объекты культурного наследия (памятников культуры, истории и архитектуры) и поддерживать их в удовлетворительном состоянии. 
По реализации подпрограммы «Развитие туризма» выполнены следующие мероприятия: 
1. Проведение праздника милосердия и единства «Без границ».

Данное мероприятие позволяет сохранять и развивать культуру и традиции донского края, укреплять  духовную общность нашего народа. Мероприятие проведено в установленные  плановые сроки. 
2. Проведение Международных Каяльских чтений, посвященных памятнику древнерусской литературы - летописи «Слово о полку Игореве».

Ежегодно, в целях привлечения туристов, на территории хутора Погорелов Белокалитвинского района, проводится этот праздник, в программу которого включены:
- показательные выступления военно-исторических клубов;

- штурм крепостного вала, реконструкция сражения полка князя Игоря с половцами, с участием военно-исторических клубов из России, Беларуси и Украины;

- молебен, слёт кадетских учебных заведений;

- показательные выступления военно-исторических и патриотических клубов, фестиваль национальных культур, концерты и другие мероприятия. 

В программу мероприятий также входят тематические конференции, круглые столы, конкурсы сочинений и рисунков, ярмарки народного творчества и прикладного искусства, выставки исторического костюма, выступления фольклорных коллективов, национальных общин и культурных автономий.

Масштабность и событийность проведения данного мероприятия определяется участием в нём Ростовской, Волгоградской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Воронежской, Астраханской областей и  Краснодарского края.

В течение трех дней проведения  фестиваля общее количество участников и зрителей  достигает около 10 тысяч человек.  

Международные Каяльские чтения являются контрольным событийным мероприятием, которое было проведено в соответствии с плановыми сроками, установленными подпрограммой.

  Мероприятия, включенные в подпрограмму «Развитие туризма» способствуют сохранению и развитию культуры и традиций Белокалитвинского района, привлечению туристов и экскурсантов, созданию современной туристско-рекреационной инфраструктуры, привлечению инвестиций, расширению спектра услуг, созданию новых мест и в целом росту экономического благосостояния населения района, а их эффективность оценивается количеством участников и охватом территорий, в которых они проживают.

В рамках программных мероприятий, в целях формирования положительного имиджа Белокалитвинской территории, как района, привлекательного для туризма и отдыха, в 2014 году изготовлена рекламная и сувенирная продукция, в том числе:

- фотокартины на натуральном холсте с видами и достопримечательностями Белокалитвинского района;

- сувенирная продукция из керамики с символикой Белокалитвинского района; 
-   сувенирный свиток по виду «древнерусские письмена»;

- декоративные камни с сублимационной печатью панорамных видов г. Белая Калитва.

Данное мероприятие проведено в плановые сроки, установленные подпрограммой, и представлено в  сведениях о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма», подпрограммы «Развитие туризма» за 2014 год, таблица 2.
 Эффективность мероприятия заключается в адресном распространении указанной сувенирной продукции на выставках, презентациях, конференциях, семинарах, рабочих встречах, в том числе выездных.
По реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» выполнено  мероприятие  «Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры», которое позволило обеспечить достижение целей, решить задачи и выполнить показатели муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма».  
Запланированные мероприятия программы были проведены в соответствии с плановыми сроками. Достигнутые показатели отражены в таблице 3 к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма».     
Раздел II. Меры по реализации программы:
В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2014 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма», в соответствии с постановлениями Администрации Белокалитвинского района:
- от 28.02.2014 № 341 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1852»;

- от 30.04.2014 № 796 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1852»;

-  от 04.08.2014  № 1297 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1852»;

- от 05.09.2014 № 1586 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1852»;

- от 08.12.2014 № 2304 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1852»;

-  от 09.02.2014 № 146 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1852».
Основной причиной необходимости таких изменений является   корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.
Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Методика оценки муниципальной программы Белокалитвинского района 

«Развитие культуры и туризма»

Оценка достижения цели программы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей программы:

- число культурно-досуговых мероприятий;

- количество клубных формирований;

- количество участников клубных формирований;

- индикатор коллективного творчества;

 - число посещений библиотек;

- количество выданных документов;

- индикатор охвата учащихся дополнительным образованием;

- индикатор уровня квалификации преподавателей;

- число посещений выставок и экспозиций музея;

- доля объектов культурного наследия,  находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов;

- ведение бухгалтерского учета и отчетности;
количество прибывающих в район туристов;

- размер номерного фонда средств размещения;
- повышение уровня удовлетворенности жителей Белокалитвинского района качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей Белокалитвинского района.

В результате реализации Программы за отчетный период были достигнуты следующие результаты:

- число культурно-массовых мероприятий снизилось на 401 единицу;

- число клубных формирований уменьшилось на 19 единиц;

- число участников клубных формирований также уменьшилось на 417 человек;

- индикатор коллективного творчества сократился на 3%.  

Снижение данных показателей произошло из-за изменений структуры муниципального бюджетного учреждения культуры Белокалитвинского района «Централизованная клубная система». На основании постановления  Администрации Белокалитвинского городского поселения от 18.12.2013 № 276 «О создании муниципального бюджетного учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система» с 01.04.2014 образовалось новое юридическое лицо – МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система». Три клубных учреждения, образовавшие Белокалитвинскую клубную систему, были исключены из структуры муниципального бюджетного учреждения культуры Белокалитвинского района «Централизованная клубная система» приказом начальника отдела культуры Администрации Белокалитвинского района от 28.03.2014 № 12 «О внесении изменений в приказ отдела культуры Администрации Белокалитвинского района от 02.12.2011 № 54/1». 

- число посещений библиотек превысило плановые показатели (индикаторы)  на 28684 человека;

- количество выданных документов увеличилось на 44275 единиц. 

Рост данных целевых показателей объясняется повышением информационной культуры пользователей библиотек, обновлением книжного фонда, некоторым улучшением материально-технического состояния муниципальных библиотек.

- индикатор охвата учащихся дополнительным образованием немного снизился – на 0,8%, но остался в пределах среднероссийского показателя (13%);

- индикатор уровня квалификации преподавателей повысился на 14%. Это объясняется увеличением результативности работы преподавателей учреждений дополнительного образования. Количество учащихся – победителей областных, всероссийских и международных конкурсов возросло. Большему количеству преподавателей по результатам работы в 2014 году присвоена первая и высшая квалификационная категория. 

- число посещений выставок и экспозиций музея превысило плановые показатели (индикаторы) на 1050 человек. Это объясняется окончанием выборочного капительного ремонта и оформлением новых экспозиций «От беды до Победы», «Дворянская гостиная» и «Казачья горница». Новые экспозиции вызвали большой интерес посетителей к истории малой родины.

- показатель «доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов» достиг плановых значений;

- показатель ведения бухгалтерского учета и отчетности выполнен на 100%, количество учреждений осталось стабильным;

- количество прибывающих в район туристов превысило плановые показатели (индикаторы)  на 0,4 тыс. человек, в связи с тем, что впервые на Караул-горе был проведён фестиваль «Звучащее Слово Древней Руси», в рамках которого клубные учреждения района представили национальные дворы; состоялась реконструкция исторической битвы, гала-концерт с участием творческих коллективов Ростовской области;

- размер номерного фонда увеличился на 41место;

- показатель повышения уровня удовлетворенности жителей Белокалитвинского района качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Белокалитвинского района достиг 90,8%. 
Раздел IV.  Дальнейшая  реализация программы

На основании постановления Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1852 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»» будут  и дальше выполняться программные мероприятия, которые позволят достичь:
- выравнивания доступа к культурным ценностям Белокалитвинского района разных социальных групп;

- сохранения объектов культурного наследия (памятников культуры, истории и архитектуры);

-  развития социальной активности населения через самодеятельное народное творчество;
- сохранения и увеличения библиотечного и музейного фондов;

- сохранения и развития дополнительного образования детей Белокалитвинского района;

- улучшения материально-технической базы учреждений культуры;

- увеличения числа прибывающих в район туристов на 5%;

- увеличения номерного фонда средств размещения на 23,8%:

- возрастания интереса туристов к культуре и истории района.
таблица 1

Сведения 

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета 

и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» подпрограммы «Развитие туризма»  за  2014 год

	Статус
	Наименование       
муниципальной     
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия,

мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная  программа  
	«Развитие  культуры и туризма»
	всего                 
	127738,8
	127475,7

	
	
	областной бюджет    
	25426,5
	25305,5

	
	
	федеральный бюджет
	12,2
	12,2

	
	
	местный бюджет 
	99002,0
	98930,9

	
	
	внебюджетные источники
	3298,1
	3227,1

	Подпрограмма 1
	«Обеспечение деятельности библиотек»
	всего                 
	24636,7
	24636,6

	
	
	областной бюджет    
	1453,8
	1453,8

	
	
	федеральный бюджет
	12,2
	12,2

	
	
	местный бюджет 
	23170,7
	23170,6

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Подпрограмма 2
	«Обеспечение деятельности  музея»
	всего                 
	5259,0
	5258,0

	
	
	областной бюджет    
	741,9
	741,9

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет 
	4340,6
	4339,9

	
	
	внебюджетные источники
	176,5
	176,2

	Подпрограмма 3
	«Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры»
	всего                 
	61300,0
	61071,1

	
	
	областной бюджет    
	23093,7
	22972,7

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет 
	37107,8
	37079,5

	
	
	внебюджетные источники
	1098,5
	1018,9

	Подпрограмма 4
	«Мероприятия в сфере культуры»
	всего                 
	820,7
	820,7

	
	
	областной бюджет    
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет 
	820,7
	820,7

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Подпрограмма 5
	«Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры»
	всего                 
	30692,6
	30676,5

	
	
	областной бюджет    
	137,1
	137,1

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет 
	29722,3
	29707,4

	
	
	внебюджетные источники
	833,2
	832,0

	Подпрограмма 6
	«Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры»
	всего                 
	1642,1
	1642,1

	
	
	областной бюджет    
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет 
	1642,1
	1642,1

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Подпрограмма 8
	«Развитие туризма»
	всего                 
	1319,9
	1329,4

	
	
	областной бюджет    
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет 
	130,0
	129,4

	
	
	внебюджетные источники
	1189,9
	1200,0

	Подпрограмма 9
	«Обеспечение  реализации  муниципальной программы»
	всего                 
	2067,8
	2041,4

	
	
	областной бюджет    
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет 
	2067,8
	2041,4

	
	
	внебюджетные источники
	
	


                                               таблица 2
Сведения

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»

    за   2014 год.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подпрограмма 1 «Обеспечение  деятельности библиотек»

	1.1    
	Развитие  библиотечного дела                    
	Грязнова Ю.И.
	- сохранение библиотечных фондов;
- улучшение материально-технической базы учреждения культуры
	09.01.2014
	31.12.2014
	20208,7
	20208,6

	1.2
	Реализация Указов Президента.
	Директора бюджетных учреждений культуры поселений
	Достижение индикаторных значений  соотношения  заработной платы в учреждениях культуры  и средней зарплаты по области
	
	
	
	

	
	
	Директора бюджетных учреждений культуры
	Достижение индикаторных значений  соотношения  заработной платы в учреждениях культуры  и средней зарплаты по области
	
	
	2711,9
	2711,9

	1.3
	Комплектование книжных фондов библиотек
	Грязнова Ю.И.
	- увеличение книжного фонда
	Весь период
	31.12.2014
	250,1
	250,1

	2
	Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности музея»

	2.1
	«Развитие музейного дела»
	Хлебнов В.А.
	- сохранение и увеличение музейного фонда;
- улучшение материально-технической базы 
	09.01.2014
	31.12.2014
	3780,1
	3779,4

	2.2
	Реализация Указов Президента»
	Хлебнов В.А.
	Достижение индикаторных значений  соотношения  заработной платы в учреждениях культуры  и средней зарплаты
	Весь период
	31.12.2014
	560,5
	560,5

	3.
	Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа»

	3.1
	«Развитие культурно- досуговой  деятельности»
	Глущенко Г.А.
	- развитие социальной активности населения через самодеятельное народное творчество;
	09.01.2014
	31.12.2014
	20732,3
	20711,9

	3.2
	Софинансирование средств местного бюджета на приобретение автотранспорта для муниципальных учреждений культуры
	Глущенко Г.А.
	-приобретение и сохранность автотранспортного средства
	май 2014 г.
	май 2014
	42,5
	42,5

	3.3
	«Реализация Указов Президента»
	Директора бюджетных учреждений культуры поселений, 
	Достижение индикаторных значений  соотношения  заработной платы в учреждениях культуры  и средней зарплаты
	Весь период
	31.12.2014
	10731,4
	10731,4

	
	
	Глущенко Г.А.
	Достижение индикаторных значений  соотношения  заработной платы в учреждениях культуры  и средней зарплаты
	Весь период
	31.12.2014
	4055,8
	4055,8

	3.4
	«Софинансирование средств местного бюджета на капитальный ремонт учреждений культуры»   
	Гулевич С.Л.
	- внутренняя отделка стен и потолков, облицовка  фасада, устройство центральных ступеней. 
	09.01.2014
	31.12.2014
	751,7
	743,9

	3.5
	«Приобретение основных средств»  
	Директора бюджетных учреждений культуры поселений,  
	- улучшение материально-технической базы
	09.01.2014
	31.12.2014
	400,0
	400,0

	
	
	Глущенко Г.А.
	- улучшение материально-технической базы
	09.01.2014
	31.12.2014
	394,1
	394,4

	
	Подпрограмма 4.  «Мероприятия в области культуры»

	4.1
	«Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий»
	Глущенко Г.А.
	-развитие социальной активности населения через самодеятельное народное творчество;
	09.01.2014
	31.12.2014
	820,7
	820,6

	
	Подпрограмма 5.  «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры»

	5.1
	«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»
	Директора учреждений дополнительного образования
	- сохранение и развитие допол-нительного образования детей Белокалитвинского района


	09.01.2014
	31.12.2014
	29713,5
	29698,6

	5.2
	«Софинансирование средств местного бюджета на приобретение музыкальных инструментов муниципальных детских школ искусств»
	Директора учреждений дополнительного образования
	- приобретение музыкального инструмента (пианино)
	Весь период
	31.12.2014
	8,8
	8,8

	
	Подпрограмма 6.  «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии»

	6.1
	«Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры »
	Москвичева Н.Н.
	-организация бюджетного учета финансово-хозяйственной деятельности и контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов

	09.01.2014
	31.12.2014
	1642,1
	1642,1

	
	Подпрограмма 7.  «Охрана и сохранение объектов»

	7.1
	«Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области»
	Савченко О.В.
	- сохранение объектов культурного наследия (памятников культуры, истории и архитектуры), поддержание их в удовлетворительном состоянии
	09.01.2014
	31.12.2014
	
	

	
	Подпрограмма 8.  «Развитие туризма»

	8.1
	Обустройство объекта туристического показа Международного социально - этнического центра «Игорево поле» в х.Погорелов Горняцкого сельского поселения Белокалитвинского района
	Снисаренко

О. П.
	Подготовка социально-этнического центра «Игорево поле» в х. Погорелов к проведению туристских мероприятий
	1-2 кварталы
	1-2 кварталы
	
	

	8.3
	Оказание содействия в организации  мероприятий на территории района
	
	Реализация мероприятий событийного туризма на территории района
	04.11.2014
	04.11.2014
	20,0
	20,0

	8.3.1
	Оказание содействия в организации   проведения мероприятий Международных Каяльских чтений  
	Снисаренко

О.П.
	
	18.05.2015
	18.05.2015
	
	

	
	Контрольное событие  

программы       
	
	Проведение XIII Международных Каяльских чтений
	18.05.2015
	18.05.2015
	
	

	8.3.3
	Оказание содействия в организации   проведения праздника единства и милосердия «Без границ»
	Фёдорова 

Г.С.

Жирнов 

И.В.
	
	04.11.2014
	04.11.2014
	20,0
	20,0

	
	Контрольное событие  

программы       

	
	Проведение  праздника единства и милосердия «Без границ»
	04.11.2014
	04.11.2014
	20,0
	20,0

	8.4
	Информационное сопровождение мероприятий, разработка и издание рекламной, сувенирной продукции и информационно - справочных материалов о  туристско-рекреационном потенциале района
	Фёдорова

Г.С.
	Издание рекламной, сувенирной продукции
	07.05.2014
	10.09.2014
	110,0
	109,4

	
	Подпрограмма 9.  Обеспечение реализации муниципальной программы

	9.1
	«Обеспечение деятельности аппарата отдела  культуры
	Мирская М.В.
	- обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»
	09.01.2014
	31.12.2014
	2067,8
	2041,4


                                                                                                                                                                                                                                таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	показатель
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов)подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»

	1.
	Число культурно-массовых мероприятий
	единица
	2670
	2672
	2271
	Выход из структуры ЦКС МБУК «БК КС» постановление от 18.12.13 № 276

	2.
	Число клубных формирований
	единица
	100
	100
	81
	

	3.
	Число участников клубных формирований
	чел.
	1822
	1822
	1405
	

	4.
	Индикатор коллективного творчества:

число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований
	%
	68
	68
	65
	

	5.
	Число посещений библиотек
	Кол-во посещений
	346915
	346916
	375600
	Рост интереса к чтению, повышение информационной культуры

	6.
	Количество выданных документов
	штук
	864384
	864385
	908660
	

	7.
	Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием
	%
	13,8
	13,8
	13,0
	Немного упал, но выше  среднеобластного

	8.
	Индикатор уровня квалификации преподавателей
	%
	46
	46
	60,0
	Возрос за счет результативности  работы преподавателей

	9.
	Число посещений выставок и экспозиций музея
	чел.
	4130
	4150
	5200
	Открытие новых экспозиций, рост интереса к истории

	10.
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов
	%
	75,2
	75,5
	75,5
	

	11.
	Ведение бухгалтерского учета и отчетности
	Кол-во учреждений
	9
	9
	9
	

	12.
	Количество прибывающих в район туристов
	тыс.чел.
	15,7
	15,9
	16,3
	В связи с дополнительным привлечением туристов, в том числе на фестиваль «Звучащее Слово Древней Руси», впервые организованный на Караул-горе.

	13.
	Размер номерного фонда средств размещения
	мест
	228
	228
	269
	В связи с дополнительно созданными местами в результате реконструкции гостиницы «Антей» и открытия гостиницы «Домино»

	14.
	Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством  предоставления государственных услуг в государственных учреждениях культуры Ростовской области
	единиц
	0
	0
	
	

	Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности библиотек»

	1.1.
	Число посещений библиотек
	Кол-во посещений
	346915
	346916
	375600
	Рост интереса к чтению, повышение информационной культуры

	1.2.
	Количество выданных документов
	штук
	864384
	864385
	908660
	

	Подпрограмма 2. «обеспечение деятельности музея»

	2.1.
	Число посещений выставок и экспозиций музея
	чел.
	4130
	4150
	5200
	Открытие новых экспозиций, рост интереса к истории

	Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа»

	3.1.
	Число клубных формирований
	единица
	100
	100
	81
	Выход из структуры ЦКС МБУК «БК КС» постановление от 18.12.13 № 276

	3.2.
	Число участников клубных формирований
	чел.
	1822
	1822
	1405
	

	3.3.
	Индикатор коллективного творчества:

число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований
	%
	68
	68
	65
	

	Подпрограмма 4. «Мероприятия в области культуры»

	4.1.
	Число культурно-массовых мероприятий
	единица
	2670
	2672
	2271
	Выход из структуры ЦКС МБУК «БК КС» постановление от 18.12.13 № 276

	Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры»

	5.1.
	Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием
	%
	13,8
	13,8
	13,0
	Немного упал, но выше  среднеобластного

	5.2.
	Индикатор уровня квалификации преподавателей
	%
	46
	46
	60
	Возрос за счет результативности  работы преподавателей

	Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии»

	6.1.
	Ведение бухгалтерского учета и отчетности
	Кол-во учреждений
	9
	9
	9
	

	Подпрограмма 7. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия»

	7.1.
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов
	%
	75,2
	75,5
	75,5
	

	Подпрограмма 8. «Развитие туризма»

	8.1.
	Количество прибывающих в район туристов
	тыс.чел.
	15,7
	15,9
	16,3
	В связи с дополнительным привлечением туристов, в том числе на фестиваль «Звучащее Слово Древней Руси», впервые организованный на Караул-горе.

	8.2.
	Размер номерного фонда средств размещения
	мест
	228
	228
	269
	В связи с дополнительно созданными местами в результате реконструкции гостиницы «Антей» и открытия гостиницы «Домино» .

	Подпрограмма 9. «Обеспечение реализации муниципальной программы  Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»

	9.1.
	Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством  предоставления государственных услуг в государственных учреждениях культуры Ростовской области
	единиц
	0
	0
	90,8
	В 2013 г оценка не проводилась


       Управляющий делами                                                                                         Л.Г.Василенко

A   E:\Мои документы\Постановления\Отчет_разв-культ-туриз.doc   4/24/2015 3:16:00 PM


стр. 1 из 19   


