## на 01.10.2018г.
Приложение
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
за отчетный период 9 месяцев 2018г.
№ п/п | Наименованиеосновного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступленияконтрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Подпрограмма 1 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС»
1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников, МКУ БК «УГО и ЧС» | Тарасенко Ф.Н. | Осуществление функций по обеспечению, предупреждению и ликвидации последствий ЧС, повышение уровня подготовки спасателей, специалистов ГО, оперативных дежурных ЕДДС | 2014-01-01 |  | 9531 | 6731.9279
1.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ БК «УГО и ЧС» | Тарасенко Ф.Н. |  | 2014-01-01 |  | 1856.9 | 1227.5539 | 1522.5537 | 294.9998
2 | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»
2.1 | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением | Тарасенко Ф.Н., Администрация Белокалитвинского района | Улучшение оперативных возможностей поисково-спасательного подразделения при ликвидации пожаров, происшествий и ЧС | 2014-01-01 |  | 4307.7 | 4278.124 | 4278.124 | 0
2.2 | Улучшение материально-технической базы МКУ БК «УГО и ЧС» | Тарасенко Ф.Н. |  | 2014-01-01 |  | 270.4 | 127.5195 | 175.1075 | 47.588
3 | Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
3.1 | Расходы на выплаты по оплате труда операторов системы 112 МКУ БК «УГО и ЧС» | Тарасенко Ф.Н. | Повышение уровня оперативности экстренных оперативных служб | 2015-07-01 |  | 1556.8 | 990.2775
3.2 | Расходы на обеспечение деятельности системы 112 | Тарасенко Ф.Н. |  | 2015-07-01 |  | 4.2 | 2.456 | 1.856 | -0.6
4 | Подпрограмма 4 «Создание АПК "Безопасный город"»
4.1 | Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов системы видеонаблюдения в г. Белая Калитва аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Белокалитвинского района | Тарасенко Ф.Н. | Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка, безопасности среды обитания на территории Белокалитвинского района | 2018-01-01 |  | 488 | 482.566 | 482.566 | 0
3.2 | Содержание и техническое обслуживание АПК "Безопасный город" на территории Белокалитвинского района | Тарасенко Ф.Н. |  | 2018-01-01 |  | 224.1 | 134.253 | 216.519 | 82.266
7. | Подпрограмма 2 (наименование программы)
1. | Подпрограмма 1 (наименование программы)
8. | Основное мероприятие 2.1
9. | Мероприятие 2.1.1.
10. | Мероприятие 2.1.2.
11. | Контрольное событие программы
| Всего по программе |  |  |  |  | 18239.1 | 13974.6778 | 6676.7262 | 424.2538
Исполнитель: Дикань Людмила Дмитриевна
Тел. 2-56-21