## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2012				        № 443                            г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района на 2011-2012 годы»  и эффективности использования финансовых средств за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.02.2012 года № 177 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения  и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программе «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 11.04.2011 года № 434 «Об утверждении Муниципальной ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района на 2011-2012 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2011 год, согласно приложению к данному постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3.  Контроль  за  выполнением    постановления     возложить на заместителя главы Администрации   Белокалитвинского района по социальным  вопросам              Е.Н. Керенцеву

## Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 31.05.2012 № 443

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА НА 2011-2012 ГОДЫ»

- Финансирование мероприятий муниципальной долгосрочной  целевой программы «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района на 2011-2012 годы».

Общий объем финансирования муниципальной долгосрочной  целевой программы «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района на 2011-2012 годы» (далее – Программа) –   259 246,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств ФФОМС – 220 180,8 тыс. рублей, в том числе:

2011 год –   67 330,9 тыс. рублей;

2012 год -  152 849,9 тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета –  17 686,4 тыс. рублей, в том числе:

2011 год –  11 697,0 тыс. рублей;

2012 год –  5 989,4 тыс. рублей.

за счет средств местного бюджета –  4 831,0 тыс. рублей, в том числе:

2011 год –  4731,0 тыс. рублей;

2012 год –  100,0 тыс. рублей.

за счет средств ТФОМС – 16548,8 тыс. рублей, в том числе:

2011 год –  12 387,5 тыс. рублей;

2012 год –    4 161,3 тыс. рублей.

Расходование средств за 2011 год по мероприятиям Программы приведено в таблице № 1.

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района на 2011-2012 годы»

по состоянию на «25» марта 2012 года

Таблица № 1

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ФФОМС | Област-ной бюджет | Мест-ный бюд-жет |  | ТФОМС |  | Всего | ФФОМС | Област-ной бюджет | Мест-ный бюд-жет |  | ТФОМС |  |  | Всего |  | ФФОМС | Област-ной бюджет | Мест-ный бюд-жет |  | ТФОМС |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе |  | 259246,7 | 220180,5 | 17686,4 | 4831,0 |  | 16548,8 |  | 96146,4 | 67330,9 | 11697,0 | 4731,0 |  | 12387,5 |  |  | 82307,9 |  | 54912,5 | 10965,8 | 4669,1 |  | 11760,5 |  |
| Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проведение капитального ремонта и разработка ПСД | 113342,8 | 100755,7 | 10843,5 | 1743,6 |  | - | 28023,9 |  | 15436,8 | 10843,5 |  | 1743,6 |  |  | - |  | 26149,8 | 14041,8 | 10364,4 |  | 1743,6 | - | Средства ФФОМС в сумме 1395,0 т.р. неисполнение подрядчиком обязательств, объемы перенесены на 2012г. Средства областного бюджета в сумме 479,1 т.р. сложившаяся экономия в результате проведения торгов. |
|  |  | Проведение текущего ремонта | 100,0 | - | - | 100,0 |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  |
| 2.3 |  | Оснащение оборудованием | 82214,0 | 76266,0 | 5948,0 | - |  | - | 34813,0 |  | 34533,0 | 280,0 |  | - |  |  | - |  | 24737,2 | 24694,2 | 43,0 |  | - | - | Средства ФФОМС в сумме 9838,8 т.р. - сложившаяся экономия в результате проведения торгов. |
| 2.4 |  | Иные мероприятия | 2819,7 | - | - | 2819,7 |  | - | 2819,7 |  | - | - |  | 2819,7 |  |  | - |  | 2786,3 | - | - |  | 2786,3 | - | Средства местного бюджета в сумме 33,4 тыс. рублей не освоены, т.к. 30.12.2011 года финансирование и кассовый расход не прошли в Казначействе, оплата была произведена за счет платных услуг. |
|  |  | Итого по задаче 1. | 198476,5 | 177021,7 | 16791,5 | 4663,3 |  |  | 65656,6 |  | 49969,8 | 11123,5 |  | 4563,3 |  |  |  |  | 53673,3 | 38736,0 | 10407,4 |  | 4529,9 |  |  |
| Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты | 6685,1 | 6685,1 | - | - |  | - | 3399,6 |  | 3399,6 | - |  | - |  |  | - |  | 3013,4 | 3013,4 | - |  | - | - | Средства ФФОМС в сумме 386,2 т.р. - сложившаяся экономия в результате проведения торгов. |
| 3.2 |  | Запись к врачу в электронном виде | 850,0 | 850,0 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |
| 3.3 |  | Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота | 584,1 | - | 500,0 | 84,1 |  | - | 584,1 |  | - | 500,0 |  | 84,1 |  |  | - |  | 566,5 | - | 484,9 |  | 81,6 | - | Средства областного бюджета в сумме 15,1 т.р. и местного бюджета в сумме 2,5 т.р. сложившаяся экономия в результате проведения торгов. |
| 4 |  | Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |
| 4.1 |  | Ведение единого регистра медицинских работников | 84,8 | 84,8 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |
| 4.2 |  | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения | 84,8 | 84,8 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  | Итого по задаче 2. | 8288,8 | 7704,7 | 500,0 | 84,1 |  | - | 3983,7 |  | 3399,6 | 500,0 |  | 84,1 |  |  | -- |  | 3579,9 | 3013,4 | 484,9 |  | 81,6 | - | - |
| Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, установленными Минздравсоцразвития России | 22745,0 | 17091,1 |  |  | 5653,9 |  | 8634,3 |  | 6530,5 |  |  |  |  | 2103,8 |  |  | 7327,1 | 5850,1 |  |  |  | 1477,0 | Средства ФФОМС в сумме 680,4тыс. рублей и ТФОМС в сумме 626,8 – выплаты произведены в январе 2012г. после сдачи счетов за декабрь |
| 6 |  | Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - |
| 7 |  | Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 1100,6 | - | - | - | 1100,6 |  | 489,4 |  | - | - |  | - |  | 489,4 |  |  | 489,2 | - | - |  | - | 489,2 | - |
| 8 |  | Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | 10272,8 | - | 394,9 | 83,6 | 9794,3 |  | 9951,4 |  | - | 73,5 |  | 83,6 |  | 9794,3 |  |  | 9925,4 | - | 73,5 |  | 57,6 | 9794,3 | Средства местного бюджета в сумме 26,0 тыс. рублей - т.к. к оплате не были представлены подтверждающие документы |
| 9 |  | Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | 18363,0 | 18363,0 | - | - | - |  | 7431,0 |  | 7431,0 | - |  | - |  | - |  |  | 7313,0 | 7313,0 | - |  | - | - | Средства ФФОМС в сумме 117,7 тыс. рублей – выплаты произведены в январе 2012г. после сдачи счетов за декабрь |
|  |  | Итого по задаче 3. | 52481,4 | 35454,1 | 394,9 | 83,6 | 16548,8 |  | 26506,1 |  | 13961,5 | 73,5 |  | 83,6 |  | 12387,5 |  |  | 25054,7 | 13163,1 | 73,5 |  | 57,6 | 11760,5 |  |

Целевые показатели муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения

Белокалитвинского района на 2011-2012 годы»

Таблица № 2

| № п/п | Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год |  | 2012 год |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. |
| I. Показатели медицинской результативности |  |  |  |  |  |
| 1. | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 7,3 |  | 8,3 |
| 2. | Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 83,0 |  | 85,0 |
| 3. | Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза | % | 53,0 |  | 54,0 |
| 4. | Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза | % | 53,0 |  | 54,0 |
| 5. | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 38 |  | 38,4 |
| II. Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 6. | Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения | дни | 306,55 | 306,55 |  |
| 7. | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами - всего | % | 55 | 55 |  |
| 8. | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь | % | 40 | 40 |  |
| 9. | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими стационарную медицинскую помощь | % | 11 | 11 |  |
| 10. | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь* | % | 4 | 4 |  |
| 11. | Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников | рубли | 10858,4 | 11366 |  |
| 12. | Фондовооруженность учреждений здравоохранения | рублей на одного врача | 3137693,82 | 3233012,73 |  |
| 13. | Фондооснащенность учреждений здравоохранения | рублей на один квадратный метр площади зданий и сооружений | 14784,42 | 15784,42 |  |

II. Сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной  целевой программы «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района на 2011-2012 годы» за 2011 год

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района на 2011-2012 годы» в 2011 году (далее - Программа) направлена на снижение показателей общей смертности, снижение уровня заболеваемости по основным классам заболеваний, уменьшение показателей младенческой и материнской смертности, уменьшение дефицита врачебных кадров, внедрение информационных технологий, повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей Белокалитвинского района.

Для реализации вышеуказанных целей необходимо решение основных задач:

- укрепление материально-технической базы медицинских учреждений,

- внедрение современных информационных систем в здравоохранение,

- внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами.

«Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений».

В рамках реализации мероприятия 2.1. Программы «Проведение капитального ремонта»  в 2011 году  проводился капитальный ремонт здания амбулатории р.п. Шолоховский МБУЗ Белокалитвинского района «ЦРБ».

Ремонт проводился подрядными организациями ООО «Алувин» и ООО «РосСтройПодряд».

Размещение заказа на проведение работ по выборочному капитальному ремонту амбулатории в 2011 году проводилось путем проведения открытого аукциона.

По результатам аукциона с победителем аукциона ООО «Алувин», предложившим наиболее низкую цену, был заключен муниципальный  контракт от 24 февраля 2011 года № 151. Виды работ, согласно условиям контракта, определены локальной сметой. Согласно локальной смете предполагалось выполнение работ по демонтажу оконных проемов с подоконными досками, монтажу оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклами, а также наружной отделке прямолинейных откосов по камню. Вышеуказанные работы по капитальному ремонту были произведены в установленные сроки. Оплата стоимости работ в 2011 году произведена МБУЗ БР «ЦРБ» в полном объеме.

По результатам рассмотрения вторых частей заявок, победителем аукциона было признано ООО «РосСтройПодряд», с которым был заключен двусторонний  муниципальный контракт по выборочному капитальному ремонту здания амбулатории р.п. Шолоховский МБУЗ БР «ЦРБ» от 15 июля 2011 года № 0358300092911000091-0064460-02/710. Сроки выполнения работ были определены графиком производства работ. Согласно графику производства работ по выборочному капитальному ремонту в 2011 году подлежали выполнению следующие виды работ: внутренняя система водопровода, хоз-фекальная канализация, внутренняя система отопления, демонтажные работы, устройство кровли, монтаж дверей, силовое электрооборудование и электроосвещение, укладка резервного кабеля, наружные сети водопровода, наружные сети канализации и монтаж дверей. Отдельные виды работ по капитальному ремонту на данном объекте были произведены с нарушением сроков, определенных графиком производства работ.  Не были выполнены работы по монтажу дверей  на сумму 1395,0 тыс. рублей.

Оплата стоимости работ, принятых МБУЗ БР «ЦРБ» на объекте капитального ремонта здания амбулатории р.п.Шолоховский МБУЗ БР «ЦРБ» произведены в 2011 году в полном объеме.

В рамках реализации  мероприятия 2.4. Программы «Оснащение оборудованием» в 2011 году было закуплено 49 единиц оборудования в соответствии с табелем оснащения учреждений здравоохранения в рамках приведения материально-технической базы учреждений в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи. 3 единицы оборудования, по заключенным в 2011 году контрактам на сумму 1045,1  тыс. рублей были поставлены в апреле 2012 года, оплата пройдет во 2-ом квартале 2012 года.

В рамках реализации  мероприятия 2.5. Программы «Иные мероприятия» в 2011 году были приобретены дорогостоящая комплектующая запчасть для компьютерного томографа и прочие основные средства для обеспечения деятельности ЛПУ.

- «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение»

В рамках реализации  мероприятия 1.1. Программы «Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты»  в 2011 году  были закуплены компьютерная техника и оборудование для создания локально-вычислительной сети, а также проведены работы по монтажу локальной вычислительной  сети  в МБУЗ БР «ЦРБ», МБУЗ БР «ДГП», МБУЗ БР «ГП» и МБУЗ г.Белая Калитва «СП» на общую сумму 3013,4 тыс. рублей.

В рамках реализации  мероприятия 1.3. Программы «Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем документооборота» в 2011 году было закуплено и установлено по адресу ул. Заводская,10  оборудование для обмена телемедицинскими данными на сумму 566,5 тыс. рублей. Произведены пуско-наладочные работы, настройка.

«Внедрение стандартов оказания медицинской помощи»

В рамках реализации  мероприятия 1. Программы «Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России»  в 2011 году  в работе МБУЗ БР «ЦРБ» были применены стандарты оказания стационарной помощи:

- стандарт № 1 по профилю «кардиология» - медицинская помощь больным с фибрилляцией и трепетанием предсердий,

- стандарт № 2 по профилю «кардиология» - медицинская помощь больным с острым инфарктом миокарда,

- стандарт № 3 по профилю «кардиология» - медицинская помощь больным нестабильной стенокардией,

- стандарт № 1 по профилю «акушерство» - медицинская помощь больным с эклампсией,

- стандарт № 2 по профилю «акушерство» - медицинская помощь больным с послеродовым кровотечением,

- стандарт № 3 по профилю «акушерство» - медицинская помощь больным при синдроме дыхательных расстройств у новорожденных.

В рамках реализации  мероприятия 3. Программы «Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»  в 2011 году  была проведен осмотр врачами-специалистами 791 ребенка на сумму 489,2 тыс. рублей.

В рамках реализации  мероприятия 4. Программы «Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи»  в 2011 году  произведены расходы на повышение заработной платы работников ЛПУ, оплата командировочных расходов 18-ти медицинским работникам МБУЗ БР «ЦРБ», обучавшихся на курсах повышения квалификации. Наряду с этим, согласно информации,  предоставленной МЗ РО   в 2011 году за счет средств областного бюджета были произведены расходы по оплате за прохождение врача О.В. Шишловой интернатуры по терапии в Ростовской государственном медицинском университете.  Средства муниципального бюджета в сумме  26,0 тыс. рублей не расходованы по причине непредставления к оплате подтверждающих документов.

В рамках реализации  мероприятия 6. Программы «Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами»  в 2011 году  были предусмотрены дополнительные выплаты врачам узких специальностей (врачам функциональной диагностики, УЗИ, детскому хирургу, оториноларингологу, офтальмологу, неврологу, эндокринологам, врачу эндоскописту, терапевтам и т.д.) и специалистам со средним медицинским образованием, а также на приобретение лекарственных препаратов, расходных материалов, реактивов для проведения исследований. Заключено 182 дополнительных соглашения к трудовым договорам со специалистами, участвующими в реализации Программы модернизации здравоохранения области, в том числе с 51 врачом и 131 работником из числа среднего медицинского персонала.  Выплаты средств федерального бюджета в сумме 117,7 тыс. рублей произведены в январе 2012 года после сдачи счетов за декабрь.

- III. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства

Объектов  незавершенного строительства учреждения здравоохранения Белокалитвинского района в наличии не имеют.

- IV. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию мероприятий Программы было запланировано направить 96146,4 тыс. рублей,  из них 67330,9 тыс. рублей из средств федерального фонда  обязательного медицинского страхования, 11697,0 тыс. рублей из средств областного бюджета, 4731,0 тыс.рублей из средств муниципального бюджета, 12387,5 тыс. рублей из средств территориального фонда  обязательного медицинского страхования.

Общий объем кассовых расходов на реализацию Программы в 2011 году составил 100 процентов от фактического объема финансирования.

Объем  кассовых расходов на реализацию Программы в 2011 году составил  82307,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального фонда  обязательного медицинского страхования – 54912,5 тыс. рублей,

- средства областного бюджета  – 10965,8 тыс. рублей,

- средства местного бюджета  – 4669,1  тыс. рублей

- средства территориального фонда  обязательного медицинского страхования – 11760,5 тыс.рублей.

Распределение  кассовых расходов на реализацию Программы за 2011 год по задачам следующее:

по задаче 1  «Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений»  - 53673,3 тыс. рублей, из них:

- проведение капитального ремонта и разработка ПСД – 26149,8 тыс.рублей;

- оснащение оборудованием   – 24737,2 тыс. рублей;

- иные мероприятия – 2786,3 тыс.рублей.

по задаче 2 «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» -  3579,9 тыс. рублей, из них:

- персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты  – 3013,4 тыс. рублей;

- обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота – 566,5 тыс.рублей.

по задаче 3 «Внедрение стандартов оказания медицинской помощи» – 25054,7 тыс.рублей, их них:

- поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, установленными Минздравсоцразвития России  – 7327,1 тыс.рублей.

- проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации   – 489,2 тыс.рублей;

- обеспечение  потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи –  9925,4 тыс.рублей.

- повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами  – 7313,0 тыс.рублей.

- Средства, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

- V. Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения.

В 2011 году не освоены средства ФФОМС в сумме 12418,1 тыс. рублей, в том числе:

- по задаче 1. «Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений» мероприятию 2.1. Программы «Проведение капитального ремонта» в сумме 1 395,0 тыс. рублей по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств;

- по задаче 1. «Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений» мероприятию 2.4. Программы «Оснащение оборудованием» в сумме 9838,8 тыс. рублей – сложившаяся экономия в результате проведения торгов,

- по задаче 2. «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение»  мероприятию 1. Программы «Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты»  в сумме 386,2 тыс. рублей - сложившаяся экономия в результате проведения торгов,

- по задаче 3. «Внедрение стандартов оказания медицинской помощи» мероприятию 1. Программы «Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России» в сумме 680,4 тыс. рублей в связи с тем, что выплаты произведены после сдачи счетов за декабрь в январе 2012 года ,

- по задаче 3. «Внедрение стандартов оказания медицинской помощи»  мероприятию 6. Программы «Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами» в сумме 117,7 тыс. рублей в связи с тем, что выплаты произведены после сдачи счетов за декабрь в январе 2012 года.

По результатам реализации Программы модернизации в 2011 году остались не освоены средства ТФОМС  в сумме 626,8 тыс. рублей, в том числе:

- по задаче 3. «Внедрение стандартов оказания медицинской помощи» мероприятию 1. Программы «Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России» в сумме 626,8 тыс. рублей в связи с тем, что выплаты произведены после сдачи счетов за декабрь в январе 2012 года.

По результатам реализации Программы модернизации в 2011 году остались не освоены средства местного бюджета в сумме 61,9 тыс. рублей, в том числе:

-  по задаче 1. «Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений» мероприятию 2.5. Программы «Иные мероприятия» в сумме 33,4 тыс. рублей, т.к. 30.12.2011 финансирование и кассовый расход не прошли в Казначействе, оплата была произведена за счет платных услуг;

- по задаче 2. «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение»  мероприятию 1.3 «Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота» в сумме 2,5 тыс. рублей - сложившаяся экономия в результате проведения торгов,

- по задаче 3. «Внедрение стандартов оказания медицинской помощи»  мероприятию 4. Программы «Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» в сумме 26,0 тыс. рублей по причине не представления к оплате подтверждающих документов.

В 2011 году не освоены средства областного бюджета в сумме 494,2 тыс. рублей, в том числе:

- по задаче 1. «Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений» мероприятию 2.1. Программы «Проведение капитального ремонта» в сумме 479,1 тыс. рублей - сложившаяся экономия в результате проведения торгов,

- по задаче 2. «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение»  мероприятию 1.3 «Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота» в сумме 15,1 тыс. рублей - сложившаяся экономия в результате проведения торгов.

- VI. Оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ  в соответствии с требованиями, определенными Порядком проведения, и критериях оценки эффективности реализации муниципальных  долгосрочных целевых программ

- Таблица № 3

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой, |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год |  | 2011 Г | Отклонение от планового значения (процентов) | 2012 Г |  | Отклонение от планового значения (процентов) |
| I. Показатели медицинской результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Младенческая смертность | На 1000 родившихся живыми | 7,3 |  | 8,3 | 9,3 | 27,4 |  |  |  |
| Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 83,0 |  | 85,0 | 83,19 | 0,19 |  |  |  |
| Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза | % | 53,0 |  | 54,0 | 53,19 | 0,19 |  |  |  |
| Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза | % | 53,0 |  | 54,0 | 55 | 2 |  |  |  |
| Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 38,0 |  | 38,4 | 45 | 7 |  |  |  |
| II. Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения | дни | 306,55 |  | 306,55 | 296,73 | 3,2 |  |  |  |
| Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами - всего | % | 55 |  | 55 | 56 | 1,0 |  |  |  |
| Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь | % | 40 |  | 40 | 41 | 1,0 |  |  |  |
| Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими стационарную медицинскую помощь | % | 11 |  | 11 | 11 | 0 |  |  |  |
| Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь | % | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  |  |  |
| Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников | рубли | 10858,4 |  | 11366 | 11197,9 | 3,1 |  |  |  |
| Фонодо-вооруженность учреждений здравоохранения | Рублей на одного врача | 3137693,82 |  | 3137693,82 | 3233012,73 | 3,0 |  |  |  |
| Фондо-оснащенность учреждений здравоохранения | Рублей на один квадратный метр площади зданий и сооружений | 14784,42 |  | 15784,42 | 15439,41 | 4,43 |  |  |  |

- VII. Информация о степени достижения запланированных показателей программы

Анализ показателей, приведенных в таблице № 3, свидетельствует о том, что уровень доступности и качества оказания медицинской  помощи населению в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения Белокалитвинского района достиг плановых показателей по следующим пунктам: размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими стационарную медицинскую помощь; размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь  -  на 100 процентов.

Вместе с тем показатели фондооснащенности и фондовооруженности учреждений здравоохранения превышают плановые показатели на 3,0%  и 4,43 % соответственно. Показатели медицинской результативности, такие как пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза и удовлетворенность населения медицинской помощью  превышают плановые показатели на 2%  и 7 % соответственно. Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников  превышает плановый показатель на 3,1%.

Фактическое значение младенческой смертности в Белокалитвинском районе в 2011 году превышает прогнозируемые значения на 27,4 %, в связи с рождением детей с  множественными врожденными пороками развития и ведением части родителей асоциального образа жизни.

Управляющий делами                                                                     Л.Г. Василенко