|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы муниципальной программы Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан» за 1 полугодие 2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объёмы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмо-треносводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** |   |   | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 491063,0 | 491063,0 | 258900,0 |  |
| 1.1 | Вплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А.  | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7885,1 | 7885,1 | 3592,7 |  |
| 1.2 | Предоставление мер социальной поддержки **ветеранов труда Ростовской области** | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20102,7  | 20102,7  | 11423,2 |  |
| 1.3 | Предоставление мер социальной поддержки **ветеранов труда** | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 73581,2 | 73581,2  | 34196,4 |  |
| 1.4 | Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в **тылу** в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов  | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А.  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 805,8  | 805,8  | 341,3 |  |
| 1.5 | Предоставление мер социальной поддержки **реабилитированных лиц и** лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А.  | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1793,9 | 1793,9 | 940,0 |  |
| 1.6 | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в **сельской местности** | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А.  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 172015,3  | 172015,3 | 105619,3 |  |
| 1.7 | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки **субсидий** на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А.  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 109729,1  | 109729,1  | 42258,5 |  |
| 1.8 | Предоставление материальной и иной помощи для **погребения** | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А.  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 920,9  | 920,9 | 375,8 |  |
| 1.9 | организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А.  | Создание условий для достижения целей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  26093,8 | 26093,8 | 11007,9 |  |
| 1.10 | Обеспечение деятельности УСЗН Белокалитвинского района | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А.  | Создание условий для достижения целей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1073,1  | 1073,1  | 546,0 |  |
| 1.11 | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг **(инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)** | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А.  | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 68387,9 | 68387,9 | 41656,7 |  |
| 1.12 | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А.  | поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4987,6 | 5576,1 | 5045,3 |  |
| 1.13 | Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3686,6 | 3686,6 | 1896,9 |  |
|   | **Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»** | х | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 11,7 | 11,7 |  |  |
| 2.1 | Обучение работников МБУ ЦСО Белокалитвин-ского района на курсах повышения квалификации | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района С.В. Харченко | Увеличение количества квалифицированных специалистов | х | х | х | х | х |  |
| 2.2 | Проведение конкурса "Лучший социальный работник МБУ ЦСО Белокалитвинского района" | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района С.В. Харченко | Повышение престижа профессии "социальный работник", приток молодых специалистов, сокраще-ние дефицита социальных  | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  11,7 |  11,7 |  |  |
| 2.3 | Обеспечение участия победителей конкурса «Лучший социальный работник МБУ ЦСО Белокалитвинского района» в областном конкурсе «Лучший социальный работник» | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района С.В. Харченко | работников в сфере социального обслуживания населения | х | х | х | х | х |  |
|   | **Подпрограмма 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»** | х | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 442935,9 | 442935,9 | 205904,4 |  |
| 3.1 | Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе: | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А.   | Обеспечение отдыха и оздоровления детей   | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8599,3 | 8599,3 | 1994,0 |  |
|   | организация питания на базе общеобразователь-ных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7037,9 | 7037,9 | 1634,4 |  |
|   | оплата наценки на сырье и покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства в размере 22 % и продовольственные товары не прошедшие холодной и тепловой обработки, в размере 5% для предприятий, обслу-живающих оздоровитель-ные лагеря с дневным пребыванием детей при муниципальных бюджетных образователь-ных учреждениях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1561,4 | 1561,4 | 359,6 |  |
| 3.2 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 19357,3 | 19357,3 | 14831,1 |  |
| Подвоз детей | 325,5 | 325,5 | 0 |  |
| 3.3 | Предоставление мер социальной поддержки детей **первого-второго года** жизни из малоимущих семей | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10051,9  | 10051,9  | 4441,1 |  |
| 3.4 | Предоставление мер социальной поддержки на детей из **многодетных семей**  | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15150,8  | 15150,8  | 7050,4 |  |
| 3.5 | Выплата **ежемесячного пособия на ребенка**  | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 48485,4 | 48485,4  | 19909,7 |  |
| 3.6 | Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, **кормящих матерей** и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 205,6  | 205,6  | 91,8 |  |
| 3.7 | Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежеме-сячной денежной выплаты в размере определенного в Ростов-ской области прожиточ-ного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года **третьего ребенка** или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 50307,5 | 50307,5 | 29743,9 |  |
| 3.8 | Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и прожи- вающих на территории Ростовской области, в виде предоставления **регионального материнского капитала** | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10876,5  | 10876,5 | 4845,1 |  |
| 3.9 | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10237,3 | 10237,3 | 2360,0 |  |
| 3.10 | предоставление мер социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1,1.1,1.2,1.3 статьи 132 Областного закона от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 31076,9 | 31076,9 | 14775,6 |  |
| 3.11 | предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А.  | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 90,0 | 90,0 | 0 |  |
| 3.12 | выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 253,3 | 253,3 | 163,3 |  |
| 3.13 | выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 538,8 | 538,8 | 143,0 |  |
| 3.14 | выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 43139,1 | 43139,1 | 16840,4 |  |
| 3.15 | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 68451,3 | 68451,3 | 25700,4 |  |
| 3.16 | Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 126114,9 | 126114,9 | 63014,6 |  |
|   | **Подпрограмма 4 «Старшее поколение»** |   |   | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 301670,0 | 301670,0 | 108547,8 |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района  | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района С.В. Харченко | Обеспечение досту-пности, качества и безопасности соци-ального обслужива-ния населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1658,9 | 1658,9 | 913,3 |  |
| 4.2 | Осуществление учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов(в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 2,3,4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района С.В. Харченко | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 300011,1 | 300011,1 | 107634,5 |  |
|   | из них: |   |   |   |  |  |  |  |  |
|   | повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | х | х | х | х | 60591,8 | 60591,8 | 25995,5 |  |
| 4.4 | Мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района С.В. Харченко | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых людей в социальной помощи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х | х |  |
|   | **Итого по муниципальной программе Белокалитвинского района "Социальная поддержка граждан"** |   |   | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1235680,6 | 1236269,1 | 573352,2 |  |