

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

#  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017 № 2093 г. Белая Калитва

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Муниципальная политика» на 2018 год

В соответствии постановлениями Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», от 10.09.2013 № 1501 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Муниципальная политика» на 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации Белокалитвинского района Л.Г. Василенко.

## Глава Администрации района О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации Белокалитвинского района

от 29.12. 2017 № 2093

План

реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Муниципальная политика» на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Белокалитвинском районе»  | Леонова Л.А.,Аржановская О.В. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;совершенствование муниципальной службы; совершенствование профессионального уровня муниципальных служащих Белокалитвинского района | X | 1130,0 | - | - | 1130,0 | - |
| 1.1 | Мероприятие 1: Совершенствование правовых и организационных основ муниципальной службы | Леонова Л.А. | Обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе; совершенствование муниципальной службы, путем внедрения инновационных методов управления | 01.01.2018 -31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2:Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, в том числе проведение аттестации муниципальных служащих | Леонова Л.А. | Повышение качественного кадрового обеспечения; совершенствование механизмов назначения на должности муниципальной службы высокопрофессиональных специалистов | 01.01.2018 -31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 3:Диспансеризация муниципальных служащих, обеспечение условий прохождения муниципальной службы |   | Обеспечение условий для результативной деятельности муниципальных служащих | 01.08.2018 – 01.12.2018 | 100,0 | - | - | 100, | - |
| 1.4 | Мероприятие 4: Проведение конкурса «Лучшее поселение Белокалитвинского района» | Аржановская О.В. | Повышение эффективности исполнения полномочий органами местного самоуправления Белокалитвинского района | 01.01.2018– 31.12.2018 | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - |
| 1.5 | Мероприятие 5: Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий Белокалитвинского района» | Леонова Л.А. | Повышение престижа муниципальной службы, внедрение новых механизмов стимулирования муниципальных служащих | 01.02.2018 – 20.09.2018 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Муниципальная политика» | Левченко С.М.,Леонова Л.А | эффективное выполнение полномочий Администрации Белокалитвинского района определенных законодательством и Уставом Белокалитвинского района в полном объеме | X | 61443,4 | 2949,0 | - | 58494,4 | - |
| 2.1 | Мероприятие 1: Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района в печатном органе | Леонова Л.А. Евлахова С.В. | Выполнение норм законодательства, повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2018 -31.12.2018 | 1000,0 |  | - | 1000,0 | - |
| 2.2 | Мероприятие 2: Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности Собрания Депутатов Белокалитвинского района | Жердева Я.Г. | Выполнение норм законодательства, повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2018 -31.12.2018 | 130,0 |  |  | 130,0 |  |
| 2.3 | Мероприятие 3:Организация районных праздничных мероприятий, чествование коллективов и работников, внесших вклад в развитие района  | Евлахова С.В. | Увеличение количества граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления Белокалитвинского района | 01.01.2018 -31.12.2018 | 515,0 |  | - | 515,0 | - |
| 2.4 | Мероприятие 4:Финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации Белокалитвинского района. | Левченко С.М. | Создание условий для повышения эффективности муниципальной службы | 01.01.2018 -31.12.2018 | 59798,4 | 2949,0 | - | 56849,4 | - |
| 3 | Подпрограмма 3«Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Белокалитвинского района» | Леонова Л.А. | Повышение уровня профессиональной квалификации и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 01.01.2018 -31.12.2018 | 80,0 | - | - | 80,0 | - |
| 3.1 | Мероприятие 1:Дополнительное профессиональное образование | Леонова Л.А. | Совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков для успешной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | 01.01.2018 -31.12.2018 | 80,0 | - | - | 80,0 | - |
| 4 | Подпрограмма 4«Профессиональная адаптация граждан, принятых на муниципальную службу» | Леонова Л.А. | Сокращение сроков вхождения в должность вновь принятых граждан на муниципальную службу | 01.01.2018 -31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Мероприятие 1:Контроль за выполнением нормативного правового акта, устанавливающего порядок прохождения адаптации | Леонова Л.А. | Прохождение процедуры адаптации всеми вновь принятыми муниципальными служащими | 01.01.2018 -31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Мероприятие 2:Контроль за реализацией планов введения новых сотрудников в должность | Леонова Л.А. | Конкретизация индивидуальной программы для каждого вновь принятого сотрудника  | 01.01.2018 -31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 5 | Подпрограмма 5«Обучение кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы» | Леонова Л.А. | Создание единой системы подготовки кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы | 01.01.2018 -31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Мероприятие 1:Организация переподготовки, повышения квалификации, стажировок лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района | Леонова Л.А. | Создание единой эффективной системы обучения кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы  | 01.01.2018 -31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Мероприятие 2Обеспечение применения лицами, состоящими в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района индивидуальных планов профессионального развития | Леонова Л.А. | Разработка и утверждение индивидуальных планов обучения лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы | 01.01.2018 -31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 6 | Подпрограмма 6Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белокалитвинском районе» | Заместитель главы администрации по казачеству, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС |  |  | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 6.1 | Мероприятие.1. Повышение квалификации (обучение) руководителей и специалистов социально-ориентированных некоммерческих организаций | Заместитель главы Администрации по казачеству, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС  | Увеличение эффективности работы социально-ориентированных некоммерческих организаций | 01.10.2018 -31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Мероприятие 2. Освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации. | Заместитель главы Администрации по казачеству, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС  | Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении социально значимых задач на территории Белокалитвинского района, за счет населения Белокалитвинского района | 01.10.2018 -31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Мероприятие 3. Формирование системы поощрения и стимулирования на муниципальном уровне негосударственных доноров, осуществляющих поддержку социальных проектов и программ, реализуемых на территории Белокалитвинского района. | Заместитель главы Администрации по казачеству, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС | Увеличение доли негосударственных доноров, осуществляющих поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций | 01.01.2018 -31.12.2018 | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 6.4 | Мероприятие 4Проведение конкурса среди социально ориентированных предприятий на выделение гранта для реализации социально значимого для Белокалитвинского района проекта | . Заместитель главы Администрации по казачеству, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС | Увеличение эффективности работы социально ориентированных некоммерческих предприятий |  |  | - | - |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  | X | 62753,4 | 2949,0 | - | 59804,4 | - |

Управляющий делами Л.Г. Василенко