Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма»     за   2014 г.
(по состоянию на 01.01.2015 года)

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подпрограмма 1 «Обеспечение  деятельности библиотек»

	1.1    
	Развитие  библиотечного дела                    
	Грязнова Ю.И.
	- сохранение библиотечных фондов;

- улучшение материально-технической базы учреждения культуры
	09.01.2014
	31.12.2014
	20208,7
	20208,6
	1104,5

	1.2
	Реализация Указов Президента.
	Директора бюджетных учреждений культуры поселений
	Достижение индикаторных значений  соотношения  заработной платы в учреждениях культуры  и средней зарплаты по области
	
	
	
	
	-

	
	
	Директора бюджетных учреждений культуры
	Достижение индикаторных значений  соотношения  заработной платы в учреждениях культуры  и средней зарплаты по области
	
	
	2711,9
	2711,9
	-

	1.3
	Комплектование книжных фондов библиотек
	Грязнова Ю.И.
	- увеличение книжного фонда
	Весь период
	31.12.2014
	250,1
	250,1
	250,1

	2
	Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности музея»

	2.1
	«Развитие музейного дела»
	Хлебнов В.А.
	- сохранение и увеличение музейного фонда;

- улучшение материально-технической базы 
	09.01.2014
	31.12.2014
	3780,1
	3779,4
	705,1

	2.2
	Реализация Указов Президента»
	Хлебнов В.А.
	Достижение индикаторных значений  соотношения  заработной платы в учреждениях культуры  и средней зарплаты
	Весь период
	31.12.2014
	560,5
	560,5
	-

	3.
	Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа»

	3.1
	«Развитие культурно- досуговой  деятельности»
	Глущенко Г.А.
	- развитие социальной активности населения через самодеятельное народное творчество;
	09.01.2014
	31.12.2014
	20732,3
	20711,9
	4476,4

	3.2
	Софинансирование средств местного бюджета на приобретение автотранспорта для муниципальных учреждений культуры
	Глущенко Г.А.
	-приобретение и сохранность автотранпортного средства
	май 2014 г.
	май 2014
	42,5
	42,5
	42,5

	3.3
	«Реализация Указов Президента»
	Директора бюджетных учреждений культуры поселений, 
	Достижение индикаторных значений  соотношения  заработной платы в учреждениях культуры  и средней зарплаты
	Весь период
	31.12.2014
	10731,4
	10731,4
	-

	
	
	Глущенко Г.А.
	Достижение индикаторных значений  соотношения  заработной платы в учреждениях культуры  и средней зарплаты
	Весь период
	31.12.2014
	4055,8
	4055,8
	-

	3.4
	«Софинансирование средств местного бюджета на капитальный ремонт учреждений культуры»   
	Гулевич С.Л.
	- внутренняя отделка стен и потолков, облицовка  фасада, устройство центральных ступеней. 
	09.01.2014
	31.12.2014
	751,7
	743,9
	751,7

	3.5
	«Приобретение основных средств»  
	Директора бюджетных учреждений культуры поселений,  .
	- улучшение материально-технической базы
	09.01.2014
	31.12.2014
	400,0
	400,0
	400,0

	
	
	Глущенко Г.А.
	- улучшение материально-технической базы
	09.01.2014
	31.12.2014
	394,1
	394,4
	394,1

	
	Подпрограмма 4.  «Мероприятия в области культуры»

	4.1
	«Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий»
	Глущенко Г.А.
	-развитие социальной активности населения через самодеятельное народное творчество;
	09.01.2014
	31.12.2014
	820,7
	820,6
	820,7

	
	Подпрограмма 5.  «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры»

	5.1
	«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»
	Директора учреждений дополнительного образования
	- сохранение и развитие допол-нительного образования детей Белокалитвинского района


	09.01.2014
	31.12.2014
	29713,5
	29698,6
	1643,6

	5.2
	«Софинансирование средств местного бюджета на приобретение музыкальных инструментов муниципальных детских школ искусств»
	Директора учреждений дополнительного образования
	- приобретение музыкального инструмента (пианино)
	Весь период
	31.12.2014
	8,8
	8,8
	8,8

	
	Подпрограмма 6.  «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии»

	6.1
	«Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры »
	Москвичева Н.Н.
	-организация бюджетного учета финансово-хозяйственной деятельности и контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов

	09.01.2014
	31.12.2014
	1642,1
	1642,1
	22,4

	
	Подпрограмма 7.  «Охрана и сохранение объектов»

	7.1
	«Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области»
	Савченко О.В.
	- сохранение объектов культурного наследия (памятников культуры, истории и архитектуры), поддержание их в удовлетворительном состоянии
	09.01.2014
	31.12.2014
	
	
	

	
	Подпрограмма 8.  «Развитие туризма»

	8.1
	Обустройство объекта туристического показа Международного социально - этнического центра «Игорево поле» в х.Погорелов Горняцкого сельского поселения Белокалитвинского района
	Снисаренко

О. П.
	Подготовка социально-этнического центра «Игорево поле» в х. Погорелов к проведению туристских мероприятий
	1-2 кварталы
	
	
	
	

	8.3
	Оказание содействия в организации  мероприятий на территории района
	
	Реализация мероприятий событийного туризма на территории района
	
	
	20,0
	20,0
	-

	8.3.1
	Оказание содействия в организации   проведения мероприятий Международных Каяльских чтений  
	Снисаренко

О.П.
	
	2 квартал
	
	0,0
	
	

	
	Контрольное событие  

программы       
	
	Проведение XIII Международных Каяльских чтений
	2-4 кварталы
	31.12.2014
	
	
	

	8.3.2
	Оказание содействия в организации   проведения фестиваля семейных династий народов Дона
	Фёдорова 
Г.С. 
	
	2-4 кварталы
	31.12.2014
	-
	-
	-

	
	Контрольное событие  

программы       
	
	Проведение фестиваля  семейных династий народов Дона
	2 квартал
	
	
	
	

	8.3.3
	Оказание содействия в организации   проведения праздника единства и милосердия «Без границ»
	Фёдорова 
Г.С.
Жирнов 

И.В.
	
	3-4 кварталы
	31.12.2014
	20,0
	20,0
	-

	
	Контрольное событие  

программы       

	
	Проведение  праздника единства и милосердия «Без границ»
	4 ноября
	31.12.2014
	
	
	

	8.4
	Информационное сопровождение мероприятий, разработка и издание рекламной, сувенирной продукции и информационно - справочных материалов о  туристско-рекреационном потенциале района
	Фёдорова
Г.С.
	Издание рекламной, сувенирной продукции
	09.01.2014
	31.12.2014
	110,0
	109,4
	109,4

	
	Подпрограмма 9.  Обеспечение реализации муниципальной программы

	9.1
	«Обеспечение деятельности аппарата отдела  культуры
	Мирская М.В.
	- обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»
	09.01.2014
	31.12.2014
	2067,8
	2041,4
	56,7


<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
                            Начальник отдела культуры                                                             М.В.Мирская
