Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района 

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  отчетный период 9 месяцев 2017 г.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды  в Белокалитвинском районе»

	1.1    
	Основное мероприятие
«Организация детско-юношеского экологического движения»
	Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды 
Авдеенко А.П.
	Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения
	29.04.2017г.
	ноябрь-декабрь 2017г.
	90,3
	72,85
	72,85

	1.1.1  
	Участие в межрегиональном фестивале экологического туризма «Воспетая степь»

	Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды 

Авдеенко А.П.
	Мероприятие призвано обратить внимание жителей региона на уязвимость флоры и фауны степей, популяризовать природные достопримечательности долины Маныча, способствовать развитию экологического туризма
	29.04.2017г.
	29.04.2017г.
	37,95
	37,95
	37,95

	1.1.2  
	Участие во Всероссийском детском экологическом фестивале «Праздник Эколят и Молодых защитников природы»
	Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды 

Авдеенко А.П.
	Развитие в регионе природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы», повышение экологической культуры и просвещение подрастающего поколения
	16.06.2017г.
	16.06.2017г.
	10,1
	10,1
	10,1

	1.1.3  
	Участие в VII слете 

 юных экологов
	Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды 

Авдеенко А.П.
	Активизация в Ростовской области детского экологического движения, обмен опытом работы и воспитания бережного отношения к природе Донского края
	05.09.2017г.
	09.09.2017г.
	24,8
	24,8
	24,8

	1.1.4 
	Подписка на печатные издания экологического направления.
	Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды 

Авдеенко А.П.
	Информирование о вопросах защиты окружающей среды,  экологической обстановке, проблемах, 

экологическое просвещение, образование
	ноябрь-декабрь 2017г.
	
	17,45
	-
	-


              Начальник отдела сельского хозяйства 

              Администрации района
                                                                                                           А.П. Авдеенко

Н.А. Балеха

т: (86383) 2-62-02


