## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2012			   	     № 413                           г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» на 2011-2014 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.02.2012 № 177 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» на 2011-2014 годы»,  утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 13.09.2010 № 862, и эффективности использования финансовых средств за 2011 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению О.Э. Каюдина.

## Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

Приложение к постановлению

Администрации Белокалитвинского района

от ___  ___ 2012  №  ____

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы  «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01» января 2012 года

| Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Объемы не освоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде-раль-ный бюд-жет | областной бюд-жет | местный бюджет | Внебюджетные источники | всего | феде-раль-ный бюд-жет | об-ласт-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | Внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  |  |  | 16 | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе | 261,0 | - |  | - | 261,0 | - | 70,0 | - |  |  |  | - |  | 70,0 | - | 70,0 |  | - |  | - | 70,0 |  |  |  | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы № 1. «Укрепление системы защиты прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение взаимодействия Администрации Белокалитвинского района с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг), правоохранительными органами, общественными объединениями потребителей по реализации Закона Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |
| Содействие формированию эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей. | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |
| Содействие организации деятельности общественных организаций по защите потребительских прав путем оказания организационной, методологической помощи | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |
| Организация взаимодействия с общественными организациями по защите прав потребителей, в том числе посредством заключения соглашений о сотрудничестве, обмене информации, проведении совместных мероприятий и акций | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |
| Ведение реестра организаций, обеспечивающих защиту прав потребителей в Белокалитвинском районе, размещение информации в сети Интернет | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |
| Популяризация передового опыта работы организаций, обеспечивающих защиту прав потребителей, в том числе посредством размещения информации на официальных сайтах | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |
| Мониторинг освещения в средствах массовой информации области вопросов защиты прав потребителей | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |
| Проведение мониторинга обращений потребителей по вопросам нарушения их прав в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг в Белокалитвинском районе | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |
| Всего по подпрограмме | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |
| Мероприятия подпрограммы № 2. «Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты потребительских прав» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | 76,0 | - | - |  | 76,0 | - | 10,0 |  | - |  |  |  | - | 10,0 | - | 10,0 |  | - | - |  |  | 10,0 |  | - |  | - |  |
| Организация и проведение конференций, форумов, «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях района занятий по основам потребительских знаний | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - - |  |
| Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Содействие формированию у населения навыков рационального потребительского поведения посредством создания и распространения в Белокалитвинском районе различных видов социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей | 10,0 | - | - |  | 10,0 | - | 10,0 |  | - |  |  |  | - | 10,0 | - | 10,0 |  | - | - |  |  | 10,0 |  | - |  | - |  |
| Проведение информационных акций, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей, в том числе распространение в местах массового скопления граждан листовок, брошюр, справочных материалов по защите прав потребителей | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Всего по подпрограмме | 86,0 | - | - |  | 86,0 | - | 20,0 |  | - |  |  |  | - | 20,0 | - | 20,0 |  | - | - |  |  | 20,0 |  | - |  | - |  |
| Мероприятия подпрограммы № 3. «Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления в части, касающейся обеспечения соблюдения прав потребителей в различных сферах деятельности | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением государственной политики в области обеспечения населения качественной и безопасной продукции, а также оценка эффективности принимаемых мер в этой области в рамках межведомственной комиссии по защите прав потребителей при Администрации Белокалитвинского района | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Подготовка предложений в межведомственную комиссию по защите прав потребителей при Администрации Белокалитвинского района | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Организация работы по разработке и изданию для предприятий и индивидуальных предпринимателей информационных материалов по вопросам обеспечения соблюдения защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | 80,0 | - | - |  | 80,0 | - | 20,0 |  | - |  |  |  | - | 20,0 | - | 20,0 |  | - | - |  |  | 20,0 |  | - |  |  | - |
| Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей предприятий потребительского рынка Белокалитвинского района по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности, размещение информационных материалов по их результатам в средствах массовой информации | 10,0 | - | - |  | 10,0 | - | 10,0 |  | - |  |  |  | - | 10,0 | - | 10,0 |  | - | - |  |  | 10,0 |  | - |  |  | - |
| Содействие предоставлению консультационной поддержки предприятиям и индивидуальным предпринимателям по вопросам обеспечения защиты прав потребителей | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Всего по подпрограмме | 90,0 | - | - |  | 90,0 | - | 30,0 |  | - |  |  |  | - | 30,0 | - | 30,0 |  | - | - |  |  | 30,0 |  | - |  |  | - |
| Мероприятия подпрограммы № 4. «Кадровое обеспечение защиты прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка | 20,0 | - | - |  | 20,0 | - | 20,0 |  | - | - |  |  |  | 20,0 | - | 20,0 |  | - | - |  |  | 20,0 |  | - |  | - |  |
| Проведение ежегодных отраслевых профессиональных, рейтинговых конкурсов, связанных с вопросами защиты прав потребителей | 65,0 | - | - |  | 65,0 | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Проведение олимпиад, конкурсов по направлению «Защита прав потребителей» среди общеобразовательных школ и учреждений профессионального образования | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Уточнение прогнозной потребности предприятий и организаций Белокалитвинского района в подготовке квалифицированных рабочих кадров с учетом перспектив развития курируемых видов экономической деятельности | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Всего по подпрограмме | 85,0 | - | - |  | 85,0 | - | 20,0 |  | - | - |  |  |  | 20,0 | - | 20,0 |  | - | - |  |  | 20,0 |  | - |  | - |  |

| Управляющий делами | Л.Г. Василенко |
| --- | --- |

Информация

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Защита прав потребителей»

за отчетный 2011 год

| Наименование показателей результативности | Единицы измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Темп роста оказанных консультаций потребителям (к предыдущему году) | % | 105,5 |  |  |  | 101,0 |  |  |  |
| Темп роста обращений, урегулируемых в досудебном порядке (к предыдущему году) | % | 115,3 |  |  |  | 101,0 |  |  |  |
| Темп роста поступивших заявлений от потребителей (письменных) (к предыдущему году) | % | 114,8 |  |  |  | 97,2 |  |  |  |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы | По итогам 2011 года в сфере защиты прав потребителей наблюдается снижение роста поступивших письменных заявлений от потребителей и оказанных консультаций, что свидетельствует о повышении правовой грамотности потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация

об исполнении муниципальной долгосрочной                                                                  целевой программы «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе»

на 2011-2014 годы»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» на 2011-2014 годы», утвержденная постановлением Администрации Белокалитвинского района от 13.09.2010 № 862 принята с целью создания в Белокалитвинском районе условий для эффективной защиты, установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, повышения уровня правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей и соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей, стимулирования повышения качества товаров (работ, услуг), предоставляемых на потребительском рынке района.

Программа содержит 24 мероприятия, которые сформированы по 4 подпрограммам:

1. Укрепление системы защиты прав потребителей – 8 мероприятий.

2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты потребительских прав – 6 мероприятий.

3. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей – 6 мероприятий.

4. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей – 4 мероприятия.

В результате реализации данных мероприятий ожидается создание в Белокалитвинском районе условий для эффективной защиты, установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей.

За 2011 год плановый объем финансирования Программы составил: 70 тыс. рублей, исполнено: 70 тыс. рублей.

- Перечень завершенных в течение года мероприятий Программы

1. Разработка и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности – 10,0 тыс. рублей.

2. Содействие формированию у населения навыков рационального потребительского поведения посредством создания и распространения в Белокалитвинском районе различных видов социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей по вопросам обеспечения защиты прав потребителей – 10,0 тыс. рублей.

3. Организация работы по разработке и изданию для предприятий и индивидуальных предпринимателей информационных материалов по вопросам обеспечения соблюдения защиты прав потребителей в различных сферах деятельности – 20,0 тыс. рублей.

4. Проведение социологических опросов потребителей, представителей предприятий потребительского рынка Белокалитвинского района по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности, размещение информационных материалов по их результатам в средствах массовой информации – 10,0 тыс. рублей.

5. Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка – 20,0 тыс. рублей.

II. Оценка эффективности Программы

В результате реализации Программы за отчетный период:

- темп роста оказанных консультаций потребителям (к предыдущему году) составил 101,0% (ожидаемый 105,5%);

- темп роста обращений, урегулируемых в досудебном порядке (к предыдущему году) составил 101,0% (ожидаемый 115,3%);

- темп роста поступивших заявлений от потребителей (письменных) (к предыдущему году) составил 97,2% (ожидаемый 114,8%).

Оценка эффективности долгосрочной целевой программы по итогам 2011 года в сфере защиты прав потребителей: наблюдается снижение роста поступивших письменных заявлений от потребителей и оказанных консультаций, что свидетельствует о повышении правовой грамотности потребителей.