- Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе»

за отчетный период 9 мес. 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | Комитет по управлению Администрации Белокалитвинского района (далее- Комитет) | X | X | X | 2369,3 | 2369,3 | 1235,3 |  |
|  | ОМ 1.1 «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества | Комитет (главный специалист по учету имущества - Иванова Н.В.) | Эффективное использование муниципального имущества с целью передачи его в оперативное управление, хозяйственное ведение, в аренду | 2019 | 31.12.2019 | 373,4 | 373,4 | 303,2 | 70,2 не наступил срок реализации основного мероприятия |
|  | ОМ 1.2. «Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны» | Комитет (главный специалист –Мешкова Н.Н.) | Эффективное использование муниципального имущества с целью его эксплуатации | 2019 | 31.12.2019 | 46,3 | 46,3 | 23,3 | 23,0 не наступил срок реализации основного мероприятия |
|  | ОМ 1.3. «Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами» | Комитет (главный специалист –Мешкова Н.Н.) | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под МКД, признанными аварийными |  | 31.12.2019 | 110,1 | 110,1 | - | 110,0 не наступил срок реализации основного мероприятия |
|  | ОМ 1.4. «Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей» | Комитет (главный специалист –Мешкова Н.Н.) | Обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства | 2019 | 31.12.2019 | 442,6 | 442,6 | 24,6 | 418,0 не наступил срок реализации основного мероприятия |
|  | ОМ 1.5. Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот | Комитет (главный специалист –Мешкова Н.Н.) | Вовлечение в оборот свободных земельных участков, увеличение доходов района | 2019 | 31.12.2019 | 25,7 | 25,7 | 25,6 | 0,1 |
|  | ОМ 1.6. Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками | Комитет ( ведущий специалист по приватизации имущества и земельных участков -Агуреева Н.В., главный специалист –Мешкова Н.Н., главный бухгалтер) | Эффективное использование муниципального имущества и земельных участков с целью передачи в аренду и проведения аукционов | 2019 | 31.12.2019 | 513,8 | 513,8 | 349,5 | 164,3 не наступил срок реализации основного мероприятия |
|  | ОМ 1.7. Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах | Комитет (ведущий специалист по приватизации имущества и земельных участков -Агуреева Н.В., главный специалист –Мешкова Н.Н.) | Информирование населения, открытость и прозрачность сделок с муниципальным имуществом и земельными участками | 2019 | 31.12.2019 | 41,8 | 41,8 | 29,7 | 12,1 не наступил срок реализации основного мероприятия |
|  | ОМ 1.8. Содержание имущества муниципальной казны | Комитет (главный бухгалтер) | Эффективное управление имуществом казны, обеспечение его сохранности | 2019 | 31.12.2019 | 380,6 | 380,6 | 96,3 | 284,3 не наступил срок реализации основного мероприятия |
|  | ОМ 1.9.Ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ | Комитет (главный бухгалтер) | Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности | 2019 | 31.12.2019 | 435,0 | 435,0 | 383,1 | 51,9 не наступил срок реализации основного мероприятия |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района»муниципальной программы 1.2 | Комитет | X | X | X | 7879,2 | 7879,2 | 6121,4 |  |
|  | ОМ 2.1. «Финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | Комитет (главный бухгалтер) | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Комитета в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 2019 | 31.12.2019 | 7716,8 | 7716,8 | 6028,5 | 1688,3 не наступил срок реализации основного мероприятия |
|  | ОМ 2.2. Коммунальные услуги | Комитет (главный бухгалтер) | Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности | 2019 | 31.12.2019 | 87,3 | 87,3 | 42,1 | 45,2 не наступил срок реализации основного мероприятия |
|  | ОМ 2.3. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | Комитет (главный бухгалтер) | Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности | 2019 | 31.12.2019 | 75,1 | 75,1 | 50,8 | 24,3 не наступил срок реализации основного мероприятия |
|  | Итого по муниципальной программе | Комитет | X | X | X | 10248,5 | 10248,5 | 7356,7 | 2891,8 |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.