Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Информационное общество» отчетный период 6 мес. 2019г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование и развитие безопасной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и повышение эффективности использования цифровых технологий Белокалитвинского района | Итого: | повышение качества ведения делопроизводства в органах местного самоуправления Белокалитвинского района, повышение уровеня информационной безопасности органов местного самоуправления, повышение уровня использования населением цифровых технологий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6629,2 | 6629,2 | 2332,9 |  |  |
|  |  | Администрация Белокалитвинского района |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4238,2 | 4238,2 | 1408,7 |  |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 437,0 | 437,0 | 276,4 |  |  |
|  |  | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 753,2 | 753,2 | 332,8 |  |  |
|  |  | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 37,8 | 37,8 | 19,1 |  |  |
|  |  | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 863,0 | 863,0 | 295,9 |  |  |
|  |  | УСЗН Администрации Белокалитвинского района |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе, в том числе на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Белокалитвинского района» «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение качества обслуживания жителей Белокалитвинского района при предоставлении государственных и муниципальных услуг за счет совершенствования организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района (далее также – МФЦ) | МАУ МФЦ Белокалитвинского района | Итого: | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 30893,0 | 30893,0 | 13657,0 |  |  |
|  |  |  | повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставление населению полного спектра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 30893,0 | 30893,0 | 13657,0 |  |  |
| 3 | Программа: «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Итого: |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 37522,2 | 37522,2 |  | 15989,9 |  |