## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2012 года             № 8                 г.Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной долгосрочной  целевой программы «Организация  отдыха и оздоровления детей и  подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»   и эффективности использования  финансовых средств за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района  от 07.02.2012 № 177 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.04.2010 № 151, и эффективности использования финансовых средств за 2011 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на

заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам О.Э. Каюдина, заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономике  А.И. Позднякова.

## И.о. Главы  района						О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

____________      №  _____

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы ««Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»  и эффективности использования финансовых средств за 2011 год

I. Сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой

программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»  за 2011 год.

Муниципальная долгосрочная целевая программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы» (далее по тексту – Программа) направлена на обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района. Структура Программы включает в себя систему  программных мероприятий.

Мероприятия реализуются через решение следующих основных задач: обеспечение каждому ребенку и подростку необходимых условий для  полноценного отдыха и оздоровления; увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом, укрепивших свое здоровье; увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что создаст условия, обеспечивающие снижение подростковой преступности и правонарушений; увеличение количества детей, имеющих после отдыха выраженный оздоровительный эффект от отдыха, что позволит укрепить здоровье детей и снизить показатели общей детской заболеваемости.

Администрацией Белокалитвинского района была организована районная межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей, которая в течение 2011 года занималась координацией работы организаций и структур, ответственных за проведение оздоровительной кампании, подвела  итоги 2011 года и разработала перспективный план на 2012 год.

В  2011 году в рамках оздоровительной кампании УСЗН Белокалитвинского района проводилась работа с семьями, дети которых нуждаются в отдыхе и оздоровлении:

- было оздоровлено 800 детей из малоимущих семей на общую сумму 9247,8 тыс.руб.;

- выплачена компенсация за самостоятельно приобретенные путевки 147 гражданам на общую сумму 1302,7 тыс. рублей;

- выплачены компенсация 5-ти предприятиям в размере 50% стоимости фактически приобретенной путевки  на сумму 730,8 тыс.рублей ( 131 путевка).

В течение года в местном печатном издании «Перекресток» размещалась информации об организации отдыха и оздоровления детей (наличие путевок, информация о компенсационных выплатах гражданам за самостоятельно приобретенные путевки, информация о порядке выплаты компенсаций предприятиям за приобретенные путевки). УСЗН Белокалитвинского района осуществлялась  централизованная доставка детей к месту отдыха и обратно.

По путевкам, выделенным министерством труда и социального развития Ростовской области, оздоровлено 23 ребенка из малообеспеченных семей, 18 детей из семей высокого социального риска. Министерством общего и профессионального образования области было выделено 36 путевок, в том числе: 35 путевок для детей-сирот и детей, находящихся под опекой и 1 путевка для одаренного ребенка.

Органом, ответственным за организацию отдыха детей в каникулярное время, является отдел образования Белокалитвинского района.

В период летних и осенних каникул в 2011 году в школах Белокалитвинского района работало 24 пришкольных лагеря, в которых было оздоровлено 2740 учащихся. В лагерях с дневным пребыванием детей осуществлялось двухразовое питание, стоимость которого составляла 114,72 рублей в день. Всего на оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием в 2011 году было затрачено 6286,8 тыс.рублей, в том числе 5381,5 тыс.рублей – средства областного бюджета и 905,3 тыс. рублей – средства местного бюджета.

В малоэкономичных лагерях на базе общеобразовательных учреждений и на детских площадках было охвачено организованным отдыхом 3140 детей.

В целях повышения качества отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района в лагерях дневного пребывания Отделом образования Администрации Белокалитвинского района были разработаны и приняты приказы: «О мерах по организации отдыха детей в период летних каникул 2011 года в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений» (от 10.05.2011 № 297), «О мерах по повышению безопасности детей в образовательных учреждениях Белокалитвинского района в летний период» (от 19.05.2011), «Об открытии малокомплектных лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений» (от 26.05.2011 № 352), «О проверке лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений» (от 01.06.2011 № 370), «О проверке лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений» (от 30.06.2011 № 433). Проведено 2 семинара, 3 видеоконференции и 1 совещание межведомственной комиссией по организации отдыха и оздоровления детей, на которых были рассмотрены  вопросы готовности к летней оздоровительной кампании 2011 года и освоению  денежных средств, выделенных на эти цели, создания рабочей группы по проверке готовности детских оздоровительных учреждений к приему детей. Была организована работа по подготовке приемки лагерей с дневным пребыванием, получению разрешений Роспотребнадзора и Госпожнадзора, обеспечению условий по безопасности жизни и здоровья детей, предупреждению травматизма, безопасности дорожного движения, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и требований пожарной безопасности.   С сотрудниками оздоровительных лагерей проведен обучающий семинар с участием сотрудников пожарного надзора, Роспотребнадзора, МУЗ Белокалитвинского района ЦРБ, ОВД Белокалитвинского района, Центра занятости населения, УСЗН Белокалитвинского района.

На территории лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений была проведена противоклещевая обработка, подготовлены помещения для детей, оборудованы пищеблоки, медицинские кабинеты. Во всех лагерях с дневным пребыванием детей и на пришкольных площадках были разработаны планы воспитательной работы, программы «Лето-2011», в рамках которых проведены массовые мероприятия духовно-нравственного, патриотического, экологического воспитания, по профилактике наркомании, правонарушений, соблюдению ПДД, спортивные соревнования, викторины и походы. Лагеря с дневным пребыванием были укомплектованы квалифицированными педагогическими работниками образовательных учреждений и педагогами дополнительного образования.

Кроме того, другими видами отдыха было охвачено:

-2439 детей на детских площадках, в клубах по месту жительства;

-598 детей в туристических, палаточных, оборонно-спортивных, оздоровительно-спортивных лагерях;

507 детей были задействованы в походах и экскурсиях.

ГКУ РО «Центр занятости населения города Белая Калитва» в 2011 году были организованы 706 рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, заключены договора с 60 работодателями. Трудоустройство подростков осуществлялось на условиях параллельного финансирования со стороны работодателей и местного бюджета.

Всего в 2011 году всеми видами отдыха и оздоровления были охвачены        11285 детей, что составляет 86,1 % от общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Белокалитвинского района (13110 человек).

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий приведен в таблице № 1.

- II.Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства.

В рамках Программы на 2011 год  не были предусмотрены мероприятия по строительству и капитальному ремонту.

- III. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

На реализацию мероприятий Программы по состоянию на 01.01.2012 г. запланировано  88533,6 тыс. рублей. В том числе на 2011 год 17569,6 тыс.рублей. Из них средства областного бюджета -16664,3 тыс.рублей, средства местного бюджета – 905,3 тыс.рублей.

Кассовые расходы за счет средств областного бюджета составили: 11281,3 тыс.рублей, за счет областных субвенций на приобретение путевок в оздоровительные лагеря для детей из малообеспеченных семей и выплату компенсации за самостоятельно приобретенную путевку  и 5381,5 тыс.рублей за счет средств Фонда софинансирования расходов муниципальным образованиям Ростовской области на организацию отдыха детей в каникулярное время. Средства  местного бюджета на софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время составили 905,3 тыс.рублей.

- Средства бюджетов всех уровней, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы за 2011 год, отсутствуют.

- IV.Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах.

- В ходе реализации Программы в 2011 году были освоены в полном объеме целевые бюджетные средства областного бюджета в сумме 16662,8 тыс.рублей, плановые назначения на 2011 год составили 16664,3. Неиспользован остаток денежных средств в сумме 1,5 тыс.рублей, так как данная сумма меньше минимальной суммы денежной компенсации стоимости путевки. Данный  остаток денежных средств направлен в 2012 году на  те же цели. Плановые назначения на реализацию Программы за счет средств местного бюджета использованы в полном объеме по целевому назначению.

- V. Оценка эффективности результатов реализации Программы.

Программа носит социальный характер. Оценка результатов эффективности Программы представлена в таблице № 2.

- VI. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результатах и основных направлениях деятельности Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района.

- В 2011 году Управлением социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района был подготовлен доклад о результатах работы за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2011-2014 годы, в который были включены стратегические цели, тактические задачи и показатели деятельности УСЗН Белокалитвинского района.

- Разделы доклада, характеризующие деятельность УСЗН Белокалитвинского района по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, отражают достижение 2 показателей: количество детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и доля отдохнувших и оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, к общему количеству детей, охваченным организованным отдыхом. Фактические показатели, достигнутые в 2011 году, значительно превышают плановые назначения. Количество детей и подростков, охваченных организованным отдыхом - 11285 человек, из них доля отдохнувших и оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 3683 человека, что составляет 32,6 %.

- VII. Информация о степени достижения запланированных показателей Программы.

Исполнение муниципальной долгосрочной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»  характеризуется двумя показателями: количество детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, и доля отдохнувших и оздоровленных детей, оказавщихся в трудной жизненной ситуации, к общему количеству детей, охваченных организованным отдыхом.

Плановые значения показателей Программы приведены в таблице № 3.

Исполнение первого показателя (11285 человек) значительно превышает плановые назначения (8804 человека), что отражает действенность программно-целевого подхода к проблеме оздоровления и отдыха детей и подростков.

- Доля отдохнувших и оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации составила в 2011 году 32,6 %. Значение данного показателя значительно выше планового (9%), но ниже, чем в 2010 году (35,6%). Причиной незначительного снижения доли охвата является увеличение общей численности детей, охваченных различными формами отдыха, в сравнении с 2010 годом, что также является положительным результатом.

Программный метод позволяет проводить планомерную работу в области организации отдыха и оздоровления детей,  осуществлять контроль за исполнением намеченных показателей, взаимодействовать со всеми заинтересованными  структурами и учреждениями Белокалитвинского района в части исполнения программных мероприятий.

Управляющий делами                                             	                Л.Г. Василенко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | о финансировании и освоении проводимых програмных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной долгосрочной целевой программы "Организация отдыха и оздоровления детей и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы" по состоянию на " 01" января 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.рублей) |  |  |
| Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соотвествии с постановлением Администрации Белокалитвинского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвнения (по источникам финансиро- вания) |  |
|  | всего | федераль- ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет- ные источники | всего | федераль- ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет- ные источники | всего | федераль- ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет- ные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Всего по Программе: | 90564,6 |  | 85968,3 | 4596,3 |  | 17569,6 |  | 16664,3 | 905,3 | 0,0 | 17568,1 |  | 16662,8 | 905,3 |  | 1,5 |  |
| Предоставление бесплатных путевок в оздоровительные лагеря (загородные, санаторные) для детей из малообеспеченных семей и компенсации за самостоятельно приобретенную путевку | 85968,3 |  | 85968,3 |  |  | 11282,8 |  | 11282,8 |  |  | 11281,3 |  | 11281,3 |  |  | 1,5 |  |
| Оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием, организованным на базе образовательных учреждений | 4596,3 |  |  | 4596,3 |  | 6286,8 |  | 5381,5 | 905,3 |  | 6286,8 |  | 5381,5 | 905,3 |  | 0,0 |  |

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных программ

за отчетный 2011 финансовый год и за весь период реализации 2010-2011 годов

муниципальная долгосрочная целевая программа

«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков  Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измере-ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | Отклонение от плана, % | 2011 | Отклонение от плана, % | 2012 | Отклонение от плана, % | 2013 | Откло-нение от плана, % | 2014 | Отклонение от плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Количество детей и подростков, охваченных организованным отдыхом | чело-век | 8804 | 8804 | 8804 | 8804 | 8804 | 9377 | 6,5 | 11285 | 28,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля отдохнувших и оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, к общему количеству детей охваченных организованным отдыхом | % | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 35,6 | 27,6 | 32,6 | 162,0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 3

Целевые показатели муниципальной долгосрочной целевой программы

«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество детей и подростков, охваченных организованным отдыхом | человек | 8804 | 8804 | 8804 | 8804 | 8804 |
| 2. | Доля отдохнувших и оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, к общему количеству детей, охваченных организованным отдыхом | % | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |