## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 мая 2012 года             № 290                 г.Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы развития и сохранения  культуры и искусства Белокалитвинского района на 2011-2014 годы и эффективности использования финансовых средств за 2011 год

В  соответствии с постановлением Администрации  Белокалитвинского района от 07.02.2012 № 177 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации  инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы развития и сохранения культуры и искусства Белокалитвинского района на 2011-2014 годы, утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 31.08.2010 № 819, и эффективности использования финансовых средств за 2011 год согласно приложению.

- Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению О.Э.Каюдина, заместителя главы Администрации Белокалитвинского  района социальным вопросам  Е.Н. Керенцеву.

## И.о. Главы  района						О.Э. Каюдин

Верно:

Начальник общего отдела						Л.Е. Котлярова

|  | Приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района _____._____. 2012 № _____ |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

развития и сохранения культуры и искусства

Белокалитвинского района на 2011-2014 годы

и эффективности использования финансовых средств за 2011 год

- Сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы развития и сохранения культуры и искусства Белокалитвинского района на 2011-2014 годы за 2011 год.

Муниципальная долгосрочная целевая программа развития и сохранения культуры и искусства Белокалитвинского района на 2011-2014 годы (далее – Программа) направлена на создание единого культурного пространства, создание условий для сохранения культурного потенциала Белокалитвинского района, выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации,   культурным ценностям.

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

- совершенствования  оказания культурных услуг населению;

- сохранение и развитие традиционной казачьей культуры и самодеятельного народного творчества;

- поддержка молодых дарований и сохранение системы художественного образования детей;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

В ходе реализации Программы по публичному представлению музейных предметов и музейных коллекций  в 2011 году достигнуты следующие результаты:

- проведены 5 выставок;

- число посещений  составило  5200  человек в год;

-  число экскурсионных посещений составило 4200 человек в год.

Реализация Программы по библиотечному обслуживанию населения в 2011 году позволила достичь следующих результатов:

- книговыдача составила 876144 экземпляров;

- число пользователей составило  43549 человек;

- количество посещений составило  351476 человек.

В части организации и проведения мероприятий по поддержке народного творчества и культуры в 2011 году проведены  2668 культурно-массовых мероприятий. При этом  число клубных формирований  достигло 97 единиц с количеством участников в них 1731 человек.

В ходе реализации Программы  по организации и предоставлению дополнительного образования детей художественного профиля достигнуты следующие результаты: в 2011 году количество учащихся составило 1189 детей, из них 1075 учащихся за счет бюджета.

Общий объём финансирования Программы в 2011 году  составил 107538,1 тыс.рублей.

В рамках Программы на 2011 год были предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение материально-технического обеспечения учреждений культуры и дополнительного образования детей, мероприятия по противопожарной безопасности.

Финансирование расходов на материально-техническое обеспечение учреждений культуры Белокалитвинского района в 2011 году произведено в полном объеме, за счет средств областного и местного  бюджета проведен капитальный ремонт зданий учреждений культуры и образовательных учреждений.

Реестр инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта), включаемых в муниципальную долгосрочную  целевую программу приведен в таблице № 1.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий приведен в таблице № 2.

II. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства

В рамках Программы на 2011 год  были предусмотрены следующие мероприятия по строительству и капитальному ремонту:

- капитальный ремонт МОУ ДОД ДМШ п.Шолоховский;

- капитальный ремонт районного дворца культуры имени Чкалова;

- выборочный капитальный ремонт Литвиновского сельского клуба МУК   «Литвиновская клубная система»;

- капитальный ремонт   МУК Шолоховский ДК

- III. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию мероприятий Программы в 2011 году было запланировано  107538,1тыс. рублей.  Плановые назначения на конец 2011 года составили – областной бюджет – 43166,2 тыс.рублей; федеральный бюджет – 246,3 тыс.рублей, местный бюджет с учетом переданных полномочий – 61599,8 тыс.рублей,  средства от приносящей доход деятельности – 2525,8 тыс.рублей. Фактическая сумма освоения за 2011 год составила 107094,1 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет- 246,3 тыс.рублей, областной бюджет – 43165,9 тыс.рублей, средства местного бюджета – 61157,6 тыс.рублей, средства от приносящей доход деятельности – 2524,3 тыс.рублей

- Средства бюджетов всех уровней, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы за 2011 год, отсутствуют.

- IV.Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах

- В ходе реализации Программы в 2011 году не были освоены в полном объеме целевые бюджетные средства местного бюджета в сумме 442,5 тыс.рублей, в том числе:

- - на капитальный ремонт ДК п.Шолоховский -253,9 тыс.рублей;

- - на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Централизованная клубная система» - 106,2 тыс.рублей,

- - на финансовое обеспечение   муниципального задания МОУ ДОД ДШИ   Белокалитвинского района – 28,0 тыс.рублей,

- -  на финансовое обеспечение   муниципального задания МОУ ДОД ДМШ        п.Горняцкий  - 11,2 тыс.рублей,

- -  на финансовое обеспечение   муниципального задания МОУ ДОД ДМШ   п.Шолоховский  - 7,0 тыс.рублей,

- -  на финансовое обеспечение   муниципального задания МОУ ДОД ДМШ  х.Богураев  - 13,6 тыс.рублей.

- Основной причиной неполного освоения вышеуказанных средств  является то, что сложилась экономия по начислениям на заработную плату и поздно были предъявлены некоторые счета за оказанные услуги.

- V. Оценка эффективности результатов реализации Программы

Программа носит социальный характер. Оценка результатов эффективности Программы представлена в таблице № 3.

- VI. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результатах и основных направлениях деятельности отдела культуры Администрации Белокалитвинского района

- В 2011 году отделом культуры Администрации Белокалитвинского района был подготовлен доклад о результатах работы за 2010 год, в который были включены показатели деятельности отдела культуры Администрации Белокалитвинского района.

- Сеть клубных учреждений в 2011 году по сравнению с 2010 годом претерпела изменения. Клубных учреждений стало 44 вместо 45 в прошлом году. Клуб п. Русичи был закрыт, т.к. здание находится в аварийном состоянии, не находится на балансе Косовского сельского поселения, численность населения посёлка составляет 200 человек. Штатная единица заведующего клубом была передана в Коксовский ДК МУК «Коксовская клубная система» для осуществления выездного обслуживания жителей посёлка.

Другие учреждения культуры и дополнительного образования детей работают без изменений:

- МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» с 44 структурными подразделениями;

- учреждений дополнительного образования детей – 4, из них:

детские музыкальные школы – 3;

детская школа искусств – 1;

- МБУК «Белокалитвинский историко-краеведческий музей»;

- парк культуры и отдыха им. Маяковского.

В связи с приведением в соответствие с нормами Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» все муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования детей Белокалитвинского района приобрели статус муниципальных бюджетных учреждений.

Клубными учреждениями в 2011 году проведено 9164 мероприятий, на которых присутствовало 1077937 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение данных показателей. Мероприятий в 2011 году было проведено меньше на 386, соответственно, уменьшилось и количество посетителей. Показатели культурно-досуговой деятельности снизились в связи с  тем, что в самых крупных учреждениях культуры досугового типа производились капитальные ремонты:

- Дворец культуры им. Чкалова МБУК Белокалитвинского района «Централизованная клубная система» - частичный капитальный ремонт с июня по декабрь 2011 года;

- МБУК «Дворец культуры р.п. Шолоховский» - капитальный ремонт с мая 2011 года, окончание работ намечено на сентябрь 2012 г.

- Литвиновский сельский Дом культуры – частичный ремонт в 4 квартале 2011 года.

Количество пользователей в библиотеках Белокалитвинского района района в 2011 году составило 43549 человек, книговыдача – 876144 экземпляра. В сравнении с 2010 годом эти показатели изменились следующим образом: пользователей стало меньше на 1181 человек, книговыдача сократилась на 21612 экземпляров. Снижение показателей связано с проведением капитального ремонта в зданиях Дворца культуры им. Чкалова и Дворца культуры р.п.Шолоховский, где расположены структурные подразделения МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека».

В учреждениях дополнительного образования детей на 1 сентября 2011 года контингент учащихся составил 1106 детей. В 2010 году количество учащихся составляло 1115 человек. Количество учащихся может колебаться незначительно, так как количество мест в образовательных учреждениях ограничено квотой лицензии на образовательную деятельность. Охват детей эстетическим образованием в Белокалитвинском районе составляет 18,51%  при областном нормативе 12%.

МБУК «Белокалитвинским историко-краеведческим музеем» в 2011 году количество посещений  составило 5287 человек, что на 500 человек больше, чем в 2010 году. Количество выставок в 2011 году составило 5, что на 1 единицу меньше показателя 2010 года. В отчётный период велась реконструкция экспозиций «Археология» и «Природа», была оформлена новая выставка «Старинные приборы и механизмы». В 2011 году музеем направлена заявка на участие в конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире», учреждённый благотворительным фондом В.Потанина.

- Плановые значения показателей Программы приведены в таблице № 4.

- VII. Информация о степени достижения запланированных показателей Программы.

- Исполнение Программы по созданию условий организации досуга и обеспечению жителей услугами учреждений культуры  характеризуется двумя показателями:

- числом культурно-досуговых мероприятий;

- индикатором коллективного творчества (число формирований самодеятельного народного творчества, отнесённое к общему числу клубных формирований).

Снижение первого планового показателя 2011 года составило 5%, то есть культурно-досуговых мероприятий было проведено меньше на 139. Это объясняется проведением капитальных ремонтов в самых крупных клубных учреждениях – Дворце культуры им. Чкалова и Дворце культуры                         п. Шолоховский. При этом второй показатель – индикатор коллективного творчества – не выявил отклонений от плана.

По организации информационно-библиотечного обслуживания населения в 2011 году наблюдается уменьшение числа посещений библиотек на 5% (17543 посещений). Выдача документов также снизилась на 2% (21612 документов). Это связано с проведением капитальных ремонтов в выше перечисленных клубных учреждениях, в которых расположены библиотеки.

Показатели по организации начального художественно-эстетического воспитания и обучения в сфере дополнительного образования детей не выявил отклонения от планируемых показателей.

Показатель числа посещений выставок и экспозиций музея вырос на 11% (500 человек).

В целом, степень достижения запланированных показателей Программы можно считать удовлетворительной.

Начальник общего отдела                                                         Л.Е.Котлярова

таблица № 1

РЕЕСТР

инвестиционных  проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта), включаемых в муниципальную долгосрочную целевую программу

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта) | Годы реализации инвестиционного проекта | № и дата положительного заключения государственной экспертизы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт МОУ ДОД ДМШ п.Шолоховский Белокалитвинского района | 2011 год | №6-2-1-1190-10 от 20.11.2010 |
| 2. | Капитальный ремонт муниципального учреждения культуры Шолоховского городского поселения «Дворец культуры п.Шолоховский» Белокалитвинского района | 2011-2012 годы | №61-1-3-0126-11 от 28.02.2011 |
| 3. | Капитальный ремонт районного Дворца культуры имени Чкалова | 2011 год | №61-1-6-5196-08К от 30.12.2008 |
| 4. | Выборочный капитальный ремонт Литвиновского сельского клуба муниципального учреждения культуры Литвиновского сельского поселения «Литвиновская клубная система» | 2011 год | №61-1-1-3723-08 от 10.08.2008 |

Таблица 2

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной целевой программы развития и сохранения культуры Белокалитвинского района на 2011-2014 годы

по состоянию на «01» января 2012 года.

( тыс.рублей)

| Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федераль- ный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе | 309353,6 | 994,2 | 60047,5 | 242022,1 | 6289,8 | 107538,1 | 246,3 | 43166,2 | 61599,8 | 2525,8 | 107094,1 | 246,3 | 43165,9 | 61157,6 | 2524,3 | 444,0 |
| 1.финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры | 246476,3 | 994,2 | 7751,4 | 231440,9 | 6289,8 | 64210,8 | 246,3 | 7143,0 | 54295,7 | 2525,8 | 64026,7 | 246,3 | 7142,8 | 54113,3 | 2524,3 | 184,1 |
| 1.1 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Белокалитвинским историко-краеведческим музеем» | 9203,8 |  |  | 8899,6 | 304,2 | 2233,4 |  |  | 2118,8 | 114,6 | 2227,9 |  |  | 2113,6 | 114,3 | 5,5 За счет уменьшения начислений на оплату труда, из-за нетрудоспособности работников по причине заболевания |
| 1.2 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Централизованной клубной системой» | 80454,5 |  | 3547,3 | 72026,1 | 4881,1 | 22637,1 |  | 3547,3 | 17155,0 | 1934,8 | 22530,9 |  | 3547,2 | 17049,7 | 1934 | 106,2 За счет уменьшения начислений на оплату труда, из-за нетрудоспособности работников по причине заболевания. |
| 1..3 финансовое обеспечение муниципального задания МУК «Межпоселенческой муниципальной библиотекой» | 61528,8 | 994,2 | 621,4 | 59913,2 |  | 14247,2 | 246,3 | 13,0 | 13987,9 |  | 14234,6 | 246,3 | 13,0 | 13975,3 |  | 12,6 за счет несвоевременного предоставления счетов за оплату электроэнергии |
| 1.4 финансовое обеспечение муниципального задания МОУ ДОД Детской школой искусств | 47010,0 |  |  | 45905,5 | 1104,5 | 11348,1 |  |  | 10871,7 | 476,4 | 11320,1 |  |  | 10844,1 | 476,0 | 28,0 За счет уменьшения начислений на оплату труда, из-за нетрудоспособности работников по причине заболевания, несвоевременного предоставления счетов за оплату электроэнергии |
| 1..5 финансовое обеспечение муниципального задания МОУ ДОД ДМШ п.Шолоховский | 26122,5 |  | 3582,7 | 22539,8 |  | 9464,5 |  | 3582,7 | 5881,8 |  | 9457,5 |  | 3582,6 | 5874,9 |  | 7,0 За счет уменьшения начислений на оплату труда, из-за нетрудоспособности работников по причине заболевания |
| 1.6 финансовое обеспечение муниципального задания МОУ ДОД ДМШ п.Горняцкий | 9711,5 |  |  | 9711,5 |  | 2312,9 |  |  | 2312,9 |  | 2299,3 |  |  | 2299,3 |  | 13,6 За счет уменьшения начислений на оплату труда, из-за нетрудоспособности работников по причине заболевания |
| 1.7 финансовое обеспечение муниципального задания МОУ ДОД ДМШ х.Богураев | 8328,7 |  |  | 8328,7 |  | 1967,6 |  |  | 1967,6 |  | 1956,4 |  |  | 1956,4 |  | 11,2 За счет уменьшения начислений на оплату труда, из-за нетрудоспособности работников по причине заболевания |
| 2. выполнение функций централизованной бухгалтерии | 5360,6 |  |  | 5360,6 |  | 1244,1 |  |  | 1244,1 |  | 1238,1 |  |  | 1238,1 |  | 6,0 За счет уменьшения начислений на оплату труда, из-за нетрудоспособности работников по причине заболевания |
| 3.капитальный ремонт дворца культуры п.Шолоховский белокалитвинского района Ростовской области | 59320,6 |  | 50872,9 | 8447,7 |  | 40420,6 |  | 34600,0 | 5820,6 |  | 40166,7 |  | 34599,9 | 5566,8 |  | 253,9 Оплата проводилась согласно предоставленных счетов |
| 4. капитальный ремонт дома культуры в с. Литвиновка Белокалитвинского района Ростовской области | 1662,6 |  | 1423,2 | 239,4 |  | 1662,6 |  | 1423,2 | 239,4 |  | 1662,6 |  | 1423,2 | 239,4 |  | 0,0 |
| 5.Изготовление ПСД на капитальный ремонт и газификацию клуба в х.Чапаев Богураевского с.п. | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Изготовление ПСД на капитальный ремонт клуба в х.Насонтов Краснодонецкого с.п. | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 3

Информация

об  оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных программ за отчетный 2011 финансовый  год

и за весь период реализации программ  муниципальная долгосрочная целевая программа развития и сохранения культуры и искусства Белокалитвинского района на 2011-2014 годы

| №п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | Отклонение от плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Стратегическая цель 1.Создание условий организации досуга и обеспечение жителей услугами учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число культурно- досуговых мероприятий | единиц | 2807 | 2668 | 2668 | 2668 | 2668 | - 5% |
| 2. | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований | % | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0% |
| Стратегическая цель2. Организация информационно-библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Число посещений библиотек | посещения | 369019 | 351476 | 351476 | 351476 | 351476 | - 5% |
| 4. | Выдача документов | штук | 897756 | 876144 | 876144 | 876144 | 876144 | - 2% |
| Стратегическая цель 3. Организация начального художественно- эстетического воспитания и обучения в сфере дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
| 6. | Индикатор уровня квалификации преподавателей | % | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 |
| Стратегическая цель4. Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в муниципальном музее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Число посещений выставок и экспозиций музея | чел. | 4700 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | + 11% |

Таблица № 4

Целевые показатели  муниципальной долгосрочной целевой программы развития и

сохранения культуры и искусства Белокалитвинского района на 2011-2014

| №п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стратегическая цель 1.Создание условий организации досуга и обеспечение жителей услугами учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число культурно- досуговых мероприятий | единиц | 2807 | 2668 | 2668 | 2668 |
| 2. | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований | % | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Стратегическая цель2. Организация информационно-библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Число посещений библиотек | посещения | 369019 | 351476 | 351476 | 351476 |
| 4. | Выдача документов | штук | 897756 | 876144 | 876144 | 876144 |
| Стратегическая цель 3. Организация начального художественно- эстетического воспитания и обучения в сфере дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием | % | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 6. | Индикатор уровня квалификации преподавателей | % | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Стратегическая цель4. Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в муниципальном музее |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Число посещений выставок и экспозиций музея | чел. | 4700 | 5200 | 5200 | 5200 |