## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____.__________ 2018			     № ______                             г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и эффективности использования бюджетных средств за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 №1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 31.10.2013 №1889, и эффективности использования бюджетных средств за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и размещается на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Д.Ю. Устименко.

- Глава Администрации района		                                      О.А. Мельникова

- Проект подготовил:

Главный специалист отдела сельского хозяйства	                          Н.А. Балеха

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от ___. ___. 2018 №___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы Белокалитвинского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

и эффективности использования бюджетных средств за 2017 год

Раздел 1. Основные результаты и результаты основных мероприятий

Реализация программы в 2017 году осуществлялась посредством реализации следующих основных мероприятий:

- мониторинг состояния окружающей среды;

- осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления;

- экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды;

- организация детско-юношеского экологического движения.

В 2017 году на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» выделено 90,3 тыс. руб.

Итоги и эффективность реализации мероприятий Программы и подпрограмм оцениваются сопоставлением фактических значений целевых показателей к плановым.

Эффективность реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» характеризует выполнение следующих показателей:

Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Белокалитвинского района в рамках Дней защиты от экологической опасности:

25.03.2017г. -  жители и организации Белокалитвинского района приняли активное участие в международной экологической акции «Час Земли»;

08.04.2017г. и 21.10.2017г. в целях восстановления и приумножения лесов организованы и проведены всероссийские Дни древонасаждений;

С 22.04.2017г. по 22.05.2017г. в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» во всех поселениях Белокалитвинского района организованы еженедельные субботники по благоустройству территорий, а также наведение порядка вдоль автомобильных трасс, в лесополосах и сельскохозяйственных полях, находящихся на землях сельскохозяйственного назначения.

Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) в 2017 году составило 77 человека (192,5% от планового показателя):

29.04.2017г. – участие в межрегиональном фестивале экологического туризма «Воспетая степь» на территории заповедника «Ростовский» Орловского района (15 учащихся);

16.06.2017г. – участие во всероссийском детском экологическом фестивале «Праздник Эколят и Молодых защитников природы» на территории государственного природного заказника областного значения «Горненский» в Красносулинском районе (20 учащихся);

с 13.09.2017г. по 17.09.2017г. – участие в VII-м областном слете юных экологов в Неклиновском районе (4 учащихся);

14.11.2017г. – I районный слет юных экологов Белокалитвинского района (38 учащихся).

Раздел 2. Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средствах при реализации Программы

Согласно муниципальной  программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  в 2017 году были израсходованы денежные средства из местного бюджета на:

Мероприятие подпрограммы 1. «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» - Организация детско-юношеского экологического движения – 90,0 тыс. руб. Из них:

  - Участие в межрегиональном фестивале экологического туризма «Воспетая степь» - 37,95 тыс. руб.

  - Участие во Всероссийском детском экологическом фестивале «Праздник Эколят и Молодых защитников природы» - 10,1 тыс. руб.

  - Участие в слете юных экологов Ростовской области – 24,8 тыс. руб.

  - Районный слет юных экологов – 8,8 тыс. руб.

  - Подписка на издания печатной продукции – газеты, журналы экологической направленности – 8,4 тыс. руб.

Раздел 3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Программы и оценки бюджетной эффективности Программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы и оценки бюджетной эффективности Программы отражены в Таблице 2.

Раздел 4. Информация о внесенных изменениях в Программу

В течение 2017 года в муниципальную  программу Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»   внесены изменения в соответствии с постановлениями Администрации Белокалитвинского района, согласно таблице 3.

Раздел 5. Дальнейшая реализация Программы

Программа рассчитана на период до 2020 года.

Целями программы являются: повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека;  рациональное использование природных ресурсов.

В 2018-2020 годах в Белокалитвинском районе планируется реализация основных подпрограммных мероприятий, направленных на:

- увеличение ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Белокалитвинского района в рамках дней защиты от экологической опасности;

- увеличение количества детей, привлекаемых к участию в мероприятиях экологического движения (слетах).

### Управляющий делами				                                          Л.Г. Василенко

Проект подготовил:

Главный специалист отдела сельского хозяйства	                           Н.А. Балеха

Таблица 1

Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средствах при реализации Программы

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источник финансирования | Объем расходов, предусмотренный Программой на 2017 год, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 90,3 | 90,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 90,3 | 90,0 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» | всего | 90,3 | 90,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 90,3 | 90,0 |
| Основное мероприятие 1 | «Организация детско-юношеского экологического движения» | всего | 90,3 | 90,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 90,3 | 90,0 |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» Основное мероприятие 1 «Организация детско-юношеского экологического движения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек | 30 | 40 | 77 | Мероприятия реализованы в полном объеме |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | километров | 0 | 0 | 0 | В указанные период проведение мероприятий не предусмотрено подпрограммой |
| Подпрограмма 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | процентов | 80 | 90 | 74 | Низкий процент охвата в сельских поселениях |
| 4 | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых коммунальных отходов | объектов | 16 | 13 | 30 | Отсутствие финансирования из средств областного бюджета |
| 5 | Площадь рекультивированных земель, возращенных в хозяйственный оборот | гектаров | 1,0 | 2,1 | 0 | Отсутствие финансирования из средств областного бюджета |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация детско-юношеского экологического движения» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | - |
| 1.1.1 | Участие в межрегиональном фестивале экологического туризма «Воспетая степь» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | 29.04.2017 | 29.04.2017 | 29.04.2017 | 29.04.2017 | Мероприятие призвано обратить внимание жителей региона на уязвимость флоры и фауны степей, популяризовать природные достопримечательности долины Маныча, способствовать развитию экологического туризма | Мероприятие призвано обратить внимание жителей региона на уязвимость флоры и фауны степей, популяризовать природные достопримечательности долины Маныча, способствовать развитию экологического туризма | - |
| 1.1.2 | Участие во Всероссийском детском экологическом фестивале «Праздник Эколят и Молодых защитников природы» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | Развитие в регионе природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы», повышение экологической культуры и просвещение подрастающего поколения | Развитие в регионе природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы», повышение экологической культуры и просвещение подрастающего поколения | - |
| 1.1.3 | Участие в VII слете юных экологов | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | 05.09.2017 | 09.09.2017 | 05.09.2017 | 09.09.2017 | Активизация в Ростовской области детского экологического движения, обмен опытом работы и воспитания бережного отношения к природе Донского края | Активизация в Ростовской области детского экологического движения, обмен опытом работы и воспитания бережного отношения к природе Донского края | - |
| 1.1.4 | Районный слет юных экологов Белокалитвинского района | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | 14.11.2017 | 14.11.2017 | 14.11.2017 | 14.11.2017 | Активизация детского-юношеского экологического движения Белокалитвинского района, пропаганда бережного отношения к природе | Активизация детского-юношеского экологического движения Белокалитвинского района, пропаганда бережного отношения к природе |  |
| 1.1.5 | Подписка на печатные издания экологического направления | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | 06.12.2017 | 06.12.2017 | 06.12.2017 | 06.12.2017 | Информирование о вопросах защиты окружающей среды, экологической обстановке, проблемах, | Информирование о вопросах защиты окружающей среды, экологической обстановке, проблемах, |  |

Таблица 4

Информация о внесенных изменений в программу

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Контроль за исполнением |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 06.02.2017 №150 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 31.10.2013 №1889» | Корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий | К.С. Гусев |
| 2 | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 15.05.2017 №443 «О внесении изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района от 31.10.2013 №1889» | - В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования детско-юношеского экологического движения подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное использование | Д.Ю. Устименко |
| 3 | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 03.11.2017 №1580 «О внесении изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района от 31.10.2013 №1889» |  |  |
| 4 | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 29.12.2017 №2072 «О внесении изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района от 31.10.2013 №1889» |  |  |