****

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_\_\_\_\_\_**  2018 № \_\_\_\_\_ г. Белая Калитва

|  |
| --- |
| Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2018 год |

Во исполнение постановлений Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 №1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», от 10.09.2013 №1501 «Об утверждении Методических рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству В.М. Дохнова.

Глава Администрации района О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_

План реализации муниципальной программы

 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Фонд реформирования ЖКХ  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1.Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан  | Гусейнов Р.Р. | Улучшат жилищные условия 70 семей | X | 114247,6 | 107996,8 | 0 | 6250,8 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу в Белокалитвинском районе | Гусейнов Р.Р. | Будут заключены контракты на переселение 43 семей | 31.12.2018 | 87628,9 | 82371,1 | 0 | 5257,8 | 0 |
| 1.1.1 | Синегорское с.п. | X | Будут заключены контракты на переселение 17 семей | 31.12.2018 | 38119,9 | 35832,6 | 0 | 2287,3 | 0 |
| 1.1.2 | Коксовское с.п. | X | Будут заключены контракты на переселение 23 семей | 31.12.2018 | 42475,9 | 39927,4 | 0 | 2548,5 | 0 |
| 1.1.3 | Белокалитвинское г.п. | X | Будут заключены контракты на переселение 3 семей | 31.12.2018 | 7033,1 | 6611,1 | 0 | 422,0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы  | X |  |  | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Мероприятие 2.Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе | Гусейнов Р.Р. | Будут обеспечены жилищными сертификатами 3 семьи | 31.12.2018 | 3578,70 | 2585,7 | 0 | 993,0 | 0 |
| 1.2 | Контрольное событие программы  | X |  |  | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Мероприятие 3.Обеспечение жилыми помещениями по договору найма специализированного жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, подлежащих обеспечению жильем | Гусейнов Р.Р. | Будут заключены контракты на обеспечение жильем 24 детей- сирот | 31.12.2018 | 23040,0 | 23040,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Контрольное событие программы  | X |  |  | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | Улучшат жилищные условия 70 семей | X | 114247,6 | 107996,8 | 0 | 6250,8 | 0 |

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

 Управляющий делами Л.Г. Василенко