Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальным имуществом  в Белокалитвинском  районе»    отчетный период 6 мес. 2017 г.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»

	1.1    
	Основное мероприятие   «Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости»                 
	Комитет
	
	
	
	
	
	

	1.1.1  
	Проведение технической инвентаризации муниципального имущества
	Комитет
	Эффективное использование муниципального имущества с целью передачи его в оперативное управление, хозяйственное ведение, в аренду
	в течение года
	4 квартал
	2027,2
	2026,2
	Заключен 1 контракт на сумму 7,2 тыс. руб.

В 2017 году оплачено 2019,0 тыс. руб. по контракту, заключенному в 2016 году

	1.2
	Основное мероприятие   «Формирование земельных участков»
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1  
	Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны
	Комитет
	Эффективное использование  муниципального имущества с целью его эксплуатации
	в течение года
	4 квартал
	333,2
	0
	

	1.2.2  
	Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей


	Комитет
	Обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства
	в течение года
	4 квартал
	217,8
	4,9
	Заключен 1 контракт на сумму 4,9 тыс. руб.



	1.2.3
	Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот
	Комитет
	Вовлечение в оборот  свободных земельных участков, увеличение доходов района
	в течение года
	4 квартал
	68,9
	7,6
	Заключен 1 контракт на сумму 7,6 тыс. руб.



	1.3
	Основное мероприятие 
«Оценка муниципального

 имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками и размещение информационных сообщений в официальных печатных органах»
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками
	Комитет
	Эффективное использование муниципального имущества и земельных участков с целью передачи в аренду и проведения аукционов
	в течение года
	4 квартал
	274,5
	147,0
	Заключен 21 контракт на сумму 147,0 тыс. руб.



	1.3.2
	Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах
	Комитет
	Информирование населения, открытость и прозрачность сделок с муниципальным имуществом и земельными участками
	в течение года
	4 квартал
	28,0
	20,0
	Заключен 1 контракт на сумму 20,0 тыс. руб.



	1.4
	Основное мероприятие

«Содержание имущества муниципальной казны»
	Комитет
	Эффективное управление имуществом казны, обеспечение его сохранности      
	в течение года
	4 квартал
	34,3
	29,2
	Заключено 2 контракта на сумму 29,2 тыс. руб.



	1.5
	Основное мероприятие

«Ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ»
	Комитет
	Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности      
	в течение года
	4 квартал
	234,8
	234,2
	-

	
	Итого по подпрограмме 1
	
	
	
	
	3218,7
	2469,1
	

	1.1
	Контрольное   событие
программы     
	
	
	X
	
	X
	X
	X

	
	...                  
	
	
	
	
	
	
	

	1.2    
	Мероприятие ВЦП 1                
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1  
	Мероприятие    
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Контрольное   событие
программы        
	
	
	X
	
	X
	X
	X

	2
	Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района»

	2.1.
	Основное мероприятие

«Финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района»
	Комитет
	Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Комитета в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций
	в течение года
	4 квартал
	6971,3
	3272,6
	-

	2.1.1
	Коммунальные услуги
	Комитет
	Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности    
	в течение года
	4 квартал
	66,3
	44,8
	Заключено 6 контрактов на сумму 66,3 тыс. руб.

	2.1.2
	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
	Комитет
	Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности      
	в течение года
	4 квартал
	75,1
	17,0
	-

	
	Итого по подпрограмме 2
	
	
	
	
	7112,7
	3334,4
	

	2.1
	Контрольное   событие
программы        
	
	
	X
	
	X
	X
	X

	  3. 
	Подпрограмма 3 «Формирование специализированного жилищного фонда»

	3.1
	Основное мероприятие 
«Непрограммные мероприятия для приобретения объектов недвижимого имущества»
	Комитет
	Решение жилищной проблемы специалистов
	в течение года
	4 квартал
	500,0
	0
	-

	
	Итого по подпрограмме 3
	
	
	
	
	500,0
	0
	

	
	Итого по программе
	
	
	
	
	10831,4
	5803,5
	


