## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2013			                        № 1776                                     г.  Белая Калитва

Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского    района «Развитие образования»

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу Белокалитвинского района «Развитие образования» согласно приложению № 1.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Белокалитвинского района от 22.03.2010 № 385 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы».

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, с 01.01.2014 года.

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Е.Н. Керенцеву.

## Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

- Приложение №1

- к постановлению

- Администрации Белокалитвинского района

от ___________ № ___

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

- «Развитие образования»

- ПАСПОРТ

- Муниципальной программы Белокалитвинского района

- «Развитие образования»

| Наименование муниципальной программы Белокалитвинского района | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Белокалитвинского района | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района (далее – отдел образования Белокалитвинского района) |
| Соисполнители муниципальной программы Белокалитвинского района | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Белокалитвинского района | муниципальные образовательные учреждения Белокалитвинского района, МБУ ЦБО, МБУ ИМЦ, МБОУ ЦПМСС |
| Подпрограммы муниципальной программы Белокалитвинского района | - «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»; - «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы Белокалитвинского района | обеспечение высокого качества образования в Белокалитвинском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики района |
| Задачи муниципальной программы Белокалитвинского района | модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных результатов; развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования; создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Белокалитвинского района | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе; удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет; удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет; доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Белокалитвинского района | 2014-2020 годы. Этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Белокалитвинского района | всего – 7 348 070,9 тыс. рублей: 2014 год – 1 042 225.1 тыс. рублей; 2015 год - 1 050 974,3 тыс. рублей; 2016 год – 1 050 974,3 тыс. рублей; 2017 год – 1 050 974,3 тыс. рублей; 2018 год – 1 050 974,3 тыс. рублей; 2019 год – 1 050 974,3 тыс. рублей; 2020 год – 1 050 974,3 тыс. рублей; по источникам финансирования: областной бюджет – 4 523 316,5 тыс. рублей; 2014 год – 643 997,9 тыс. рублей; 2015 год - 646 553,1 тыс. рублей; 2016 год – 646 553,1 тыс. рублей; 2017 год – 645 553,1 тыс. рублей; 2018 год – 645 553,1тыс. рублей; 2019 год – 645 553,1тыс. рублей; 2020 год – 645 553,1 тыс. рублей; федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; местные бюджеты муниципальных образований – 2 628 186,7 тыс. рублей; 2014 год – 370 146,1 тыс. рублей; 2015 год - 376 340,1 тыс. рублей; 2016 год – 376 340,1 тыс. рублей; 2017 год – 376 340,1 тыс. рублей; 2018 год – 376 340,1 тыс. рублей; 2019 год – 376 340,1 тыс. рублей; 2020 год – 376 340,1 тыс. рублей; внебюджетные средства – 196 567,7 тыс. рублей; 2014 год – 28 081,1 тыс. рублей; 2015 год - 28 081,1 тыс. рублей; 2016 год – 28 081,1 тыс. рублей; 2017 год – 28 081,1 тыс. рублей; 2018 год – 28 081,1 тыс. рублей; 2019 год – 28 081,1 тыс. рублей; 2020 год – 28 081,1 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Белокалитвинского района | в результате реализации муниципальной программы Белокалитвинского района к 2020 году предполагается: обеспечить всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития вариативных форм дошкольного образования; обеспечить равный доступ к качественному общему образованию для всех граждан 7- 18 лет, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения; создать условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования; повысить качество общего образования; |

- Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы образования

- Белокалитвинского района

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №596 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие образования», с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372   «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района».

Согласно Стратегии социально-экономического развития Белокалитвинского района на период до 2020 года основными стратегическими целями развития Белокалитвинского района являются повышение конкурентоспособности экономики, пространственное развитие региона, повышение качества жизни населения.

Сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей, призванных обеспечивать высокое качество жизни населения. Доступность и качество образования являются ключевыми факторами, определяющими уровень жизни населения, качество человеческого капитала, социальную и трудовую мобильность населения, привлекательность территории при выборе места проживания.

Образовательный комплекс Белокалитвинского района включает в себя

93   образовательных учреждения. В целом в сфере образования Белокалитвинского района занято около 2600 работников.

В настоящее время в Белокалитвинском районе обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.

Развитие системы образования Белокалитвинского района в последние годы осуществлялось в соответствии с направлениями национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетного национального проекта «Образование», Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие образования в Белокаитвинском районе на 2010-2015 годы».

Отдел образования Белокалитвинского района  является главным распорядителем средств областного и местного бюджета, выделяемых на:

финансовое обеспечение мероприятий в области образования;

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях путем предоставления субсидии образовательным учреждениям.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) относится к вопросам местного значения муниципальных районов. От грамотного планирования развития муниципальной образовательной сети зависит степень удовлетворения запросов личности и семьи в получении качественных образовательных услуг, соответствующих современным требованиям.

Одним из основных принципов государственной политики в области образования является обеспечение прав граждан и государственных гарантий на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения качества общего образования. Проводится серьезное обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций, программ и методов работы школы, устранение искусственной дифференциации школ по качеству образования. Новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования должны обеспечить деятельностный подход в обучении, формирование ключевых компетенций школьников, доступность для каждого старшеклассника нескольких профилей обучения, соответствующих его склонностям и жизненным планам.

Помимо изменений в содержании образования и обновления материально-технической базы образовательных организаций  обеспечиваются безопасные условия организации образовательного процесса. В Белокалитвинском районе принимаются необходимые меры по снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма. Регулярно обновляется парк школьных автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся, проживающих в отдаленных территориях, в базовые школы. Особое внимание уделяется изучению в дошкольных и общеобразовательных организациях основ безопасности дорожного движения, оснащению кабинетов безопасности дорожного движения и автогородков.

Форма объективной оценки качества подготовленности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, установлена порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и позволяет установить уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта.

Региональная система оценки качества образования в соответствии со всероссийской системой строится на принципах охвата всех ступеней общего образования процедурами оценки качества образования, участия в построении этой системы (в части, касающейся общего образования) органов управления образованием всех уровней (федеральных, региональных и муниципальных) и непосредственно образовательных организаций.

Таким образом, региональная система оценки качества образования призвана обеспечить единство требований к подготовленности выпускников общеобразовательных организаций, объективность оценки достижений обучающихся, преемственность между разными ступенями общего образования, возможность использования результатов оценки качества для принятия необходимых управленческих решений.

Проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ продолжает совершенствоваться, усиливается контроль за соблюдением  режима информационной безопасности в пунктах проведения ЕГЭ, повышается качество информированности участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей) об организации и результатах проведения экзаменов.

Отдел образования Белокалитвинском районе осуществляется внедрение в организациях дополнительного образования Белокалитвинского района федеральных требований к образовательным программам дополнительного образования детей и спортивно-досуговой деятельности.

Предоставляются бесплатные образовательные услуги дополнительного образования с использованием спортивных залов и спортивных площадок организаций дополнительного образования, в том числе детям с особыми образовательными потребностями, детям-инвалидам.

Развивается система дополнительного образования детей на базе общеобразовательных организаций за счет ресурсов организаций дополнительного образования. Сформирован и ежегодно обновляется районный банк данных одаренных детей, проводится работа в профильном лагере для одаренных детей.

Более подробно анализ состояния и прогноз развития сферы образования изложен в соответствующих разделах подпрограмм «Развитие общего и дополнительного образования» и «Обеспечение реализации государственной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия».

Реализация муниципальной программы подвержена ряду рисков, которые могут оказать влияние на достижение результатов.

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий государственной программы, в том числе - со стороны муниципалитетов;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей программы. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников муниципальной программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга) реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования.

Многообразие направлений в сфере образования делает невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без взаимодействия органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, общественных объединений, обуславливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач в рамках государственной программы Белокалитвинского района «Развитие образования».

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является 	обеспечение высокого качества образования в Белокалитвинском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики района.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих основных задач:

модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных результатов;

развитие системы дошкольного образования, создание условий для полного удовлетворения потребности в данной услуге;

развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования;

создание нормативно-правовых и организационных условий  для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Для оценки результатов реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы):

Показатель (индикатор) «Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе» характеризует обеспечение законодательно закрепленных доступности дошкольного образования.

Показатель (индикатор) «Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет» характеризует равенство доступа к качественному школьному образованию.

Показатель (индикатор) «Удельный вес численности детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет» характеризует равенство доступа к качественным образовательным услугам дополнительного образования.

Показатель (индикатор) «Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций» характеризует качество предоставляемых образовательных услуг и уровень подготовки выпускников.

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы обеспечить:

охват наиболее значимых результатов муниципальной программы;

оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Целевые значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы установлены на основании результатов статистического наблюдения за системой образования Белокалитвинского района, и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

По итогам реализации муниципальной программы к 2020 году ожидается достижение следующих результатов:

обеспечить всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития вариативных форм дошкольного образования;

обеспечить равный доступ к качественному общему образованию для всех граждан 7- 18 лет, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения;

создать условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования;

повысить качество общего образования.

Сроки реализации муниципальной программы: 2014 – 2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

- Мероприятия муниципальной программы включены в две подпрограммы:

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия».

- Первая  подпрограмма соответствует уровням образования и предусматривает мероприятия, направленные на расширение доступности, повышение качества и эффективности образовательных услуг в дошкольном, общем, дополнительном  образовании. Вторая  подпрограмма содержит комплекс действий системного характера, обеспечивающих эффективность управления системой образования в целом.

- Подпрограммы муниципальной программы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления муниципальной политики в сфере образования.

- Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают все уровни образования и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и задач настоящей муниципальной программы.

- На решение задач муниципальной программы:

- модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных результатов,

- развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся,

- обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья,

создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования,

обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

создание нормативно-правовых и организационных условий  для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

- направлены соответствующие мероприятия подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования».

На решение задачи развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования направлены мероприятия подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинског района «Развитие образования» и прочие мероприятия».

- Состав мероприятий муниципальной программы с указанием сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и  внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы – – 7 348 070,9   тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 042 225,1  тыс. рублей;

2015 год -  1 050 974,3  тыс. рублей;

2016 год – 1 050 974,3  тыс. рублей;

2017 год – 1 050 974,3  тыс. рублей;

2018 год – 1 050 974,3  тыс. рублей;

2019 год – 1 050 974,3  тыс. рублей;

2020 год - 1 050 974,3  тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 523 316,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 643 997,9  тыс. рублей;

2015 год -  646 553,1  тыс. рублей;

2016 год –  646 553,1 тыс. рублей;

2017 год –  645 553,1 тыс. рублей;

2018 год –  645 553,1тыс. рублей;

2019 год –  645 553,1тыс. рублей;

2020 год –  645 553,1 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства

федерального бюджета;

местные бюджеты муниципальных образований – – 2 628 186,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 370 146,1  тыс. рублей;

2015 год -  376 340,1  тыс. рублей;

2016 год – 376 340,1  тыс. рублей;

2017 год – 376 340,1  тыс. рублей;

2018 год – 376 340,1  тыс. рублей;

2019 год – 376 340,1  тыс. рублей;

2020 год – 376 340,1  тыс. рублей;

внебюджетные средства –  196 567,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –  28 081,1  тыс. рублей;

2015 год -  28 081,1  тыс. рублей;

2016 год –  28 081,1  тыс. рублей;

2017 год –  28 081,1  тыс. рублей;

2018 год –  28 081,1  тыс. рублей;

2019 год –  28 081,1  тыс. рублей;

2020 год –  28 081,1  тыс. рублей.

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы отражены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

Расходы муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы отражены в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

- Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Раздел 5. Участие муниципальных образований

«Белокалитвинский район» в реализации муниципальной  программы

Государственной программой предусмотрено участие Белокалитвинского района путем предоставления субсидий бюджету района на софинансирование расходные обязательства, возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы проводится Отделом образования Белокалитвинского района в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Белокалитвинского района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Белокалитвинского района: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отделом образования Белокалитвинского района по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы учитывает:

степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной программы):

(1),

где:

- значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:

(2),

где:

- значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы;

- число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;

- соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е. фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Значения , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой степени эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

(3),

где:

- запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной программы;

- фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной программы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной программы определяется по формуле:

(4),

где:

M - число подпрограмм муниципальной программы.

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной программы.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и участников муниципальной программы

Начальник отдела образования несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Руководители образовательных учреждений, МБОУ ЦПМСС, МБУ ЦБО, МБУ ИМЦ Белокалитвинского района, определенные участниками муниципальной пррограммы, несут персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

План реализации утверждается приказом отдела образования Белокаитвинского района – ответственного исполнителя муниципальной программы  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Белокалитвинского района и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с  участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Контроль за исполнением муниципальной программ осуществляется Администрация Белокалитвинского района.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программ ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Администрации Белокалитвинского района отчет об исполнении плана реализации  по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год - до 1 марта года, следующего за отчетным.

Участниками муниципальной программы информация, необходимая для подготовки отчета об исполнении плана реализации, предоставляется ответственному исполнителю муниципальной программы:

по итогам полугодия, 9 месяцев – до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 25 января года, следующего за отчетным.

Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения Администрацией Белокалитвинского района подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Отдела образования Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение в Администрацию Белокалитвинского района проект постановления Администрации Белокалитвинского района об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Участниками муниципальной программы информация, необходимая для подготовки годового отчета, предоставляется ответственному исполнителю муниципальной программы до 1 марта года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в составе годового отчета.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией  Белокалитвинского района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Администрацией Белокалитвинского района решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Белокалитвинского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Белокалитвинского района.

Годовой отчет после принятия Администрацией Белокалитвинского района постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Отдела образования  Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в муниципальной программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо участника (по согласованию с ответственным исполнителем) на основании поручения Главы Белокалитвинского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Белокалитвинского района.

Обращение к Главе Белокалитвинского района с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальную программу подлежит согласованию в финансовом управлении Администрации Белокаитвинского района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в муниципальной программу изменений,  влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Белокалитвинского района указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Участниками муниципальной программы представляются ответственному исполнителю муниципальной программы предложения по корректировке плана реализации в день, следующий за днем утверждения постановлением Администрации Белокалитвинского района изменений муниципальной программы.

Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению на сайтах Отдела образования Белокалитвинского района.

Раздел 8. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»

8.1.Паспорт подпрограммы

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования»

| Наименование подпрограммы | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел образования Белокалитвинского района |
| Участники подпрограммы | муниципальные образовательные учреждения Белокалитвинского района, МБУ ЦБО, МБУ ИМЦ, МБОУ ЦПМСС |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Белокалитвинского района |
| Задачи подпрограммы | создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования; создание условий для привлечения частных организаций в сферу дошкольного образования; введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; разработка и внедрение региональной системы оценки качества общего образования; внедрение в образовательные организации комплексной программы мониторинга с использованием высокотехнологических инновационных продуктов; совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования; расширение потенциала системы дополнительного образования Белокалитвинского района; создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов; формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов; обеспечение функционирования и развития дистанционного обучения детей-инвалидов; ликвидация аварийности, повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, формирование современной инфраструктуры образовательных организаций Белокалитвинского района |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Белокалитвинского района; отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Белокалитвинском районе; отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Белокалитвинском районе; доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно; доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2020 годы. Этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы –6 906 776,3 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 980 668,7 тыс. рублей; 2015 год - 987 684,6 тыс. рублей 2016 год – 987 684,6 тыс. рублей; 2017 год – 987 684,6 тыс. рублей; 2018 год – 987 684,6 тыс. рублей; 2019 год – 987 684,6 тыс. рублей; 2020 год – 987 684,6 тыс. рублей; по источникам финансирования: областной бюджет –4 259 553,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 607 829,0 тыс. рублей; 2015 год - 608 620,8 тыс. рублей 2016 год – 608 620,8 тыс. рублей; 2017 год – 608 620,8 тыс. рублей; 2018 год – 608 620,8 тыс. рублей; 2019 год – 608 620,8 тыс. рублей; 2020 год – 608 620,8 тыс. рублей; федеральный бюджет –могут привлекаться средства федерального бюджета; местные бюджеты муниципальных образований – 2 492 366,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 350 718,1 тыс. рублей; 2015 год - 356 941,4 тыс. рублей; 2016 год – 356 941,4 тыс. рублей; 2017 год – 356 941,4 тыс. рублей; 2018 год – 356 941,4 тыс. рублей; 2019 год – 356 941,4 тыс. рублей; 2020 год – 356 941,4 тыс. рублей; внебюджетные средства – 141 127,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 20161,1 тыс. рублей; 2015 год - 20161,1 тыс. рублей; 2016 год – 20161,1 тыс. рублей; 2017 год – 20161,1 тыс. рублей; 2018 год – 20161,1 тыс. рублей; 2019 год – 20161,1 тыс. рублей; 2020 год – 20161,1 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | в результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается: улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников Белокалитвинского района; расширить возможности для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала; повысить качество предоставляемых государственных услуг в образовательных организациях Белокалитвинского района; предоставить всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования; улучшить условия пребывания детей в образовательных организациях |

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

муниципальной программы

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» устанавливает меры, направленные на развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования Белокалитвинского района.

Одной из важнейших задач, решаемых в рамках реализации мероприятий подпрограммы, является снижение роста очередности в дошкольные образовательные организации. В Белокалитвинском районе в 2013 году  8772 ребенка дошкольного возраста, в том числе 5327 чел. – от 3 до 7 лет. Функционируют 44 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, которые посещают 3351 ребенок, в том числе 3081 чел. – от 3 до 7 лет.

В Белокалитвинском районереализуются системные меры по увеличению числа мест в дошкольных образовательных организациях и ликвидации очередности.

За 2010-2012 годы в Белокалитвинском районе введено 93  дошкольных мест (в т.ч. в 2012 году 38) путем строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также широкого применения вариативных форм дошкольного образования. Проблема общедоступности дошкольного образования также решается путем развития вариативных форм дошкольного образования (создание семейных дошкольных групп, использование свободных площадей школ).

В 2013 году осуществляются дополнительные меры по расширению вариативных форм дошкольного образования: запланировано открытие семейных дошкольных групп.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит расширить сеть дошкольных образовательных организаций в Белокалитвинском районе, и как следствие, обеспечить удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития Российской Федерации.

Особое внимание в Белокалитвинском районе уделяется вопросам обеспечения качества образования. Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования обеспечивает деятельностный подход в обучении, формирование ключевых компетенций школьников, доступность для каждого старшеклассника нескольких профилей обучения, соответствующих его склонностям и жизненным планам.

Подпрограммой предусмотрено продолжение модернизации и укрепления материально-технической базы общеобразовательных организаций.

Одним из эффективных путей создания условий для получения качественного образования детей является определение базовых общеобразовательных учреждений для участия в проекте модеронизации общего образования. В рамках проекта по модернизации общего образования в 2011 – 2013 году базовые школы были оснащены современным учебным, компьютерным, учебно-лабораторным оборудованием, спортивным оборудованием и инвентарем, оборудованием для школьных столовых.

Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Комплексного решения требуют существующие проблемы сбалансированного горячего питания школьников, внедрения и трансляции в образовательные организации передового опыта использования технологий здоровьесбережения, создания условий для медицинского обеспечения обучающихся на базе школьных медкабинетов, физического воспитания обучающихся и развития массового детского спорта.

Приоритетное для Белокалитвинского района направление – обеспечение безопасного подвоза детей к школе. Приобретение за счет средств областного, федерального и муниципального бюджетов в 2011-2012 годах 21 автобус позволило привести школьный автопарк Белокалитвинского района в соответствие с государственными стандартами. Кроме того в 2013 году планируется получение ещё 2 автобусов.

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без адекватной обратной связи - системы оценки качества образования. Насущной задачей является создание региональной системы оценки качества образования. Необходимо осуществлять оценку качества при переходе с одной школьной ступени на другую, вводить инновационные механизмы добровольной оценки качества по разным группам образовательных организаций, включая системы оценивания силами профессионально-педагогических союзов и ассоциаций, участие в международных сопоставительных исследованиях качества образованияобразовательных учреждений Белокалитвинского района. В рамках осуществления своих полномочий по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования минобразование Ростовской области ежегодно организует функционирование на территории Ростовской области пунктов проведения экзаменов, в том числе в форме ЕГЭ.

Отделом образования Белокалитвинского района проводится планомерная работа по улучшению качества предоставления образовательных услуг и использованию в образовательном процессе элементов стандартизированной процедуры оценки качества предоставляемых образовательных услуг, внедрению в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий и возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретению учебно-наглядного оборудования, внедрению новых педагогических технологий.

Сформирован банк данных о детях – инвалидах, обучающихся на дому, проведены родительские собрания в образовательных учреждениях Белокалитвинского района. В 2013 году 7 детей-инвалидов получают полноценное общее образование в дистанционной форме с помощью современных технологий в режиме on-line через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по месту проживания.

Одновременно с реализацией федеральных государственных образовательных стандартов должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности.

Актуальной задачей является развитие специальной системы поддержки сформировавшихся талантливых школьников, так и общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей.

Система работы с одаренными детьми в Белокалитвинском районе включает в себя направления, связанные с организацией и проведением предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференций, соревнований на школьном и муниципальном уровне.

Большую роль в выявлении и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи играет система  дополнительного образования детей. В настоящее время в Белокалитвинском районе в сфере образования функционируют 6 организаций дополнительного образования, в которых занимаются 6803 детей. Охват детей услугами дополнительного образования по Белокалитвинскому району составляет 80%.

Ежегодно обучающиеся  организаций дополнительного образования Белокалитвинского района становятся победителями и призерами более чем 120 всероссийских мероприятий.

Организации дополнительного образования успешно интегрируются в образовательное пространство школы, накапливая положительный опыт инициативного включения в процессы развития учебно-воспитательной системы общеобразовательной организации. От случайного набора кружков, секций, клубов многие общеобразовательные организации перешли к подбору этих кружков в соответствии с профилем школы, объединяя их в творческие группы на основе образовательной программы организации. В 2012-2013 учебном году на базе общеобразовательных организаций функционировало более 36 объединений. Реализация мероприятий подпрограммы позволит значительно повысить долю детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования.

Ежегодно обновляется муниципальный банк данных одаренных детей. В 2012-2013  учебном году в муниципальном банке данных одарённых детей состоит 826 обучающихся общеобразовательных организаций.

В 2012 году в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО) 1 представитель от Белокалитвинского района стал лауреатом премии Губернатора Ростовской области.

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2013 году приняли участие 82  учащихся из 14 образовательных учреждений Белокалитвинского района. Победителями и призерами регионального этапа стали 17 человек.

Актуальной задачей образовательного комплекса Белокалитвинского района является обеспечение безопасных и комфортных условий для реализации образовательного процесса, включая проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций Белокалитвинского района.

В целях создания и обеспечения безопасных условий образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций Белокалитвинского района в 2012 году выполнены следующие мероприятия:

капитальный ремонт (выборочный ремонт) 3 муниципальных общеобразовательных организаций и выборочный ремонт всех детских садов и учреждений дополнительного образования детей;

разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 1 муниципальной общеобразовательной организации и 1детского сада;

построен детский сад в пос. Сосны.

Кроме того, продолжена реконструкция 1 детского сада.

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» позволит обеспечить удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного общего и дополнительного образования детей, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

муниципальной программы

Основной целью подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» является обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Белокалитвинского района.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

создание условий для привлечения частных организаций в сферу дошкольного образования;

введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

внедрение региональной системы оценки качества общего образования;

внедрение в образовательные организации комплексной программы мониторинга с использованием высокотехнологических инновационных продуктов;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования;

расширение потенциала системы дополнительного образования Белокалитвинского района;

создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;

формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и дополнительном  образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов;

обеспечение функционирования и развития дистанционного обучения детей-инвалидов;

ликвидация аварийности, повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, формирование современной инфраструктуры образовательных организаций Белокалитвинского района.

Реализация подпрограммы будет отслеживаться по следующей системе показателей (индикаторов):

удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей     численности обучающихся по программам общего образования;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области;

отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной  заработной плате в Ростовской области;

отношение среднемесячной заработной платы работников организаций    дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области;

доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно;

доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году предполагается:

улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников Белокалитвинского района;

расширить возможности для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала;

предоставить всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования;

улучшить условия пребывания детей в образовательных организациях.

Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» по годам реализации, а также ожидаемые конечные результаты к 2020 году приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг образовательными организациями Белокалитвинского района в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» приведен в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе.

Сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»: 2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

муниципальной программы

Реализация подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных  общеобразовательных организациях;

обеспечение  предоставления государственных услуг  организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь;

организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей;

организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Белокалитвинского района, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических работников;

развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов;

разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, газификацию муниципальных образовательных организаций;

строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций;

создание безопасных и комфортных условий  осуществления образовательной деятельности  в муниципальных образовательных организациях;

создание безопасных и комфортных условий  осуществления образовательной деятельности в организациях дополнительного образования, организациях  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» с указанием сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

муниципальной программы

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» отражены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

Общий объем финансирования подпрограммы –6 906 776,3  тыс. рублей тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –  980 668,7 тыс. рублей;

2015 год -  987 684,6  тыс. рублей

2016 год –  987 684,6  тыс. рублей;

2017 год –  987 684,6  тыс. рублей;

2018 год –  987 684,6   тыс. рублей;

2019 год –  987 684,6  тыс. рублей;

2020 год –  987 684,6  тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет –4 259 553,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –  607 829,0 тыс. рублей;

2015 год -  608 620,8  тыс. рублей

2016 год –  608 620,8  тыс. рублей;

2017 год –  608 620,8  тыс. рублей;

2018 год –  608 620,8  тыс. рублей;

2019 год –  608 620,8  тыс. рублей;

2020 год –  608 620,8  тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

местные бюджеты муниципальных образований – 2 492 366,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 350 718,1  тыс. рублей;

2015 год -   356 941,4  тыс. рублей;

2016 год –   356 941,4 тыс. рублей;

2017 год –  356 941,4 тыс. рублей;

2018 год –   356 941,4 тыс. рублей;

2019 год –   356 941,4 тыс. рублей;

2020 год –   356 941,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 141 127,7  тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –  20161,1  тыс. рублей;

2015 год -  20161,1  тыс. рублей;

2016 год –  20161,1  тыс. рублей;

2017 год –  20161,1   тыс. рублей;

2018 год –  20161,1  тыс. рублей;

2019 год –  20161,1  тыс. рублей;

2020 год –  20161,1   тыс. рублей..

Информация о расходах местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» представлена в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

8.6. Участие муниципальных образований Белокалитвинского района в

реализации подпрограммы муниципальной программы

отсутствует

- Раздел 9 . Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной

- программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»

- 9.1.ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Развитие образования»

| Наименование подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел образования Белокалитвинского района |
| Участники подпрограммы | муниципальные образовательные учреждения Белокалитвинского района, МБУ ЦБО, МБУ ИМЦ, МБОУ ЦПМСС |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы; повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования области |
| Задачи подпрограммы | развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования; повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса Белокалитвинского района; формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов; развитие единой образовательной информационной среды; создание и использование информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Белокалитвинского района |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | доля государственных услуг министерства общего и профессионального образования Белокалитвинского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве государственных услуг оказываемых Отделом образования Белокалитвинского района; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных их замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2020 годы. Этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы –454 694,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 63 454,4 тыс. рублей; 2015 год – 65 206,7 тыс. рублей; 2016 год – 65 206,7 тыс. рублей; 2017 год – 65 206,7 тыс. рублей; 2018 год – 65 206,7 тыс. рублей; 2019 год – 65 206,7 тыс. рублей; 2020 год – 65 206,7 тыс. рублей; по источникам финансирования: областной бюджет – 263 762,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 36 168,9 тыс. рублей; 2015 год – 37 932,3 тыс. рублей; 2016 год – 37 932,3 тыс. рублей; 2017 год – 37 932,3 тыс. рублей; 2018 год – 37 932,3 тыс. рублей; 2019 год – 37 932,3 тыс. рублей; 2020 год – 37 932,3 тыс. рублей; федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; местные бюджеты муниципальных образований – 135 491,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 19365,5 тыс. рублей; 2015 год - 19 354,4 тыс. рублей; 2016 год – 19 354,4 тыс. рублей; 2017 год – 19 354,4 тыс. рублей; 2018 год – 19 354,4 тыс. рублей; 2019 год – 19 354,4 тыс. рублей; 2020 год – 19 354,4 тыс. рублей внебюджетные средства – 55440,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год – 7920,0 тыс. рублей; 2015 год - 7920,0 тыс. рублей; 2016 год – 7920,0 тыс. рублей; 2017 год – 7920,0 тыс. рублей; 2018 год – 7920,0 тыс. рублей; 2019 год – 7920,0 тыс. рублей; 2020 год – 7920,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | в результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается: обеспечить эффективное управление в системе образования; обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Белокалитвинского района; сформировать эффективную систему непрерывного профессионального развития педагогов; сформировать единую образовательную информационную среду; эффективно использовать информационные и телекоммуникационные технологии в деятельности органов исполнительной власти Белокалитвинского района |

9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной

программы

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» направлена на реализацию Программы и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий подпрограмм: «Развитие общего и дополнительного образования». Реализация подпрограммы призвана обеспечить существенное повышение качества управления процессами развития системой образования Белокалитвинского района.

Подпрограмма устанавливает меры, направленные на обеспечение доступности и качества государственных услуг в сфере образования, осуществляет координирующую функцию, комплексный анализ ситуации в отрасли, обеспечивает выработку общих эффективных подходов к решению проблем отрасли, предоставление государственных услуг в сфере образования Белокалитвинского района.

Реализация данной подпрограммы направлена также на решение проблемы повышения уровня информатизации и автоматизации предоставления государственных услуг и выполнения государственных функций в сфере образования, оперативности обмена информацией между образовательными подсистемами и уровнями управления образованием, эффективности переноса результатов деятельности инновационного сектора в массовую практику.

9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

муниципальной программы

Целями реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия» муниципальной программы являются:

обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы;

повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Белокалитвинского района.

Основные задачи, направленные на реализацию данных целей:

развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования;

повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса Белокалитвинского района;

формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов;

развитие единой образовательной информационной среды.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

доля государственных услуг Отдела образования Белокалитвинского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве государственных услуг оказываемых Отделом образования Белокалитвинского района;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:

обеспечить эффективное управление в системе образования;

обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Белокалитвинского района;

сформировать эффективную систему непрерывного профессионального развития педагогов;

сформировать единую образовательную информационную среду;

эффективно использовать информационные и телекоммуникационные технологии в деятельности образовательных учреждений Белокалитвинского района.

Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие профессионального образования» по годам реализации, а также ожидаемые конечные результаты к 2020 году приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание государственных услуг муниципальными образовательными организациями Белокалитвинского района в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» приведен в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе.

Сроки и этапы реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»: 2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются.

9.4. Характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

подпрограммы муниципальной программы

Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:

обеспечение функционирования Отдела образования Белокалитвинского района;

финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области».

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» муниципальной программы с указанием сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

муниципальной программы

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования»  и прочие мероприятия» муниципальной программы отражены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» муниципальной программы – 454 694,6  тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 63 454,4  тыс. рублей;

2015 год – 65 206,7  тыс. рублей;

2016 год – 65 206,7  тыс. рублей;

2017 год – 65 206,7  тыс. рублей;

2018 год – 65 206,7  тыс. рублей;

2019 год –  65 206,7  тыс. рублей;

2020 год –  65 206,7  тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 263 762,7  тыс. рублей,  в том числе по годам:

2014 год – 36 168,9  тыс. рублей;

2015 год – 37 932,3  тыс. рублей;

2016 год – 37 932,3  тыс. рублей;

2017 год – 37 932,3  тыс. рублей;

2018 год – 37 932,3  тыс. рублей;

2019 год –  37 932,3  тыс. рублей;

2020 год –  37 932,3  тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

местные бюджеты муниципальных образований – 135 491,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 19365,5  тыс. рублей;

2015 год -   19 354,4  тыс. рублей;

2016 год –   19 354,4  тыс. рублей;

2017 год –  19 354,4  тыс. рублей;

2018 год –   19 354,4  тыс. рублей;

2019 год –   19 354,4  тыс. рублей;

2020 год –   19 354,4   тыс. рублей

внебюджетные средства – 55440,0 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2014 год – 7920,0  тыс. рублей;

2015 год -  7920,0    тыс. рублей;

2016 год – 7920,0  тыс. рублей;

2017 год – 7920,0  тыс. рублей;

2018 год – 7920,0  тыс. рублей;

2019 год – 7920,0  тыс. рублей;

2020 год –  7920,0    тыс. рублей.

Информация о расходах местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования»  и прочие мероприятия» муниципальной программы представлена в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

9.6. Участие муниципальных образований Белокалитвинского района

в реализации подпрограммы муниципальной

отсутствует

Управляющий делами                                                     Л.Г. Василенко

- Приложение № 1

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие образования»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования», подпрограмм муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | 68,5 | 78,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет | процентов | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 |
| 1.3. | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | процентов | 61,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 1.4. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 6,3 | 5,01 | 1,94 | 1,75 | 1,68 | 1,65 | 1,62 | 1,59 | 1,56 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 34,5 | 40,0 | 47,0 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,5 |
| 2.2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | процентов | 69,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процентов | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.4. | Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процентов | 62,9 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.5. | Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.6. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля муниципальных услуг Отдела образования Белокалитвинского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых отделом образования Белокалитвинского района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных их замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году | процентов | 24 | 7 | 2,4 | 2,37 | 2,35 | 2,20 | 2,05 | 2,0 | 1,9 |

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие образования»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1.1. Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | N=rRх100% | N – доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, от общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе; r - численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования R - общая численность детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе. Периодичность показателя – годовая |
| 2. | Показатель 1.2. Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет | процентов | N=rRх100% | N - удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет; r - численность населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях; R – общая численность населения в возрасте 7-18 лет. Периодичность показателя – годовая |
| 3. | Показатель 1.3. Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | процентов | N=rRх100% | N - удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет; r - численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования; R – общая численность детей в возрасте 5-18 лет. Периодичность показателя – годовая |
| 4. | Показатель 1.4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | N=rRх100% | N - доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике, r- численность выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике; R - общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. При этом под муниципальными общеобразовательными организациями понимаются образовательные организациями, учредителями которых являются муниципальное образование, и относящиеся к общеобразовательным организациям следующих видов: средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов. Под выпускниками муниципальных общеобразовательных организаций понимаются лица, завершившие в отчётном году освоение программ среднего полного общего образования муниципальных общеобразовательных организациях, допущенные в установленном порядке к прохождению государственной итоговой аттестации и зарегистрированные в установленном порядке в качестве участников ЕГЭ хотя бы по одному обязательному предмету (русский язык и (или) математика). Под выпускниками муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавшими ЕГЭ, понимаются выпускники муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавшие в экзамене по русскому языку и (или) по математике (на любых этапах проведения) и имеющие действующий результат с количеством баллов, ниже минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором в отчетном году по данным общеобразовательным предметам. Расчет показателя производится в разрезе субъектов РФ. Периодичность показателя – годовая |
| 5. | Показатель 2.1. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | N=rRх100% | N - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования; r - численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; R – общая численность обучающихся по программам общего образования. Периодичность показателя – годовая |
| 6. | Показатель 2.5. Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме ежегодно | процентов | N=rRх100% | N - доля детей-инвалидов, обучающихся дистанционно, r - количество детей - инвалидов, обучающихся дистанционно, R –общее количество детей-инвалидов, обучающихся индивидуально на дому, не имеющих противопоказаний к дистанционной форме обучения Периодичность показателя – годовая |
| 7. | Показатель 2.6. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | N=rRх100% | где N - доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций; r- численность общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии; R - общая численность общеобразовательных учреждений. При этом под аварийными общеобразовательными учреждениями понимаются образовательные учреждения, требующие принятия срочных мер по повышению эксплуатационной надёжности; Периодичность показателя – годовая |
| 8. | Показатель 4.1. Доля муниципальных услуг отдела образования Белокалитвинского района по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых отделом образования Белокалитвинского района | процентов | N=rRх100% | N - доля муниципальных услуг отдела образования Белокалитвинского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания; r – количество муниципальных услуг отдела образования Белокалитвинского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания; R - общее количество количество муниципальных услуг оказываемых отделом образования Белокалитвинского района |
| 13. | Показатель 4.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи-граждан | процентов | N=rRх100% | N - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации; r - количество отменённых решений о передаче ребенка на воспитание в семью (форма № 103-РИК раздел 2 строка 17 графа 7 плюс раздел 2 строка 17 графа 8 плюс раздел 2 строка 17 графа 9 плюс (раздел 2 строка 17 графа 12 минус раздел 2 строка 17 графа 13); R - общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на воспитание в семьи за отчетный год (форма № 103-РИК раздел 2 строка 05 графа 7 плюс раздел 2 строка 05 графа 8 плюс раздел 2 строка 05 графа 9 плюс (раздел 2 строка 05 графа 12 минус раздел 2 строка 05 графа 13) |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие образования»

- ПЕРЕЧЕНЬ

- подпрограмм, основных мероприятий

- муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | внедрение во всех муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям области услуг дошкольного образования | сохранение очередности в дошкольные образовательные организации; рост социальной напряженности |  | влияет на достижение показателей 1.1, 2.2 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных общеобразовательных организациях района; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; сокращение разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах; предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку; повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по области | недоступность качественного образования для всех детей независимо от места жительства, социально-экономического положения их семей, дальнейшее снижение уровня обучения, в том числе результатов единого государственного экзамена |  | влияет на достижение показателей 1.5, 2.3 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления государственных услуг организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | успешное функционирование районных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | снижение качества услуг, предоставляемых районными организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | влияет на достижение показателей 1.5, 2.3 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | увеличение численности талантливых детей | снижение численности детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; отсутствие системы поддержки и поощрения талантливых детей |  | влияет на достижение показателя 2.1 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Белокалитвинского района, включая поощрение лучших педагогических работников | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне, не ниже зонального или муниципального | снижение качества педагогического корпуса организаций образования области |  | влияет на достижение показателей 2.2, 2.3, 2.4 |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования | недоступность качественного образования для детей-инвалидов |  | влияет на достижение показателя 2.5 |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, газификацию муниципальных образовательных организаций | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | строительство в Белокалитвинском районе современных зданий образовательных организаций; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций; | увеличение количества зданий муниципальных образовательных организаций, требующих реконструкции; снижение эффективности образовательного процесса |  | влияет на достижение показателя 1.2 |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | строительство в Белокалитвинском районе современных зданий образовательных организаций; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций; | увеличение количества зданий муниципальных образовательных организаций, требующих реконструкции; снижение эффективности образовательного процесса |  | влияет на достижение показателя 1.2 |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте | увеличение количества ветхих строений образовательной сферы района; неравенство доступа учащихся к современным условиям обучения |  | влияет на достижение показателя 1.5 |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в организациях дополнительного образования, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | Сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте | Увеличение количества ветхих строений образовательной сферы района; неравенство доступа учащихся к современным условиям обучения |  | влияет на достижение показателя 2.7 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования отдела образования Белокалитвинского района | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Белокалитвинского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Белокалитвинского района, повышения уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы |  | снижение эффективности планирования образовательного комплекса Белокалитвинского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Белокалитвинского района, недостаточная информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы | влияет на достижение показателя 4.1 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных в государственные организации из семей усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей |  | влияет на достижение показателя 4.2 |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие образования»

РАСХОДЫ

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования»

| № п/п | Статус | Источник финансирования программы | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | Всего по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |

|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | муниципальная программа | всего | 1037759 | 1046527 | 1046527 | 1046527 | 1046527 | 1046527 | 1046527 | 7316920 |
|  |  | областной бюджет | 643997,9 | 646553,1 | 646553,1 | 646553,1 | 646553,1 | 646553,1 | 646553,1 | 4523317 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 365680,1 | 371892,6 | 371892,6 | 371892,6 | 371892,6 | 371892,6 | 371892,6 | 2597036 |
|  |  | внебюджетные источники | 28081,1 | 28081,1 | 28081,1 | 28081,1 | 28081,1 | 28081,1 | 28081,1 | 196567,7 |
| 2 | Подпрограмма 1 | всего | 980668,7 | 987684,6 | 987684,6 | 987684,6 | 987684,6 | 987684,6 | 987684,6 | 6906776,3 |
|  |  | областной бюджет | 607829 | 608620,8 | 608620,8 | 608620,8 | 608620,8 | 608620,8 | 608620,8 | 4259553,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 350718,1 | 356941,4 | 356941,4 | 356941,4 | 356941,4 | 356941,4 | 356941,4 | 2492367 |
|  |  | внебюджетные источники | 20161,1 | 20161,1 | 20161,1 | 20161,1 | 20161,1 | 20161,1 | 20161,1 | 141127,7 |
| 3. | Подпрограмма 2 | всего | 63454,4 | 65206,7 | 65206,7 | 65206,7 | 65206,7 | 65206,7 | 65206,7 | 455022,9 |
|  |  | областной бюджет | 36168,9 | 37932,3 | 37932,3 | 37932,3 | 37932,3 | 37932,3 | 37932,3 | 263762,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 19428,0 | 19398,7 | 19398,7 | 19398,7 | 19398,7 | 19398,7 | 19398,7 | 135820,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 55440,0 |

- Приложение № 5

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие образования»

- РАСХОДЫ

- местного бюджета на реализацию

- муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования»

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского района | «Развитие образования» | всего, | X | X | X | X | 372106,6 | 378301,4 |  |  | 378301,4 |  | 378301,4 | 378301,4 |  | 378301,4 |  | 378301,4 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 . | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» | всего, | X | X | X | X | 352678,6 | 358902,7 |  |  | 358902,7 |  | 358902,7 | 358902,7 |  | 358902,7 |  | 358902,7 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1. | Финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в семейных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат | Отдел образования | 907 | X | X | X | 193378 | 193514,6 |  |  | 193514,6 |  | 193514,6 | 193514,6 |  | 193514,6 |  | 193514,6 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2. | Финансовое обеспечение предоставление муниципальных услуг реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования | 907 | X | X | X | 100588,5 | 106185,7 |  |  | 106185,7 |  | 106185,7 | 106185,7 |  | 106185,7 |  | 106185,7 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями, организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социаль-ную помощь | МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи «Центр психолого-социального сопровождения» | 907 | X | X | X | 1960,5 |  | 1961,3 | 1961,3 |  | 1961,3 |  |  | 1961,3 |  | 1961,3 |  | 1961,3 |
| 2.4. | Основное мероприятие 1.4. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования | Отдел образования | 907 | X | X | X | 51280 |  | 51640,8 | 51640,8 |  | 51640,8 |  |  | 51640,8 |  | 51640,8 |  | 51640,8 |
| 2.5. | Основное мероприятие 1.5. | Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Отдел образования | 907 | X | X | X | Финансирование не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Основное мероприятие 1.6. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования Белокалитвинского района включая поощрение лучших педагогических работников | Отдел образования | 907 | X | X | X | 1098,3 | 816,2 |  |  | 816,2 |  | 816,2 | 816,2 |  | 816,2 |  | 816,2 |  |
| 2.7. | Основное мероприятие 1.7. | Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | Отдел образования | 907 | X | X | X | Финансирование не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Основное мероприятие 1.8. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, газификацию муниципальных образовательных организаций | Отдел образования | 907 | X | X | X | – | – |  |  | – |  | – | – |  | – |  | – |  |
| 2.9. | Основное мероприятие 1.9. | Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций | Отдел образования | 907 | X | X | X | – | – |  |  | – |  | – | – |  | – |  | – |  |
| 2.10. | Основное мероприятие 1.10. | Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образователь-ных организациях | Отдел образования | 907 | X | X | X | 4373,3 | 4784,1 |  |  | 4784,1 |  | 4784,1 | 4784,1 |  | 4784,1 |  | 4784,1 |  |
| 3. | Подпрограмма 2. | «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | Отдел образования | 907 | X | X | X | 19428,0 | 19398,7 |  |  | 19398,7 |  | 19398,7 | 19398,7 |  | 19398,7 |  | 19398,7 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Белокалитвинского района | Отдел образования | 907 | X | X | X | 6426,5 | 6408,9 |  |  | 6408,9 |  | 6408,9 | 6408,9 |  | 6408,9 |  | 6408,9 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. | Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Отдел образования, Органы опеки | 907 | X | X | X | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. | «Финансовое обеспечение муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования»» | ИМЦ, ЦБО | 907 | X | X | X | 13001,5 | 12989,8 |  |  | 12989,8 |  | 12989,8 | 12989,8 |  | 12989,8 |  | 12989,8 |  |

- Приложение № 6

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие образования»

- Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями

по муниципальной программе Белокалитвинского района «Развитие образования»

| № п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы областного и местного бюджета на оказание государственной услуги, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование услуги и ее содержание: | Услуга среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель объема услуги: | Число воспитанников |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» | 8558 | 8558 | 8558 | – | – | – |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными общеобразовательными организациями, организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь» | – | – | – | 1960,5 | 1961,3 | 1961,3 |  |
| 2. | Наименование услуги и ее содержание: | Комплексное диагностическое (психолого-педагогическое) обследование с выдачей заключения о программе обучения, об особых условиях проведения государственной итоговой аттестации, рекомендаций по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель объема услуги: | количество обследованных детей |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» | 1200 | 1300 | 1300 | – | – | – |  |
| 3.1. | Наименование услуги и ее содержание: | Оказание индивидуальной психолого-педагогической помощи детям, их родителям |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Показатель объема услуги: | количество консультаций, занятий |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» | 3400 | 3600 | 3600 | – | – | – |  |
| 4. | Наименование услуги и ее содержание: | Проведение групповых занятий с детьми по дополнительным общеобразовательным программам |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель объема услуги: | количество занятий |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» | 500 | 600 | 600 | – | – | – |  |
| 5. | Наименование услуги и ее содержание: | Оказание услуг (выполнение работ) по организационному, методическому, информационному сопровождению служб практической психологии, проведение мониторинговых, аналитических работ, семинаров, конференций, совещаний, круглых столов, экспертизы деятельности служб психолого-педагогического сопровождения, программ, методических материалов |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель объема услуги: | программа деятельности по реализации уставных целей и задач |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» | выполнение программы деятельности по реализации уставных целей и задач | выполнение программы деятельности по реализации уставных целей и задач | выполнение программы деятельности по реализации уставных целей и задач | – | – | – |  |
| 5.3. | Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение предоставления государственных услуг муниципальными общеобразовательными организациями, организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь» | – | – | – | 23504,2 | 25035,5 | 26115,0 |  |
| 6. | Наименование услуги и ее содержание: | Услуга дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Показатель объема услуги: | число учащихся |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» | 6240 | 6800 | 6800 | – | – | – |  |
| 6.3. | Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение предоставления государственных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования» | – | – | – | 51802,6 | 52164,9 | 52164,9 |  |
| 10. | Наименование услуги и ее содержание: | Услуги организационного, методического, технологического информационного обеспечения проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена (включая организацию формирования и ведения региональных (областных) информационных систем, обеспечения, хранения, использования и уничтожения экзаменационных материалов и свидетельств о результатах Единого государственного экзамена, обеспечения условий по проверке экзаменационных работ участни-ков Единого государственного экзамена, включению в региональную (областную) информационную систему аккредитованных общественных наблюдателей технологического и информационного взаимодействия с уполномоченными на федеральном уровне органами и организациями |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Показатель объема услуги: | программа деятельности по реализации уставных целей и задач |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия» | – | – | – | – | – | – |  |
| 10.3. | Основное мероприятие 3.3. «Финансовое обеспечение муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования» | – | – | – | 13001,5 | 12989,8 | 12989,8 |  |
| 11. | Наименование услуги и ее содержание: | Услуги по организационному, методическому, технологическому и информацион-ному сопровождению реализации и разработки проектов и программ; проведение мониторинговых, аналитических и статистических работ; программно-методическое и программно-инструментальное сопровождение информатизации отрасли «Образование»; формирование единой региональной информационной системы образования |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Показатель объема услуги: | программа деятельности по реализации уставных целей и задач |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | – | – | – | – | – | – |  |
| 11.3. | Основные мероприятия 3.1. Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Белокалитвинского района | – | – | – | 6426,5 | 6408,9 | 6408,9 |  |
| 11.4. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | – | – | – | – | – | – |  |
| 11.5. | Основные мероприятия 3.1. Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | – | – | – | 2487,5 | 2487,5 | 2487,5 |  |
| 11.6. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | – | – | – | – | – | – |  |
| 11.7. | «Финансовое обеспечение муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования»» | – | – | – | 13001,5 | 12989,8 | 12989,8 |  |

- Приложение № 7

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие образования»

ПОЛОЖЕНИЕ

об условиях получения субсидии

для софинансирования расходных обязательств,

возникающих при выполнении полномочий органа

местного самоуправления по вопросам местного значения

1. Целью предоставления субсидий бюджету муниципального района является софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органа местного самоуправления по вопросам местного значения, в том числе на  строительство, реконструкцию, газификацию, разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, включая аварийные, организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности, реализацию мероприятий проекта «Всеобуч по плаванию», софинансируемых из областного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие образования».

2. Расходование субсидий осуществляется путем предоставления бюджету муниципального района субсидий, общий объем, которых утверждается областным законом об областном бюджете.

Предоставление субсидий бюджету муниципального района осуществляет минобразоваение Ростовской области и (или) министерство строительства Ростовской области в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств при соблюдении условий получения субсидий, предусмотренных пунктом 3 настоящего положения об условиях получения субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органа местного самоуправления по вопросам местного значения (далее – Положение), а также обязательств по соглашениям, заключенным минобразованием Ростовской области и (или) министерством строительства Ростовской области с администрацией муниципального образования.

3. Условиями получения субсидий являются:

наличие муниципальной программы «Развитие образования», утвержденной в установленном порядке и предусматривающей средства местного бюджета, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительного органа муниципального образования о местном бюджете средств местного бюджета, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительного органа муниципального образования о местном бюджете кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующим главным администратором доходов местного бюджета – органом  местного самоуправления, осуществляющем управление в сфере образования;

наличие утвержденной проектно-сметной документации на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальной собственности, на софинансирование которых предоставляются субсидии;

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

- 4. Минобразование Ростовской области, министерство строительства Ростовской области (в части исполнения полномочий по строительству и реконструкции объектов, газификации и разработке проектно-сметной документации) и орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, в целях определения потребности в расходах на строительство, реконструкцию, газификацию, разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, включая аварийные, организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности, реализацию мероприятий проекта «Всеобуч по плаванию»  проводят следующие мероприятия:

4.1. Формируют перечень объектов на основании единых критериев отбора:

4.1.1. В части строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, включая аварийные, муниципальных образовательных учреждений:

социальной значимости образовательного учреждения;

аварийности образовательного учреждения;

переходящих объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, включая аварийные, финансирование которых осуществлялось за счет средств областного бюджета.

4.1.2. В части газификации муниципальных образовательных учреждений:

социальной значимости образовательного учреждения для последующего определения объекта газификации;

готовности перевода объекта на газовое топливо с учетом имеющегося внутрипоселкового газопровода.

4.1.3. В части разработки проектно-сметной документации для муниципальных образовательных учреждений:

социальной значимости образовательного учреждения для последующего определения объекта, строительства и реконструкции, капитального ремонта;

аварийности образовательного учреждения.

4.1.4. В части организации и проведения комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение противопожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях:

наличие заявки органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования;

технической возможности выполнения работ.

4.1.5. В части реализации мероприятий проекта «Всеобуч по плаванию»:

наличие заявки органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования;

наличие (аренда) бассейна.

4.2. Минобразование Ростовской области, министерство строительства Ростовской области  (в части исполнения полномочий по строительству и реконструкции объектов, газификации и разработку проектно-сметной документации) по предложениям органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, по итогам проведенных мероприятий согласно подпункту  4.1 настоящего  пункта  определяют потребность в расходах по направлениям расходования средств.

4.3.В перечень объектов включаются объекты, имеющие:

4.3.1. В части капитального ремонта объектов, включая аварийные, строительства, реконструкции муниципальных образовательных учреждений:

заключение о социальной значимости объекта;

выписку из реестра муниципальной собственности;

проектно-сметную документацию с положительным заключением государственной экспертизы.

4.3.2. В части строительства, газификации муниципальных образовательных учреждений:

заключение о социальной значимости объекта;

выписку из реестра муниципальной собственности в части объектов газификации;

проектно-сметную документацию с положительным заключением государственной экспертизы.

4.3.3. В части разработки проектно-сметной документации для муниципальных образовательных учреждений:

заключение о социальной значимости объекта;

выписку из реестра муниципальной собственности;

положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости работ по проектно-изыскательские работы.

4.3.4. В части организации и проведения комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений:

выписку из реестра муниципальной собственности;

проектно-сметную (сметную) документацию на выполнение монтажных работ по обеспечению пожарной безопасности.

4.4. Минобразованием Ростовской области ежегодно проводится мониторинг состояния муниципальных образовательных учреждений на предмет их аварийности и противопожарной безопасности.

4.5. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования:

заполняет паспорта комплексной безопасности образовательных учреждений и представляет их в минобразование Ростовской области в соответствии с письмом Федерального агентства по образованию от 07.10.2009 № ВФ-831/03;

обеспечивает разработку проектно-сметной (сметной) документации для объектов капитального ремонта, а также проектно-сметной (сметной) документации на выполнение монтажных работ по обеспечению пожарной безопасности;

представляет заявки с приложением обоснований и подтверждающих необходимость приобретения товаров, работ (услуг) документов в минобразование Ростовской области в сроки, определенные для формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год.

5. Объем субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств на  строительство, реконструкцию, газификацию, разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, включая аварийные, организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности, реализацию мероприятий проекта «Всеобуч по плаванию», рассчитывается с учетом уровня софинансирования, установленного постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местого значения».

6.Предоставление субсидий бюджету муниципального района осуществляется  в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 N 834 «О порядке расходования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

7. Финансовый орган муниципальныго района после получения субсидий в доход бюджета направляет их  главному распорядителю средств местного бюджета -органу  местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере образования.

8. Кассовые заявки на предстоящий месяц представляются в минобразование Ростовской области и министерство строительства Ростовской области (в части исполнения полномочий по строительству и реконструкции объектов, газификации и разработку проектно-сметной документации) в срок до 5-го числа месяца, предшествующего планируемому, по форме, утвержденной указанными министерствами.

9. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, в срок до 12-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в минобразование Ростовской  области отчет об использовании субсидий по установленной   министерством  форме.

- Приложение № 8

- к муниципальной  программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие образования»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) по Белокалитвинскому району

| № п/п | Муниципальное образование Белокалитвинский район показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Белокалитвинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | процентов |  | 79,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процентов |  | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.3. | Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процентов |  | 64,9 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

- Приложение № 9

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие образования»

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт регионального плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | п. 1.30.23 Федерального плана статистических работ (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671) | Форма № ЗП – образование, утверждена приказом Росстата от 30.10.2012 № 574 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области |
| 2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | п. 1.30.23 Федерального плана статистических работ (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671) | Форма № ЗП – образование, утверждена приказом Росстата от 30.10.2012 № 574 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | п. 1.30.23 Федерального плана статистических работ (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671) | Форма № ЗП – образование, утверждена приказом Росстата от 30.10.2012 № 574 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (из всех источников) к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | п. 1.30.23 Федерального плана статистических работ (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671) | Форма № ЗП – образование, утверждена приказом Росстата от 30.10.2012 № 574 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области |

- Приложение № 10

- к муниципальной программе

- Белоклитвинского района

- «Развитие образования»

Таблица 1

Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения

пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений

| тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Белокалитвинский район | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Белокалитвинский район | 1 580,2 | - | 1 580,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | 1 580,2 | - | 1 580,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2

Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию»

| тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Белокалитвинский район | Очередной финансовый год |  |  |  | Первый год планового период |  |  |  | Второй год планового периода |  |  |  |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | СОШ №1,2,3,5,6,7,8 | 639,8 | - | 639,8 | - | 639,8 | - | 639,8 | - | 639,8 | - | 639,8 | - |
| ИТОГО |  | 639,8 | - | 639,8 | - | 639,8 | - | 639,8 | - | 639,8 | - | 639,8 | - |