|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ  об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»  за отчетный период 6 мес. 2019 г | | | | | | | | | |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1.  «Противодействие коррупции в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  | 9,6 | 9,6 | 0 | 9,6  Освоение средств запланировано до конца 2019 года |
|  | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Принятие нормативно-правовых актов. Направленных на привлечение муниципальных служащих к активному участию в деятельности по противодействию коррупции | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие 1.1.  Оценка реализации планов противодействия коррупции в Белокалитвинском районе | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Проведение заседаний комиссий по координации работы по противодействию коррупции (не реже 1 раза в квартал) |  | 29 декабря | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Белокалитвинского района | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Введение электронного документооборота, возможность на сайте Администрации Белокалитвиснкого района в разделе «Противодействие коррупции» подраздел «Сообщить о коррупции» где граждане могут оставить сообщение о коррупции в органах местного самоуправления. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.2.  Оценка эффективности работы органов муниципальной власти в сфере противодействия коррупции | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Проведение заседаний комиссий по координации работы по противодействию коррупции (не реже 1 раза в квартал) |  | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности, антикоррупционных норм | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Повышение уровня правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции. Снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих района. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.3.  Просвещение, обучения по вопросам противодействия коррупции | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Обучение не менее 2 сотрудников. Подготовка и утверждение протокола на заседании комиссии по противодействию коррупции |  | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Белокалитвинского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Реализация антиткоррупционного законодательства при проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных актов Администрации района | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.4.  Осуществление мониторинга организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных актов Администрации Белокалитвинского района и их проектов | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Подготовка годового и полугодового отчета о результатах рассмотрения поступивших в органы власти заключений по итогам проведения независимой экспертизы проектов нормативных актов |  | 31 июля,  29 декабря | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.5.  Оценка выявленных коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Анализ выявленных рисков на заседании комиссии по противодействию коррупции | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Белокалитвинском районе | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Оценка состояния коррупции в Белокалитвинском районе и разработка дополнительных мер по итогам опросов, направленных на минимизацию коррупционных проявлений в Белокалитвинском районе | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.6.  Оценка проявления коррупции в Белокалитвинском районе (аналитическая записка по результатам проведенного социологического исследования) | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Проведение мониторинга и обобщение исследований не менее 1 раза в год. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Тимошенко Н.А..- заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС | Взаимодействие Администрации района с общественными организациями, диаспорами по вопросам противодействия коррупции | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.7.  Рассмотрение вопросов противодействия коррупции на заседаниях Рабочей группы по реализации Указа Президента № 602 «О гармонизации межнациональных отношений» | Тимошенко Н.А..- заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС | Повышение активности граждан, общественных объединений, диаспор в деятельности по формированию в обществу нетерпимости к коррупционному поведению. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.8.  Участие в обеспечении профессионального образования и дополнитель­ного профессионального образования муниципаль­ных служащих Белокалитвинского района, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии корруп­ции по образовательным программам в области противодействия коррупции | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.8.  Прохождение муниципальными служащими курсов повышения квалификации | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Отчет о реализации мероприятия |  | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.9.  Проведение районного конкурса социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации района  Чуваева Н.Ф. | привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупцион­ной деятельности | Октябрь | ноябрь | 2,6 | 2,6 | 0 | 2,6  Освоение средств запланировано до конца 2019 года |
|  | Контрольное мероприятие1.9.  Подведение итогов муниципального конкурса «Чистые руки» | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации района  Чуваева Н.Ф. | Награждение победителей конкурса |  | Ноябрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.10. Издание социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и размещение ее в качестве наружной рекламы | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Повышение активности граждан, общественных объединений и СМИ в деятельности деятельности по формированию в обществе нетерпимости к коррупции | июль | декабрь | 7,0 | 7,0 | 0 | 7,0  Освоение средств запланировано до конца 2019 года |
|  | Контрольное событие 1.10.  Размещение социальной рекламы, в том числе в СМИ | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Формированию в обществе нетерпимости к коррупции |  | декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2.  «Профилактика экстремизма и терроризма в Белокалитвинском районе» | Тимошенко Н.А.- заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС | Х | Январь | Декабрь | 3402,5 | 3367,5 | 85,4 | 3316,8  Освоение средств запланировано до конца 2019 года |
|  | Основное мероприятие 2.1  Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ведущий специалист по работе с общественными организациями, противодействию экстремизму, терроризму — Е.В. Бараева; Отдел образования Администрации Белокалитвинского района; Служба по ФКС и делам молодежи Администрации района | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений; формирование толерантного сознания и поведения населения района | Январь | Декабрь | 14,5 | 14,5 | 0 | 14,5  Освоение средств запланировано до конца 2019 года |
|  | Контрольное мероприятие 2.1.1.  Мониторинг состояния межэтнических отношений в Белокалитвинском районе | Ведущий специалист по работе с общественными организациями, противодействию экстремизму, терроризму — Е.В. Бараева | Контроль за состоянием межэтнических отношений и своевременное принятие мер, направленных на недопущение проявления экстремистской направленности; улучшение добрососедских отношений среди населения района | 31 июля, 29 декабря | 31 июля, 29 декабря | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.2.  Изготовление печатной продукции | Ведущий специалист по работе с общественными организациями, противодействию экстремизму, терроризму — Е.В. Бараева | Изготовление настольных и карманных календарей, пропагандистских плакатов, размещение информации в газете «Перекресток» и на сайте Администрации Белокалитвинского района | Ноябрь | Ноябрь | 14,5 | 14,5 | 0 | 14,5  Освоение средств запланировано до конца 2019 года |
|  | Контрольное событие 2.1.3.  Оценка количества тематики проведенных «Круглых столов» с участием лидеров актива подростков и молодежных общественных организаций | Комитет ФКС и делам молодежи Администрации района - Чуваева Н.Ф. | Отчет о количестве и тематики проведенных «Круглых столов» с участием лидеров актива подростков и молодежных общественных организаций | 31 июля  29 декабря | 31 июля  29 декабря | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.4.  Оценка количества, тематики лекций и бесед, проводимых в образовательных организациях, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства | Отдел образования Администрации района — Т.С. Доманова | Отчет о количестве, тематике лекций и бесед, проведенных в образовательных организациях, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства | 31 июля;  29 декабря | 31 июля;  29 декабря | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности муниципальных учреждений и объектов особой важности | Н.А. Тимошенко.- заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС | Обеспечение безопасности граждан и объектов, готовности сил и средств к действиям в очагах ЧС; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.2.1.  Организационно-технические мероприятия | Н.А. Тимошенко.- заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС | Обеспечение безопасности граждан и объектов, готовности сил и средств к действиям в очагах ЧС; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.2.2  Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил при их возникновении. | Н.А. Тимошенко- заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС;  Отдел образования Администрации района — Т.С. Доманова,  Главный врач МБУЗ ЦРБ — Г.А. Федорченко;  Начальник отдела культуры Администрации района — Т.В. Яцкова;  Директор МБУ ЦСО — С.В. Харченко | Обеспечение безопасности граждан и объектов, готовности сил и средств к действиям в очагах ЧС; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.2.3.  Проведение учебных тренировок по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | Обеспечение безопасности объектов и граждан района; снижение риска совершения террористических актов | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.2.4.  Проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, повышенной опасности, потенциально опасных и мест с массовым пребыванием людей | Н.А. Тимошенко- заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС; | Повышение антитеррористической защиты объектов и населения района | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.2.5.  Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы МБУ ЦСО) | Директор МБУ ЦСО —  С.В. Харченко | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Январь | Декабрь | 205,8 | 170,8 | 85,4 | 120,4  Освоение средств запланировано до конца 2019 года |
|  | Контрольное событие 2.2.  Выполнение учреждениями социальной сферы требований по антитеррористической защищенности, оценка результатов проведения комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, повышенной опасности, потенциально опасных и мест с массовым пребыванием людей | Н.А.Тимошенко.- заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС;  Отдел образования Администрации района — Т.С. Доманова;  главный врач МБУЗ ЦРБ — Г.А. Федорченко;  Начальник отдела культуры Администрации района — Т.В. Яцкова;  Директор МБУ ЦСО — С.В. Харченко | Проведение анализов отчетов исполнителей о результатах выполнения требований, проведение анализов отчетов исполнителей о результатах проведенного обследования | 29 декабря | 29 декабря | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.3. Меро­приятия по устройству ограж­дений территорий му­ниципальных общеобразова­тельных организаций | Начальник отдел образования Администрации района — Т.С. Доманова | Повышение антитеррористической защищенности объектов образования | Январь | Декабрь | 3182,2 | 3182,2 | 0 | 3182,2  Освоение средств запланировано до конца 2019 год |
|  | Контрольное событие 2.3.  Установка ограждения | Отдел образования Администрации района — Т.С. Доманова | Отчет о реализации мероприятия | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Проведение работ по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террорис­тической идеологии в информационных материалах, в т.ч. в сети «Интернет» | Ведущий специалист по работе с общественными организациями, противодействию экстремизму, терроризму — Е.В. Бараева | повышение эффективности выявления информацион­ных материалов, содержащих признаки экстре­мизма и пропа­ганды террори­стиче­ской идеологии | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2. 5  Проведение опроса граждан в целях выявления общественного мнения о состоянии межнациональных и межэтнических отношений на территории Белокалитвинского района | Ведущий специалист по работе с общественными организациями, противодействию экстремизму, терроризму — Е.В. Бараева | Предотвращение возникновения и эскалации конфликтов на межнациональной, межэтнической и межконфессиональной почве на территории Белокалитвинского района | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3.  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками их незаконному обороту» | Тимошенко Н.А.- заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС;  Черкесова Л.Ф. - ведущий специалист Службы по ФКС и делам молодежи | Х | Январь | Декабрь | 74,8 | 74,8 | 0 | 74,8  Освоение средств запланировано до конца 2019 года |
|  | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Белокалитвинском районе | Тимошенко Н.А.- заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС;  Администрация Белокалитвинского района, Черкесова Л.Ф. – главный специалист службы по ФКС и делам молодежи | Формирование эффективной государственной политики на территории Белокалитвинсого района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.  Подготовка ежегодной информационно-аналитической справки о наркоситуации в районе | Черкесова Л.Ф. – главный специалист службы по ФКС и делам молодежи | Разработка предложений по внедрению новых практик по улучшению наркоситуации в районе |  | февраль 2020 г. | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.2. Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Черкесова Л.Ф. – главный специалист службы по ФКС и делам молодежи | Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Черкесова Л.Ф. – главный специалист службы по ФКС и делам молодежи | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.4.  Проведение спартакиады для подростков оказавшихся в сложной жизненной ситуации «Здоровый выбор» | Черкесова Л.Ф. – главный специалист службы по ФКС и делам молодежи | увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в творческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравственность, духовность | Январь | Декабрь | 29,1 | 29,1 | 0 | 29,1  Освоение средств запланировано до конца 2019 года |
|  | Основное мероприятие 3.5. Проведение фестиваля студенческого творчества «Донской земле - здоровое поколение» | Черкесова Л.Ф. – главный специалист службы по ФКС и делам молодежи | популяризация массового спорта и вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; пропаганда семейных ценностей, формирование семейной профилактики наркомании | Ноябрь | Ноябрь | 26,7 | 26,7 | 0 | 26,7  Освоение средств запланировано до конца 2019 года |
|  | Контрольное событие 3.5.  Проведение итогового мероприятия районного Фестиваля молодежного творчества «Донской земле- здоровое поколение» | Черкесова Л.Ф. - главный специалист службы по ФКС и делам молодежи;  Чуваева Н.Ф. – начальник службы по ФКС и делам молодежи;  Яцкова Т.В. - начальник отдела культуры | Участие в итоговом мероприятии не менее 20 творческих коллективов и индивидуальных исполнителей | Ноябрь | Ноябрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.6. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Черкесова Л.Ф. – главный специалист службы по ФКС и делам молодежи | мотивирование жителей Белокалитвинского района на участие в профилактике наркомании,  на отказ от потребления наркотиков | Январь | Декабрь | 13,8 | 13,8 | 0 | 13,8  Освоение средств запланировано до конца 2019 года |
|  | Контрольное событие 3.6.  Изготовление и распространение при проведении массовых физкультурно-спортивных мероприятий информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни, социально полезное и законопослушное поведение | Черкесова Л.Ф. – главный специалист службы по ФКС и делам молодежи | Отчет о реализации мероприятия | Декабрь |  | 13,8 | 13,8 | 0 | 13,8  Освоение средств запланировано до конца 2019 года |
|  | Основное мероприятие 3.7. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Черкесова Л.Ф. – главный специалист службы по ФКС и делам молодежи | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.8. Медицинская реабилитация и лечение наркопотребителей |  | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | Январь | Декабрь |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.9. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Черкесова Л.Ф. – главный специалист службы по ФКС и делам молодежи | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления  устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Январь | Декабрь |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.10. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Черкесова Л.Ф. – главный специалист службы по ФКС и делам молодежи | устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Январь | Декабрь | 5,2 | 5,2 | 0 | 0 |
|  | Программа 4.  «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Начальник отдела образования Администрации района —Т.С. Доманова;  Директор ГКУ РО «Центр занятости населения города Белая Калитва» - Тарасенко Д.Г. | Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних | Январь | Декабрь | 481,8 | 481,8 | 269,3 | 212,5 |
|  | Основное мероприятие 4.1.  Создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми «группы риска» | Заместитель главы Администрации района (Керенцева Е.Н.);  Начальник отдела образования Администрации района — Т.С. Доманова; | Создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми «группы риска» | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.1.1.  Координация взаимодействия влияния на ребенка педагогов, родителей, сверстников | Заместитель главы Администрации района (Керенцева Е.Н.);  Начальник отдела образования Администрации района — Т.С. Доманова; | Устранение негативных воздействий в семье; повышение педагогического потенциала семьи; патронаж семей детей «группы риска». | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.1.2.  Информационно-методическое обеспечение системы профилактики детской беспризорности, безнадзорности, правонарушенийи преступлений, осуществление мониторинга эффективности реализации подпрограммы | Заместитель главы Администрации района (Керенцева Е.Н.);  Начальник отдела образования Администрации района - Т.С. Доманова; | Создание единой межведомственной системы учета семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, отработку и внедрение современных технологий выявления, реабилитации и социального сопровождения неблагополучных семей и детей, обмен опытом, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, информационное сопровождение учреждений и служб, осуществляющих профилактику беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4.1.  Анализ работы по повышению эффективного развития системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, обеспечение оперативного руководства и координации действий всех субъектов профилактики, создание условий для повышения эффективности деятельности органов и учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений. | Заместитель главы Администрации района (Керенцева Е.Н.);  Начальник отдела образования Администрации района — Т.С. Доманова; | Отчет о проведенной работе по повышению эффективного развития системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, обеспечение оперативного руководства и координации действий всех субъектов профилактики, создание условий для повышения эффективности деятельности органов и учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений. |  | 29 декабря | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 4.2.  Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних | Начальник отдела образования Администрации района — Н.А. Тимошенко;  Директор ГКУ РО «Центр занятости населения города Белая Калитва» - Тарасенко Д.Г. | Создание временных рабочих мест для подростков | Январь | Декабрь | 481,8 | 481,8 | 269,3 | 212,5  Освоение средств запланировано до конца 2019 года |
|  | Контрольное событие 4.2.  Создание временных рабочего места | Начальник отдела образования Администрации района — Т.С. Доманова;  Директор ГКУ РО «Центр занятости населения города Белая Калитва» - Тарасенко Д.Г. | Отчет об исполнении | 29 декабря |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х |  | 3968,7 | 3933,7 | 354,7 | 3614,0 |