Приложение №1 
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Белокалитвинского района: 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

за отчётный период 12 месяцев 2014 года. 
	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответствен-ный 
 исполнитель  
  (ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район"

	1.1.
	Основное мероприятие Подготовка презентационных материалов об инвестиционном потенциале
	Кишкина М.А.
	Создание благоприятного инвестиционного имиджа района
	октябрь
	декабрь
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Подпрограмма  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе»

	2.1.    
	Основное  мероприятие: Финансовая поддержка субъектов малого и сред​него предпринимательства
	Федорова Г.С.
	1. Обеспечение субъектов МСП фи​нансовыми ресур​сами.

2. Снижение затрат субъектов МСП, связанных с модер​низацией производ​ства.

3. Повышение эф​фективности, конкурентоспособно​сти деятельности малых и средних предприятий.
	
	
	4908,1
	4898,9
	4898,9

	2.1.1.       
	 Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела, а именно возмещения части арендных платежей, стоимости приобретенных у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу
	Федорова Г.С.
	Предоставление финансовой поддержки начинающим предпринимателям
	15.08.2014
	26.12.2014
	4768,1
	4758,9
	4758,9

	2.1.2.       
	 Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и/или программного обеспечения
	Федорова Г.С.
	Предоставление финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности
	15.08.2014
	09.09.2014
	140,0
	140,0
	140,0

	2.2.
	Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
	
	1. Пропаганда и по​пуляризация пред​приниматель​ской деятельности, пуб​личное рассмотре​ние проблем малого и среднего пред​принимательства с целью поиска пу​тей их решения.

2. Формирование положительного имиджа предпри​нимателя.

3. Определение проблем и перспек​тив развития сферы малого и среднего предприниматель​ства.
	01.04.2014
	16.07.2014
	40,0
	40,0
	40,0

	2.2.1
	 Организация проведения муниципальных профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства
	Федорова  Г.С.
	Определение лучших предпринимателей района
	01.04.2014
	16.07.2014
	36,3
	36,3
	36,3

	2.2.2.
	Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам ведения предпринимательской деятельности
	Федорова Г.С.
	Оказание содействия в развитии предпринимательства
	24.11.2014
	24.11.2014
	3,7
	3,7
	3,7

	
	Подпрограмма  «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе»

	3.
	«Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе»
	Фёдорова Г.С.
	
	
	
	65,3
	65,25
	65,25

	3.2.    
	Основное  мероприятие    

 Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей
	Фёдорова Г.С.
	
	
	
	27,0
	26,96
	26,96

	3.2.1
	Мероприятие

Проведение информационных акций, торжественных мероприятий, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей, в том числе распространение в местах массового скопления граждан листовок, брошюр, справочных материалов по защите прав потребителей


	Фёдорова Г.С.
	Формирование у населения района навыков рационального потребительского поведения
	I квартал
	март
	27,0
	26,96
	26,96

	3.3.
	Основное мероприятие 

Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей   
	Фёдорова Г.С.
	
	
	
	20,0
	20,0
	20,0

	3.3.1.
	Мероприятие   

Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей предприятий потребительского рынка Белокалитвинского района по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности, размещение информационных материалов
	
	Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства
	2-3 кварталы
	сентябрь
	20,0
	20,0
	20,0

	3.4.
	Основное мероприятие

Кадровое обеспечение защиты прав потребителей
	Фёдорова Г.С.
	
	
	
	18,3
	18,29
	18,29

	3.4.1.
	Мероприятие

Проведение ежегодных отраслевых профессиональных, рейтинговых конкурсов, связанных с вопросами защиты прав потребителей
	Фёдорова Г.С.
	Стимулирование механизмов повышения уровня профессионального мастерства
	2-3 кварталы
	сентябрь
	18,3
	18,29
	18,29


Главный специалист отдела экономики,

малого бизнеса и местного самоуправления                                         О.В. Аржановская
Начальник финансового управления 

Администрации Белокалитвинского района                                         В.И. Демиденко
С.А. Болдырева, 26 807
Приложение №2

Об исполнении плана реализации муниципальной  программы Белокалитвинского района: «Развитие культуры и туризма» 

за отчётный период 12 месяцев 2014 года. 
	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответствен-ный 
 исполнитель  
  (ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма  «Развитие туризма»

	8.
	«Развитие туризма»
	
	
	
	
	130,0
	129,4
	129,4

	8.3.    
	Основное  мероприятие: Оказание содействия в организации  мероприятий на территории района
	Федорова Г.С.
	Реализация мероприятий событийного туризма на территории района
	
	
	20,0
	20,0
	20,0

	8.3.3.       
	Мероприятие: Праздник единства и милосердия «Без границ»
	Федорова Г.С.

Жирнов И.В.
	Проведение праздника единства и милосердия 
«Без границ»
	04.11.2014
	04.11.2014
	20,0
	20,0
	20,0

	8.4.    
	Основное  мероприятие:

Информационное сопровождение мероприятий, разработка и издание рекламной, сувенирной продукции и информационно - справочных материалов о  туристско-рекреационном потенциале района
	Федорова Г.С.
	Издание рекламной, сувенирной продукции
	07.05.2014
	10.09. 2014
	110,0
	109,4
	109,4


Главный специалист отдела экономики,

малого бизнеса и местного самоуправления                                           О.В. Аржановская    
Начальник финансового управления 

Администрации Белокалитвинского района                                           В.И. Демиденко
Болдырева С.А., 26 807

